	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA




	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 1644/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 24 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2014 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Tờ trình số: 163/TTr-SNN ngày 03 tháng 6 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La, 6 tháng  cuối năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; các thành viên Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	​Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (B/c);                 

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- TT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh ;

- Các đồng chí thành viên BCĐ;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND huyện, thành phố;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh ;

- VPĐP Chương trình XDNTM;

- Lưu VT,  (M01) 50 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính


	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày      tháng 6 năm 2014


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 

Xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2014 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1644/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La) 


Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 19 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thông qua Đề án xây dựng Nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh sửa đổi Mục II, Điều I Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh, thông qua Đề án xây dựng Nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La, giai đoạn 2010 - 2020 (viết tắt là BCĐ), ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La. 

UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2014, tập trung một số nội dung sau:  

I. MỤC TIÊU
1. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Dựa vào nội lực của dân và cộng đồng là chính, Nhà nước hỗ trợ chủ yếu qua các Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm”; làm thay đổi suy nghĩ thụ động, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước của cán bộ và nhân dân ở khu vực nông thôn.

2. Xác định nhiệm vụ cụ thể, có tính khả thi cao, làm nền tảng cho việc xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 và tiếp tục nâng cao tỷ lệ số tiêu chí đạt chuẩn đối với các xã còn lại. Đến năm 2015 phấn đấu đạt bình quân 7 tiêu chí/xã, tăng bình quân 2,46 tiêu chí/xã so với năm 2013, trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (19 tiêu chí), 16 xã cơ bản đạt từ 14 - 18 tiêu chí; 27 xã khá, đạt từ 9 - 13 tiêu chí; 74 xã trung bình, đạt từ 5 - 8 tiêu chí; 70 xã còn lại đạt thấp cũng đạt 3 - 4 tiêu chí (giảm 55 xã thuộc nhóm khó khăn so với năm 2013). Năm 2014 phấn đấu đạt bình quân 6 tiêu chí/xã, trong đó có ít nhất 02 xã đạt 15 - 16 tiêu chí, 20 xã đạt khá từ 9 - 13 tiêu chí.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. 

Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’’ gắn với xây dựng nông thôn mới. Các ngành, các cấp đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua ‘‘chung sức xây dựng nông thôn mới’’. 

Nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền theo Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2014 của BCĐ, phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền - tập huấn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014. Hình thức tuyên truyền bằng nhiều kênh thông tin như: Tuyên truyền trên báo Sơn La; trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh; tuyên truyền trên sóng phát thanh đài tiếng nói Việt Nam Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc bằng 3 thứ tiếng (Thái, Dao, Mông).

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính Phủ, của Tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
- Tuyên truyền kết quả đạt được, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, các hội nghị, tập huấn, đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Tuyên truyền những điển hình, cách làm hay, sáng tạo của các ngành, hoạt động của các địa phương trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
- Cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật, quản lý liên quan tới sản xuất nông nghiệp, thông tin về thị trường liên quan tới sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân nông thôn, đáp ứng được các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sơn La.

- Thông tin toàn diện tình hình sản xuất, hoạt động khuyến nông, khuyến lâm..., tình hình kinh tế - xã hội, chuyển dịch trong đời sống người dân vùng xây dựng nông thôn mới cũng như các vùng khác trong tỉnh.
Nội dung thông tin tuyên truyền mang tính cập nhật, hữu dụng, phù hợp với trình độ, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, các vùng nông thôn của Tỉnh.    

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, trọng tâm là cán bộ xã, bản. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tỉnh bạn một số xã điểm của Trung ương làm tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo tập huấn năm 2014 đã được phê duyệt đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2014 của BCĐ, về Kế hoạch tuyên truyền - tập huấn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014. 

3. Đôn đốc các sở, ngành rà soát việc thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao nhiệm vụ, quyền hạn các sở, ngành tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung ban hành các văn bản hướng dẫn:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ cơ sở có người dân tham gia (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
- Thực hiện đầu tư các công trình giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh.
- Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế mẫu, thiết kế định hình các công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: nhà văn hóa (xã, bản), trạm y tế, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND, khu thể thao (Sở Xây dựng).
- Hướng dẫn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, ban hành kèm theo Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011, về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã (Sở Y tế).
- Kế hoạch lồng ghép các Chương trình MTQG trên địa bàn xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thay thế Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá, công khai tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Tăng cường chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với 11 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, đặc biệt xã Chiềng Ban - Mai Sơn là xã điểm của tỉnh.

5. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

6. Chỉ đạo các huyện, thành phố 
- Rà soát xác định lại danh sách xã đăng ký và khả năng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2015 và đến năm 2020 theo Nghị Quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch năm 2015 gắn với kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
- Đôn đốc các xã xây dựng Quy định quản lý quy hoạch: Xây dựng Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, cắm mốc quy hoạch, công bố quy hoạch.
- Tiếp tục rà soát đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới các huyện, xã năm 2014, 2015; đánh giá việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến hết năm 2014.

7.  Chuẩn bị các nội dung cho tổng kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2015; Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La, về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND; Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La, Ban hành Quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

   8. Rà soát, xác định lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, cân đối nguồn lực thực hiện tại các xã xác định đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 để lập kế hoạch cụ thể, quyết định ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch hỗ trợ các xã làm tốt triển khai thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cấp xã tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt; kiểm tra tiến độ giải ngân và đánh giá kết quả sử dụng nguồn vốn được giao thực hiện chương trình.

9. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 
- Chủ động phối hợp với các ngành theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể đến cấp xã để tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch được giao. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh với BCĐ tỉnh (gửi Văn phòng Điều phối Chương trình của tỉnh để tổng hợp).

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thành viên BCĐ tỉnh) xây dựng kế hoạch cụ thể đối với tiêu chí thuộc ngành, đơn vị mình theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách của ngành, đơn vị đến cấp huyện, cấp xã. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của tỉnh để chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện tiêu chí thuộc ngành quản lý ở từng xã. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với BCĐ tỉnh (gửi Văn phòng Điều phối Chương trình của tỉnh để tổng hợp). 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình của tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác của BCĐ; định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh, BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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