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NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mai Sơn giai đoạn 2016 - 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vµ UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 
Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020; Nghị quyết số 132/HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mai Sơn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

Xét Tờ trình số 356/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 239/BC-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận, biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung như sau:
1. Mục tiêu

Xây dựng các xã nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất phù hợp quy hoạch; hệ thống chính trị vững mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

2. Chỉ tiêu

Chương trình được triển khai đồng bộ trên địa bàn, bình quân số tiêu chí đạt 12,14 tiêu chí/xã.

- Đến năm 2020 có thêm 04 xã đạt 19/19 tiêu chí (Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bon, Mường Chanh).

- Đối với 03 xã khu vực I (Chiềng Mung, Mường Bằng, Nà Bó) đạt bình quân 15 tiêu chí/xã trở lên (quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, bưu điện, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự xã hội...).

- Đối với 08 xã khu vực II (Chiềng Chăn, Chiềng Sung, Chiềng Lương, Chiềng Mai, Chiềng Chung, Chiềng Ve, Chiềng Kheo, Chiềng Dong) đạt bình quân 10 tiêu chí/xã trở lên (quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự xã hội...).

- Đối với 05 xã khu vực III (Tà Hộc, Phiêng Pằn, Phiêng Cằm, Nà Ớt, Chiềng Nơi) đạt bình quân 07 tiêu chí/xã trở lên (quy hoạch, điện, bưu điện, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự xã hội...).

Chỉ tiêu thực hiện cụ thể đối với từng nhóm tiêu chí nông thôn mới.

2.1. Về quy hoạch
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của các xã xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020 cho phù hợp với quy hoạch tổng thể của huyện, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và điều kiện thực tế địa bàn từng xã về liên kết vùng và các quy hoạch chuyên ngành khác. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch xác định lại tổng khái toán thực hiện đề án, cân đối các nguồn lực thực hiện, trong đó làm rõ nhu cầu vốn cho từng công trình, dự án; xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm, thứ tự ưu tiên, lộ trình thực hiện.

2.2. Về hạ tầng kinh tế - xã hội

- Giao thông: Đến năm 2020, có 21/21 xã (100%) có đường ô tô đến trung tâm xã đi được 4 mùa; có 23,81% số xã (05 xã) trong huyện đạt tiêu chí về giao thông, tăng 19,05% so với năm 2015.

- Thuỷ lợi: Đến năm 2020, có 71,43% số xã (15 xã) trong huyện đạt tiêu chí nông thôn mới về thuỷ lợi, tăng 42,86% so với năm 2015.

- Điện: Xây dựng mở rộng lưới điện đến các bản của 21 xã, đến năm 2020, có 95% hộ dân được sử dụng điện; 21/21 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về hệ thống điện, tăng 38,1% so với năm 2015.

- Trường học: Đến năm 2020, có 71,43% số xã (15 xã) trong huyện đạt tiêu chí nông thôn mới về trường học, tăng 52,38% so với năm 2015.

- Trạm y tế: Nâng cấp, sửa chữa phòng khám, điều trị và trang thiết bị  cho các trạm y tế xã; phấn đấu đến năm 2020 có 21/21 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về y tế, tăng 90,91% so với năm 2015.

- Cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng, nâng cấp 04 nhà văn hóa + trung tâm thể thao xã, có ít nhất 50% số nhà văn hóa bản của 04 xã dự kiến đạt chuẩn; phấn đấu đến năm 2020 có 19,05% số xã đạt chuẩn tiêu chí, tăng 14,29% so với năm 2015.   

- Xây dựng trụ sở UBND xã, chợ nông thôn: Đến năm 2020, có 100% số xã trong huyện có trụ sở và công trình phụ xây dựng hoàn chỉnh và 19,05% số xã (04 xã) đạt chuẩn tiêu chí chợ nông thôn, tăng 9,53% so với năm 2015.

- Bưu điện: Đến năm 2020, có 21/21 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới về bưu điện, tăng 57,14% so với năm 2015.

- Nhà ở dân cư: Đến năm 2020, có 33,33% số xã (07 xã) trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới về nhà ở dân cư, tăng 19,04% so với năm 2015.

2.3. Về kinh tế và tổ chức sản xuất
- Nâng cao thu nhập người dân nông thôn: Đến năm 2020, có 57,14% số xã (12 xã) trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới về thu nhập, tăng 14,28% so với năm 2015.

- Thực hiện chương trình giảm nghèo khu vực nông thôn: Phấn đấu đến năm 2020, có 33,33% số xã (07 xã) trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới về tỷ lệ hộ nghèo, giảm 4,76% so với năm 2015.

- Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Đến năm 2020, có 76,19% số xã (16 xã) trong huyện đạt chuẩn về tiêu chí, tăng 9,52% so với năm 2015.

- Xây dựng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX, tổ hợp tác sản xuất: Đến năm 2020, có 76,19% số xã (16 xã) trong huyện đạt chuẩn về tiêu chí, tăng 38,19% so với năm 2015.

2.4. Văn hoá - Xã hội - Môi trường
- Giáo dục: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn giáo dục đào tạo với phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện xã hội hoá giáo dục, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo phù hợp với lộ trình xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2020, có 76,19% số xã (16 xã) trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 38,16% so với năm 2015.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo lao động nông thôn: Đến năm 2020, có 76,19% số xã (16 xã) trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới về tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tăng 38,16% so với năm 2015.

- Tăng cường hoạt động bảo vệ, cải thiện môi trường nông thôn: Đến năm 2020, có 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; có 33,33% (07 xã) đạt chuẩn tiêu chí về môi trường, tăng 28,57% so với năm 2015.

- Tiếp tục nâng cao tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế: Đến năm 2020, có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới về tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, tăng 42,86% so với năm 2015.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thể thao khu vực nông thôn: Đến năm 2020, có 21/21 xã có bản, tiểu khu trở lên đạt chuẩn bản, tiểu khu văn hoá theo quy định.

2.5. Về hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội
- Tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định hiện hành; phát huy vai trò hoạt động của hệ thống các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã: Đến năm 2020, có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, tăng 85,71% so với năm 2015.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự nông thôn, củng cố và duy trì tiêu chí đã đạt về an ninh, trật tự xã hội.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1. Về công tác tuyên truyền, vận động

Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu về xây dựng nông thôn để lập kế hoạch cụ thể giao cho các ban, ngành, UBND các xã triển khai thực hiện. Tiếp tục đổi mới phương pháp nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của HĐND huyện nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải thực hiện tốt nguyên tắc: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. 

3.2. Về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể của huyện, của xã đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp; xác định lại khối lượng theo quy hoạch đã được điều chỉnh, cân đối các nguồn lực phù hợp thực tế của xã và xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình thực hiện đề án đảm bảo tính khả thi.

3.3. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn

Rà soát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu cho nông thôn để thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

3.4. Về phát triển sản xuất, dịch vụ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, dự báo…, phục vụ sản xuất hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững để nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân nông thôn.

3.5. Về huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn thực hiện chương trình

Vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách của Nhà nước, thực hiện lồng ghép, đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, trọng điểm theo lộ trình thích hợp để phát huy hiệu quả cao.

3.6. Về về tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội nông thôn

Tiếp tục đẩy mạnh củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội nông thôn.

3.7. Về nâng cao năng lực tổ chức quản lý nhà nước về nông thôn mới
Tăng cường công quản lý của Nhà nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện Mai Sơn khóa XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện để vận động toàn dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Mai Sơn khoá XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài chính;
- Trung tâm Công báo tỉnh;       

- Thường trực Huyện uỷ;                    

- Thường trực HĐND, UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Châu
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