## 01. KQ Thực hiện năm 2022 (hidden)
Biểu số 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 1319/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Mai Sơn)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2022 đến 25/11/2022 |  | Số vốn còn lại chưa giải ngân thanh toán | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN |  | Giá trị | % giải ngân so với kế hoạch vốn giao
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 1727445.7416 | 1652493.7892 | 502909.266 | 147800.524 | 29.39% | 353107.742 | 252142.877 |  | 50.1369
A | KẾ HOẠCH NĂM 2021 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2022 |  |  |  |  | 455868.2 | 455868.2 | 20230.26 | 3458.762 | 17.1% | 16771.498 | 18642
* | NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 255329.1 | 255329.1 | 5184.79 | 3311.762 | 63.87% | 1873.028 | 4185
I | Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 255329.1 | 255329.1 | 5184.79 | 3311.762 | 63.87% | 1873.028 | 4185
1 | Hệ thống thoát lũ, xử lý ngập ứng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Mung; Cò Nòi; TT Hát Lót | Tiêu thoát lũ xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung | 2019-2021 | 1060-18/06/2019 | 14949.1 | 14949.1 | 3088 | 2405.272 | 77.89% | 682.728 | 3088
2 | Dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (Đoạn tránh thành phố Sơn La) | Huyện Mai Sơn |  | 2020-2022 | 77 -04/04/2018 | 240380 | 240380 | 2096.79 | 906.49 | 43.23% | 1190.3 | 1097
* | NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 200539.1 | 200539.1 | 15045.47 | 147 | 0.977% | 14898.47 | 14457
I | VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 200539.1 | 200539.1 | 15045.47 | 147 | 0.977% | 14898.47 | 14457
1 | Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn | TT Hát Lót | NLV 5T, S=11,053m2 và các HM phụ trợ | 2019-2022 | 1751-16/08/2018 | 185590 | 185590 | 14310 | 0 | 0% | 14310 | 14310
2 | Hệ thống thoát lũ, xử lý ngập ứng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Mung; Cò Nòi; TT Hát Lót |  | 2019-2021 | 1060-18/06/2019 | 14949.1 | 14949.1 | 735.47 | 147 | 19.99% | 588.47 | 147
B | KẾ HOẠCH NĂM 2022 |  |  |  |  | 1271577.5416 | 1196625.5892 | 482679.006 | 144341.762 | 29.9% | 336336.244 | 233500.877 | 0
* | NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 846632.492 | 786988.492 | 358979 | 128570.54 | 35.82% | 230408.46 | 178880.922
I | Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 95330 | 84011 | 10622 | 903.31 | 8.504% | 9718.69 | 2340.24 | 0
1 | Dự án lâm nghiệp |  |  |  |  | 19682 | 19682 | 1322 | 0 | 0% | 1322 | 1322 | 0
1.1 | Dự án Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã | Huyện Mai Sơn |  |  | 2782-15/11/2021 | 19682 | 19682 | 1322 | 0 | 0% | 1322 | 1322
2 | Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 75648 | 64329 | 9300 | 903.31 | 9.713% | 8396.69 | 1018.24
2.1 | Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn | Xã Cò Nòi | 9,1ha | 2021-2024 | 1091-31/5/2021 | 61319 | 50000 | 2420 | 475.07 | 19.63% | 1944.93 | 475
2.2 | Khu di tích lịch sử gốc me - nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La | TT Hát Lót | 2,5ha | 2022-2024 | 2782-15/11/2021 | 14329 | 14329 | 6880 | 428.24 | 6.224% | 6451.76 | 543.24
II | Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 31000 | 31000 | 9060 | 8589.21 | 94.8% | 470.79 | 9060
1 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND thị trấn Hát Lót | TT Hát Lót | Nhà làm việc 3 tầng theo TK mẫu + các hạng mục phụ trợ | 2021-2023 | 1105-31/5/2021 | 9500 | 9500 | 2760 | 2289.21 | 82.94% | 470.79 | 2760
2 | Trạm y tế xã Hát Lót | Xã Hát Lót | Nhà khám và điều trị 2 tầng + các hạng mục phụ trợ | 2022-2023 | 2796-15/11/2021 | 4000 | 4000 | 1100 | 1100 | 100% | 0 | 1100
3 | Trạm y tế xã Chiềng Lương | Xã Chiềng Lương | Nhà khám và điều trị 2 tầng + các hạng mục phụ trợ | 2022-2023 | 2798-15/11/2021 | 4000 | 4000 | 1100 | 1100 | 100% | 0 | 1100
4 | Trạm y tế Chiềng Sung | Xã Chiềng Sung | Nhà khám và điều trị 2 tầng + các hạng mục phụ trợ | 2022-2023 | 2802-15/11/2021 | 4000 | 4000 | 1100 | 1100 | 100% | 0 | 1100
5 | Trụ sở đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Chanh | Xã Mường Chanh | Nhà khám và điều trị 2 tầng + các hạng mục phụ trợ | 2022-2024 | 2804-15/11/2021 | 9500 | 9500 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 3000
III | Nguồn vốn xổ số kiến thiết |  |  |  |  | 19111.492 | 19111.492 | 7677 | 7422.89 | 96.69% | 254.11 | 7640.042
1 | Trạm y tế xã Mường Bon | Xã Mường Bon | Nhà khám và điều trị 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | 2021-2023 | 1146-28/5/2021 | 3785 | 3785 | 1578 | 1515.54 | 96.04% | 62.46 | 1566.302
2 | Trạm y tế thị trấn Hát Lót | TT Hát Lót | Nhà khám và điều trị 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | 2021-2023 | 1168-31/5/2021 | 3761.616 | 3761.616 | 1482 | 1449.94 | 97.84% | 32.06 | 1482
3 | Trạm y tế xã Chiềng Ban | Xã Chiềng Ban | Nhà khám và điều trị 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | 2021-2023 | 1148-28/5/2021 | 3766.876 | 3766.876 | 1501 | 1434.26 | 95.55% | 66.74 | 1484.78
4 | Trạm y tế xã Chiềng Chung | Xã Chiềng Chung | Nhà khám và điều trị 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | 2021-2023 | 1167-31/5/2021 | 3844 | 3844 | 1599 | 1539.16 | 96.26% | 59.84 | 1589.96
5 | Trạm y tế xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung | Nhà khám và điều trị 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | 2021-2023 | 1147-28/5/2021 | 3954 | 3954 | 1517 | 1483.99 | 97.82% | 33.01 | 1517
IV | Nguồn vốn ngân sách trung ương |  |  |  |  | 701191 | 652866 | 331620 | 111655.13 | 33.67% | 219964.87 | 159840.64
1 | Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Mai Sơn | Huyện Mai Sơn |  |  | 2926 30/11/2021 | 11177 | 11177 | 4920 |  | 0% | 4920 | 4920
2 | Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023) |  |  |  |  | 641689 | 641689 | 310100 | 111655.13 | 36.01% | 198444.87 | 154920.64
2.1 | Đường giao thông từ tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10 xã Hát Lót huyện Mai Sơn | TT Hát Lót | 8,74km | 2022-2025 | 2841-19/11/2021 | 500000 | 500000 | 259600 | 80420.64 | 30.98% | 179179.36 | 104420.64
2.2 | Đường Mường Chanh (Bản Hịa) TT xã Chiềng Nơi huyện Mai Sơn | Huyện Mai Sơn | 23,51km | 2021-2024 | 1083-31/5/2021 | 141689 | 141689 | 50500 | 31234.49 | 61.85% | 19265.51 | 50500
3 | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 48325 | 0 | 16600 | 0 |  | 16600 | 0
| Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại các khu điểm TĐC phục vụ PTKT-XH vùng TĐC thủy điện Sơn La | Huyện Mai Sơn |  | 2022-2025 | 1817-31/8/2022 | 48325 |  | 16600 | 0 | 0% | 16600 | 0
* | NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 424945.0496 | 409637.0972 | 123700.006 | 15771.222 | 12.75% | 105927.784 | 54619.955
I | VỐN BỔ SUNG TRONG CÂN ĐỐI ĐƯỢC PHÂN CẤP |  |  |  |  | 78612.161 | 76591.471 | 18030 | 14841.662 | 82.32% | 3188.338 | 15385.442
1 | Trường Mầm non Tô Hiệu, TT Hát Lót. Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng | TT Hát Lót | 6P | 2021-2023 | 1137-28/5/2021 | 6724.8 | 6388.5 | 2980.598 | 2873.167 | 96.4% | 107.431 | 2980.598 | DG 5%
2 | Nước sinh hoạt khu dân cư mới bản Nà Rầm, xã Chiềng Lương | Xã Chiềng Lương | 35 hộ | 2021-2023 | 1142-28/5/2021 | 1885.9 | 1816.7 | 900 | 734.98 | 81.66% | 165.02 | 754.674 | DG 5%
3 | Điểm đấu nối tuyến nhánh QL37 với đường QL6 cũ tại tiểu khu 3, xã Cò Nòi | Xã Cò Nòi |  | 2021-2023 | 1173-28/5/2021 | 2250 | 2250 | 900 | 4.4 | 0.4889% | 895.6 | 4.4
4 | Nhà Văn hoá xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung | 200 chỗ ngồi | 2021-2023 | 1138-28/5/2021 | 2400 | 2280 | 550 | 550 | 100% | 0 | 550 | LG các nguồn vốn khác
5 | Nhà Văn hoá xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm | 200 chỗ ngồi | 2021-2023 | 1139-28/5/2021 | 2399.8 | 2279.81 | 550 | 550 | 100% | 0 | 550 | LG các nguồn vốn khác
6 | Kênh mương tưới tiêu bản Tằn Pầu | Xã Mường Bằng | 2km | 2021-2023 | 1141-28/5/2021 | 2032.9 | 1955.2 | 900 | 900 | 100% | 0 | 900 | DG 5%
7 | Đường Chiềng Chăn (ĐT.110) - Bản Tà Chiềng, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chăn | 7,4Km | 2021-2023 | 1140-28/5/2021 | 14468.761 | 14468.761 | 5000 | 4892.025 | 97.84% | 107.975 | 5000
8 | Nước sinh hoạt bản Yên Bình, xã Chiềng Chăn | Xã Chiềng Chăn | 74 hộ | 2022-2023 | 3151-29/10/2021 | 3500 | 3500 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 1000 | LG các nguồn vốn khác
9 | Trường Mầm non Hoa Hồng (Điểm trường TK 15). Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng | TT Hát Lót | 6P | 2022-2023 | 3153-29/10/2021 | 6950 | 6602.5 | 2200 | 2200 | 100% | 0 | 2200 | DG 5%
10 | Nhà Văn hoá xã Chiềng Mai | Xã Cò Nòi | 200 chỗ ngồi | 2022-2023 | 3154-29/10/2021 | 3000 | 2700 | 900 | 137.27 | 15.25% | 762.73 | 133.58 | DG 5%
11 | Trường TH-THCS Mường Bằng. Hạng mục: Nhà chức năng + lớp học 8P | Xã Mường Bằng | 8P | 2022-2023 | 3152-29/10/2021 | 6500 | 5850 | 800 | 794.06 | 99.26% | 5.94 | 800 | DG 5%
12 | Khu tái định cư Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi | Xã Cò Nòi |  | 2022-2024 | 1221-13/6/2022 | 8500 | 8500 | 500 | 205.76 | 41.15% | 294.24 | 205.76 | LG thu tiền sử dụng đất: 6.087 trđ
13 | Khu dân cư xã Chiềng Mai | Xã Chiềng Mai |  | 2022-2024 | 1088-19/5/2022 | 18000 | 18000 | 849.402 |  | 0% | 849.402 | 306.43 | LG thu tiền sử dụng đất: 16.000 trđ
II | VỐN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 236290 | 231877 | 45000 | 929.56 | 2.066% | 42070.44 | 8821.01
1 | Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn | TT Hát Lót | #REF! | 2019-2022 | 1751-16/08/2018 | 185590 | 185590 | 28000 | 929.56 | 3.32% | 27070.44 | 975.56
2 | Khu dân cư Tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi | Xã Cò Nòi | 47 hộ | 2021- 2023 | 2117-10/8/2021 | 12700 | 12700 | 6000 |  | 0% | 6000 | 3229.74
3 | Khu TĐC Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện | TT Hát Lót | 48 hộ | 2021-2023 | 1210-28/08/2021; ĐC 1201-8/6/2022 | 11500 | 11500 | 6000 |  | 0% | 6000 | 4615.71
4 | Khu tái định cư Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi | Xã Cò Nòi |  | 2022-2024 | 1221-13/6/2022 | 8500 | 6087 | 1500 |  | 0% | 1500 | 0 | LG XDCBTT: 2,413trđ
5 | Khu dân cư xã Chiềng Mai | Xã Chiềng Mai |  | 2022-2024 | 1088-19/5/2022 | 18000 | 16000 | 1500 |  | 0% | 1500 | 0 | LG XDCBTT: 2.000 trđ
* | Để lại phân bổ sau (thực hiện các nội dung khác: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...) | [6 empty] | 2000 |  | 0%
III | VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  | 110042.8886 | 101168.6262 | 60670.006 | 0 | 0 | 60669.006 | 30413.503
1 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 158 | 158 | 158 |  | 0 | 158 | 158
| Hỗ trợ máy tính + máy in cho xã đặc biệt khó khăn để hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin |  |  | 2022 | 2441-11/11/2022 | 158 | 158 | 158 |  |  | 158 | 158
2 | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 55806.2151 | 53104.9008 | 25293.002 | 0 | 0 | 25292.002 | 12646.001
2.1 | Đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung năm 2022 |  |  |  |  | 16888 | 16218.6 | 4094 |  |  | 4094 | 2047
1 | Công trình Nâng cấp, sửa chữa Nước công trình sinh hoạt Nong Tầu Thái, Phiêng Cằm (trung tâm UBND xã) | Phiêng Cằm |  | 2022 - 2024 | 2336-30/10/2022 | 1388 | 1318.6 | 500 |  |  | 500 | 250
2 | Công trình Nước sinh hoạt Bản Yên Bình, xã Chiềng Chăn | Chiềng Chăn |  | 2022 - 2023 | 3151-29/10/2021 | 3500 | 3500 | 2500 |  |  | 2500 | 1250
3 | Công trình nước sinh hoạt bản Mờn 1, Mờn 2 xã Chiềng Lương | Chiềng Lương |  | 2022 - 2024 | 2363-31/10/2022 | 6000 | 5700 | 500 |  |  | 500 | 250
4 | Công trình nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Mai | Chiềng Mai |  | 2022 - 2023 | 2364-31/10/2022 | 6000 | 5700 | 594 |  |  | 594 | 297
2.2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBKK |  |  |  |  | 27458.2453 | 26074.8955 | 15951.002 | 0 | 0 | 15951.002 | 7975.501
1 | Công trình đường nội bản Pù Tền, xã Tà hộc | Xã Tà Hộc |  | 2022-2024 | 2326-30/10/2022 | 780 | 741.072 | 741.072 |  |  | 741.072 | 370.536
2 | Công trình nhà văn hóa bản Hộc, xã Tà Hộc | Xã Tà Hộc |  | 2022-2024 | 2327-30/10/2022 | 1000 | 950 | 665 |  |  | 665 | 332.5
3 | Công trình đường Pá Hốc đi Pù Tền, xã Tà Hộc | Xã Tà Hộc |  | 2022-2024 | 2328-30/10/2022 | 1620 | 1539.1325 | 923.33 |  |  | 923.33 | 461.665
4 | Công trình Nhà Văn hóa bản Nà Rầm - Phú Lương, xã Chiềng Lương | Xã Chiềng Lương |  | 2022-2024 | 2329-30/10/2022 | 1000 | 950 | 665 |  |  | 665 | 332.5
5 | Công trình Nhà Văn hóa bản Dăm Hoa, xã Chiềng Mai | Xã Chiềng Mai |  | 2022-2024 | 2330-30/10/2022 | 1000 | 950 | 665 |  |  | 665 | 332.5
6 | Công trình kênh mương tưới tiêu cho đồng ruộng bản Vựt Bon, xã Chiềng Mai | Xã Chiềng Mai |  | 2022-2023 | 2367-31/10/2022 | 358.5453 | 340.4725 | 340.4725 |  |  | 340.4725 | 170.2363
7 | Công trình Cầu qua suối bản Lon Kéo, xã Chiềng Kheo | Xã Chiềng Kheo |  | 2022-2024 | 2331-30/10/2022 | 1900 | 1803.3648 | 900 |  |  | 900 | 450
8 | Công trình đường liên bản Buốt Văn, xã Chiềng Kheo đi bản Nà Khoang, xã Chiềng Dong | Xã Chiềng Kheo |  | 2022-2024 | 2332-30/10/2022 | 1600 | 1515.6866 | 910 |  |  | 910 | 455
9 | Công trình đường bản Nà Khoáng, xã Chiềng Dong đi bản Ngòi, xã Chiềng Chung | Xã Chiềng Dong |  | 2022-2024 | 2333-30/10/2022 | 5600 | 5316.6762 | 2788.3152 |  |  | 2788.3152 | 1394.1576
10 | Nhà văn hóa bản Pha Đin, xã Chiềng Dong | Xã Chiềng Dong |  | 2022-2024 | 2486-18/11/2022 | 499.9 | 473.4 | 332 |  |  | 332 | 166
11 | Công trình nhà văn hóa bản Thẳm, xã Chiềng Ve | Xã Chiềng Ve |  | 2022-2024 | 2339-30/10/2022 | 1000 | 950 | 665 |  |  | 665 | 332.5
12 | Công trình kênh mương tưới tiêu cho đồng ruộng bản Khiềng, xã Chiềng Ve | Xã Chiềng Ve |  | 2022-2023 | 2489-21/11/2022 | 400 | 380 | 380 |  |  | 380 | 190
13 | Công trình nhà Văn hóa bản Trạm Hin, xã Nà Ớt | Xã Nà Ớt |  | 2022-2024 | 2334-30/10/2022 | 1000 | 950 | 665 |  |  | 665 | 332.5
14 | Công trình nhà Văn hóa bản Xà Vịt, xã Nà Ớt | Xã Nà Ớt |  | 2022-2024 | 2335-30/10/2022 | 1000 | 950 | 665 |  |  | 665 | 332.5
15 | Công trình cầu tràn qua suối vào khu sản xuất bản Nà Hạ, xã Nà Ớt | Xã Nà Ớt |  | 2022-2024 | 2325-30/10/2022 | 2000 | 1900.2786 | 950 |  |  | 950 | 475
16 | Công trình nhà văn hóa bản Lọng Hỏm, xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm |  | 2022-2024 | 2337-30/10/2022 | 1000 | 950 | 665 |  |  | 665 | 332.5
17 | Công trình nhà văn hóa bản Phiêng Mụ, xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm |  | 2022-2024 | 2338-30/10/2022 | 700 | 665 | 465 |  |  | 465 | 232.5
18 | Nhà văn hoá xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm |  | 2021-2023 | 1139-28/5/2021 | 2399.8 | 2279.8123 | 988.8123 |  |  | 988.8123 | 494.4062
19 | Công trình nhà văn hóa bản Ta Vắt, xã Phiêng Pằn | Xã Phiêng Pằn |  | 2022-2024 | 2340-30/10/2022 | 1000 | 950 | 665 |  |  | 665 | 332.5
20 | Công trình Đường nội bản Thán, xã Phiêng Pằn | Xã Phiêng Pằn |  | 2022-2024 | 2341-30/10/2022 | 1600 | 1520 | 912 |  |  | 912 | 456
2.3 | Đầu tư trên địa bàn bản ĐBKK |  |  |  |  | 4699.9698 | 4461.4053 | 2367 | 0 | 0 | 2367 | 1183.5
1 | Công trình Nhà Văn hóa bản Nong Mòn, xã Cò Nòi | Bản Nong Mòn, xã Cò Nòi |  | 2022-2024 | 2342-30/10/2022 | 1000 | 950 | 500 |  |  | 500 | 250
2 | Công trình Nhà Văn hóa bản Tường Chung, xã Chiềng Chung | Bản Tường Chung, xã Chiềng Chung |  | 2022-2024 | 2343-30/10/2022 | 700 | 665 | 400 |  |  | 400 | 200
3 | Công trình đường nội bản Tong Tải B, xã Chiềng Chăn | Bản Tong Tải B, xã Chiềng Chăn |  | 2022-2023 | 2378-02/11/2022 | 499.9698 | 471.4053 | 471.4 |  |  | 471.4 | 235.7
4 | Công trình đường đi khu sản xuất bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng | Bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng |  | 2022-2024 | 2344-30/10/2022 | 1500 | 1425 | 500 |  |  | 500 | 250
5 | Công trình Nhà Văn hóa bản Lo, xã Chiềng Mung | bản Lo, xã Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2345-30/10/2022 | 1000 | 950 | 495.6 |  |  | 495.6 | 247.8
2.4 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 1760 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 800
| Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở |  |  |  |  | 704 | 640 | 640 |  |  | 640 | 320
| Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở |  |  |  | 2041-29/9/2022 | 1056 | 960 | 960 |  |  | 960 | 480
2.5 | Để lại phân vổ sau |  |  |  |  | 5000 | 4750 | 1280 |  |  | 1280 | 640
| Đầu tư chợ xã Phiêng Cằm |  |  |  |  | 5000 | 4750 | 1280 |  |  | 1280 | 640
3 | Chương trình MTQG Xây dựng NTM |  |  |  |  | 54078.6735 | 47905.7254 | 35219.004 | 0 | 0 | 35219.004 | 17609.502 | Vốn NS tỉnh 3.630 triệu đồng
1 | Trường TH-THCS Mường Bằng. Hạng mục: Nhà chức năng + lớp học 8P | Mường Bằng |  | 2022-2023 | 3152-29/10/2021 | 6500 | 6175 | 5356.78 |  |  | 5356.78 | 2678.39
2 | Nhà văn hóa xã Chiềng Mung | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 1138 - 28/5/2021 | 2400 | 2160 | 1000 |  |  | 1000 | 500
3 | Kênh mương bản Lo | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2471-18/11/2022 | 2860 | 2574 | 1029.6 |  |  | 1029.6 | 514.8
4 | Kênh mương bản Xum | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2472-18/11/2022 | 1950 | 1755 | 702 |  |  | 702 | 351
5 | Nhà văn hóa thôn Đoàn Kết | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2353-31/10/2022 | 504.535 | 304.535 | 244 |  |  | 244 | 122
6 | Nhà văn hóa bản Xum | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2354-31/10/2022 | 605.11 | 305.11 | 244.8 |  |  | 244.8 | 122.4
7 | Đường nội bản Nà Sang (QL6B đến nhà ông Liên) | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2277-20/10/2022 | 407.3594 | 120.4153 | 120.4153 |  |  | 120.4153 | 60.2077
8 | Đường nội bản Đúc Hản (QL6 đến nhà ông Vinh) | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2281-21/10/2022 | 1194.4324 | 357.2153 | 285.8 |  |  | 285.8 | 142.9
9 | Đường nội bản Bản Phát (Từ nhà ông Hà Văn Sam đến nhà Hà Văn Hồng) | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2282-21/10/2022 | 285.9634 | 84.826 | 84.826 |  |  | 84.826 | 42.413
10 | Đường nội bản Nà Hạ 2: đoạn (từ nhà ông Bích đến nhà ông Phanh), đoạn (QL6B đến nhà văn hóa), đoạn (từ nhà ông Diên đến nhà ông Chương) | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2279-21/10/2022 | 978.9938 | 291.4972 | 233.2 |  |  | 233.2 | 116.6
11 | Đường bản Nà Hạ 1 đoạn (QL6 đến nhà ông In), đoạn (nhà ông Toán đến nhà ông Hiệu), đoạn (QL6 đến nhà ông Hoán) | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2280-21/10/2022 | 995.8209 | 310.982 | 248.8 |  |  | 248.8 | 124.4
12 | Kênh mương bản Bôm Cưa, xã Chiềng Mung | Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2871-18/11/2022 | 3640 | 3276 | 1310.4 |  |  | 1310.4 | 655.2
13 | Nhà văn hóa bản Đen | Mường Chanh |  | 2022-2024 | 2308-26/10/2022 | 700 | 350 | 280 |  |  | 280 | 140
14 | Nước sinh hoạt trung tâm xã | Xã Tà Hộc |  | 2022-2024 | 2474-18/11/2022 | 2000 | 1960 | 1960 |  |  | 1960 | 980
15 | Trường mầm non Phiêng Pằn điểm trường Trung tâm | Phiêng Pằn |  | 2022-2024 | 2475-18/11/2022 | 2000 | 1960 | 1960 |  |  | 1960 | 980
16 | Đường nội bản Nà Pồng | Phiêng Pằn |  | 2022-2024 | 2476-18/11/2022 | 1870 | 1832.2 | 1832.2 |  |  | 1832.2 | 916.1
17 | Trạm thu phát lại truyền thanh xã | Phiêng Cằm |  | 2022-2024 | 2477-18/11/2022 | 1000 | 980 | 980 |  |  | 980 | 490
18 | Nhà văn hóa xã Chiềng Kheo | Chiềng Kheo |  | 2022-2024 | 2464-18/11/2022 | 2000 | 1960 | 1960 |  |  | 1960 | 980
19 | Trường TH-THCS Chiềng Ve điểm bản Khiềng | Chiềng Ve |  | 2022-2024 | 2465-18/11/2022 | 2000 | 1960 | 1960 |  |  | 1960 | 980
20 | Đường nội bản Xà Vịt | Xã Nà Ớt |  | 2022-2024 | 2469-18/11/2022 | 499.6338 | 489.3978 | 489.3978 |  |  | 489.3978 | 244.6989
21 | Đường nội bản Lụng Cuông | Xã Nà Ớt |  | 2022-2024 | 2470-18/11/2022 | 497.7687 | 487.6795 | 487.6795 |  |  | 487.6795 | 243.8398
22 | Nhà văn hóa bản Huổi Do | Xã Chiềng Nơi |  | 2022-2024 | 2478-18/11/2022 | 1000 | 980 | 980 |  |  | 980 | 490
23 | Nhà văn hóa bản Cho Cong | Xã Chiềng Nơi |  | 2022-2024 | 2479-18/11/2022 | 1000 | 980 | 980 |  |  | 980 | 490
24 | Nhà văn hóa bản Nhụng Trên | Xã Chiềng Nơi |  | 2022-2024 | 2480-18/11/2022 | 1000 | 980 | 980 |  |  | 980 | 490
25 | Trường mầm non Chiềng Lương, điểm trường trung tâm | Xã Chiềng Lương |  | 2022-2024 | 2481-18/11/2022 | 2000 | 1960 | 1960 |  |  | 1960 | 980
26 | Đường đến bản Puốn Vạy | Puốn Vạy, Chiềng Mai |  | 2022-2024 | 2482-18/11/2022 | 1300 | 1273.93 | 1273.93 |  |  | 1273.93 | 636.965
27 | Đường nội bản Quỳnh Cơi | Quỳnh Cơi |  | 2022-2024 | 2483-18/11/2022 | 840 | 824.25 | 824.25 |  |  | 824.25 | 412.125
28 | Thủy lợi bản Co Sâu | Bản Co Sâu |  | 2022-2024 | 2484-18/11/2022 | 1195.889 | 1171.791 | 1171.791 |  |  | 1171.791 | 585.8955
29 | Mương phai bản Nà Khoang | Xã Chiềng Dong |  | 2022-2024 | 2485-18/11/2022 | 1065.898 | 1044.58 | 1044.58 |  |  | 1044.58 | 522.29
30 | Mương phai bản Liềng | Xã Chiềng Dong |  | 2022-2024 | 2496-21/11/2022 | 487.2691 | 476.7542 | 476.7542 |  |  | 476.7542 | 238.3771
31 | Công trình điện cho các hộ sử dụng không an toàn tại các xã |  |  | 2022-2025 | 2491-21/11/2022 | 9300 | 8520.562 | 2757.8 |  |  | 2757.8 | 1378.9
Note on I57: hitec Điều chỉnh trung hạn tổng nhu cầu vốn XDCBTT là 1.700 triệu đồng; QĐ phê duyệt chủ trương vốn XCCBTT chỉ có 300 triệu

## PL01. KQ thực hiện năm 2023 (hidden)
Phụ lục I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (ĐẾN 20/11/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 1319/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Mai Sơn)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Lũy kế KLHT đến hết năm 2022 | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |  |  |  | Lũy kế số vốn đã giải ngân từ đầu năm đến hết tháng trước tháng báo cáo (20/10/2023) |  |  | Lũy kế số vốn đã giải ngân từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |  |  |  |  | Kế hoạch vốn còn |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Chênh lệch so với kỳ trước 30/9/2023 | Tiếp tục thanh toán |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số | Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước chuyển sang | Kế hoạch giao trong năm |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Dư tạm ứng chưa thu hồi | Tổng số | Trong đó |  |  | Đã giải ngân đến 24/4/2023 | Đề nghị điều chỉnh giảm | Đề nghị giải ngân |  |  |  | 333615000
[12 empty] | Kế hoạch TTCP giao | KH bộ, nghành địa phương triển khai |  | Thanh toán vốn kéo dài các năm trước chuyển sang | Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm |  | KLHT trong năm 2023 | Thanh toán vốn kéo dài các năm trước chuyển sang | Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm 2023 |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước chuyển sang | Kế hoạch giao trong năm 2023 | [7 empty] | 612484000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | 25 | 26 | 1
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 1357945.942 | #REF! | 486236.3939 | 340480.2962 | 31891.1832 | 0 | 308589.113 | 98429.96 | 20013.7072 | 78416.2528 | 116404.313 | 140413.5565 | 20562.8912 | 95841.4218 | 252171.6579 | 224076.5092 | 11328.292 | 212747.6912 | 34.19% | 10181.8465 | #DIV/0! | 132069.2295 | 227731.7136 |  | 0.526 | -549.184 | 14177.278 |  | 112748.5826 | 319917.405 | 11328.292 | 212747.6912
A | NGÂN SÁCH TỈNH | [5 empty] | 827228 | #REF! | 333182.567 | 183688.012 | 0 | 0 | 183688.012 | 25467.518 | 0 | 25467.518 | 39974 | 53166.4885 | 0 | 39974 | 210451.7369 | 143714.012 | 0 | 143714.012 | 21.76% | 7913.406 | 77597 | 61335.012 | 98647.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0
I | Nguồn cân đối ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 0 | 83648 | 1001.044 | 3059.242 | 6617 | 0 | 0 | 6617 | 3495.41 | 0 | 3495.41 | 3495.41 | 2506.661 | 0 | 3495.41 | 2625.029 | 3121.59 | 0 | 3121.59 | 52.82% | 0 | 681 | 2440.59 | 5936 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 75648 | 1001.044 | 3059.242 | 3417 | 0 | 0 | 3417 | 2295.41 | 0 | 2295.41 | 2295.41 | 2253.391 | 0 | 2295.41 | 1678.299 | 1121.59 | 0 | 1121.59 | 67.18% | 0 | 681 | 440.59 | 2736 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn | UBND huyện Mai Sơn | Xã Cò Nòi | 9,1ha | 2021-2024 | 1091-31/5/2021 | 61319 | 1001.044 | 2294 | 2296 |  | 0 | 2296 | 2295.41 |  | 2295.41 | 2295.41 | 2253.391 |  | 2295.41 | 1341.299 | 0.59 | 0 | 0.59 | 99.97% | 0 |  | 0.59 | 2296 |  | 1299.28 | 0 |  | 0
2 | Khu di tích lịch sử gốc me - nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La | UBND huyện Mai Sơn |  | Xây dựng khu tưởng niệm và các hạng mục tổng diện tích 2,5ha | 2022-2024 | 2782-15/11/2021 | 14329 | 0 | 765.242 | 1121 |  | 0 | 1121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 337 | 1121 | 0 | 1121 | 0% | 0 | 681 | 440 | 440 |  | 337 | 0 |  | 0
| Dự án khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 8000 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 253.27 | 0 | 1200 | 946.73 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 0 | 0 | 2000 | 3200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trạm y tế xã Cò Nòi | UBND huyện Mai Sơn | Xã Cò Nòi | Nhà khám bệnh, nhà điều trị 2 tầng và các hạng mục phụ trợ |  | 2365-10/11/2022 | 4000 |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 253.27 |  | 1200 | 946.73 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Trạm y Chiềng Chăn | UBND huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chăn |  |  | 1870-21/9/2023 | 4000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [8 empty] | 2000 | 0 | 2000 | 0% | 0 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0
II | Nguồn vốn ngân sách trung ương |  |  |  | 0 | 0 | 708580 | #REF! | 317173.325 | 158849 | 0 | 0 | 158849 | 7151.682 | 0 | 7151.682 | 21658.164 | 43080.848 | 0 | 21658.164 | 207668.2404 | 137190.836 | 0 | 137190.836 | 13.63% | 7913.406 | 76916 | 55492.836 | 74489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 660255 | #REF! | 317173.325 | 122939 | 0 | 0 | 122939 | 7151.682 | 0 | 7151.682 | 15065.088 | 42060.228 | 0 | 15065.088 | 202095.7844 | 107873.912 | 0 | 107873.912 | 18.66% | 7913.406 | 55006 | 48085.912 | 60489 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông từ tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10 xã Hát Lót huyện Mai Sơn | UBND huyện Mai Sơn |  | 8,74km | 2022-2025 | 2841-19/11/2021 | 500000 | 25896.265 | 216373.325 | 74606 |  |  | 74606 | 2647.286 |  | 2647.286 | 10560.692 | 12855.563 |  | 10560.692 | 188182.3384 | 64045.308 | 0 | 64045.308 | 14.16% | 7913.406 | 35959 | 28086.308 | 38647 |  | 190477.2094 | 0 |  | 0 | 35959
2 | Đường Mường Chanh (Bản Hịa) TT xã Chiềng Nơi huyện Mai Sơn | UBND huyện Mai Sơn |  | 23,51km | 2021-2024 | 1083-31/5/2021 | 141689 | 46502.681 | 100800 | 40889 |  |  | 40889 | 1842.396 |  | 1842.396 | 1842.396 | 29204.665 |  | 1842.396 | 13913.446 | 39046.604 | 0 | 39046.604 | 4.506% | 0 | 19047 | 19999.604 | 21842 |  | 41275.715 | 0 |  | 0 | 19047
3 | Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La | UBND huyện Mai Sơn | các xã, thị trấn trên địa bàn |  |  | 2626 - 30/11/2021 | 11177 | #REF! |  | 6700 |  |  | 6700 | 1918 |  | 1918 | 1918 |  |  | 1918 |  | 4782 |  | 4782 | 28.63% | [8 empty] | 0
4 | Dự án Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã năm 2020 | UBND huyện Mai Sơn | UBND huyện Mai Sơn |  |  | 1790 12/8/2020 | 7389 |  |  | 744 |  |  | 744 | 744 |  | 744 | 744 |  |  | 744 | [13 empty] | 0
| Dự án khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 48325 | 0 | 0 | 35910 | 0 | 0 | 35910 | 0 | 0 | 0 | 6593.076 | 1020.62 | 0 | 6593.076 | 5572.456 | 29316.924 | 0 | 29316.924 | 18.36% | 0 | 21910 | 7406.924 | 14000 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại các khu điểm TĐC phục vụ PTKT-XH vùng TĐC thủy điện Sơn La | UBND huyện Mai Sơn |  | Gói giao thông = 18,31km; Gói nông nghiệp và PTNT = 11 công trình | 2022-2025 | 1817-31/08/2022 | 48325 |  |  | 35910 |  |  | 35910 | 0 |  | 0 | 6593.076 | 1020.62 |  | 6593.076 | 5572.456 | 29316.924 | 0 | 29316.924 | 18.36% | 6593.076 | 21910 | 7406.924 | 14000 |  | 0 | 0 |  | 0
III | Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh | [5 empty] | 31000 | 14094.077 | 12950 | 16222.012 | 0 | 0 | 16222.012 | 14820.426 | 0 | 14820.426 | 14820.426 | 7578.9795 | 0 | 14820.426 | 158.4675 | 1401.586 | 0 | 1401.586 | 91.36% | 0 | 0 | 1401.586 | 16222.012 | 0 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 1.819e-12
| Dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 31000 | 14094.077 | 12950 | 16222.012 | 0 | 0 | 16222.012 | 14820.426 | 0 | 14820.426 | 14820.426 | 7578.9795 | 0 | 14820.426 | 158.4675 | 1401.586 | 0 | 1401.586 | 91.36% | 0 | 0 | 1401.586 | 16222.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-12
3 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND thị trấn Hát Lót | UBND huyện Mai Sơn | TT Hát Lót | Nhà làm việc 3 tầng theo TK mẫu + các hạng mục phụ trợ | 2021-2022 | 1105 - 31/5/2021 | 9500 | 6584.077 | 6650 | 2185.512 |  |  | 2185.512 | 2185.512 |  | 2185.512 | 2185.512 | 2185.512 |  | 2185.512 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 2185.512 | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 0 |  | 0
2 | Trụ sở đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Chanh | UBND huyện Mai Sơn | Xã Mương Chanh | Xây dựng 1 nhà làm việc 3 tầng + các hạng mục phụ trợ | 2022-2024 | 2804-15/11/2022 | 9500 | 3012 | 3000 | 5670 |  |  | 5670 | 4860 |  | 4860 | 4860 | 5393.4675 |  | 4860 | 158.4675 | 810 | 0 | 810 | 85.71% | 0 |  | 810 | 5670 |  | 691.935 |  |  | 0
3 | Trạm y tế xã Hát Lót | UBND huyện Mai Sơn | xã Hát Lót - xã Chiềng Mung | Nhà khám và điều trị 2 tầng + các hạng mục phụ trợ | 2022-2023 | 2796-15/11/2021 | 4000 | 1454 | 1100 | 2750 |  |  | 2750 | 2564.902 |  | 2564.902 | 2564.902 |  |  | 2564.902 |  | 185.098 | 0 | 185.098 |  | 0 |  | 185.098 | 2750 |  |  |  |  | 0
4 | Trạm y tế xã Chiềng Lương | UBND huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Lương | Nhà khám và điều trị 2 tầng + các hạng mục phụ trợ | 2022-2023 | 2798-15/11/2021 | 4000 | 1403 | 1100 | 2766 |  |  | 2766 | 2562.203 |  | 2562.203 | 2562.203 |  |  | 2562.203 |  | 203.797 | 0 | 203.797 |  | 0 |  | 203.797 | 2766 |  |  |  |  | 0
5 | Trạm y tế Chiềng Sung | UBND huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Sung | Nhà khám và điều trị 2 tầng + các hạng mục phụ trợ | 2022-2023 | 2802-15/11/2021 | 4000 | 1641 | 1100 | 2850.5 |  |  | 2850.5 | 2647.809 |  | 2647.809 | 2647.809 |  |  | 2647.809 |  | 202.691 | 0 | 202.691 |  | 0 |  | 202.691 | 2850.5 |  |  |  |  | 0
IV | NGUỒN SỔ XỐ KIẾN THIẾT | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0% | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 0
| Công trình khởi công mới | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0% | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0
1 | Trạm y tế xã Mường Bằng | UBND huyện Mai Sơn | xã Mường Bằng |  | 2023-2024 | 1871-21/9/2023 | 4000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [8 empty] | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0
B | NGÂN SÁCH HUYỆN | [5 empty] | 530717.942 | 61876.4087 | 153053.8269 | 156792.2842 | 31891.1832 | 0 | 124901.101 | 72962.442 | 20013.7072 | 52948.7348 | 76430.313 | 87247.068 | 20562.8912 | 55867.4218 | 41719.921 | 80362.4972 | 11425.218 | 68936.8532 | 48.75% | 2268.4405 | #DIV/0! | 70734.2175 | 129084.7016 |  | 0.426 | -549.184 | 14177.278 | -0.526
I | VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG ĐƯỢC PHÂN CẤP | [5 empty] | 113893.547 | 25843.425 | 25957.455 | 19171.708 | 51.708 | 0 | 19120 | 12869.983 | 51.708 | 12818.275 | 12869.983 | 7877.129 | 51.708 | 12818.275 | 7664.061 | 6301.725 | 0 | 6301.725 | 67.13% | 0 | 0 | 6301.725 | 19120 |  | 0 | 0 | 51.708 | 0
| Chuyển tiếp | [5 empty] | 90593.547 | 25843.425 | 25957.455 | 6577.428 | 51.708 | 0 | 6525.72 | 6495.896 | 51.708 | 6444.188 | 6495.896 | 6747.507 | 51.708 | 6444.188 | 5360.12 | 81.532 | 0 | 81.532 | 98.76% | 0 | 0 | 81.532 | 6525.72 |  | 0 | 0 | 51.708 | -9.0949e-13
1 | Đường Chiềng Chăn (ĐT.110) - Bản Tà Chiềng, huyện Mai Sơn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Chăn | 7,4Km | 2021-2023 | 1140-28/5/2021 | 14468.761 | 13493.324 | 11527.838 | 1957.212 |  |  | 1957.212 | 1957.212 |  | 1957.212 | 1957.212 | 2050.184 |  | 1957.212 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 1957.212 | Hết nhiệm vụ chi | 92.972 | 0 |  | -2.2737e-13
2 | Điểm đấu nối tuyến nhánh QL37 với đường QL6 cũ tại tiểu khu 3, xã Cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Cò Nòi | 40m2 | 2021-2022 | 1173-28/5/2021 | 2250 | 4.4 | 43.548 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Chưa hoàn thành công tác GPMB |  | 0 |  | 0
3 | Trường Mầm non Hoa Hồng (Điểm trường TK 15). Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng | BQLDA ĐTXD & TĐC | TT Hát Lót | 6P | 2022-2023 | 3153-29/10/2021 | 6950 | 5667 | 2200 | 4271 |  | 0 | 4271 | 4189.468 |  | 4189.468 | 4189.468 | 4189.468 |  | 4189.468 | 0 | 81.532 | 0 | 81.532 | 98.09% | 0 |  | 81.532 | 4271 |  |  | 0 |  | 0
4 | Nhà Văn hoá xã Chiềng Mai | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Mai | 200 chỗ ngồi | 2022-2023 | 3154-29/10/2021 | 3700 | 137.272 | 137.272 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Chưa hoàn thành công tác GPMB |  | 0 |  | 0
5 | Khu Tái định cư di tích lịch sử ngã 3 cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Cò Nòi | 1,1 ha | 2022-2024 | 1221-13/6/2022 | 8500 | 7.237 | 205.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Chưa hoàn thành công tác GPMB |  | 0 |  | 0
6 | Khu dân cư xã Chiềng Mai | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Mai | 4,2 ha | 2022-2024 | 1088-19-5-2022 | 18000 | 306 | 306.433 | 17.809 |  | 0 | 17.809 | 17.809 |  | 17.809 | 17.809 | 17.809 |  | 17.809 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 17.809 | Chưa hoàn thành công tác GPMB |  | 0 |  | 0
7 | Hội trường trung tâm Chính trị - Hành Chính huyện Mai Sơn | BQLDA ĐTXD & TĐC | TT Hát Lót | 2 tầng 300m2 | 2022-2024 | 1152-31/5/2022 | 30000 | 439.88 | 5800 | 131.448 |  | 0 | 131.448 | 131.448 |  | 131.448 | 131.448 | 131.448 |  | 131.448 | 5360.12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 131.448 | Chưa hoàn thành công tác GPMB | 5360.12 | 0 |  | 0
8 | Trường Mầm non Tô Hiệu, TT Hát Lót. Hạng mục: Nhà lớp học3 tầng 6 phòng ; hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | 2022-2023 | 1137-28/5/2021 | 6724.786 | 5788.312 | 5736.604 | 199.959 | 51.708 |  | 148.251 | 199.959 | 51.708 | 148.251 | 199.959 | 358.598 | 51.708 | 148.251 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 148.251 |  | 158.639 | 0 | 51.708 | 0
| Các dự án khởi công mới năm 2022 | [5 empty] | 23300 | 0 | 0 | 12594.28 | 0 | 0 | 12594.28 | 6374.087 | 0 | 6374.087 | 6374.087 | 1129.622 | 0 | 6374.087 | 2303.941 | 6220.193 | 0 | 6220.193 | 50.61% | 0 | 0 | 6220.193 | 12594.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông Cò Nòi (bản Nhạp)- Chiềng Lương (bản Lù), huyện Mai Sơn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Lương | 5,9km |  | 2166-16/8/2021 | 14900 |  | 0 | 9070.56 |  |  | 9070.56 | 4370.56 |  | 4370.56 | 4370.56 | 793.56 |  | 4370.56 | 1807.52 | 4700 | 0 | 4700 | 48.18% | 0 |  | 4700 | 9070.56 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa xã Cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Cò Nòi | 300m2 và các hạng mục phụ trợ |  | 2168- 16/8/2021 | 2400 |  | 0 | 2167.6 |  |  | 2167.6 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 168.031 |  | 1500 |  | 667.6 | 0 | 667.6 | 69.2% | 0 |  | 667.6 | 2167.6 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Khuân viên cây xanh tiểu khu 4 thị trấn Hát Lót | Ban QLDA ĐTXD & TĐC | TT Hát Lót |  |  | 828-6/5/2023 | 6000 |  |  | 1356.12 |  |  | 1356.12 | 503.527 |  | 503.527 | 503.527 | 168.031 |  | 503.527 | 496.421 | 852.593 | 0 | 852.593 | 37.13% | 0 |  | 852.593 | 1356.12 |  | 0 |  |  | 0
II | VỐN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [5 empty] | 236090 | 21154.3657 | 70197.8834 | 37500 | 0 | 0 | 37500 | 1775.258 | 0 | 1775.258 | 1775.258 | 21103.249 | 0 | 1775.258 | 16489.093 | 35724.742 | 0 | 35724.742 | 4.734% | 0 | 0 | 35724.742 | 36494.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp | [5 empty] | 236090 | 21154.3657 | 70197.8834 | 37500 | 0 | 0 | 37500 | 1775.258 | 0 | 1775.258 | 1775.258 | 21103.249 | 0 | 1775.258 | 16489.093 | 35724.742 | 0 | 35724.742 | 4.734% | 0 | 0 | 35724.742 | 36494.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn | UBND huyện Mai Sơn | TT Hát Lót | Nhà 5 tầng + 01 tầng tum kỹ thuật; diện tích xây dựng 4.443m2; tổng diện tích sàn các tầng 10,550m2 | 2019-2020 | 1751-16/08/2018 | 185590 | 16389.5128 | 56078.3074 | 30244.5 |  |  | 30244.5 | 0 |  | 0 | 0 | 17894.731 |  | 0 | 15019.673 | 30244.5 | 0 | 30244.5 | 0% | 0 |  | 30244.5 | 30244.5 |  | 32914.404 | 0 |  | 0
2 | Khu dân cư tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Cò Nòi | Khoảng 2 ha gồm các hạng mục hệ thống đường GT, điện, nước... | 2021-2023 | 2117-10/8/2021 | 12500 | 4444.286 | 5925.395 | 3900 |  |  | 3900 | 934.02 |  | 934.02 | 934.02 | 1634.02 |  | 934.02 | 781.109 | 2965.98 | 0 | 2965.98 | 23.95% | 0 |  | 2965.98 | 3900 |  | 1481.109 | 0 |  | 0
3 | Khu TĐC cư dự án Trung tâm chính trị - hành chính huyện và các dự án khác | BQLDA ĐTXD & TĐC | TT Hát Lót | Khoảng 0,98 ha gồm các hạng mục hệ thống đường GT, điện, nước.... | 2021-2023 | 2298=-28/8/2021 | 11500 | 320.5669 | 5194.181 | 2350 |  | 0 | 2350 | 841.238 |  | 841.238 | 841.238 | 1574.498 |  | 841.238 | 688.311 | 1508.762 | 0 | 1508.762 | 35.8% | 0 |  | 1508.762 | 2350 |  | 1421.571 | 0 |  | 0
4 | Khu Tái định cư di tích lịch sử ngã 3 cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Cò Nòi | 1,1 ha | 2022-2024 | 1221-13/6/2022 | 8500 |  | 1500 | 500 |  |  | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 0 | 500 | 0% | 0 |  | 500 |  | Chưa hoàn thành công tác GPMB | 0 | 0 |  | 0
5 | Khu dân cư xã Chiềng Mai | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Mai | 4,2 ha | 2022-2024 | 1088-19-5-2022 | 18000 |  | 1500 | 505.5 |  |  | 505.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 505.5 | 0 | 505.5 | 0% | 0 |  | 505.5 |  | Chưa hoàn thành công tác GPMB | 0 | 0 |  | 0
III | VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | [5 empty] | 180734.395 | 14878.618 | 56898.4885 | 100120.5762 | 31839.4752 | 0 | 68281.101 | 58317.201 | 19961.9992 | 38355.2018 | 61785.072 | 58266.69 | 20511.1832 | 41273.8888 | 17566.767 | 38336.0302 | 11425.218 | 26910.3862 | 61.71% | 2268.4405 | #DIV/0! | 28707.7505 | 73470.2016 |  | 0.426 | -549.184 | 14125.57 | -0.526
III.1 | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [5 empty] | 87312.668 | 7167.109 | 22168.1575 | 57624.7712 | 15393.6702 | 0 | 42231.101 | 29912.736 | 7140.1152 | 22772.6208 | 30574.759 | 29293.711 | 7512.9412 | 23061.8178 | 7488.07 | 27050.5382 | 7977.655 | 19072.4572 | 53.06% | 289.197 | 0.0012 | 22162.626 | 49871.7896 |  | 0.426 | -372.826 | 6058.306 | -0.526
a1 | Công trình chuyển tiếp năm 2022 | [5 empty] | 55987.8 | 7167.109 | 22168.1575 | 31889.6832 | 10279.8902 | 0 | 21609.793 | 19681.739 | 7140.1152 | 12541.6238 | 20067.337 | 26337.986 | 7512.9412 | 12554.3958 | 207.862 | 11822.8722 | 2863.875 | 8958.5712 | 62.93% | 12.772 | 0.0012 | 8457.871 | 27460.3832 |  | 0.426 | -372.826 | 6058.306 | -0.526
1.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [5 empty] | 16888 | 3669.866 | 4094 | 12590.336 | 1768.336 | 0 | 10822 | 4243.129 | 23.861 | 4219.268 | 4243.129 | 4707.014 | 23.861 | 4219.268 | 0 | 8347.207 | 1744.475 | 6602.732 | 33.7% | 0 | 0 | 6747.207 | 10990.336 |  | 0 | 0 | 23.861 | 0
| Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [5 empty] | 1760 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | [5 empty] | 704 |  | 640 | 640 | 640 | [10 empty] | 640 | 640 |  | 0% | 0 | [7 empty] | 0
| Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | [5 empty] | 1056 |  | 960 | 960 | 960 | [10 empty] | 960 | 960 |  | 0% | 0 | [7 empty] | 0
| Đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung năm 2022 | [5 empty] | 16888 | 3669.866 | 4094 | 10990.336 | 168.336 | 0 | 10822 | 4243.129 | 23.861 | 4219.268 | 4243.129 | 4707.014 | 23.861 | 4219.268 | 0 | 6747.207 | 144.475 | 6602.732 | 38.61% | 0 | 0 | 6747.207 | 10990.336 |  | 539.529 | 0 | 23.861 | 0
1 | Công trình Nâng cấp, sửa chữa Nước công trình sinh hoạt Nong Tầu Thái, Phiêng Cằm (trung tâm UBND xã) | BQLDA ĐTXD & TĐC | Phiêng Cằm | 102 hộ | 2022 - 2024 | 2336-30/10/2022 | 1388 | 468.914 | 500 | 817.467 | 23.861 |  | 793.606 | 817.467 | 23.861 | 793.606 | 817.467 | 1187.553 | 23.861 | 793.606 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 817.467 |  | 370.086 | 0 | 23.861 | 0
2 | Công trình Nước sinh hoạt Bản Yên Bình, xã Chiềng Chăn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Chăn | 12km | 2022 - 2023 | 3151-29/10/2021 | 3500 | 2200.658 | 2500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Hết nhiệm vụ chi | 75.644 | 0 |  | 0
3 | Công trình nước sinh hoạt bản Mờn 1, Mờn 2 xã Chiềng Lương | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Lương | 316 hộ | 2022 - 2024 | 2363-31/10/2022 | 6000 | 406.294 | 500 | 5024.994 | 0 | 0 | 5024.994 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 3524.994 | 0 | 3524.994 | 29.85% | 0 |  | 3524.994 | 5024.994 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Công trình nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng Mai | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Mai | 1105 hộ | 2022 - 2023 | 2364-31/10/2022 | 6000 | 594 | 594 | 5147.875 | 144.475 |  | 5003.4 | 1925.662 |  | 1925.662 | 1925.662 | 2019.461 |  | 1925.662 |  | 3222.213 | 144.475 | 3077.738 | 37.41% | 0 |  | 3222.213 | 5147.875 |  | 93.799 | 0 |  | 0
1.2 | Dự án 04: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6114.493 | 0 |  | 0
| Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBKK | [5 empty] | 29899.8 | 3197.622 | 14898.5575 | 15182.7092 | 7276.7442 | 0 | 7905.965 | 12967.934 | 6298.8442 | 6669.0898 | 12980.706 | 18359.08 | 6298.8442 | 6681.8618 | 207.862 | 2202.1032 | 1119.4 | 1082.7032 | 85.5% | 12.772 | 0.0002 | 1646.103 | 13988.8092 |  | 196.257 | 0 | 5352.537 | -0.1
1 | Công trình đường nội bản Pù Tền, xã Tà hộc | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Tà Hộc | 0,49km | 2022-2024 | 2326-30/10/2022 | 780 | 76.535 | 741.1 | 443.221 | 443.221 | 0 |  | 443.221 | 443.221 |  | 443.221 | 639.478 | 443.221 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 443.221 |  | 196.257 | 0 | 433.713 | 0
2 | Công trình nhà văn hóa bản Hộc, xã Tà Hộc | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Tà Hộc | 164 hộ 150m2 | 2022-2024 | 2327-30/10/2022 | 1000 | 70.63 | 665 | 579.71 | 323.66 |  | 256.05 | 566.938 | 323.66 | 243.278 | 579.71 | 850.42 | 323.66 | 256.05 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.772 | 0 |  | 579.71 |  | 270.71 | 0 | 323.66 | 0
3 | Công trình đường Pá Hốc đi Pù Tền, xã Tà Hộc | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Tà Hộc | 1km | 2022-2024 | 2328-30/10/2022 | 1620 | 141.745 | 923.33 | 923.7052 | 371.3072 |  | 552.398 | 923.705 | 371.3072 | 552.3978 | 923.705 | 1333.952 | 371.3072 | 552.3978 |  | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 100% | 0 | 0.0002 |  | 923.7052 |  | 410.247 | 0 | 371.307 | 0
4 | Công trình Nhà Văn hóa bản Nà Rầm - Phú Lương, xã Chiềng Lương | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Lương | 104 hộ 150m2 | 2022-2024 | 2329-30/10/2022 | 1000 | 305.327 | 665 | 579.722 | 332.338 |  | 247.384 | 567.065 | 332.338 | 234.727 | 567.065 | 838.358 | 332.338 | 234.727 |  | 12.657 | 0 | 12.657 | 97.82% | 0 |  | 12.657 | 579.722 |  | 271.293 | 0 | 332.338 | 0
5 | Công trình Nhà Văn hóa bản Dăm Hoa, xã Chiềng Mai | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Mai | 117 hộ 150m2 | 2022-2024 | 2330-30/10/2022 | 1000 | 56.386 | 665 | 627.983 | 377.359 |  | 250.624 | 610.838 | 377.359 | 233.479 | 610.838 | 842.093 | 377.359 | 233.479 |  | 17.145 | 0 | 17.145 | 97.27% | 0 | 0 | 17.145 | 627.983 |  | 231.255 | 0 | 377.359 | 0
6 | Công trình Cầu qua suối bản Lon Kéo, xã Chiềng Kheo | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Kheo | 0,25km | 2022-2024 | 2331-30/10/2022 | 1900 | 96.909 | 900 | 967.442 | 333.615 | 0 | 633.827 | 946.099 | 333.615 | 612.484 | 946.099 | 1410.725 | 333.615 | 612.484 |  | 21.343 | 0 | 21.343 | 97.79% | 0 | 7.4607e-14 | 21.343 | 967.442 |  | 464.626 | 0 | 333.615 | 0
7 | Công trình đường liên bản Buốt Văn, xã Chiềng Kheo đi bản Nà Khoang, xã Chiềng Dong | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Kheo | 2km | 2022-2024 | 2332-30/10/2022 | 1600 | 164.36 | 910 | 878.838 | 348.604 | 0 | 530.234 | 852.775 | 348.604 | 504.171 | 852.775 | 1254.244 | 348.604 | 504.171 |  | 26.063 | 0 | 26.063 | 97.03% | 0 | 0 | 26.063 | 878.838 |  | 401.469 | 0 | 348.604 | 0
8 | Công trình đường bản Nà Khoáng, xã Chiềng Dong đi bản Ngòi, xã Chiềng Chung | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Dong | 3,5km | 2022-2024 | 2333-30/10/2022 | 5600 | 471.783 | 2788.3152 | 3314.185 | 919.785 | 0 | 2394.4 | 3227.223 | 919.785 | 2307.438 | 3227.223 | 4683.433 | 919.785 | 2307.438 |  | 86.962 | 0 | 86.962 | 97.38% | 0 |  | 86.962 | 3314.185 |  | 1456.21 | 0 | 919.785 | 0
9 | Công trình nhà văn hóa bản Thẳm, xã Chiềng Ve | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Ve | 92hooj 150m2 | 2022-2024 | 2339-30/10/2022 | 1000 | 336.815 | 665 | 568.457 | 327.996 |  | 240.461 | 555.058 | 327.996 | 227.062 | 555.058 | 823.293 | 327.996 | 227.062 |  | 13.399 | 0 | 13.399 | 97.64% | 0 | 0 | 13.399 | 568.457 |  | 268.235 | 0 | 100.758 | 0
10 | Công trình nhà Văn hóa bản Trạm Hin, xã Nà Ớt | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Nà Ớt | 103 hộ 150m2 | 2022-2024 | 2334-30/10/2022 | 1000 | 69.205 | 665 | 558.721 | 331.813 |  | 226.908 | 555.844 | 331.813 | 224.031 | 555.844 | 820.016 | 331.813 | 224.031 |  | 2.877 | 0 | 2.877 | 99.49% | 0 |  | 2.877 | 558.721 |  | 264.172 | 0 | 331.813 | 0
11 | Công trình nhà Văn hóa bản Xà Vịt, xã Nà Ớt | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Nà Ớt | 120 hộ 150m2 | 2022-2024 | 2335-30/10/2022 | 1000 | 69.12 | 665 | 560.846 | 332.043 |  | 228.803 | 558.013 | 332.043 | 225.97 | 558.013 | 821.85 | 332.043 | 225.97 |  | 2.833 | 0 | 2.833 | 99.49% | 0 | -3.0198e-14 | 2.833 | 560.846 |  | 263.837 | 0 | 332.043 | 0
12 | Công trình cầu tràn qua suối vào khu sản xuất bản Nà Hạ, xã Nà Ớt | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Nà Ớt | 0,237km | 2022-2024 | 2325-30/10/2022 | 2000 | 165.695 | 950 | 1129.154 | 256.752 |  | 872.402 | 1123.671 | 256.752 | 866.919 | 1123.671 | 1649.224 | 256.752 | 866.919 |  | 5.483 | 0 | 5.483 | 99.51% | 0 | -5.2403e-14 | 5.483 | 1129.154 |  | 525.553 | 0 | 256.752 | 0
13 | Công trình nhà văn hóa bản Lọng Hỏm, xã Phiêng Cằm | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Phiêng Cằm | 226 hộj 223m2 | 2022-2024 | 2337-30/10/2022 | 1000 | 0 | 665 | 921.913 | 665 | 0 | 256.913 | 918.875 | 665 | 253.875 | 918.875 | 918.875 | 665 | 253.875 |  | 3.038 | 0 | 3.038 | 99.67% | 0 | 1.1102e-14 | 3.038 | 921.913 | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 0 | 665 | 0
14 | Công trình nhà văn hóa bản Phiêng Mụ, xã Phiêng Cằm | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Phiêng Cằm | 59 hộ 100m2 | 2022-2024 | 2338-30/10/2022 | 700 | 49.805 | 465 | 406.951 | 225.79 |  | 181.161 | 404.833 | 225.79 | 179.043 | 404.833 | 594.238 | 225.79 | 179.043 |  | 2.118 | 0 | 2.118 | 99.48% | 0 | 5.1958e-14 | 2.118 | 406.951 | Hết nhiệm vụ chi | 189.405 | 0 | 225.79 | 0
15 | Nhà văn hoá xã Phiêng Cằm | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Phiêng Cằm | 200 chỗ ngồi 275m2 | 2021-2023 | 1139-28/5/2021 | 2399.8 | 918.107 | 988.8123 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Hết nhiệm vụ chi | 0 | 0 |  | 0
16 | Công trình nhà văn hóa bản Ta Vắt, xã Phiêng Pằn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Phiêng Pằn | 160 hộ 150m2 | 2022-2024 | 2340-30/10/2022 | 1000 | 69.368 | 665 | 611.971 | 326.971 |  | 285 | 73.175 | 71.561 | 1.614 | 73.175 | 341.836 | 71.561 | 1.614 |  | 538.796 | 255.41 | 283.386 | 11.96% | 0 |  | 538.796 | 611.971 | 0 | 268.661 | 0 |  | 0
17 | Công trình Đường nội bản Thán, xã Phiêng Pằn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Phiêng Pằn | 1km | 2022-2024 | 2341-30/10/2022 | 1600 | 135.832 | 912 | 915.99 | 307.99 |  | 608 | 2.601 |  | 2.601 | 2.601 | 231.045 |  | 2.601 | 207.862 | 913.389 | 307.99 | 605.399 | 0.284% | 0 |  | 913.389 | 915.99 | 0.0012 | 436.306 | 0 |  | 0
18 | Nhà Văn hoá xã Chiềng Mai | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Mai | 200 chỗ ngồi | 2022-2023 | 3154-29/10/2021 | 3700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
19 | Kênh mương tưới tiêu cho đồng ruộng bản Vựt Bon, xã Chiềng Mai | UBND xã Chiềng Mai | xã Chiềng Mai |  | 2022-2024 | 2367-31/10/2022 | 359 |  | 340.5 | 340.5 | 340.5 |  |  | 306 | 306 |  | 306 | 306 | 306 |  |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 340.5 |  | 0 |  |  | -0.5
20 | Nhà văn hóa bản Pha Đin, xã Chiềng Dong | UBND xã Chiềng Dong | Xã Chiềng Dong | 150m2 | 2022-2024 | 2486 18/11/2022 | 499.9 |  | 332 | 473.4 | 332 |  | 141.4 | 332 | 332 |  | 332 |  | 332 |  |  | 141 | 141 | [5 empty] | 473.4 |  | 0 |  |  | 0.4
21 | Kênh mương tưới tiêu cho đồng ruộng bản Khiểng xã Chiềng Ve | UBND xã Chiềng Ve | Xã Chiềng Ve |  | 2022-2024 | 2489-21/11/2022 | 400 |  | 380 | 380 | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 380 | 380 | 0 |  |  |  |  | 380 |  | 0 |  |  | 0
| Đầu tư trên địa bàn bản ĐBKK | [5 empty] | 4200 | 299.621 | 1895.6 | 2952.638 | 1234.81 | 0 | 1717.828 | 2470.676 | 817.41 | 1653.266 | 2843.502 | 3271.892 | 1190.236 | 1653.266 | 0 | 109.562 | 0 | 109.136 | 96.3% | 0 | 0.001 | 64.561 | 2481.238 | 0 | 855.216 | -372.826 | 681.908 | -0.426
1 | Công trình Nhà Văn hóa bản Nong Mòn, xã Cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Bản Nong Mòn, xã Cò Nòi | 154 hộ 150m2 | 2022-2024 | 2342-30/10/2022 | 1000 | 58.992 | 500 | 552.876 | 181.006 |  | 371.87 | 514.64 | 181.006 | 333.634 | 514.64 | 774.642 | 181.006 | 333.634 |  | 38.236 | 0 | 38.236 | 93.08% | 0 | 0.001 | 38.235 | 552.876 |  | 260.002 | 0 | 181.006 | 0
2 | Công trình Nhà Văn hóa bản Tường Chung, xã Chiềng Chung | BQLDA ĐTXD & TĐC | Bản Tường Chung, xã Chiềng Chung | 57 hộ 100m2 | 2022-2024 | 2343-30/10/2022 | 700 | 44.419 | 400 | 414.624 | 164.176 |  | 250.448 | 412.633 | 164.176 | 248.457 | 412.633 | 604.038 | 164.176 | 248.457 |  | 1.991 | 0 | 1.991 | 99.52% | 0 | 4.2188e-14 | 1.991 | 414.624 |  | 191.405 | 0 | 164.176 | 0
3 | Công trình đường đi khu sản xuất bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng | BQLDA ĐTXD & TĐC | Bản Quỳnh Châu, xã Mường Bằng | 0,94km | 2022-2024 | 2344-30/10/2022 | 1500 | 108.555 | 500 | 708.937 | 10.283 |  | 698.654 | 696.412 | 10.283 | 686.129 | 696.412 | 1068.194 | 10.283 | 686.129 |  | 12.525 | 0 | 12.525 | 98.23% | 0 | -2.3093e-14 | 12.525 | 708.937 |  | 371.782 | 0 | 10.283 | 0
4 | Công trình Nhà Văn hóa bản Lo, xã Chiềng Mung | BQLDA ĐTXD & TĐC | bản Lo, xã Chiềng Mung | 97 hộ 150m2 | 2022-2024 | 2345-30/10/2022 | 1000 | 87.655 | 495.6 | 804.801 | 407.945 |  | 396.856 | 792.991 | 407.945 | 385.046 | 792.991 | 825.018 | 407.945 | 385.046 |  | 11.81 | 0 | 11.81 | 98.53% | 0 | 5.862e-14 | 11.81 | 804.801 |  | 32.027 | 0 | 326.443 | 0
5 | Đường nội bản Tong Tài B xã Chiềng Chăn | UBND xã Chiềng Chăn | xã Chiềng Chăn |  | 2022-2023 | 2378-02/11/2022 | 500 |  | 471.4 | 471.4 | 471.4 |  |  | 54 | 54 |  | 426.826 |  | 426.826 |  |  | 45 | 0 | 44.574 |  | 372.826 |  |  | 471.4 |  | 0 |  |  | -0.426
| Cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTT&MN | [5 empty] | 5000 | 0 | 1280 | 1164 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 1164 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Công trình đầu tư chợ xã Phiêng Cằm huyện Mai Sơn | BQLDA ĐTXD & TĐC |  | 2ha |  |  | 5000 | 0 | 1280 | 1164 |  |  | 1164 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1164 | 0 | 1164 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
a2 | Công trình Khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 31324.868 | 0 | 0 | 25735.088 | 5113.78 | 0 | 20621.308 | 10230.997 | 0 | 10230.997 | 10507.422 | 2955.725 | 0 | 10507.422 | 7280.208 | 15227.666 | 5113.78 | 10113.886 | 40.83% | 276.425 | 0 | 13704.755 | 22411.4064 |  | 0 | 0 |  | 0
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [5 empty] | 1144 | 0 | 0 | 1039.9 | 0 | 0 | 1039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.9 | 0 | 1039.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | UBND xã |  | 26 hộ |  |  | 1144 |  |  | 1039.9 |  |  | 1039.9 | [8 empty] | 1039.9 | 0 | 1039.9 | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | [5 empty] | 30180.868 |  |  | 24409.188 | 5113.78 | 0 | 19295.408 | 10230.997 | 0 | 10230.997 | 10507.422 | 2955.725 | 0 | 10507.422 | 7280.208 | 13901.766 | 5113.78 | 8787.986 | 43.05% | 276.425 | 0 | 13704.755 | 22411.4064 |  | 0 | 0 |  | 0
| Nội dung 1: Đầu tư CSHT trên địa bàn xã, bản ĐBKK | [5 empty] | 30180.868 | 0 | 0 | 24409.188 | 5113.78 | 0 | 19295.408 | 10230.997 | 0 | 10230.997 | 10507.422 | 2955.725 | 0 | 10507.422 | 7280.208 | 13901.766 | 5113.78 | 8787.986 | 43.05% | 276.425 | 0 | 13704.755 | 22411.4064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã ĐBKK | [5 empty] | 28357.068 | 0 | 0 | 22839.688 | 5113.78 | 0 | 17725.908 | 9803.709 | 0 | 9803.709 | 9808.645 | 2844.188 | 0 | 9808.645 | 6964.457 | 13031.043 | 5113.78 | 7917.263 | 42.95% | 4.936 | 0 | 13031.043 | 21310.4064 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xã Phiêng Cằm | [5 empty] | 4900 | 0 | 0 | 4504 | 2060 | 0 | 2444 | 1479.731 | 0 | 1479.731 | 1479.731 | 347.2 | 0 | 1479.731 | 1132.531 | 3024.269 | 2060 | 964.269 | 32.85% | 0 | 0 | 3024.269 | 4504 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình đường liên bản (Nong Tầu Mông-Nong Nghè-Xà Nghè- Huổi Nhả- Phiêng Phụ A) xã Phiêng Cằm | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Phiêng Cằm | 3,0 Km | 2023-2025 | 1071-16/6/2023 | 4900 |  |  | 4504 | 2060 |  | 2444 | 1479.731 |  | 1479.731 | 1479.731 | 347.2 |  | 1479.731 | 1132.531 | 3024.269 | 2060 | 964.269 | 32.85% | 0 |  | 3024.269 | 4504 | Đã trình phân bổ 2,0 tỷ bằng nguồn năm 2022 chuyển sang 2023 | 0 | 0 |  | 0
2 | Xã Tà Hộc | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 917.08 | 252.08 | 0 | 665 | 338.571 | 0 | 338.571 | 338.571 | 62.479 | 0 | 338.571 | 276.092 | 578.509 | 252.08 | 326.429 | 36.92% | 0 | 0 | 578.509 | 917.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình nhà Văn hóa bản Bơ, xã Tà Hộc | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Tà Hộc | 150 m2 | 2023-2025 | 1024-12/6/2023 | 1000 |  |  | 917.08 | 252.08 |  | 665 | 338.571 |  | 338.571 | 338.571 | 62.479 |  | 338.571 | 276.092 | 578.509 | 252.08 | 326.429 | 36.92% | 0 |  | 578.509 | 917.08 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Xã Chiềng Nơi | [5 empty] | 1200 | 0 | 0 | 1092.8 | 294.8 | 0 | 798 | 424.367 | 0 | 424.367 | 424.367 | 108.002 | 0 | 424.367 | 316.365 | 668.433 | 294.8 | 373.633 | 38.83% | 0 | 0 | 668.433 | 1092.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công Trình Cầu qua suối bản Cho Cong, Chiềng Nơi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Nơi | 10,68m | 2023-2025 | 1044-14/6/2023 | 1200 |  |  | 1092.8 | 294.8 |  | 798 | 424.367 |  | 424.367 | 424.367 | 108.002 |  | 424.367 | 316.365 | 668.433 | 294.8 | 373.633 | 38.83% | 0 |  | 668.433 | 1092.8 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Xã Chiềng Ve | [5 empty] | 3360 | 0 | 0 | 3123.5 | 1368 | 0 | 1755.5 | 1186.951 | 0 | 1186.951 | 1186.951 | 308.105 | 0 | 1186.951 | 878.846 | 1936.549 | 1368 | 568.549 | 38% | 0 | 0 | 1936.549 | 3123.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình đường liên bản, bản Púng đi bản Sươn Mè, xã Chiềng Ve | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Ve | 2,486 Km | 2023-2025 | 1043-14/6/2023 | 3360 |  |  | 3123.5 | 1368 |  | 1755.5 | 1186.951 |  | 1186.951 | 1186.951 | 308.105 |  | 1186.951 | 878.846 | 1936.549 | 1368 | 568.549 | 38% | 0 |  | 1936.549 | 3123.5 | Đã trình phân bổ 1,358 tỷ bằng nguồn năm 2022 chuyển sang 2023 | 0 | 0 |  | 0
5 | Xã Chiềng Mai | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 903.4 | 238.4 | 0 | 665 | 338.989 | 0 | 338.989 | 338.989 | 69.905 | 0 | 338.989 | 269.084 | 564.411 | 238.4 | 326.011 | 37.52% | 0 | 0 | 564.411 | 903.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình nhà Văn hóa bản Vựt Bon, xã Chiềng Mai | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Mai | 150 m2 | 2023-2025 | 1036-13/6/2023 | 1000 |  |  | 903.4 | 238.4 |  | 665 | 338.989 |  | 338.989 | 338.989 | 69.905 |  | 338.989 | 269.084 | 564.411 | 238.4 | 326.011 | 37.52% | 0 |  | 564.411 | 903.4 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Xã Chiềng Dong | [5 empty] | 1441.66 | 0 | 0 | 1339 | 380 | 0 | 959 | 959 | 0 | 959 | 959 | 925.98 | 0 | 959 | 33.02 | 380 | 380 | 0 | 71.62% | 0 | 0 | 380 | 1339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình đường liên bản Lò Um đi bản Khoáng Biên, xã Chiềng Dong | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Dong | 1,039 Km | 2023-2025 | 1063-15/6/2023 | 1441.66 |  |  | 1339 | 380 |  | 959 | 959 |  | 959 | 959 | 925.98 |  | 959 | 33.02 | 380 | 380 | 0 | 71.62% | 0 |  | 380 | 1339 | Đã trình phân bổ 0,380 tỷ bằng nguồn năm 2022 chuyển sang 2023 | 0 | 0 |  | 0
7 | Xã Chiềng Kheo | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 905 | 240 | 0 | 665 | 334.272 | 0 | 334.272 | 334.272 | 61.626 | 0 | 334.272 | 272.646 | 570.728 | 240 | 330.728 | 36.94% | 0 | 0 | 570.728 | 905 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình nhà văn hóa bản Buốt Văn, xã Chiềng Kheo | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Kheo | 150 m2 | 2023-2025 | 1027-12/6/2023 | 1000 |  |  | 905 | 240 |  | 665 | 334.272 |  | 334.272 | 334.272 | 61.626 |  | 334.272 | 272.646 | 570.728 | 240 | 330.728 | 36.94% | 0 |  | 570.728 | 905 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Xã Nà Ớt | [5 empty] | 1200 | 0 | 0 | 1078.5 | 280.5 | 0 | 798 | 453.312 | 0 | 453.312 | 453.312 | 147.286 | 0 | 453.312 | 306.026 | 625.188 | 280.5 | 344.688 | 42.03% | 0 | 0 | 625.188 | 1078.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình Cầu qua suối vào Trụ sở UBND xã Nà Ớt | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Nà Ớt | 14 m | 2023-2025 | 1045-14/6/2023 | 1200 |  |  | 1078.5 | 280.5 |  | 798 | 453.312 |  | 453.312 | 453.312 | 147.286 |  | 453.312 | 306.026 | 625.188 | 280.5 | 344.688 | 42.03% | 0 |  | 625.188 | 1078.5 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Xã Phiêng Pằn | [5 empty] | 1969.314 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 1330 | 694.027 | 0 | 694.027 | 698.963 | 179.582 | 0 | 698.963 | 519.381 | 631.037 | 0 | 631.037 | 52.55% | 4.936 | 0 | 631.037 | 1330 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình Cầu treo qua suối Nà Nhụng, bản Nà Nhụng, xã Phiêng Pằn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Phiêng Pằn | 40 m | 2023-2024 | 1072-16/6/2023 | 1969.314 |  |  | 1330 |  |  | 1330 | 694.027 |  | 694.027 | 698.963 | 179.582 |  | 698.963 | 519.381 | 631.037 | 0 | 631.037 | 52.55% | 4.936 |  | 631.037 | 1330 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Công trình nâng cấp điện không an toàn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Một số xã vùng III | 188 hộ | 2023-2024 | 1077-16/6/2023 | 11286.094 |  |  | 7646.408 |  |  | 7646.408 | 3594.489 |  | 3594.489 | 3594.489 | 634.023 |  | 3594.489 | 2960.466 | 4051.919 | 0 | 4051.919 | 47.01% | 0 |  | 4051.919 | 6117.1264 |  | 0 | 0 |  | 0
| Đầu tư CSHT trên địa bàn bản ĐBKK | [5 empty] | 1823.8 | 0 | 0 | 1569.5 | 0 | 0 | 1569.5 | 427.288 | 0 | 427.288 | 698.777 | 111.537 | 0 | 698.777 | 315.751 | 870.723 | 0 | 870.723 | 44.52% | 271.489 | 0 | 673.712 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Công trình đường đi khu sản xuất bản Kéo Bó, xã Nà Bó | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Nà Bó | 0,95 Km | 2023-2025 | 1065-15/6/2023 | 1330 |  |  | 1101 |  |  | 1101 | 427.288 |  | 427.288 | 427.288 | 111.537 |  | 427.288 | 315.751 | 673.712 | 0 | 673.712 | 38.81% | 0 |  | 673.712 | 1101 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Công trình đường nội bản Nặm Luông, xã Chiềng Chăn | UBND xã Chiềng Chăn | Xã Chiềng Chăn | 0,38 Km | 2023-2025 | 87-16/6/2023 | 493.8 |  |  | 468.5 |  |  | 468.5 |  |  |  | 271.489 | 0 |  | 271.489 |  | 197.011 |  | 197.011 | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [8 empty] | 286 |  |  | 286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 286 | 0 | 286 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III.2 | Chương trình MTQG Xây dựng NTM | [5 empty] | 93421.727 | 7711.509 | 34730.331 | 42488.805 | 16438.805 | 0 | 26050 | 28404.465 | 12821.884 | 15582.581 | 31210.313 | 28972.979 | 12998.242 | 18212.071 | 10078.697 | 11278.492 | 3440.563 | 7837.929 | 73.46% | 1979.2435 | #DIV/0! | 6545.1245 | 23598.412 |  | 0 | -176.358 | 8067.264 | 0
a | Công trình chuyển tiếp | [5 empty] | 52959.787 | 7711.509 | 34730.331 | 22458.393 | 15137.11 | 0 | 7321.283 | 16896.158 | 12821.884 | 4074.274 | 17724.38 | 24484.326 | 12998.242 | 4726.138 | 1081.417 | 4734.013 | 2138.868 | 2595.145 | 78.92% | 161.8% | #DIV/0! | 64.55% | 3568 |  | 0 | -176.358 | 8067.264 | 0
1 | Trường TH-THCS Mường Bằng. Hạng mục: Nhà chức năng + lớp học 8P | BQLDA ĐTXD & TĐC | Mường Bằng | Nhà chức năng + lớp học 8P | 2022-2023 | 3152-29/10/2021 | 6500 | 4536.8 | 5356.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa xã Chiềng Mung | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Mung | 200 chỗ ngồi 300m2 và các hạng mục phụ trợ | 2022-2024 | 1138 - 28/5/2021 | 2400 | 1000 | 1000 | 410.684 | 0 |  | 410.684 | 410.684 |  | 410.684 | 410.684 | 410.684 |  | 410.684 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 410.684 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Kênh mương bản Lo | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Mung | 2,2km | 2022-2024 | 2471-18/11/2022 | 2860 | 221.688 | 1029.6 | 1505.008 | 78.608 |  | 1426.4 | 364.431 | 78.608 | 285.823 | 1016.295 | 1737.158 | 78.608 | 937.687 |  | 488.713 | 0 | 488.713 | 67.53% | 651.864 |  | 488.713 | 1505.008 |  | 720.863 | 0 | 78.608 | 0
4 | Kênh mương bản Xum | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Mung | 1,5km | 2022-2024 | 2472-18/11/2022 | 1950 | 156.412 | 702 | 900.176 | 110.176 |  | 790 | 148.481 | 110.176 | 38.305 | 148.481 | 578.471 | 110.176 | 38.305 |  | 751.695 | 0 | 751.695 | 16.49% | 0 |  | 751.695 | 900.176 |  | 429.99 | 0 |  | 0
5 | Kênh mương bản Bom Cưa xã Chiềng Mung | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Mung | 2,8km | 2022-2024 | 2871-18/11/2022 | 3640 | 144.66 | 1310.4 | 1864.946 | 183.807 |  | 1681.139 | 1090.646 | 183.807 | 906.839 | 1090.646 | 1962.027 | 183.807 | 906.839 |  | 774.3 | 0 | 774.3 | 58.48% | 0 |  | 774.3 | 1864.946 |  | 871.381 | 0 | 183.807 | 0
6 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Tà Hộc | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Tà Hộc | 4km | 2022-2024 | 2474-18/11/2022 | 2000 | 150.532 | 1960 | 1115.997 | 1115.997 | 0 |  | 1115.997 | 1115.997 | 0 | 1115.997 | 1637.626 | 1115.997 | 0 | 3.7303e-14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 1115.997 |  | 521.629 | 0 | 362.439 | 0
7 | Trường mầm non Phiêng Pằn điểm trường Trung tâm | BQLDA ĐTXD & TĐC | Phiêng Pằn | NLH 2P | 2022-2024 | 2475-18/11/2022 | 2000 | 8.066 | 1960 | 1864.934 | 1864.934 |  |  | 951.196 | 951.196 | 0 | 951.196 | 951.196 | 951.196 | 0 |  | 913.738 | 913.738 | 0 | 51% | 0 |  | 913.738 | 1864.934 |  | 0 | 0 | 940.967 | 0
8 | Đường nội bản Nà Pồng | BQLDA ĐTXD & TĐC | Phiêng Pằn | 1,5km | 2022-2024 | 2476-18/11/2022 | 1870 | 151.919 | 1832.2 | 1111.027 | 1111.027 |  |  | 1105.872 | 1105.872 | 0 | 1105.872 | 1621.501 | 1105.872 | 0 |  | 5.155 | 5.155 | 0 | 99.54% | 0 |  | 5.155 | 1111.027 |  | 515.629 | 0 | 615.477 | 0
9 | Trạm thu phát lại truyền thanh xã Phiêng Cằm | BQLDA ĐTXD & TĐC | Phiêng Cằm | Phát thanh đến 23 bản | 2022-2024 | 2477-18/11/2022 | 1000 | 40.075 | 980 | 841.698 | 841.698 |  |  | 841.698 | 841.698 |  | 841.698 | 867.724 | 841.698 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 841.698 |  | 26.026 | 0 | 839.061 | 0
10 | Nhà văn hóa xã Chiềng Kheo | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Kheo | 200 chỗ ngồi 300m2 và các hạng mục phụ trợ | 2022-2024 | 2464-18/11/2022 | 2000 | 139.078 | 1960 | 1239.537 | 1239.537 |  |  | 997.59 | 997.59 | 0 | 997.59 | 1507.475 | 997.59 | 0 |  | 241.947 | 241.947 | 0 | 80.48% | 0 |  | 241.947 | 1239.537 |  | 509.885 | 0 | 625.375 | 0
11 | Trường TH-THCS Chiềng Ve điểm bản Khiềng | BQLDA ĐTXD & TĐC | Chiềng Ve | NLH 1T2P + các hạng mục phụ trợ | 2022-2024 | 2465-18/11/2022 | 2000 | 107.514 | 1960 | 1156.867 | 1156.867 | 0 |  | 1039.715 | 1039.715 | 0 | 1039.715 | 1561.334 | 1039.715 | 0 |  | 117.152 | 117.152 | 0 | 89.87% | 0 |  | 117.152 | 1156.867 |  | 521.619 | 0 | 180.031 | 0
12 | Nhà văn hóa bản Huổi Do | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Nơi | 150m2 | 2022-2024 | 2478-18/11/2022 | 1000 | 4.32 | 980 | 626.885 | 626.885 | 0 |  | 574.408 | 574.408 | 0 | 574.408 | 792.31 | 574.408 | 0 |  | 52.477 | 52.477 | 0 | 91.63% | 0 |  | 52.477 | 626.885 |  | 217.902 | 0 | 529.248 | 0
13 | Nhà văn hóa bản Cho Cong | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Nơi | 150m2 | 2022-2024 | 2479-18/11/2022 | 1000 | 4.727 | 980 | 639.891 | 639.891 |  |  | 637.189 | 637.189 | 0 | 637.189 | 923.542 | 637.189 | 0 |  | 2.702 | 2.702 | 0 | 99.58% | 0 |  | 2.702 | 639.891 |  | 286.353 | 0 | 609.808 | 0
14 | Nhà văn hóa bản Nhụng Trên | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Nơi | 150m2 | 2022-2024 | 2480-18/11/2022 | 1000 | 0 | 980 | 642.96 | 642.96 |  |  | 640.118 | 640.118 | 0 | 640.118 | 916.089 | 640.118 | 0 |  | 2.842 | 2.842 | 0 | 99.56% | 0 |  | 2.842 | 642.96 |  | 275.971 | 0 | 481.303 | 0
15 | Trường mầm non Chiềng Lương, điểm trường trung tâm | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Lương | NLH 4P | 2022-2024 | 2481-18/11/2022 | 2000 | 132.799 | 1960 | 1218.947 | 1218.947 |  |  | 1134.644 | 1134.644 | 0 | 1206.222 | 1747.165 | 1206.222 | 0 |  | 12.725 | 12.725 | 0 | 98.96% | 71.578 |  | 12.725 | 1218.947 |  | 540.943 | -71.578 | 412.229 | 0
16 | Đường đến bản Puốn Vạy | BQLDA ĐTXD & TĐC | Puốn Vạy, Chiềng Mai | 1km | 2022-2024 | 2482-18/11/2022 | 1300 | 92.02 | 1273.93 | 755.248 | 755.248 |  |  | 751.729 | 751.729 | 0 | 751.729 | 1100.653 | 751.729 | 0 |  | 3.519 | 3.519 | 0 | 99.53% | 0 |  | 3.519 | 755.248 |  | 348.924 | 0 | 626.769 | 0
17 | Đường nội bản Quỳnh Cơi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Quỳnh Cơi | 0,7km | 2022-2024 | 2483-18/11/2022 | 840 | 57.015 | 824.25 | 517.405 | 517.405 |  |  | 515.223 | 515.223 | 0 | 515.223 | 751.716 | 515.223 | 0 |  | 2.182 | 2.182 | 0 | 99.58% | 0 |  | 2.182 | 517.405 |  | 236.493 | 0 | 428.67 | 0
18 | Thủy lợi bản Co Sâu | BQLDA ĐTXD & TĐC | Bản Co Sâu | Đập kênh 0,45km | 2022-2024 | 2484-18/11/2022 | 1195.889 | 109.872 | 1171.791 | 673.099 | 673.099 |  |  | 666.549 | 666.549 | 0 | 666.549 | 979.173 | 666.549 | 0 | 0 | 6.55 | 6.55 | 0 | 99.03% | 0 |  | 6.55 | 673.099 |  | 312.624 | 0 | 666.549 | 0
19 | Mương phai bản Nà Khoang | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Dong | 1,1km | 2022-2024 | 2485-18/11/2022 | 1065.898 | 95.535 | 1044.58 | 614.264 | 614.264 |  |  | 498.365 | 498.365 | 0 | 602.912 | 890.953 | 602.912 | 0 |  | 11.352 | 11.352 | 0 | 98.15% | 104.547 |  | 11.352 | 614.264 |  | 288.041 | -104.547 | 486.923 | 0
20 | Công trình điện cho các hộ sử dụng không an toàn tại các xã | BQLDA ĐTXD & TĐC | 4 xã Hát Lót; Chiềng Mung, Mường, Mường Chanh | Cấp điện cho 178 hộ | 2022-2025 | 2491-21/11/2022 | 9300 | 558.477 | 2757.8 | 3013.06 |  |  | 3013.06 | 2432.623 |  | 2432.623 | 2432.623 | 3547.529 |  | 2432.623 | 1081.417 | 580.437 | 0 | 580.437 | 80.74% | 0 |  | 580.437 | 3013.06 |  | 2196.323 | 0 |  | 0
21 | Đường nội bản Nà Sang (QL6B đến nhà ông Liên) | UBND xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2277-20/10/2022 | 407 |  | 120 | 0.96 | 0.96 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.96 | 0.96 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Đường nội bản Đúc Hản (QL6 đến nhà ông Vinh) | UBND xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2281-21/10/2022 | 1194 |  | 286 | 4.45 | 4.45 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.45 | 4.45 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
23 | Đường nội bản Phát (từ nhà ông Hà Văn Sam đến nhà ông Hà Văn Hồng) | UBND xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2282-21/10/2022 | 286 |  | 85 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
24 | Đường nội bản Nà Hạ 2 đoạn (từ nhà ông Bích đến nhà ông Phanh), đoạn (từQL6B đến nhà văn hoá), đoạn (từ nhà ông Diên đến nhà ông Chương) | UBND xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2279-21/10/2022 | 979 |  | 233 | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.75 | 2.75 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
25 | Đường bản Nà Hạ 1 đoạn (QL6 đến nhà ông In), đoạn (nhà ông Toán đến nhà ông Hiệu), đoạn (QL6 đến nhà ông Hoán) | UBND xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung |  | 2022-2024 | 2280-21/10/2022 | 996 |  | 249 | 2.85 | 2.85 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.85 | 2.85 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
26 | Nhà văn hoá bản Đen | UBND xã Mường Chanh | Xã Mường Chanh |  | 2022-2024 | 2308- 26/10/2022 | 700 |  | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 280 | 280 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
27 | Đường nội bản Xà Vịt | UBND xã Nà Ớt | Xã Nà Ớt |  | 2022-2024 | 2469- 18/11/2022 | 500 |  | 489 | 489 | 489 |  |  | 463 | 463 |  | 463.262 |  | 463.262 |  |  | 25.738 | 25.738 | 0 | 94.74% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
28 | Đường nội bản Lụng Cuông | UBND xã Nà Ớt | Xã Nà Ớt |  | 2022-2024 | 2470- 18/11/2022 | 498 |  | 488 | 488 | 488 |  |  | 462 | 462 |  | 461.647 |  | 461.647 |  |  | 26.353 | 26.353 | 0 | 94.6% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
29 | Mương phai bản Liềng | UBND xã Chiềng Dong | Xã Chiềng Dong |  | 2022-2024 | 2496- 21/11/2022 | 478 |  | 477 | 477 | 477 |  |  | 54 | 54 |  | 54.324 |  | 54.324 |  |  | 422.676 | 422.676 | 0 | 11.39% | [5 empty] | 423 |  |  | 0
b | Công trình khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 40461.94 |  |  | 20030.412 | 1301.695 | 0 | 18728.717 | 11508.307 | 0 | 11508.307 | 13485.933 | 4488.653 | 0 | 13485.933 | 8997.28 | 6544.479 | 1301.695 | 5242.784 | 67.33% | 1977.626 | 0 | 6544.479 | 20030.412 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Mường Bon | [5 empty] | 4620 |  |  | 3568 | 684.025 | 0 | 2883.975 | 1392.886 | 0 | 1392.886 | 1392.886 | 331.689 | 0 | 1392.886 | 1061.197 | 2175.114 | 684.025 | 1491.089 | 39.04% | 0 | 0 | 2175.114 | 3568 |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Đường giao thông đến bản Rừng Thông, xã Mường Bon | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Mường Bon | 2,854 km | 2023-2025 | 1069-16/6/2023 | 4620 |  |  | 3568 | 684.025 |  | 2883.975 | 1392.886 |  | 1392.886 | 1392.886 | 331.689 |  | 1392.886 | 1061.197 | 2175.114 | 684.025 | 1491.089 | 39.04% | 0 |  | 2175.114 | 3568 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Mường Bằng | [5 empty] | 2400 |  |  | 1751.002 | 500 | 0 | 1251.002 | 725.093 | 0 | 725.093 | 1080 | 1004.726 | 0 | 1080 | 75.274 | 671.002 | 500 | 171.002 | 61.68% | 354.907 | 0 | 671.002 | 1751.002 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Nhà văn hóa xã Mường Bằng | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Mường Bằng | 300 m2 | 2023-2025 | 1035-13/6/2023 | 2400 |  |  | 1751.002 | 500 |  | 1251.002 | 725.093 |  | 725.093 | 1080 | 1004.726 |  | 1080 | 75.274 | 671.002 | 500 | 171.002 | 61.68% | 354.907 |  | 671.002 | 1751.002 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Cò Nòi | [5 empty] | 2340 |  |  | 1170.67 | 117.67 | 0 | 1053 | 830.281 | 0 | 830.281 | 1053 | 981.012 | 0 | 1053 | 71.988 | 117.67 | 117.67 | 0 | 89.95% | 222.719 | 0 | 117.67 | 1170.67 |  | 7.1054e-14 | 0 |  | 0
3 | Kênh thoát lũ từ khu đô thị sang suối cạn bản Cò Nòi, xã Cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Cò Nòi | 2,2 km | 2023-2025 | 1068-16/6/2023 | 2340 |  |  | 1170.67 | 117.67 |  | 1053 | 830.281 |  | 830.281 | 1053 | 981.012 |  | 1053 | 71.988 | 117.67 | 117.67 | 0 | 89.95% | 222.719 |  | 117.67 | 1170.67 |  | 7.1054e-14 | 0 |  | 0
| Xã Chiềng Chăn | [5 empty] | 4520 |  |  | 2034 | 0 | 0 | 2034 | 1469.7 | 0 | 1469.7 | 1469.7 | 362.08 | 0 | 1469.7 | 1107.62 | 564.3 | 0 | 564.3 | 72.26% | 0 | 0 | 564.3 | 2034 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Nhà văn hóa xã Chiềng Chăn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Chăn | 300m² | 2023-2025 | 1033-13/6/2023 | 2400 |  |  | 1080 |  |  | 1080 | 771.948 |  | 771.948 | 771.948 | 190.281 |  | 771.948 | 581.667 | 308.052 | 0 | 308.052 | 71.48% | 0 |  | 308.052 | 1080 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Nhà văn hóa bản Kiếng, xã Chiềng Chăn | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Chăn | 150m² | 2023-2025 | 1037-13/6/2023 | 1000 |  |  | 450 |  |  | 450 | 315.127 |  | 315.127 | 315.127 | 63.922 |  | 315.127 | 251.205 | 134.873 | 0 | 134.873 | 70.03% | 0 |  | 134.873 | 450 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Đường Chiềng Chăn - Chiềng Sung | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Chăn | 0,7488 km | 2023-2025 | 1064-15/6/2023 | 1120 |  |  | 504 |  |  | 504 | 382.625 |  | 382.625 | 382.625 | 107.877 |  | 382.625 | 274.748 | 121.375 | 0 | 121.375 | 75.92% | 0 |  | 121.375 | 504 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Nà Bó | [5 empty] | 5900 |  |  | 2680 | 0 | 0 | 2680 | 1865.906 | 0 | 1865.906 | 1865.906 | 385.774 | 0 | 1865.906 | 1480.132 | 814.094 | 0 | 814.094 | 69.62% | 0 | 0 | 814.094 | 2680 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Trường Mầm non Nà Bó 4 phòng học | Ban QLDA ĐTXD và TĐC huyện | Xã Nà Bó | NLH 2 tầng 4 phòng | 2023-2025 | 1082-16/6/2023 | 4500 |  |  | 1800 |  |  | 1800 | 1402.673 |  | 1402.673 | 1402.673 | 259.177 |  | 1402.673 | 1143.496 | 397.327 | 0 | 397.327 | 77.93% | 0 |  | 397.327 | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Đường nội đồng bản Nà Hường | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Nà Bó | 0,984 km | 2023-2025 | 1074-16/6/2023 | 1400 |  |  | 880 |  |  | 880 | 463.233 |  | 463.233 | 463.233 | 126.597 |  | 463.233 | 336.636 | 416.767 | 0 | 416.767 | 52.64% | 0 |  | 416.767 | 880 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Chiềng Ban | [5 empty] | 3700 |  |  | 1665 | 0 | 0 | 1665 | 1183.843 | 0 | 1183.843 | 1183.843 | 269.636 | 0 | 1183.843 | 914.207 | 481.157 | 0 | 481.157 | 71.1% | 0 | 0 | 481.157 | 1665 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Nhà văn hóa bản Sàng Nà Tre | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Ban | 200m2 | 2023-2025 | 1025-12/6/2023 | 1000 |  |  | 450 |  |  | 450 | 325.908 |  | 325.908 | 325.908 | 74.319 |  | 325.908 | 251.589 | 124.092 | 0 | 124.092 | 72.42% | 0 |  | 124.092 | 450 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Rãnh thoát nước dọc tuyến đường trung tâm xã | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Ban | 3,0km | 2023-2025 | 1075-16/6/2023 | 2700 |  |  | 1215 |  |  | 1215 | 857.935 |  | 857.935 | 857.935 | 195.317 |  | 857.935 | 662.618 | 357.065 | 0 | 357.065 | 70.61% | 0 |  | 357.065 | 1215 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Chiềng Sung | [5 empty] | 3371.94 |  |  | 1485 | 0 | 0 | 1485 | 1097.828 | 0 | 1097.828 | 1097.828 | 268.159 | 0 | 1097.828 | 829.669 | 387.172 | 0 | 387.172 | 73.93% | 0 | 0 | 387.172 | 1485 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Đường đến bản Nhất Bó Lạnh đi bản Phát Nam (đường từ bản Thống Nhất cũ đi bản Phát cũ) | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Sung | 1,797km | 2023-2025 | 1067-15/6/2023 | 3371.94 |  |  | 1485 |  |  | 1485 | 1097.828 |  | 1097.828 | 1097.828 | 268.159 |  | 1097.828 | 829.669 | 387.172 | 0 | 387.172 | 73.93% | 0 |  | 387.172 | 1485 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Hát Lót | [5 empty] | 2000 |  |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 630.265 | 0 | 630.265 | 630.265 | 131.025 | 0 | 630.265 | 499.24 | 269.735 | 0 | 269.735 | 70.03% | 0 | 0 | 269.735 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Nhà văn hóa thôn Tiền Phong | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Hát Lót | 200 chỗ ngồi | 2023-2025 | 1026-12/6/2023 | 1000 |  |  | 450 |  |  | 450 | 315.33 |  | 315.33 | 315.33 | 65.345 |  | 315.33 | 249.985 | 134.67 | 0 | 134.67 | 70.07% | 0 |  | 134.67 | 450 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Nhà văn hóa tiểu khu Nà Sản | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Hát Lót | 200 chỗ ngồi | 2023-2025 | 1028-12/6/2023 | 1000 |  |  | 450 |  |  | 450 | 314.935 |  | 314.935 | 314.935 | 65.68 |  | 314.935 | 249.255 | 135.065 | 0 | 135.065 | 69.99% | 0 |  | 135.065 | 450 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Mường Chanh | [5 empty] | 2210 |  |  | 994.5 | 0 | 0 | 994.5 | 744.317 | 0 | 744.317 | 744.317 | 192.023 | 0 | 744.317 | 552.294 | 250.183 | 0 | 250.183 | 74.84% | 0 | 0 | 250.183 | 994.5 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Đường nội bản Cang Mường - Nong Ten | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Mường Chanh | 1,45km | 2023-2025 | 1070-16/6/2023 | 2210 |  |  | 994.5 |  |  | 994.5 | 744.317 |  | 744.317 | 744.317 | 192.023 |  | 744.317 | 552.294 | 250.183 | 0 | 250.183 | 74.84% | 0 |  | 250.183 | 994.5 |  | 0 | 0 |  | 0
| Xã Chiềng Chung | [5 empty] | 9400 |  |  | 3782.24 | 0 | 0 | 3782.24 | 1568.188 | 0 | 1568.188 | 2968.188 | 562.529 | 0 | 2968.188 | 2405.659 | 814.052 | 0 | 814.052 | 78.48% | 1400 | 0 | 814.052 | 3782.24 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Nhà Văn hóa xã Chiềng Chung | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Chung | 300m2 | 2023-2025 | 1034-13/6/2023 | 2400 |  |  | 1140 |  |  | 1140 | 778.786 |  | 778.786 | 778.786 | 195.566 |  | 778.786 | 583.22 | 361.214 | 0 | 361.214 | 68.31% | 0 |  | 361.214 | 1140 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Trường mầm non Chiềng Chung. Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng điểm trung tâm (bản Nghịu) | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Chung | NLH6P | 2023-2025 | 1076-16/6/2023 | 6000 |  |  | 2167.24 |  |  | 2167.24 | 467.283 |  | 467.283 | 1867.283 | 304.993 |  | 1867.283 | 1562.29 | 299.957 | 0 | 299.957 | 86.16% | 1400 |  | 299.957 | 2167.24 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Nhà văn hóa bản Hạm | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Chiềng Chung | 125 hộ | 2023-2025 | 1038-13/6/2023 | 1000 |  |  | 475 |  |  | 475 | 322.119 |  | 322.119 | 322.119 | 61.97 |  | 322.119 | 260.149 | 152.881 | 0 | 152.881 | 67.81% | 0 |  | 152.881 | 475 |  | 0 | 0 |  | 0
III.3 | Chương trình MTQG giảm nghèo bề vững | [8 empty] | 7 | 7 |  | 0 | [8 empty] | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0

## Sheet4 (hidden)
Phụ lục I
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Mai Sơn)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Tổng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết năm 2024 | Dự kiến Kế hoạch năm 2025 | Ghi chú
| TỔNG CỘNG | 514071.5 | 361990.5 | 152081
I | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 273395.5 | 177579.5 | 95816
1 | Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp | 101630 | 74250 | 27380
2 | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 153595.5 | 89707.5 | 63888
3 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (Nguồn xổ số kiến thiết) | 18170 | 13622 | 4548
II | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 240676 | 184411 | 56265
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 145194 | 113094 | 32100
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 95482 | 71317 | 24165

## PLI
PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TƯ CÔNG NĂM 2024 (NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2024 của HĐND huyện Mai Sơn)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  | Lũy kế khối lượng hoàn thành đến hết năm 2023 | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 |  |  | Lũy kế số vốn đã giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 20/11 | Kế hoạch vốn chưa giải ngân | Điều chỉnh giảm |  |  | Kế hoạch vốn sau điều chỉnh | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[10 empty] | Kế vốn đã phân bổ chi tiết | Kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết |  |  |  | Kế hoạch giao trong năm 2024 | Kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 218090 | 76988.9228 | 86041.8268 | 35550 | 32457.54 | 3092.46 | 718.66 | 34831.34 | 24858.974 | 21766.514 | 3092.46 | 10691.026
1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 218090 | 76988.9228 | 86041.8268 | 32457.54 | 32457.54 | 0 | 718.66 | 31738.88 | 21766.514 | 21766.514 | 0 | 10691.026
1.1 | Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn | UBND huyện Mai Sơn | Thị trấn Hát Lót | 2018-2025 | 1751-16/08/2018 | 185590 | 61919.5478 | 70170.4628 | 23816.704 | 23816.704 |  |  | 23816.704 | 14426.965 | 14426.965 |  | 9389.739
1.2 | Khu dân cư tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Cò Nòi | 2021-2024 | 2117-10/8/2021 | 12500 | 9327.621 | 9441.299 | 706.9 | 706.9 |  | 447.371 | 259.529 | 230.783 | 230.783 |  | 476.117
1.3 | Khu TĐC cư dự án Trung tâm chính trị - hành chính huyện và các dự án khác | BQLDA ĐTXD & TĐC | Thị trấn Hát Lót | 2021-2025 | 2298-28/8/2021 | 11500 | 5741.754 | 6430.065 | 2346.936 | 2346.936 |  | 271.289 | 2075.647 | 1521.766 | 1521.766 |  | 825.17
1.4 | Khu Tái định cư di tích lịch sử ngã 3 cò Nòi | BQLDA ĐTXD & TĐC | Xã Cò Nòi | 2022-2025 | 1221-13/6/2022 | 8500 | 0 | 0 | 5587 | 5587 |  |  | 5587 | 5587 | 5587 |  | 0
Note on P13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tại thời điểm trình PHUB Ban BC còn 188,045

## kh 2022 (kOIN) (hidden)
Biểu số 02
KẾ HOẠCH NĂM 2022 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2020 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021 |  | Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch 2022 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2020 đến 30/8/2020 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/12/2020
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN
[17 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| KẾ HOẠCH NĂM 2020 |  |  |  |  | 247287.161 | 241503.161 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 52268.32 | 46967.14 | 134492.401 | 130041.901 | 0 | 6404.74 | 32654.74 | 37580 | 0 | 1604.74
* | NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  |  |  | 247287.161 | 241503.161 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 52268.32 | 46967.14 | 134492.401 | 130041.901 | 0 | 6404.74 | 32654.74 | 37580 | 0 | 1604.74
I | VỐN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 189140 | 189140 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 32270.26 | 32270.26 | 83275.5 | 83275.5 | 0 | 0 | 19550 | 19550 | 0 | 0
-1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 185590 | 185590 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 32270.26 | 32270.26 | 83275.5 | 83275.5 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn | TT Hát Lót |  | 2019-2020 | 1751-16/08/2018 | 185590 | 185590 | 68000 | 68000 |  |  | 20000 | 20000 | 32270.26 | 32270.26 | 83275.5 | 83275.5 |  |  | 16000 | 16000
-2 | Dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3550 | 0 | 0
2 | Quy hoạch, làm đường GTNT, thanh toán nợ khối lượng hoàn thành, GPMB và các nhiệm vụ khác |  |  |  |  | 3550 | 3550 | [12 empty] | 3550 | 3550
II | VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG ĐƯỢC PHÂN CẤP |  |  |  |  | 58147.161 | 52363.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19998.06 | 14696.88 | 51216.901 | 46766.401 | 0 | 6404.74 | 13104.74 | 18030 | 0 | 1604.74 |  |  | 0
-1 | Các dự án hoàn thành chuyển tiếp, bố trí kế hoạch vốn năm 2021 |  |  |  |  | 13335 | 12001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10101.18 | 4800 | 6404.74 | 6404.74 | 0 | 6404.74 | 1604.74 | 1604.74 | 0 | 1604.74 |  |  | 0
1 | Trường TH - THCS Hoàng Văn Thụ xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn: Hạng mục xây dựng mới nhà lớp học 2T6P, sân cổng đường bê tông nhà vệ sinh 6 gian; cải tạo sửa chữa nhà chức năng, bục sân khấu và một số hạng mục phụ trợ khác | Xã Chiềng Mung | Nhà LH 2T 6P và các hạng mục phụ trợ | 2020 | 2816 - 25/12/2019 | 6500 | 5850 | [6 empty] | 5601.18 | 1800 | 2133.06 | 2133.06 |  | 2133.06 | 333.06 | 333.06 |  | 333.06 |  |  | 2026
2 | Công trình trường TH và THCS Tô Hiệu thị trấn Hát Lót hạng mục: Xây mới nhà lớp học 2T8P và hệ thống phòng cháy chữa cháy | TT Hát Lót | Nhà LH 2T 8P và các hạng mục phụ trợ | 2020 | 3147 - 31/12/2019 | 6835 | 6151.5 | [6 empty] | 4500 | 3000 | 4271.68 | 4271.68 |  | 4271.68 | 1271.68 | 1271.68 |  | 1271.68 |  |  | 5198
-2 | Các dự án khởi công mới năm 2021 |  |  |  |  | 32162.161 | 29479.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9896.88 | 9896.88 | 32162.161 | 29479.161 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 |  | 18030 | 24000 | 5970
1 | Trường Mầm non Tô Hiệu, TT Hát Lót. Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng | TT Hát Lót | 6P | 2021-2022 | 1137-28/5/2021 | 6724.8 | 6388.5 | [6 empty] | 2402 | 2402 | 6724.8 | 6388.5 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | DG 5% |  | 3986.5
2 | Nước sinh hoạt khu dân cư mới bản Nà Rầm, xã Chiềng Lương | Xã Chiềng Lương | 35 hộ | 2021-2022 | 1142-28/5/2021 | 1885.9 | 1816.7 | [6 empty] | 630 | 630 | 1885.9 | 1816.7 |  |  | 900 | 900 |  |  | DG 5% |  | 1186.7
3 | Đường Chiềng Chăn (ĐT.110) - Bản Tà Chiềng, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chăn | 7,4Km | 2021-2023 | 1140-28/5/2021 | 14468.761 | 14468.761 | [6 empty] | 3373.88 | 3373.88 | 14468.761 | 14468.761 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 11094.881
4 | Điểm đấu nối tuyến nhánh QL37 với đường QL6 cũ tại tiểu khu 3, xã Cò Nòi | Xã Cò Nòi |  | 2021-2022 | 1173-28/5/2021 | 2250 | 2250 | [6 empty] | 1090 | 1090 | 2250 | 2250 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 1160
5 | Nhà Văn hoá xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung | 200 chỗ ngồi | 2021-2022 | 1138-28/5/2021 | 2400 | 1300 | [6 empty] | 750 | 750 | 2400 | 1300 |  |  | 400 | 400 |  |  | NTM: 50%; DG 10% |  | 550
6 | Nhà Văn hoá xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm | 200 chỗ ngồi | 2021-2022 | 1139-28/5/2021 | 2399.8 | 1300 | [6 empty] | 741 | 741 | 2399.8 | 1300 |  |  | 400 | 400 |  |  | NTM: 50%; DG 5% |  | 559
7 | Kênh mương tưới tiêu bản Tằn Pầu | Xã Mường Bằng | 2km | 2021-2022 | 1141-28/5/2021 | 2032.9 | 1955.2 | [6 empty] | 910 | 910 | 2032.9 | 1955.2 |  |  | 900 | 900 |  |  | DG 5% |  | 1045.2
-3 | Các dự án khởi công mới năm 2022 |  |  |  |  | 12650 | 10882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650 | 10882.5 | 0 | 0 | 0 | 4925.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24000 | 24000
1 | Nước sinh hoạt bản Yên Bình, xã Chiềng Chăn | Xã Chiềng Chăn | 74 hộ | 2022-2023 |  | 3500 | 2000 | [8 empty] | 3500 | 2000 |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | DG 5% | 1400
2 | Trường Mầm non Hoa Hồng (Điểm trường TK 15). Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng | TT Hát Lót | 6P | 2022-2023 |  | 6950 | 6602.5 | [8 empty] | 6950 | 6602.5 |  |  |  | 2925.26 | 0 |  |  |  | DG 10% | 4621.75
3 | Nhà Văn hoá xã Cò Nòi | Xã Cò Nòi | 200 chỗ ngồi | 2022-2023 |  | 2200 | 2280 | [8 empty] | 2200 | 2280 |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | NTM: 50%; DG 10% | 1596
3 | Đường giao thông Cò Nòi (bản Nhạp) - Chiềng Lương (Bản Lù), huyện Mai Sơn | Xã Cò Nòi |  | 2022-2023 |  | 14900 | 14900 | [8 empty] | 14900 | 14900 |  |  |  | 5000 | 0
4 | Rà phá bom mìn, vật liệu nổ 04 công trình cầu dân sinh: Bản Hạm xã Chiềng Mung; bản Hoa Sơn I xã Chiềng Mai; bản Tà Xa xã Mường Bon; bản Kẹ xã Mường Chanh và xây dựng đường dẫn vào cầu bản Hoa Sơn I xã Chiềng Mai thuộc dự án Lramp trên địa bàn huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Mai |  | 2019 | 475-10/4/2018 | 156 | 156 | [8 empty] | 156 | 156 |  | 156 | 156 | 156 |  | 156
5 | Cải tạo nâng cấp nước sinh hoạt bản Nậm Lạ, xã Hát Lot | Xã Hát Lot | 80 hộ | 2019-2020 | 735-6/5/2019 | 688.62 | 484.84 | [6 empty] | 150 |  |  | 484.84 |  | 484.84 | 484.84 | 484.84 |  | 484.84
3 | Hệ thống thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung | Xã Hát Lót - xã Chiềng Mung |  | 2019-2020 | 1060 - 18/6/2019 | 14649.0753 | 14649.0753 | [6 empty] | 4500 |  | 7899.0753 | 2250 |  | 2250 | 2000 | 2000 |  | 2000
8 | Kênh mương bản Kéo Tốc, Áng Ưng, Thạy Lốm, Huổi Khoang, xã Chiềng Ban | Xã Chiềng Ban | 1.6km + nâng cấp đập | 2021-2022 |  | 2200 | 1870 | [8 empty] | 2200 | 1870 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | DG 15% |  | 1309
9 | Trường Mầm non Hoa Hồng, TT Hát Lót. Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng điểm Trung tâm | TT Hát Lót | 6P | 2021-2022 |  | 6000 | 5400 | [8 empty] | 6000 | 5400 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | DG 10% |  | 3780
10 | Nhà Văn hoá xã Chiềng Mai | Xã Chiềng Mai | 200 chỗ ngồi | 2021-2022 |  | 2200 | 880 | [8 empty] | 2200 | 880 |  |  | 880 | 880 |  |  | NTM: 50%; DG 10% |  | 616
2 | Trường TH-THCS Chu Văn Thịnh. Hạng mục: Nhà lớp học 8 phòng tiểu học | TT Hát Lót | 2T8P | 2021-2022 |  | 6000 | 6000 | [8 empty] | 6000 | 6000 |  |  | 3000 | 3000
4 | Đường Chiềng Chăn (ĐT.110) - Bản Tà Chiềng, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chăn | 7,4Km | 2021-2023 |  | 14500 | 14500 | [8 empty] | 14500 | 14500 |  |  | 3300 | 3300
7 | Nhà tiếp dân 1 tầng 4 phòng Công an huyện Mai Sơn | TT Hát Lót | 4P | 2021-2022 |  | 2800 | 2800 | [8 empty] | 2800 | 2800 |  |  | 1500 | 1500
10 | Cầu treo qua suối Nậm Pàn, bản Mứn Đoàn Kết, xã Mường Bon | Xã Mường Bon | 60m | 2021-2022 |  | 2000 | 1800 | [8 empty] | 2000 | 1800 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | DG 10%
7 | Trường Tiểu học Chiềng Lương. Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng điểm trường bản Oi | Xã Chiềng Lương | 2P | 2021-2022 |  | 1600 | 1440 | [8 empty] | 1600 | 1440 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | DG 10%
6 | Trường Mầm non Nà Sản, xã Hát Lót. Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng điểm Trung tâm; NLH 1 P điểm trường bản Co Trai | Xã Hát Lót | 3P | 2021-2022 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 1500 | 1500
4 | Kênh mương bản Nà Hường, xã Nà Bó | Xã Nà Bó | 0,8km | 2021-2022 |  | 800 | 720 | [8 empty] | 800 | 720 |  |  | 500 | 500 |  |  | DG 10%
2 | Kênh mương bản Nà Hường, xã Nà Bó | Xã Nà Bó | 0,8km | 2021-2022 |  | 800 | 720 | [8 empty] | 800 | 720 |  |  | 600 | 600 |  |  | DG 10%
3 | Kênh mương tưới tiêu bản Tằm Pầu, xã Mường Bằng | Mường Bằng | 2km | 2021-2022 |  | 2000 | 1800 | [8 empty] | 2000 | 1800 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | DG 10%
4 | Trường Mầm non Chiềng Chung. Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng điểm Trung tâm (bản Nghịu) | Xã Chiềng Chung | 6P | 2021-2023 |  | 6000 | 5400 | [8 empty] | 6000 | 5400 |  |  | 3200 | 3200 |  |  | DG 10%
5 | Trường TH-THCS Chiềng Sung. Hạng mục: Nhà lớp học 1 phòng điểm Thống Nhất | Xã Chiềng Sung | 1P | 2021-2022 |  | 750 | 675 | [8 empty] | 750 | 675 |  |  | 600 | 600 |  |  | DG 10%
6 | Trường tiểu học Nà Ớt. Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng | Xã Nà Ớt | 4P | 2021-2022 |  | 3000 | 2850 | [8 empty] | 3000 | 2850 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | DG 5%
7 | Trường TH-THCS Mường Bằng. Hạng mục: Nhà lớp học 1 phòng điểm Lương Mạt; NLH 1P điểm trường bản Mé Mời | Xã Mường Bằng | 2P | 2021-2022 |  | 1500 | 1350 | [8 empty] | 1500 | 1350 |  |  | 900 | 900 |  |  | DG 10%
8 | Trường Mầm non Phiêng Pằn. Hạng mục: Nhà lớp học 1 phòng điểm trường Pá Nó | Xã Phiêng Pằn | 1P | 2021-2022 |  | 1000 | 950 | [8 empty] | 1000 | 950 |  |  | 600 | 600 |  |  | DG 10%
9 | Trường Mần non Phiêng Cằm. Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng điểm Trung tâm | Xã Phiềng Cằm | 6P | 2021-2023 |  | 6000 | 5700 | [8 empty] | 6000 | 5700 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | DG 10%
10 | Nhà văn hoá bản Nong Mòn, xã Cò Nòi | Xã Cò Nòi | 150m2 | 2021-2022 |  | 1000 | 700 | [8 empty] | 1000 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  | DG 30%
IX | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1268.546 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5000 |  |  | 1300 |  | 1268.546 |  |  |  | 3500
1 | Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước tiểu khu 17, tiểu khu 13 thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn | TT Hát Lót | 777,38m | 2019-2020 | 296-21/02/2019 | 5000 |  |  | 1300 |  | 1268.546 |  |  |  | 3500
X | VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC |  |  |  |  | 15994.71 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 7257.87 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 10000 |  |  | 3800 |  | 3800 |  |  |  | 6000
1 | THCS Cò Nòi huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng + các hạng mục phụ trợ | Xã Cò Nòi | 3 tầng 12 phòng + các hạng mục phụ trợ | 2017 - 2018 | 1898-12/07/2017 | 6492.114 |  |  | 2398.39 |  | 2398.39 |  |  |  | 3985.98
2 | Trường mâm non điểm Trung tâm xã Cò Nòi huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La | Xã Cò Nòi | 1T2P | 2017 - 2018 | 1877-10/07/2017 | 3507.886 |  |  | 1401.61 |  | 1401.61 |  |  |  | 2014.02
| Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 5994.71 |  |  | 4000 |  | 3457.87 |  |  |  | 0
1 | Kinh phí cải tạo sửa chữa trường PTDT BT TH và THCS Phiêng Cằm (Điểm truwongf trung tậm tại bản Nong tầu thái xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm |  | 2020 | 587 - 27/3/2020 | 3000 |  |  | 2000 |  | 1959.77
2 | Kinh phí cải tạo sửa chữa trường mầm non Chiềng Chăn ( Điểm trường Nà Phường xã Chiềng Chăn) | Xã Chiềng Chăn |  | 2020 | 672- 7/4/2020 | 2994.71 |  |  | 2000 |  | 1498.1

## B3 ODA (hidden)
Bộ, cơ quan trung ương/Tỉnh, thành phố ……
Biểu mẫu III
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021
(Kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Năm 2020 | [11 empty] | Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Dự kiến KH năm 2021 |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định | TMĐT | [6 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân kế hoạch năm 2020 từ 1/1/2020 đến 31/7/2020 |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2020 từ 1/1/2020 đến 31/12/2020
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[8 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
[15 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[8 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[11 empty] | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
TỔNG SỐ
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2021
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực.......
… | Phân loại như trên
B | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
… | Phân loại như phần A

## Bieu4 nguon thu (hidden)
Bộ, cơ quan trung ương/Tỉnh, thành phố ……………
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu IV
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
(Kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2020 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020 |  | Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 2021 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/7/2020 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/12/2020
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
[17 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[18 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
TỔNG SỐ
A | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU… (1)
I | Chuẩn bị đầu tư
1 | Dự án ...
… | ………..
II | Thực hiện dự án
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2020
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án chuyển tiếp
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án khởi công mới năm 2020
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2021
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
B | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU… (1)
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm
Ghi chú: (1) Báo cáo từng loại nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

## Sheet1 (hidden)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 748959.0271
A | KẾ HOẠCH NĂM 2019 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2020 |  |  |  |  | 228756.0753 | 14696
* | NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 14649.0753 | 1171
I | Vốn dự phòng ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 14649.0753 | 4550
1 | Hệ thống thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung | xã Hát Lót - xã Chiềng Mung | Tiêu thoát lũ xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung | 2019 - 2020 | 1060 - 18/6/2019 | 14649.0753 | 142
* | NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 214107
I | Nguồn vốn sự nghiệp giao bằng dự toán |  |  |  |  | 13335
1 | Trường TH - THCS Hoàng Văn Thụ xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn: Hạng mục xây dựng ới nhà lớp học 2 tầng 6 phòng sân cổng đường bê tông nhà vệ sinh 6 gian; cải tạo sửa chữa nhà chức năng, bục sân khấu và một số hạng mục phụ trợ khác | Trường TH - THCS Hoàng Văn Thụ | Nhà LH 2T 6P và các hạng mục phụ trợ | 2020 | 2816 - 25/12/2019 | 6500
2 | Công trình trường TH và THCS Tô Hiệu thị trấn Hát Lót hạng mục: xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và hệ thống phòng cháy chữa cháy | Trường TH Và THCS Tô Hiệu | Nhà LH 2T 8P và các hạng mục phụ trợ | 2020 | 3147 - 31/12/2019 | 6835
II | Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất |  |  |  |  | 185590
1 | Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn | TT Hát Lót |  | 2019-2020 | 1751-16/08/2018 | 185590
III | Vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh giao cho huyện |  |  |  |  | 10482
1 | Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ tiểu khu 10 - tiểu khu 8 thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La | TT Hát Lót |  | 2020 | 248- 13/2/2020 | 10482
IV | Vốn dự phòng Chương trình MTQG XD NTM (Hỗ trợ thực hiện Đề án 1385) |  |  |  |  | 4700
1 | Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Phiềng Pằn | Xã Phiêng Pằn | 70 hộ và 4 đơn vị hành chính | 2019-2020 | 2068-17/10/2019 | 4700
B | KẾ HOẠCH NĂM 2020 |  |  |  |  | 520202.9518
* | NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 113477.5639
I | Vốn thực hiện đề án 1460 |  |  |  |  | 59193.55
1 | San ủi cải tạo mặt bằng nền nhà khu TĐC bản Mé, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 43 nền | 2014-2016 | 1860- 4/8/2014 | 1998
2 | Đường GTNT B. GTNT C đường nội bộ điểm TĐC bản Mé, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 2,7km | 2014-2016 | 1150- 11/5/2016 | 5411.937
3 | Thuỷ lợi điểm TĐC bản Mé, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 1 CT | 2017 | 399- 03/4/2017 | 3929
4 | San nền nhà điểm TĐC bản Ngòi, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 32 nền | 2016-2017 | 403- 03/4/2017 | 468.738
5 | Đường GTNT B. GTNT C đường nội bộ điểm TĐC bản Ngòi, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 1,8km | 2016-2017 | 1265- 30/5/2016; 2744- 16/10/2017) | 3265.412
6 | Nghĩa địa điểm TĐC bản Mé, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 1 CT | 2017-2018 | 388- 30/3/2017 | 198
7 | Nước sinh hoạt điểm TĐC bản Ngòi, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 32 hộ | 2016-2017 | 849- 30/5/2017 | 1540.921
8 | NSH bản Heo, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn | Xã Tà Hộc | 1CT; 70 hộ | 2017 | 402- 03/4/2017 | 2667.737
9 | NSH bản Pơn, xã Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn | Xã Tà Hộc | 1CT; 100 hộ | 2017 | 2229- 29/8/2016 | 2981.447
10 | Đường Hát Lót - Chiềng Mung (bản Nà Nghè) - điểm TĐC bản Tiến Sơn, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 1,5km | 2017 | 400- 03/4/2017 | 3500
11 | Cấp điện khu tái định cư xã Chiềng Chung (phục vụ 02 điểm TĐC bản Mé và bản Ngòi), huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chung | 1 CT | 2016-2017 | 1450- 07/8/2017 | 4496.358
12 | Bồi thường GPMB khu TĐC xã Chiềng Chung | Xã Chiềng Chung |  | 2016-2017 |  | 28736
II | Vốn di dân TĐC thủy điện Sơn La |  |  |  |  | 13952.8359
1 | San nền nhà ở điểm tái định cư Thống Nhất – Bó Hạc, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Hạng mục: Bổ sung rãnh xây thoát nước). | Xã Cò Nòi | 68 nền | 2010-2011 | 1246-15/11/2007+2222A-4/11/2010 | 1392.7689
2 | Thủy lợi tưới ẩm Nà Lúa Quỳnh Lương xã Chiềng Chăn huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Chăn |  |  | 666-27/03/2017 | 12560.067
III | Vốn bổ sung cân đối NS tỉnh |  |  |  |  | 16500
1 | Trung tâm y tế huyện Mai Sơn | TT. Hát Lót | 3 tầng 272m2 | 2017-2018 | 1037- 27/4/2017 | 16500
2 | Giải phóng mặt bằng khu xây dựng nhà bia nhà tưởng niệm di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi huyện Mai Sơn |  |  | 2020
IV | Vốn đầu tư trụ sở xã |  |  |  |  | 9399.0151
1 | Trụ sở đảng ủy xã Tà Hộc | Xã Tà Hộc | NLV 3 tầng và các hạng mục phục trợ | 2017-2018 | 2583 - 31/10/2016 | 9399.0151
V | Vốn TPCP thực hiện kiên cố hóa trường lớp học |  | 23 |  |  | 14432.1629
| Mầm non |  | 23 |  |  | 14432.1629
1 | Trường mầm non Phiêng Pằn 2, bản Bít bản Ta Lúc, xã Phiêng Pằn | Bản Bít bản Ta Lúc | 4 | 2017 - 2018 | 2296- 19/09/2017 | 2600
2 | Trường mầm non Phiêng Pằn 1, bản Kết Hay, Pá Nó, Pá Po, xã Phiêng Pằn | bản Kết Hay, Pá Nó, Pá Po | 6 | 2017 - 2018 | 2297- 19/09/2017 | 3762.5071
3 | Trường mầm non Phiêng Cằm 1, bản Thăm Hưn, Nậm Pút, xã Phiêng Cằm | bản Thăm Hưn, Nậm Pút | 2 | 2017 - 2018 | 2294-19/9/2017 | 1300
4 | Trường mầm non Tà Hộc, bản Hộc, bản Heo, bản Pơn, Pá Hốc, Pù Tền, bản Bơ, xã Tà Hộc | bản Hộc, bản Heo, bản Pơn, Pá Hốc, Pù Tền, bản Bơ | 9 | 2017 - 2018 | 2295-19/9/2017 | 5530.4479
5 | Trường mầm non Nà Ớt, bản Nà Un, Ở Lọ xã Nà Ớt | bản Nà Un, Ở Lọ | 2 | 2017 - 2018 | 2262- 12/09/2017 | 1239.2078
* | NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  |  |  | 406725.3879
I | NGUỒN SỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ỦY QUYỀN |  |  |  |  | 13162.2222
| Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 4322.2222
1 | Nhà văn hóa xã Phiêng Pằn | Xã Phiêng Pằn | 1 tầng 5 gian S = 300m2 | 2019-2020 | 2405-19/10/2018 | 2200
2 | Nhà văn hóa xã Chiềng Sung | Xã Chiềng Sung | 1 tầng 5 gian S = 300m2 | 2019-2020 | 2406-19/10/2018 | 2122.2222
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 8840
1 | Đường giao thông trục chính vào khu sản xuất bản Nà Hiên, bản Vít, xã Phiềng Pằn | Xã Phiêng Pằn | 4586,99m | 2019-2020 | 1932-7/10/2019 | 8840
II | VỐN HỖ TRỢ CÁC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO THEO QUYẾT ĐỊNH 160/QĐ-TTG |  |  |  |  | 10840
| Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 2000
1 | Đường đến bản Ta Lúc, xã Phiêng Pằn | Xã Phiêng Pằn | L= 126,48m | 2016-2020 | 459-12/4/2016 | 2000
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 8840
1 | Đường giao thông trục chính vào khu sản xuất bản Nà Hiên, bản Vít, xã Phiềng Pằn | Xã Phiêng Pằn | 4586,99m | 2019-2020 | 1932-7/10/2019 | 8840
III | VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG ĐƯỢC PHÂN CẤP |  |  |  |  | 60333.0368
| Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 47414.3
1 | Đường giao thông bản Nà Hạ - Phiêng Sầy - Co Trai xã Hát Lót đến bản Lù xã Chiềng Lương | Xã Hát Lót | 9,0km | 2018-2019 | 370 -22/3/2018 | 14999
2 | Đường tránh QL6 từ tiểu khu 3/2 - đi Nhà máy Mía đường Sơn La | Xã Cò Nòi | 3,5km | 2018-2019 | 329 -23/3/2018 | 13000
3 | Trụ sở làm việc Đảng Ủy HĐND - UBND xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn | Xã Chiềng Dong | NLV 175m2, cải tạo sửa chữa NLV 2T và các HM phụ trợ | 2018-2019 | 3041 -30/10/2017 | 5815.3
4 | Cầu qua suối bản Nà Hạ, Hát Lót | Xã Hát Lót | L=103,46m | 2019-2020 | 2540-22/10/2018 | 2300
5 | Trường TH-THCS Chiềng Chăn. Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 5 phòng điểm Trung tâm | Xã Chiềng Chăn | 1T5P | 2019-2020 | 2541-22/10/2018 | 3000
- Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
- Thực hiện đầu tư
6 | Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sinh hoạt bản Pá Hốc, xã Chiềng Nơi | Xã Chiềng Nơi | 57 hộ | 2019-2020 | 2542-22/10/2018 | 1100
7 | Điện sinh hoạt bản Nặm Luông, xã Chiềng Chăn | Xã Chiềng Chăn | 47 hộ | 2019-2020 | 2586-31/10/2018 | 3500
8 | Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sinh hoạt bản Huổi Nhà Khơ Mú, xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm | 87 hộ, trường học nhà văn hóa bản | 2019-2020 | 59-10/1/2019 | 1200
9 | Nước sinh hoạt Buôm Khoang, xã Chiềng Lương | Xã Chiềng Lương | L = 4,123m | 2019-2020 | 2414-19/10/2018 | 1000
10 | Nước sinh hoạt khu Ái Nạ, bản Nà Ớt, xã Nà Ớt | Xã Nà Ớt | 50 hộ, 2 điểm trường, 1 nhà VH | 2019-2020 | 115-17/01/2019 | 1500
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 8840
1 | Đường giao thông trục chính vào khu sản xuất bản Nà Hiên, bản Vít, xã Phiềng Pằn | Xã Phiêng Pằn | 4586,99m | 2019-2020 | 1932-7/10/2019 | 8840
| Dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 4078.7368
1 | Trường TH-THCS Chiềng Sung. Hạng mục: Nhà lớp học 1P và hạng mục phụ trợ điểm trường bản Bó Pháy | Xã Chiềng Chăn |  | 2020 | 2231-30/10/2019 | 826.7368
2 | Nhà bia xã Chiềng Ve | Xã Chiềng Ve |  | 2020 | 2164-24/10/2019 | 700
3 | Nhà Văn hóa xã Chiềng Nơi | Xã Chiềng Nơi |  | 2020 | 2232-30/10/2019 | 2552
Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM
Thực hiện dự án đầu tư
IV | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 59438.9156
| Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng còn thiếu vốn thanh thoán |  |  |  |  | 10650
1 | Nhà bán trú Trường PTDT bán trú THCS Phiêng Pằn | Xã Phiêng Pằn | 5P, S = 133,5m2 | 2019-2020 | 2407-19/10/2018 | 650
2 | Thủy lợi bản Ít Hò, xã Chiềng Chung | Xã Chiềng Chung | 10ha | 2019-2020 | 2543-22/10/2018 | 1700
3 | Trường Mầm non Chiềng Ve. Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng điểm Trung tâm | Xã Chiềng Ve | 1T4P | 2019-2020 | 2544-22/10/2018 | 4000
4 | Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Bó Pháy - Tong Chinh, xã Chiềng Chăn | Xã Chiềng Chăn | Sưa chữa lại đầu mối thu nước, xây mới bể lọc + bể điều hòa 20m3, lắp đường ống L = 2327,0m | 2019-2020 | 2545-22/10/2018 | 800
5 | Nhà bán trú Trường Tiểu học Phiêng Cằm 1, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn | Xã Phiêng Cằm | 1 nhà bán trú theo mẫu TK định hình | 2019-2020 | 2408-19/10/2018 | 650
6 | Nhà Văn hóa xã Chiềng Lương | Xã Chiềng Lương | 1 tầng 5 gian S = 300m2 | 2019-2020 | 2546-22/10/2018 | 2200
7 | Nhà bán trú Trường PTDT Bán trú THCS Tà Hộc | Xã Tà Hộc | 1 nhà bán trú theo mẫu TK định hình | 2019-2020 | 2409-19/10/2018 | 650
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5600
1 | Trường Tiểu học - THCS Chiềng Mai. Hạng mục nhà chức năng 2 tầng 8 phòng | Xã Chiềng Mai | 2T8P | 2019-2020 | 2137-04/10/2018 | 5600
| Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 43188.9156
1 | Nước sinh hoạt bản Huổi Hài, xã Chiềng Chăn | Chiềng Chăn | 39 hộ dân 1 nhà VH 1 nhà LH | 2020 | 2162-24/10/2019 | 900
2 | Trường Mầm non Chiềng Lương 1, 2. Hạng mục: Nhà lớp học 3 phòng điểm Trung tâm | Chiềng Lương | 1T 3P | 2020 | 2163-24/10/2019 | 3000
3 | Trường TH-THCS Chiềng Lương. Hạng mục: NLH 1 tầng 04 phòng (2 phòng học + 02 phòng chức năng) điểm Trung tâm | Chiềng Lường | 1T 4P | 2020 | 2239-31/10/2020 | 2800
4 | Nước sinh hoạt bản Pá Hốc, xã Tà Hộc | Tà Hộc | 59 hộ dân 1 nhà VH tường MN + TH | 2020 | 2225-30/10/2019 | 1741.8
5 | Kênh mương thoát lũ cho đồng ruộng, bản Nà Dong + Bản Cuộm 1, xã Chiềng Mai | Chiềng Mai | L =188,4m | 2020 | 2165-24/10/2019 | 700
6 | Trường Mầm non Chiềng Mai. Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng + 1 phòng BGH điểm trung tâm (Bản Tát Ban) | Chiềng Mai | NLH 4 P + 1 Phòng BGH S =670m2 | 2020 | 2240-31/10/2019 | 4300
7 | Trường Tiểu học - THCS Chiềng Dong. Hạng mục nhà chức năng 2 tầng 6 phòng | Chiềng Dong | 2T6P | 2020 | 2241-31/10/2019 | 4200
8 | Trường Tiểu học Chiềng Nơi. Hạng mục: NLH 2 T 4P | Chiềng Nơi | 1T3P | 2020 | 2242-31/10/2019 | 3000
9 | Trường Tiểu học Chiềng Nơi. Hạng mục: NLH 1 T 3P điểm trường Hua Pư | Chiềng Nơi | NLH 1T 3P S = 800m2) | 2020 | 2243-31/10/2019 | 2260.5263
10 | NSH bản Lương, xã Mường Bằng | Mường Bằng | 50 hộ dân | 2020 | 2226-30/10/2019 | 860
11 | Nước sinh hoạt bản Bó, xã Mường Bằng | Mường Bằng | 102 hộ dân 2 nhà VH | 2020 | 2227-30/10/2019 | 1300
12 | Nước sinh hoạt bản Cáp Na, xã Nà Bó | Nà Bó | 90 hộ dân, 1 nhà VK trường MN + TH | 2020 | 2229-30/10/2019 | 2500
13 | Trường Tiểu học - THCS Nà Bó. Hạng mục: Nhà chức năng 2 tầng 6 phòng | Nà Bó | 2T6P | 2020 | 2244-31/10/2019 | 4200
14 | Nước sinh hoạt bản Co Hịnh, xã Chiềng Nơi | Chiềng Nơi | 48 hộ | 2020 | 2121-18/10/2019 | 1000
15 | Nước sinh hoạt bản Phiêng Phụ B, xã Phiêng Cằm | Phiêng Cằm | 74 hộ | 2020 | 2219-30/10/2019 | 1500
16 | Trường TH - THCS Hoàng Văn Thụ xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn: Hạng mục xây dựng ới nhà lớp học 2 tầng 6 phòng sân cổng đường bê tông nhà vệ sinh 6 gian; cải tạo sửa chữa nhà chức năng, bục sân khấu và một số hạng mục phụ trợ khác | Xã Chiềng Mung | 2T6P | 2020 | 2816 - 25/12/2019 | 6500
17 | Đường đến bản Đông Sàn, xã Nà Bó | Xã Nà Bó | 1,9km | 2020 | 568-23/3/2020 | 2091.6832
18 | Lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn xã Nà Bó thời kỳ 2020-2030 | Xã Nà Bó |  | 2020 | 1318-12/6/2020 | 334.906
V | NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CT MTQG XD NTM (HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1385) |  |  |  |  | 13540
| Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 13540
1 | Đường giao thông trục chính vào khu sản xuất bản Nà Hiên, bản Vít, xã Phiềng Pằn | Xã Phiêng Pằn | 4586,99m | 2019-2020 | 1932-7/10/2019 | 8840
2 | Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Phiềng Pằn | Xã Phiêng Pằn | 70 hộ và 4 đơn vị hành chính | 2019-2020 | 2068-17/10/2019 | 4700
VI | NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NTM (HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX NN THEO CÁC QĐ 2261/QĐ-TTg và QĐ 461/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) |  |  |  |  | 9243.8005
| Các dự Án hoàn thành |  |  |  |  | 9243.8005
1 | Đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất của Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Nà Sản | Xã Hát Lót | L = 1193,0m | 2019-2020 | 2145 - 23/10/2019 | 1121.0984
2 | Đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tiền phong | Xã Hát Lót | L = 938,0m | 2019-2020 | 2150 - 23/10/2019 | 787.7897
3 | Đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất của Hợp tác xã Thiên Tân | Xã Hát Lót | L = 700,0m | 2019-2021 | 2146 - 23/10/2019 | 579.0386
4 | Đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất của Hợp tác xã Ngọc Lan xã Hát Lót | Xã Hát Lót | L = 3004,0m | 2019-2022 | 2031 - 14/10/2019 | 2534.5436
5 | Đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất của Hợp tác xã Mé Lếch xã Cò Nòi | Xã Cò Nòi | L = 498,0m | 2019-2023 | 2144 - 23/10/2019 | 419.7629
6 | Đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất của Hợp tác xã Bảo Khánh xã Cò Nòi | Xã Cò Nòi | L = 1997,0m | 2019-2024 | 2033 - 14/10/2019 | 1725.5652
7 | Đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất của Hợp tác xã Trường Tiến xã Chiềng Ban | Xã Chiềng Ban | L = 2400,0m | 2019-2025 | 2034 - 14/10/2019 | 2076.0021
VII | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (CHƯƠNG TRÌNH 135) |  |  |  |  | 23100.4798
| Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 13660
1 | Thủy lợi bản Nậm Pút, xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm | 4,5ha | 2019 | 2410-19/10/2018 | 1500
2 | Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sinh hoạt bản Mè Dưới, xã Chiềng Ve | Xã Chiềng Ve | 60 hộ | 2019 | 2411-19/10/2018 | 700
3 | Kênh mương bản Bơ, xã Tà Hộc | Xã Tà Hộc | Đạp đầu mối, kênh và các hạng mục phụ trợ | 2019 | 2412-19/10/2018 | 1000
4 | Trường Mầm non Chiềng Kheo. Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 3 phòng | Xã Chiềng Kheo | NLH 1 T 3 P | 2019 | 2549-22/10/2018 | 3000
5 | Nhà bán trú Trường Tiểu học-THCS Chiềng Dong | Xã Chiềng Dong | 1T5P s = 133.5m2 | 2019 | 2548-22/10/2018 | 650
6 | Điện sinh hoạt bản Nặm Luông, xã Chiềng Chăn | Xã Chiềng Chăn | 47 hộ | 2019-2020 | 2586-31/10/2018 | 3500
7 | Nhà bán trú; nhà bếp, nhà ăn; nhà vệ sinh Trường Tiểu học Chiềng Nơi | Xã Chiềng Nơi | Xây mới nhà bán trú s = 179,4m2 | 2019 | 4901-29/11/2018 | 1300
8 | Đường đến bản Hời, xã Chiềng Mung | Xã Chiềng Mung | L = 1.213,08m | 2019 | 4905-29/11/2018 | 2010
| Các dự án khởi công mới năm 2020 |  |  |  |  | 9440.4798
1 | Cầu qua sối bản Bon, xã Chiềng Mai | Xã Chiềng Mai | L = 632,94m | 2020 | 2228-30/10/2019 | 1600
2 | Kênh mương bản Lụng Và + Co Sâu, xã Chiềng Mai | Xã Chiềng Mai | L = 707,2m | 2020 | 2230-30/10/2019 | 437.367
3 | Trường TH-THCS Chiềng Dong. Hạng mục: Nhà lớp học 1P điểm trường Khoang Liềng | Xã Chiềng Dong | NLH 1 P bản Khoảng Liềng S = 500m2 | 2020 | 2245-31/10/2019 | 700
4 | Đường giao thông nội bản Nong Mòn - Mai Thuận, xã Cò Nòi | Xã Cò Nòi | L = 1820m | 2020 | 2246-31/10/2019 | 2756.3637
5 | Đường giao thông nội bản bản Ít Có, xã Mường Bằng | Xã Mường Bằng | L = 540m | 2020 | 2247-31/10/2019 | 1846.749
6 | Nhà Văn hóa Bản Phiêng Khôm + Bản Nà Phặng, xã Chiềng Nơi | Xã Chiềng Nơi | S =257m2 | 2020 | 2233-30/10/2019 | 1050
7 | Nhà Văn hóa bản Phiêng Phụ B + Bản Lọng Ban, xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm | S =257m2 | 2020 | 2234-30/10/2019 | 1050
VIII | VỐN NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 185590
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 185590
1 | Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn | TT Hát Lót |  | 2019-2020 | 1751-16/08/2018 | 185590
IX | VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC |  |  |  |  | 5000
| Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 5000
1 | Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước tiểu khu 17, tiểu khu 13 thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn | TT Hát Lót | 777,38m | 2019-2020 | 296-21/02/2019 | 5000
X | VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC |  |  |  |  | 15994.71
| Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  |  |  |  | 10000
1 | THCS Cò Nòi huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng + các hạng mục phụ trợ | Xã Cò Nòi | 3 tầng 12 phòng + các hạng mục phụ trợ | 2017 - 2018 | 1898-12/07/2017 | 6492.114
2 | Trường mâm non điểm Trung tâm xã Cò Nòi huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La | Xã Cò Nòi | 1T2P | 2017 - 2018 | 1877-10/07/2017 | 3507.886
| Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 5994.71
1 | Kinh phí cải tạo sửa chữa trường PTDT BT TH và THCS Phiêng Cằm (Điểm truwongf trung tậm tại bản Nong tầu thái xã Phiêng Cằm | Xã Phiêng Cằm |  | 2020 | 587 - 27/3/2020 | 3000
2 | Kinh phí cải tạo sửa chữa trường mầm non Chiềng Chăn ( Điểm trường Nà Phường xã Chiềng Chăn) | Xã Chiềng Chăn |  | 2020 | 672- 7/4/2020 | 2994.71
XII | Vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh giao cho huyện |  |  |  |  | 10482.223
1 | Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ tiểu khu 10 - tiểu khu 8 thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La | TT Hát Lót |  | 2020 | 248- 13/2/2020 | 10482.223

## Sheet2 (hidden)
14696 | 14696
1171 | 1171
4550 | 4550
142 | 142
832 | 832
440 | 440
19347.93 | 19348.21
2000 | 2000
500 | 500
18274 | 18974 | 700 | Nhà bia Chiềng Ve
38249 | 38249
5770 | 5770
3200 | 3200
11317 | 11317
73000 | 73000
1300
7800
1079
7000 | 7000
210667.93 | 1400 | Chuyển nguồn
| 400 | Chuyển nguồn
| 1079 | Chuyển nguồn
204068.21