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Sơn La, ngày 24 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án đường giao thông Nậm Giôn - Chiềng Lao, huyện Mường La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật đấu thầu; Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thủy điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 857/TTg-NN ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ xung danh mục đường giao thông phục vụ di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Nậm Giôn - Chiềng Lao, huyện Mường La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 247/BC-KH ngày 20 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án đường giao thông Nậm Giôn - Chiềng Lao, huyện Mường La với những nội dung chính như sau:
1. Tên gói thầu: Thi công xây lắp nền, mặt, công trình trên tuyến đoạn từ Km 0 - Km 13.

2. Địa điểm xây dựng:  Huyện Mường La.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Mường La.

4. Đơn vị trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Đoàn Lộc.

Địa chỉ: Số nhà 216, đường Tô Hiệu, thị xã Sơn La.

5. Giá trúng thầu: 23.614,0 triệu đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, sáu trăm mười bốn triệu đồng chẵn).
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được thực hiện khi được UBND tỉnh cho phép trong trường hợp:
a) Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo các chính sách này kể từ thời điểm các chính sách này có hiệu lực.

b) Có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng trong phạm vi của hồ sơ mời thầu và không do lỗi của nhà thầu gây ra thì việc tính giá trị tăng hoặc giảm phải căn cứ vào đơn giá của hợp đồng;

c) Giá nhiên liệu, vật tư thiết bị nêu trong hợp đồng do nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định.
Điều 2. UBND huyện Mường La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm ký hợp đồng xây lắp với đơn vị có tên tại Điều 1 và tuân thủ 1 số điều khoản sau:

1. Các hạng mục gói thầu phải được hoàn thành với chất lượng cao theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo tiến độ thi công theo đúng hợp đồng.

2. Chủ đầu tư, đơn vị xây lắp thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng công trinh; Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định hiện hành của UBND tỉnh về tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Giao thông Vận tải: Trưởng ban quản lý dự án TĐC Thủy điện Sơn La; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Nhà thầu có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

-  Như Điều 3 (t/h);
- TT Tin học, TT Lưu trữ;
- Lưu: VT, TĐC (3). Thụy 20b.
	           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
                   Hoàng Chí Thức 
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