	UỶ BAN NHÂN DÂN
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Số: 3246/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án: Nâng cấp,
 cải tạo khu điều trị phong Sông Mã, tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghi định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo khu điều trị phong Sông Mã tỉnh Sơn La; Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo khu điều trị phong Sông Mã tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 321/BC-KHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo khu điều trị phong Sông Mã với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo khu điều trị phong Sông Mã, tỉnh Sơn La.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện phong và da liễu tỉnh Sơn La.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

4. Đơn vị tư vấn lập dự án điều chỉnh, bổ sung: Công ty TNHH MYLANGCO Sơn La.

5. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế

a) Giữ nguyên quy mô của Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2003.

b) Bổ sung một số nội dung sau
- Thiết kế và thi công bổ sung móng nhà văn hoá: Hạ độ sâu móng từ cos (-1,75m) xuống cos (-3,1m) để phù hợp với địa hình thực tế.

- Xây bổ sung kè chắn: Dài 68 m bằng đá hộc, vữa xi măng 75#.
- Làm mới 1 bể nước sạch (Dung tích chứa nước khoảng 15 m3): Kích thước bể 5 x 3 x 1,75 m, nắp + đáy bể bằng BTCT 200#; tường xây gạch chỉ đặc, vữa xi măng 75#. Lắp hệ thống các ống dẫn nước bằng kẽm ø 15, dài 89 m đến các bể hiện có.

6. Tổng mức đầu tư

6.1. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 4.929,2 triệu đồng. Trong đó:

- Xây lắp:           4038,4 triệu đồng.

- Chi khác:           313,8 triệu đồng.

- Thiết bị:              412,4 triệu đồng.

- Đền bù GPMB:      16,00 triệu đồng.

- Dự phòng:             148,6 triệu đồng.

6.2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là: 4.920,4 triệu đồng. Trong đó:

- Xây lắp:           4.148,7 triệu đồng.

- Chi khác:           353,4 triệu đồng.

- Thiết bị:              412,3 triệu đồng.

- Đền bù GPMB:      16,00 triệu đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn CTMT y tế.

8. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực quản lý.

9. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đầu thầu.

10. Tiến độ thực hiện: Năm 2003-2006.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt dự toán các hạng mục bổ sung, tổng dự toán công trình theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2006 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9  năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huỵên Sông Mã; Giám đốc Bệnh viện phong và da liễu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Quyết định này bổ sung Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2003 và Quyết định số 519/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La).
	Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ;

- Lưu: VT- Châu 02.15b.
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