	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 48/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 08 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đường giao thông Phắng Cướm - 

điểm TĐC Huổi Pản, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án di dân Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc chỉ định đơn vị thi công xây lắp đường giao thông Phắng Cướm - điểm TĐC Huổi Pản, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 03/TTr-KH ngày 03 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án đường giao thông Phắng Cướm - điểm TĐC Huổi Pản, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu như sau:

1. Thời gian thực hiện đã duyệt: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2006.

2. Thời gian gia hạn: Hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 năm 2007.
Điều 2. UBND huyện Thuận Châu (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thuỷ định Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- PCVP: Phạm Văn Viên;

- TT Lưu trữ, TT Tin học;

- Lưu: VT.TĐC(2),Thuỵ 20b.
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