	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 90/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc


Sơn La, ngày 11 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu số 01 - 03 thuộc Dự án đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số:111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc chỉ định đơn vị thi công xây lắp gói thầu số 01 thuộc Dự án đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu;
Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc chỉ định đơn vị thi công xây lắp gói thầu số 03 thuộc Dự án đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu;

Căn cứ Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc chỉ định đơn vị thi công xây lắp gói thầu số 02 thuộc Dự án đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 04/TTr-KH ngày 03 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu số 01 - 03, thuộc Dự án đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu như sau:

1. Thời gian thực hiện đã duyệt 

- Gói thầu số 01, 03: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2006.

- Gói thầu số 02: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2006.

2. Thời gian Gia hạn các gói thầu: Hoàn thành trước ngày 28 tháng 2 năm 2007.

3. Các nội dung khác:  Thực hiện theo Quyết định số 3646, 3647/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. 
Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh ; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng ban QLDA tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- PCVP: Phạm Văn Viên;

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Lưu, VT, TĐC (3), Thuỵ 30 bản.
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