	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 439/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 26  tháng 02 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 
Dự án đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin 
(Km0 – Km9+450m)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư đường nội thị Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (Km0 – Km9+450m), địa phận thị xã Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UB ngày 09 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh Dự án đầu tư đường giao thông Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (Km0 – Km9+450m);
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 69/TTr- KHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (Km0 – Km9+450m) với nội dung như sau:

Thời gian thực hiện: Năm 2002 - 2007.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 988/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2001 và Quyết định số 2095/QĐ-UB ngày 09 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã; Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng công trình; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/b);
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- TT Lưu trữ;
- Lưu: VT-Châu 02.18b.
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