	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1573/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 03 tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
 “Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp Sơn La năm 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm năm 2007 và Kế hoạch tổ chức Phiên chợ Nông nghiệp năm 2007 của Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Thông báo số 539-TB/TU ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Tỉnh uỷ Sơn La về việc tổ chức Hội chợ Thương mại và Nông nghiệp năm 2007;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 101/TTr-SNN ngày 27 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức “Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp Sơn La năm 2007” gồm những nội dung chính sau:

Tên Hội chợ:

“Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp Sơn La năm 2007”.

I. MỤC ĐÍCH
Tổ chức “Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp Sơn La năm 2007” nhằm tăng cường thu hút đầu tư, tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm; góp phần đẩy mạnh sản xuất, khai thức tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh; Đồng thời tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế - thương mại với các tỉnh bản và một số nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và CHĐCN Lào... giới thiệu, quảng bá sâu rộng những sản phẩm giống cây trồng, vật tư thiết bị nông nghiệp của người dân Sơn La; Xây dựng mối quan hệ giữa nông dân với các nhà doanh nghiệp; Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp; Là dịp để mở rộng các hoạt động khuyến nông, thông tin các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo tới bà con nông dân các dân tộc Sơn La góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xoá đói giảm nghèo.
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC PHIÊN CHỢ

1. Quy mô

- Tổng quy mô dự kiến 250 gian hàng, trong đó: 60 gian hàng Nông nghiệp; 190 gian hàng Thương mại;

- Triền lãm thành tựu kinh tế của tỉnh: 04 gian;

- Triển lãm hàng thật, hàng giả: 04 gian;

- Triển lãm Dự án, thành tựu tỉnh Sơn La: 04 gian;

- Gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh: 20 – 30 gian;
- Gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước: Dự kiến 150 -160 gian.

2. Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hoá thiếu nhi tỉnh Sơn La.

3. Thời gian: Từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 9 năm 2007.

4. Cơ quan chỉ đạo

- Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Bộ Thương mại.

- UBND tỉnh Sơn La.

5. Đơn vị tổ chức

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

- Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Sơn La.
6. Đơn vị thực hiện và phối hợp thực hiện
* Đơn vị thực hiện
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La.

- Trung tâm xúc tiến Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.

- Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Hội chợ toàn cầu.

* Đơn vị phối hợp thực hiện
- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam;...

7. Đối tượng tham gia Phiên chợ
7.1. Đối tượng tham gia giam hàng thương mại.
Các Công ty, doanh nghiệp, cửa hàng thuộc mọi thành phần kinh tế đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

7.2. Đối tượng tham gia dian hàng nông nghiệp
- UBND các huyện, thị xã (mỗi huyện, thị xã tham gia từ 1 – 2 gian hàng).

- Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Các Công ty, Cục, Vụ, Viện ở TW và các tỉnh lân cận hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

8. Các mặt hàng tham gia phiên chợ

8.1. Các mặt hàng về nông nghiệp cụ thể như sau:

- Các loại giống cây trồng, vật nuôi.

- Các nông sản hàng hoá đặc trưng từng vùng trong tỉnh.

- Các sản phẩm chế biến nông – lâm nghiệp - thủy sản; hàng thủ công mây tra, ẩm thực...
- Các loại vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.
- Các giống hoa, sinh vật cảnh...
8.2. Sản phẩm công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói nông sản, thực phẩm, hải sản. 

8.3. Các sản phẩm từ rừng; Các phương tiện giao thông.

8.4. Điện, điện tử, công nghệ tin học.

8.5. Các mặt hàng xuất nhập khẩu, hàng tiêu dùng phục vụ đời sống.

8.6. Hàng dệt may, da giày, mỹ phẩm hàng tiêu dùng phục vụ đời sống.

8.7. Máy móc, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất...

9. Tổ chức các hoạt động

9.1. Các hoạt động chung

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Hội thảo về hàng thật hàng giả do Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việ Nam chủ trì.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, Hội thảo về phương hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Sơn La trong thời kỳ Việt Nam gia nhập WTO.
- Tặng Bằng khen của tỉnh và Kỷ niệm Chương của Ban Tổ chức cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp vào sự thành công của Phiên chợ; Cho các nữ doanh nghiệp trong tỉnh, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hoá, văn nghệ và tấu hài đặc sắc, do các nghệ sỹ nổi tiếng đến từ mọi miền của Tổ quốc vào buổi tối diễn ra Phiên chợ.
9.2. Các hoạt động khác trong lĩnh vực
-  Tổ chức đoàn nông dân tiêu biểu của các huyện, thị trong tỉnh đến tham quan phiên chợ và giao lưu học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất và kinh nghiệp làm giàu.

- Tổ chức Hội thảo, toạ đàm trao đổi kinh nghiệm về tổ chức sản xuất, kỹ thuật thâm canh giống cây trồng, vật nuôi, sử dung các chế phẩm, công cụ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản giữa nong dân với các nhà khoa học Trung ương, tỉnh; Giữa nông dân với nông dân.
- Giải đáp nông dân về cách làm giàu.

- Trưng bày, giới thiệu các tài liệu, ấn phẩm thông tin khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Tôn vinh đơn vị, doanh nghiệp, hộ nông dân tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các gian hàng Nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nguồn ngân sách TW từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và nguồn đối ứng từ ngân sách tỉnh cấp qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh) tiền lắp đặt gian hàng; Các chi phí tổ chức cho Đoàn nông dân các huyện về tham quan phiên chợ, Hội thảo cách làm giàu... thực hiện theo quy định tại Thông tư liên bộ, các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT và dự toán được duyệt.

Kinh phí cho gian hàng Nông nghiệp và các hoạt động nông nghiệp, khuyến nông tại Hội chợ: 290.000.000 đồng.

Trong đó: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ: 200.000.000 đồng.

Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 90.000.000 đồng.

(Trung tâm Khuyến nông tỉnh làm việc cụ thể với Sở Tài chính).

Trung tâm Khuyến nông Sơn La - Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thanh quyết toán tài chính với cơ quan cơ thẩm quyền đối với các gian hàng nông nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Sơn La - Sở Thương mại Du lịch chịu trách nhiệm thanh quyết toán tài chính với cơ quan có thẩm quyền đối với các gian hàng thương mại.

IV. TRIỂNKHAI THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức Phiên chợ

(Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các thành viên cụ thể có quyết định riêng)

- Thường trực UBND tỉnh Sơn La: Trưởng Ban.

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Phó Ban.

- Lãnh đạo Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La: Phó Ban.

- Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thông tin: Uỷ viên.

- Lãnh đạo Công an tỉnh: Uỷ viên.

- Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính; Trung tâm Thông tin XTTM và Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: Trung tâm Khuyến nông; Chi nhánh Điện thị xã; Nhà Thiếu nhi tỉnh: Uỷ viên.

2. Phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên BTC

+ Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Sơn La:

- Chủ trì tổ chức, quản lý các hoạt động chung trong quá trình diễn ra Phiên chợ.

- Giúp Trưởng Ban có văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan tạo điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Giúp Trưởng Ban thảo Giấy mời tới các đơn vị, doanh nghiệp (Không thuộc lĩnh vực Nông nghiệp) trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước bạn Lào, Trung Quốc tham gia gian hàng thương mại.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Phối hợp tham gia chủ trì tổ chức, quản lý các hoạt động chung trong quá trình diễn ra Phiên chợ.

- Trực tiếp chỉ đạo quản lý các đơn vị, doanh nghiệp tham gia gian hàng Nông nghiệp.

+ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Dịch vụ Sơn La.
- Làm đầu mới phối hợp cùng Công ty CP Tổ chức Sự kiên và Hội chợ Toàn cầu triển khai các nội dung kế hoạch do Ban Tổ chức xây dựng.

- Có trách nhiệm mời các doanh nghiệp của tỉnh tham gia từ 40 – 40 gian hàng Thương mại.

- Xin cấp Giấy phép để treo băng rôn, cờ phướn trên các ngả đường và khu vực diễn ra Phiên chợ.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh lên kế hoạch khai mạc, bế mạc, khách mời tham dự Phiên chợ trình Trưởng Ban phê duyệt.

+ Trung tâm Khuyến nông

- Giúp Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã chuẩn bị các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương và của tỉnh để trưng bày, giới thiệu tại Phiên chợ.

- Giúp Trưởng Ban thảo Giấy mời và gửi Giấy mời tới các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia gian hàng tại Phiên chợ.
+ Các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tạo thuận lợi cho Hội chợ đạt hiệu quả.

3. Khai mạc và Bế mạc Phiên chợ

+ Khai mạc: 8h – 10h ngày 06 tháng 9 năm 2007.

- Chương trình văn nghệ chào mừng.

- Công tác tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch Sơn La.

- Phát biểu chào mừng: Thường trực UBND tỉnh: Trưởng Ban Tổ chức.

- Phát biểu của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

- Thăm gian hàng, chụp ảnh lưu niệm.

+ Bế mạc: 19h30 – 22h ngày 11 tháng 9 năm 2007.

- Chương trình văn nghệ chào mừng.

- Công tác tổ chức: Trung tâm Khuyến nông.

- Báo cáo kết quả tổ chức Phiên chợ: TT XT TM và DL.

- Công bố Quyết định khen thưởng: Ban Thi đua Khen thưởng.

- Trao các phần thưởng: Thường trực UBND tỉnh.

- Bế mạc: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
Điều 2. Giao Sở Tài chính cân đối hỗ trợ kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thương mại – Du lịch, UBND các huyện, thị xã, các ngành liên quan tổ chức thực hiện và thanh, quyết toán kinh phí được hỗ trợ theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Thương mại – Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ (B/c);          

- TT UBND tỉnh;   
- Như Điều 3;

- Lưu: VT,KTN H.Châu (01),20bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức
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