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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: 
Đường GTNT Sam Kha - Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Xây Dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La v/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT Sam Kha - Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La, về việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của UBND huyện Sốp Cộp tại Tờ trình số: 650/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007; Đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 526/TTr-KHĐT  ngày 30 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Đường GTNT Sam Kha - Mường Lèo với nội dung chính như sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN
1. Tên dự án: Đường giao thông nông thôn Sam Kha - Mường Lèo.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Sốp Cộp.

4. Quy mô: Đường GTNT loại A(TC 22 TCN-210-92) có châm trước; Tổng chiều dài: 41,5 Km; Tổng mức đầu tư: 57.913 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Phần việc đã thực hiện: Khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công + tổng dự toán công trình.

2. Phần công việc không đấu thầu: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác; Chi phí dự phòng.

3. Phần kế hoạch đấu thầu
3.1. Phân chia gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của Dự án được chia làm 03 gói thầu.

3.2. Tên gói thầu xây lắp 

 - Gói thầu số 01: Nền, công trình trên tuyến đoạn Km0 - Km16.

- Gói thầu số 02: Nền, công trình trên tuyến đoạn Km16 - Km26.

- Gói thầu số 03: Nền, công trình trên tuyến đoạn Km26 - Km41.

3.3. Giá trị gói thầu: Tổng giá trị 03 gói thầu là: 48.475 triệu đồng. (Giá trị cụ thể từng gói thầu được Chủ đầu tư phê duyệt theo Quy định). 

3.4. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác.

3.5. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

 a) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 b) Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

 3.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong năm 2007.

 3.7. Hình thúc hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

 3.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2007 - 2009.

Điều 2. UBND huyện Sốp Cộp (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu xây lắp công trình theo đúng Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tuân thủ đúng Luật Đấu thầu và các Quyb định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

	Nơi nhận:                                              
- TT Tỉnh uỷ;
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- Như Điều 3;

- Phòng KTTH - VPUBND tỉnh;

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 25 bản.
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