	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số:1820/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Sơn La, ngày 30  tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

Công trình Khuôn viên Hội trường Tỉnh uỷ Sơn La 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  

 Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh v/v Cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình Khuôn viên Hội trường Tỉnh uỷ Sơn La;

Căn cứ Thông báo số 1035-TB/TU ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về dự án đầu tư xây dựng khuôn viên Hội trường tỉnh uỷ;
Xét đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo kết quả thẩm định số 239/BC-KHĐT ngày 07 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khuôn viên Hội trường Tỉnh uỷ Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Khuôn viên Hội trường Tỉnh uỷ Sơn La.

2. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh uỷ Sơn La.

3. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư Việt Nam (ADIC).

Chủ nhiệm lập dự án: KTS Phạm Thành Long.

4. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên hiện có của Hội trường Tỉnh uỷ, thuộc tổ 7- Phường Tô Hiệu - Thị xã Sơn La.

- Diện tích khu đất 14.600 m2.

5. Mục tiêu đầu tư: Tạo ra một quần thể kiến trúc hài hoà, đồng bộ giữa công trình xây dựng và hệ thống cây xanh cảnh quan, phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà Hội trường tỉnh uỷ. Đáp ứng nhu cầu trong vận hành, sử dụng công trình như hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng sân vườn,… Khai thác sử dụng tốt quỹ đất hiện có. Hiện đại hoá và tạo điẻm nhấn cho kiến trúc tổng thể trong khu vực Thị xã.  

6. Sự cần thiết phải đầu tư: Hội trường tỉnh uỷ đã và đang được xây dựng. Vì vậy, hoàn thiện tổng thể kiến trúc  khu vực Hội trường tỉnh uỷ, tạo ra một quần thể kiến trúc hài hoà, đồng bộ về Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cảnh quan là cần thiết.
7. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.
8. Nội dung và quy mô đầu tư

8.1. Nội dung và quy mô đầu tư 
- Kè - Tường chắn: Dài 145,28 m.

- Tường rào: Dài 350 m.

- Sân, đường nội bộ, bãi đỗ xe ô tô: 6.500 m2.

- Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà.

- Hệ thống thoát nước ngoài nhà.

- Nhà để xe máy: Diện tích xây dựng 183 m2.

- Nhà để máy bơm: Diện tích 9,6 m2.

- Khuôn viên cây xanh: 2.534 m2.

- Đường hầm từ Hội trường sang nhà phông lưu trữ.

- Cổng chính rộng 22m; cao 8,9 m.

- Nhà bảo vệ: Diện tích 8 m2.

8.2. Kiến trúc và kết cấu
- Kè - tường chắn: Xây tường chắn BTCT với chiều cao khoảng 10 m, tường được chia thành nhiều đốt, phía sáu là lớp vải địa kỹ thuật và xây đá hộc để tăng độ thẩm thấu nước, tránh úng đọng nước phía sau tường kè chắn.

- Tường rào kết hợp xây gạch cao 0,62 m; hoa sắt cao 2 m. Tổng chiều cao tường là 2,62 m; tổng chiều dài 350 m. 

- Đường giao thông nội bộ: Đường rộng 9 m; với kết cấu áo đường loại A, tải trọng H10; vỉa hè được thiết kế gạch Block tự chèn.

- Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà: Sử dụng hệ thống cáp ngầm hạ thế 0,4 kv; đèn chiếu sáng dọc theo hàng rào đèn cao áp 250 w; đèn chiếu sáng khuôn viên sân vườn đèn cầu 4 bóng 250 w.

- Hệ thống thoát nước ngoài nhà: Hệ thống rãnh xây gạch chỉ; hố ga thu nước đổ bê tông cốt thép; nắp làm bằng gang được chế tạo sẵn theo thiết kế điển hình.

- Đường hầm kết cấu BTCT. Thiết kế lấy dốc đều từ 1÷2%. Tại vị trí sát vườn hoa bên cạnh nhà lưu trữ sẽ bố trí bậc lên xuống để chuyển cốt (Dự kiến bố trí khoảng 5 bậc thang). Hai đầu sẽ được ráp nối vào các điểm ra ở tầng hầm của công trình nhà lưu trữ và Hội trường Tỉnh uỷ.

- Nhà để máy bơm: Tường chịu lực xây gạch chỉ; mái lợp tôn múi sơn màu xanh dầy 0,45; xà gồ thép hộp 40x80x2; Con sơn thép hộp 40x40x2. Nền bê tông 200#, dày 15 cm; mặt nền láng vữa xi măng 100#, dày 3 cm. 

- Nhà để xe 2 bánh: Mái lợp tôn sóng màu xanh; xà gồ thép hình L 50x50; vì kèo thép U100. 
- Cổng chính: Khung BTCT, cổng ray trượt bằng Inox. Trụ cổng được thiết kế gắn liền với nhà bảo vệ 8 m2.

- Hệ thống khuôn viên cây xanh (Chi tiết theo hồ sơ thiết kế).

8.3. Các hạng mục phụ trợ khác như: Cấp điện; cấp, thoát nước trong nhà đồng bộ theo thiết kế cơ sở chủ đầu tư lập.

9. Tổng mức đầu tư   
         

                17.749.600.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng  
  
    

          13.584.994.000 đồng

- Chi phí thiết bị (Phù điêu- tạm tính)


     513.257.000 đồng

- Chi phí QLDA; tư vấn đầu tư xây dựng; chi khác   2.037.749.000 đồng

- Dự phòng        
              
          

            1.613.600.000 đồng

10. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

11. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn đủ năng lực quản lý.

12. Phương thức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu. 

13. Thời gian thực hiện: Năm 2008-2009.

Điều 2. Văn phòng Tỉnh uỷ (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng qui chế quản lý đầu tư và xây dựng tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và các qui định hiện hành khác của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hoá thông tin thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND Thị xã; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND tỉnh (b/c);

- TT: UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT-Châu 02. 20b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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