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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 1840/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Sơn La, ngày 03  tháng  8  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông 

vào điểm TĐC Huổi Sản, xã Mường Chùm, huyện Mường La
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CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch chi tiết giai đoạn I khu tái định cư xã Mường Chùm, huyện Mường La;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng đường giao thông vào điểm TĐC Huổi Sản, xã Mường Chùm, huyện Mường La tại Thông báo số 1050-TB/TU ngày  31 tháng 7 năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 352/TTr-KHĐT ngày 27 tháng 6 năm  2008; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông vào điểm tái định cư Huổi Sản, xã Mường Chùm, huyện Mường La với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đường giao thông vào điểm tái định cư Huổi Sản.   

2. Địa điểm xây dựng: 
Xã Mường Chùm, huyện Mường La.
3. Chủ đầu tư: 
UBND huyện Mường La.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực quản lý dự án.

5. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế M & T.

6. Mục tiêu đầu tư 

Phục vụ nhu cầu di chuyển 50 hộ dân tái định cư đến điểm TĐC Huổi Sản và nhu cầu giao lưu kinh tế của dân sở tại trong khu vực kinh tế, văn hoá xã hội, từng bước hoàn thiện cơ sở kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho dân đến TĐC của Dự án Thuỷ điện Sơn La, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong vùng. Sau khi đầu tư xây dựng xong sẽ trở thành tuyến đường giao thông nối giữa các khu dân cư, các điểm TĐC, hình thành mạng lưới đường giao thông trong khu vực theo quy hoạch.

7. Quy mô đầu tư

Xây dựng tuyến theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN210-92) có châm trước, với các thông số cụ thể: 

- Công suất: Tổng chiều dài tuyến 11,0 Km.

- Bề rộng nền đường: Bn = 5m. 

- Mặt đường: Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m.

- Cống: Xây dựng mới một số cống ngang đường khẩu độ từ 1m đến 3m.

- Công trình vượt suối: Xây dựng 01 cầu tràn liên hợp BTCT.

8. Giải pháp thiết kế cơ sở
8.1. Vị trí
- Điểm đầu:
Km 0 (nối vào km25+255m đường Hát Lót - Mường Chùm).

- Điểm cuối: Km11 đến điểm tái định cư Huổi Sản.
8.2. Hướng tuyến: Như hồ sơ lập trình, phù hợp với các quy trình, quy phạm hiện hành và điều kiện thực tế, cụ thể đạt được:

a) Bình đồ + cắt dọc

- Bán kính đường cong nằm sử dụng: Rmin = 15m.

- Độ dốc dọc tối đa: Imax = 10%, châm trước các đoạn khó khăn Ict = 14%. 

b) Cắt ngang
- Bề rộng nền đường: Bn = 5m (không kể rãnh dọc), trong đường cong mở rộng theo quy phạm, có bố trí các đoạn tránh xe Bn ≥ 6,5m. 

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang; đoạn nền đá cứng liền khối tiết diện hình tam giác. 

8.3. Mặt đường: Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m, trong đường cong mở rộng theo quy phạm (đoạn tránh xe Bm ≥ 5,5m; mặt đường cấp cao A2 với Eyc ≥ 770 daN/cm2; kết cấu gồm lớp mặt đá dăm láng nhựa dày 3,5cm (TCN 4,5kg/m2)/ lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 10 cm/ lớp móng đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm, hai bên lề trồng đá vỉa; siêu cao, mở rộng theo quy phạm.
8.4. Công trình thoát nước 

- Cống thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu một số cống ngang đường khẩu độ từ 1 - 3m, khổ cống bằng bề rộng nền đường, tải trọng thiết kế H13-X60. 
- Công trình vượt suối: Xây dựng cầu tràn liên hợp BTCT tại km5+668m gồm 3 cửa x 4m/1cửa; H = 2,5m; tần suất thiết kế P = 10%, khổ cầu Bc = 6,0m, tải trọng thiết kế H13-X60.

8.5. Công trình khác

- Các nút giao bằng: Tại các vị trí điểm giao thiết kế nút giao phù hợp với quy mô cấp hạng của tuyến và điều kiện thực tế.

- Các công trình phòng hộ: Xây dựng hệ thống trụ tiêu, biển báo hiệu phản quang theo quy định hiện hành.

9. Khối lượng chủ yếu
- Tổng chiều dài tuyến



: 11,0 Km

- Tổng khối lượng đào, đắp nền đường
: 318.124 m3
- Tổng diện tích mặt đường


: 38.644 m2
- Cống thoát nước các loại KĐ từ 1 đến 3m
: 39 cái
- Tràn liên hợp BTCT



: 01 cái.
10. Tổng mức đầu tư của dự án

          : 31.710 triệu đồng

Trong đó: - Chi phí xây dựng
          

: 25.393 triệu đồng

      - Chi phí đền bù - GPMB      
:   1.000 triệu đồng
                 - Chi phí QLDA 


:      419 triệu đồng


       - Chi phí tư vấn ĐTXD: 
  
:   1.771 triệu đồng

       - Chi phí khác



:      244 triệu đồng


      - Chi phí dự phòng

          
:    2.883 triệu đồng 
11. Nguồn vốn đầu tư:
 Vốn tái định cư Thuỷ điện Sơn La.

12. Phương thức thực hiện: 
Đấu thầu.

13. Tiến độ thực hiện:
 Năm 2008 - 2009.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển Sơn La; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c),

- TT  UBND tỉnh,

- Như Điều 3 (t/h);

- TT Lưu trữ-VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, TĐC (2). Biên 20b.
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Tráng Thị Xuân
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