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Sơn La, ngày 25  tháng 11  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: 

Hạt Kiểm lâm Mường La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu;


Căn cứ Nghị định số 16/2005/QH11 ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và hướng dẫn lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-XD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Hạt Kiểm lâm huyện Mường La;
Căn cứ Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư báo cáo KT-KT công trình: Nhà điều hành sản xuất + các hạng mục phụ trợ Hạt Kiểm lâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 75/TTr-KL ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chi cục Kiểm lâm về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình Hạt Kiểm lâm Mường La;
Theo đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 653/BCTĐ-KHĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Hạt Kiểm lâm huyện Mường La với những nội dung chính như sau:
1. Tại phần I: Khái quát dự án
Điều chỉnh tại mục 4. Tổng mức đầu tư
* Nội dung đã phê duyệt
Tổng mức đầu tư: 1.056,465 triệu đồng (Theo Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La).

Trong đó
- Xây lắp: 899,13 triệu đồng.

- KTCB khác: 107,026 triệu đồng.

- Dự phòng: 50,308 triệu đồng.

* Nội dung điều chỉnh
Tổng mức đầu tư: 2.048,91 triệu đồng (theo Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La).
Trong đó
- Chi phí xây dựng: 1.710,3 triệu đồng.
- Chi quản lý dự án: 39,0 triệu đồng.

- Chi tư vấn xây dựng: 124,2 triệu đồng.

- Chi khác: 154,4 triệu đồng.

2. Tại phần III: Phần công việc không áp dụng được một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu
* Nội dung đã phê duyệt
- Phần kiến thiết cơ bản khác trong dự án: 107,026 triệu đồng.
- Vốn dự phòng: 50,308 triệu đồng.
* Nội dung điều chỉnh
- Chi phí quản lý: 39,0 triệu đồng.

- Chi tư vấn xây dựng: 124,2 triệu đồng.

- Chi khác: 21,0 triệu đồng.

3. Tại phần IV: Phần lập kế hoạch đấu thầu
Điều chỉnh tại mục 3: Giá trị gói thầu
* Nội dung đã phê duyệt
- Giá trị gói thầu: 899,131 triệu đồng.

* Nội dung điều chỉnh
- Giá trị gói thầu: 1.864,7 triệu đồng.

Trong đó
+ Chi phí xây dựng: 1.710,3 triệu đồng.

+ Dự phòng; 154,4 triệu đồng.

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Hạt Kiểm lâm huyện Mường La.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt; tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định hiện hành của UBND tỉnh.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND (b/c);
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Đăng Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHN, H.Châu (18b). 
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 (Đã ký)
Cầm Văn Chính


