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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án Dự án Phát triển nuôi cá lồng bè 

Hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2009 - 2010

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  SƠN LA
Căn cứ Luật  Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án phát triển nuôi cá lồng bè Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2009 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định dự án số 81/BC-KHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án Phát triển nuôi cá lồng bè Hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2009 - 2010 với nội dung chính sau:
1. Tên dự án: Phát triển nuôi cá lồng bè Hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2009-2010.

2. Địa điểm: Trên hồ Thuỷ điện Hoà Bình thuộc các xã: Quy Hướng, huyện Mộc Châu và xã Tân Phong, Tường Phong, Tường Tiến, huyện Phù Yên.
3. Chủ đầu tư: Chi cục Thuỷ sản Sơn La
4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm chuyển giao công nghệ và Dịch vụ thuỷ sản Việt Nam - Hội nghề cá Việt Nam.

- Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Tử Cương.
5. Mục tiêu dự án
Dự án sẽ tận dụng khai thác triệt để tiềm năng mặt hồ thủy điện Hòa Bình, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng ven hồ, giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên, ứng dụng kỹ thuật nuôi cá lồng, góp phần thiết thực cho công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản bền vững.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6. Quy mô và nội dung chủ yếu của dự án
- Triển khai nuôi cá lồng trên hồ thuỷ điện Hoà Bình (với tổng số lồng 90 lồng bằng rọ thép L63x63x4 và L50x50x4). 
- Điều tra khảo sát điều kiện tự nhiên và môi trường các xã vùng dự án để xác định địa điểm và số lượng lồng nuôi.

- Điều tra hiện trạng nuôi cá lồng.

- Điều tra khảo sát lựa chọn các hộ tham gia dự án (những hộ dân sống ven hồ và có đủ điều kiện tiếp thu kỹ thuật nuôi cá lồng).

- Đào tạo kỹ thuật nuôi cá cho cán bộ quản lý và các hộ nuôi cá lồng.
7. Tổng mức đầu tư:




: 1.415,4 triệu đồng

Trong đó:   

- Chi phí triển khai dự án



:    745,7 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án 




:      23,2 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư 
 



:      63,2 triệu đồng

- Chi phí đào tạo tập huấn



:      15,6 triệu đồng

- Chi phí mua giống, thức ăn, thuốc, dụng cụ
:    401,5 triệu đồng

- Chi phí khác 





:      37,5 triệu đồng

- Chi phí dự phòng 




:    128,7 triệu đồng
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước + Nhân dân đóng góp.

Trong đó:
- Ngân sách Nhà nước 789,7 triệu đồng.

- Nhân dân đóng góp 625,7 triệu đồng (447,5 triệu đồng tiền làm lồng và 178,2 triệu đồng mua giống + thức ăn)
9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Phương thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản của Chính Phủ và của tỉnh Sơn La.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2010 - 2011.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư dự án; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Như  Điều 3;

- VPUBND tỉnh;

- Lưu: VP, V Hải, M(01b), 25b.

	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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