## Phụ lục số 1 (hidden)
PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày / /2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Số TT | Tên, số hiệu Văn bản | Nội dung vướng mắc, khó khăn tại các Quyết định, Nghị định, Thông tư, Văn bản hướng dẫn do trung ương ban hành | Đề xuất sửa đổi, hướng dẫn
1 |  | 2 | 3
1 | Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia | Khoản 3 Điều 14 Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù " Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 5 tỷ" Do Trình độ và năng lực của cán bộ xã giao thực hiện quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù the còn nhiều hạn chế, bất cập. '- Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tham gia thực hiện dự án ở những địa bàn khó khăn không đáp ứng được tay nghề, trình độ, thiếu thốn về thiết bị để phục vụ thi công các công việc xây dựng cơ bản. '- Giảm tổng mức đầu tư để phù hợp với việc góp vốn của Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tham gia thực hiện mua nguyên vật liệu, nhiên liệu cần thiết cho dự án. | Đề nghị sửa thành: “không quy định tổng mức đầu tư hoặc quy định mức thấp hơn” hoặc quy định rõ nội dung nếu UBND cấp xã không đủ năng lực, điều kiện quản lý thì UBND cấp huyện giao cho cơ quan trực thuộc cấp huyện làm chủ đầu tư.
|  | Điểm c, khoản 4 Điều 40 “Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) Đến nay Trung ương chưa có “Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền)”. | Đề nghị Bộ Tài chính ban hành “Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền)” để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.
2 | Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính | Nguồn vốn sự nghiệp thuộc 03 chương trình MTQG, thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các công trình gặp vướng mắc về cách lập dự toán thực hiện. Dự toán duy tu, bảo dưỡng sửa chữa nhỏ lập theo dạng dự toán thực hiện như công trình đầu tư thông thường (Theo Thông tư 65/2021/TT-BTC, áp dụng hướng dẫn Bộ xây dựng, đơn giá xây dựng đầy đủ) hay lập theo dạng dự toán thực hiện như công trình đầu tư theo cơ chế đặc thù. | Đề nghị Bộ Tài chính rà soát, điều chỉnh quy định “Dự toán duy tu, bảo dưỡng sửa chữa nhỏ lập theo dạng dự toán thực hiện như công trình đầu tư thông thường (Theo Thông tư 65/2021/TT-BTC, áp dụng hướng dẫn Bộ xây dựng, đơn giá xây dựng đầy đủ) hay lập theo dạng dự toán thực hiện như công trình đầu tư theo cơ chế đặc thù”.
3 | Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tiicsh thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 | Tiểu dự án 2, Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông chưa hướng dẫn thực hiện nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự” | Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành hướng dẫn để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.
|  | Tiểu dự án 1 (Dự án 9): Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | Đề nghị Uỷ ban Dân tộc trình Chính phủ ban hành định mức và hình thức thực hiện các nội dung đối với dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, phê duyệt đối tượng dân tộc còn gặp
|  | Tiểu dự án 4 (Dự án 5): Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp Đã ban hành khung đào tạo, tuy nhiên chưa có bộ tài liệu đào tạo tập huấn, bồi dưỡng do Ủy ban Dân tộc ban hành | Đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm ban hành bộ tài liệu đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ thực hiện Chương trình ở các cấp
|  | Tiểu dự án 2 của dự án 5: Ủy ban dân tộc chưa ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3, 4; Khung chương trình đào tạo, bộ tài liệu đào tạo và vận hành học liệu điện tử để bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | Đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm ban hành Chương trình , tài liệu bồi dưỡng
|  | Tiểu dự án 2 (Dự án 9): Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đến nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn chuyên môn về nội dung giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống | Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn thực hiện để địa phương có cơ sở và thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện dự án
|  | Tiểu dự án 1 của dự án 9: - Ủy ban dân tộc trung ương chưa ban hành Tiêu chí lựa chọn các hộ dân tộc thiểu số nghèo thuộc danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù; - Chưa có hướng dân xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh sống tâp trung | Đề nghị Ủy ban dân tộc sớm ban hành tiêu chí và hương dẫn để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện dự án
|  | Tiểu dự án 2 của dự án 10: Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông chưa có hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung “ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN” | Đề nghị Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông ban hành hướng dẫn để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện
4 | Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ | Tiểu dự án 1 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn trong Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. | Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hướng dẫn Quy định rõ nhóm đối tượng “người lao động có thu nhập thấp”, nhóm địa bàn “vùng nghèo, vùng khó khăn”
5 | Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 46/2022/TT-BTC của Bộ tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | Nội dung hỗ trợ “trang thiết bị phục vụ sản xuất” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn Nội dung hỗ trợ “trang thiết bị phục vụ sản xuất” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH và khoản 5 Điều 13 Thông tư số 46/2022/TT-BTC)
6 | Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ NN&PTNT và Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính | Tiểu dự án 1 của dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển vùng ĐBDTTS: Quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung “khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng do BQL rừng đặc dụng quản lý” của các bộ, cơ quan trung ương ban hành còn có sự chưa thống nhất (giữa Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ NN&PTNT và Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính); | Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài Chính xem xét, hướng dẫn

## PL 04 NTM (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 04
BIỂU PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022-2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày / 04 /2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Năm 2022 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết năm 2022 (bao gồm vốn năm 2021 chuyển sang 2022 thực hiện) |  | Kế hoạch vốn NSTW 2022 |  |  | Kế hoạch vốn Ngân sách trung ương giao |  |  |  |  | Kết quả giải ngân vốn NSTW đến 31/3/2023 |  | Tỷ lệ % vốn giải ngân vốn so với kế hoạch giao |  | Tiến độ kết quả triển khai thực hiện công trình đến nay . Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 | Khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/10/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/01/2023 |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Năm 2022 |  | Trong đó: |  | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023
[17 empty] | Thanh toán nợ XDCB | Vốn bố trí cho dự án tiếp chi | Vốn Khởi công mới
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 17 | 18 | 13
| TỔNG CỘNG |  | 191942 | 135315 | 34786 | 34786 | 0 | 0 | 24794 | 24794 | 29789.6 | 29789.6 | 135315 | 0 | 0 | 30989.6 | 0 | 18606.4 | 70806.2 | 108080.4 | [6 empty] | #REF!
AA | TỔNG HỢP CHUNG |  | 191942 | 77183 | 34786 | 34786 | 0 | 0 | 24794 | 24794 | 29789.6 | 29789.6 | 135315 | 0 | 0 | 30989.6 | 0 | 18606.4 | 70806.2 | 108080.4
A | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí xã | 0 | 85683 | 72683 | 29790 | 29790 | 0 | 0 | 24794 | 24794 | 24793.6 | 24793.6 | 72683 | 0 | 0 | 25993.6 | 0 | 8841.4 | 23835.2 | 46689.4
I | Thành phố Điện Biên Phủ | 0 | 29617 | 16617 | 13117 | 13117 | 0 | 0 | 10693.6 | 10693.6 | 10693.6 | 10693.6 | 16617 | 0 | 0 | 11893.6 | 0 | 4723.4 | 0 | 4723.4
II | Huyện Điện Biên | 0 | 31412 | 31412 | 12519 | 12519 | 0 | 0 | 10777.4 | 10777.4 | 10777 | 10777 | 31412 | 0 | 0 | 10777 | 0 | 3287 | 11035.2 | 20635
IV | Huyện Tủa Chùa | 0 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 18500
V | Huyện Nậm Pồ | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2000
III | Thị xã Mường Lay | 0 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 4154 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 831 | 0 | 831
B | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí cấp huyện | 0 | 101759 | 0 | 4996 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 4996 | 58132 | 0 | 0 | 4996 | 0 | 9765 | 43371 | 56891
I | Giao thông | 0 | 24959 | 17471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17471 | 21226
II | Thủy lợi | 0 | 76800 | 40661 | 4996 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 4996 | 40661 | 0 | 0 | 4996 | 0 | 9765 | 25900 | 35665
C | Kế hoạch vốn thực hiện các Chuyên Đề, Chương trình và Đề án (Không quá 10% vốn giai đoạn 2022-2025) | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 4500
AB | CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ
A | TỔNGHỢP CHUNG |  | 411100 | 320904.4 | 34786 | 34786 | 0 | 0 | 24794 | 24794 | 29789.6 | 29789.6 | 135315 | 0 | 0 | 187469.6 | 0 | 18606.4 | 70806.2 | 108080.4 | 119499.4275 | 4721.178 | 63.7434 | 4.3682
A1 | Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 | 0 | 219158 | 185589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106255.2361 | 0 | 67.9034 | 0
1 | Thành phố Điện Biên Phủ | 0 | 3148 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148 | 0 | 100 | 0
2 | Huyện Điện Biên | 0 | 17828 | 17828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Huyện Điện Biên Đông | 0 | 20465 | 20465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14538.621 | 0 | 71.0414 | 0
4 | Huyện Mường Ảng | 0 | 12988 | 12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8284.828 | 0 | 63.7883 | 0
5 | Huyện Mường Nhé | 0 | 17317 | 17317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15445.4034 | 0 | 89.1921 | 0
6 | Huyện Mường Chà | 0 | 17317 | 17317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12607.351 | 0 | 72.8033 | 0
7 | Huyện Tủa Chùa | 0 | 16254 | 16254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15765.781 | 0 | 96.9963 | 0
8 | Huyện Nậm Pồ | 0 | 29175 | 22433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.14 | 0 | 59.8901 | 0
9 | Huyện Tuần Giáo | 0 | 84272 | 57445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22646.284 | 0 | 79.9205 | 0
10 | Thị xã Mường Lay | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8276 | 0 | 97.4182 | 0
A2 | Kế hoạch vốn giai đoạn 2022-2025 | 0 | 191942 | 135315 | 34786 | 34786 | 0 | 0 | 24794 | 24794 | 29789.6 | 29789.6 | 135315 | 0 | 0 | 30989.6 | 0 | 18606.4 | 70806.2 | 108080.4 | 13244.1914 | 4721.178 | 42.7375 | 0
A2.1 | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí xã | 0 | 85683 | 72683 | 29790 | 29790 | 0 | 0 | 24794 | 24794 | 24793.6 | 24793.6 | 72683 | 0 | 0 | 25993.6 | 0 | 8841.4 | 23835.2 | 46689.4 | 11782.1184 | 4721.178 | 45.327 | 0
1 | Thành phố Điện Biên Phủ | 0 | 29617 | 16617 | 13117 | 13117 | 0 | 0 | 10693.6 | 10693.6 | 10693.6 | 10693.6 | 16617 | 0 | 0 | 11893.6 | 0 | 4723.4 | 0 | 4723.4 | 9989.4788 | 0 | 83.9904 | 0
2 | Huyện Điện Biên | 0 | 31412 | 31412 | 12519 | 12519 | 0 | 0 | 10777.4 | 10777.4 | 10777 | 10777 | 31412 | 0 | 0 | 10777 | 0 | 3287 | 11035.2 | 20635 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Huyện Tủa Chùa | 0 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 18500 | 0 | 4721.178 | 0 | 0
4 | Huyện Nậm Pồ | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Thị xã Mường Lay | 0 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 4154 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 831 | 0 | 831 | 1792.6396 | 0 | 53.9464 | 0
A2.2 | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí cấp huyện | 0 | 101759 | 58132 | 4996 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 4996 | 58132 | 0 | 0 | 4996 | 0 | 9765 | 43371 | 56891 | 1462.073 | 0 | 29.2649 | 0
A2.3 | Kế hoạch vốn thực hiện các Chuyên Đề, Chương trình và Đề án (Không quá 10% vốn giai đoạn 2022-2025) | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
B | CHI TIẾT TỪNG ĐƠN VỊ
B1 | Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 |  | 219158 | 185589.4 | [11 empty] | 156480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106255.2361 | 0 | 67.9034
I | Thành phố Điện Biên Phủ |  | 3148 | 3148 | [11 empty] | 3148 |  |  |  |  | 3148 | 0 | 100
1 | Nhà Văn hóa xã Pá Khoang | Số 352/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 3148 | 3148 | [11 empty] | 3148 |  |  |  |  | 3148 |  | 100 |  | Đã hoàn thành công trình. Kế hoạch vốn kéo dài năm 2023: 84,5 trđ hết nhu cầu vốn không giải ngân
II | Huyện Điện Biên |  | 17828 | 17828 | [11 empty] | 17828 | [6 empty] | 0
1 | Đường giao thông nội bản - bản Mển, xã Thanh Nưa huyện Điện Biên | Số 2531/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0 |  | Đang tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu dự kiến giữa tháng 3/2023 triển khai thi công xây dựng công trình
2 | Bê tông hóa kênh mương bản Nghịu từ nhà ông Xích đến Ná Hựa xã Thanh Luông | Số 2532/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 187470
3 | Đường giao thông ngõ xõm thôn Thanh Hóa, thôn Hưng Thịnh xã Thanh Hưng | Số 2533/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4
4 | Xây dựng nhà văn hóa và các công trình phụ trợ bản Pom Mỏ Thổ, xã Thanh Chăn | Số 2534/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0
5 | Nối tiếp đường trục bản Phượn, trục thôn Việt Yên xã Thanh Yên, huyện Điện Biên | Số 2535/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0
6 | Kênh mương khu vực ruộng bản Pom Lót, bản Na Vai xã Pom Lót, huyện Điện Biên | Số 2536/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0
7 | Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ và các hạng mục phụ trợ xã Noong Hẹt | Số 2537/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0
8 | Đường giao thông từ Quốc lộ 279 đến nhà ông Dung Thôn Hồng Cúm; Thôn Đông Biên 3 xã Thanh An, huyện Điện Biên | Số 2538/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0
9 | Đường nội đồng bản Na Sang 1 xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (cấp phối) | Số 2539/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0
10 | Đường giao thông nội bản Co Luống xã Noong Luống, huyện Điện Biên | Số 2540/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0
11 | Kiên cố hóa kênh mương từ nhà Ông Xương bản Chiềng Xôm đến giữa cánh đồng bản Na Lao xã Sam Mứn, huyện Điện Biên | Số 2541/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 400 | 400 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 0
12 | Nâng cấp đường đi vào nghĩa địa; đường nội thôn bản Na Phay xã Mường Nhà | Số 2542/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 646 | 646 | [11 empty] | 646 | [6 empty] | 0
13 | Đường giao thông ngõ xóm bản Huổi Chan 2 xã Mường Pồn, huyện Điện Biên | Số 2543/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1598 | 1598 | [11 empty] | 1598 | [6 empty] | 0
14 | Đường giao thông bản Tâu 1, từ đầu cầu bản Tâu 1 đến qua nhà ông Lò Văn Pánh, nối tiếp từ nhà Lò Văn Hiên đến nhà ông Vì Văn Hạnh xã Hua Thanh, huyện Điện Biên | Số 2544/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1598 | 1598 | [11 empty] | 1598 | [6 empty] | 0
15 | Kè sông chống sạt lở đất ruộng bản Pa Thơm, huyện Điện Biên | Số 2545/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 798 | 798 | [11 empty] | 798 | [6 empty] | 0
16 | Đường giao thông nội bản điểm dân cư Buôm En thuộc bản Huổi Moi xã Pa Thơm, huyện Điện Biên | Số 2546/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 798 | 798 | [11 empty] | 798 | [6 empty] | 0
17 | Đường bê tông ngõ xóm bản Ca Hâu, từ quán ông Ly A Thếnh đến nhà ông Vừ A Tú trưởng bản Ca Hâu, từ nhà ông Và Sí Di đến nhà ông Ly A Thái; bản Na Ư xã Na Ư huyện Điện Biên | Số 2547/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1598 | 1598 | [11 empty] | 1598 | [6 empty] | 0
18 | Thủy lợi bản Nậm Hẹ 1, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên | Số 2548/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1598 | 1598 | [11 empty] | 1598 | [6 empty] | 0
19 | Đường giao thông nội bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên | Số 2549/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1598 | 1598 | [11 empty] | 1598 | [6 empty] | 0
20 | Đường giao thông nội bản Huổi cảnh, bản Loọng Ngua, xã Phu Luông, huyện Điện Biên | Số 2550/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1598 | 1598 | [11 empty] | 1598 | [6 empty] | 0
21 | Đường giao thông nội bản Tin Tốc, xã Mường Lói, huyện Điện Biên | Số 2551/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1598 | 1598 | [11 empty] | 1598 | [6 empty] | 0
III | Huyện Điện Biên Đông |  | 20465 | 20465 | [11 empty] | 20465 |  |  |  |  | 14538.621 |  | 71.0414
1 | Đường bê tông bản Tà Té A, B, D xã Nong U | Số 1577/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 3800 | 3800 | [11 empty] | 3800 |  |  |  |  | 2378.968 |  | 62.6044 |  | Đang thi công xây dựng công trình đạt 65%. khối lượng xây lắp
2 | Sửa chữa, Nâng cấp tuyến đường từ Nong u đến bản na Son | Số 1579/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 2665 | 2665 | [11 empty] | 2665 |  |  |  |  | 2597.303 |  | 97.4598 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 95%. khối lượng xây lắp
3 | Sân thể thao xã Nong U | Số 1578/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 1500 | 1500 | [11 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1206.261 |  | 80.4174 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 81%. khối lượng xây lắp
4 | NSH bản Tào La xã Tìa Dình | Số 1581/QĐ-UBND, ngày 29/7/2022 | 1500 | 1500 | [11 empty] | 1500 |  |  |  |  | 624.69 |  | 41.646 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 34%. khối lượng xây lắp
5 | NSH bản Háng Trợ xã Phì Nhừ | Số 1580/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 2000 | 2000 | [11 empty] | 2000 |  |  |  |  | 1351.941 |  | 67.597 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 85%. khối lượng xây lắp
6 | Thủy lợi Na Mạt bản Lọng Chuông xã Na Son | Số 1582/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 1500 | 1500 | [11 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1418.888 |  | 94.5925 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 95%. khối lượng xây lắp
7 | Thủy lợi Pha Mớ, bản Chua Ta 1, xã Tìa Dình | Số 1585/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 3000 |  |  |  |  | 2256.855 |  | 75.2285 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 80%. khối lượng xây lắp
8 | Sân thể thao xã Chiềng Sơ | Số 1583/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 1500 | 1500 | [11 empty] | 1500 |  |  |  |  | 871.908 |  | 58.1272 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 58%. khối lượng xây lắp
9 | San lắp mặt bằng chợ Keo Lôm tại đỉnh đèo Keo Lôm thuộc xã Keo Lôm | Số 1584/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 3000 |  |  |  |  | 1831.807 |  | 61.0602 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 61%. khối lượng xây lắp
IV | Huyện Mường Ảng |  | 12988 | 12988 | [11 empty] | 12988 |  |  |  |  | 8284.828 |  | 63.7883
1 | Đường nội bản Xuân Ban, xã Ngối Cáy | Số 112/QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 | 2000 | 2000 | [11 empty] | 2000 |  |  |  |  | 1272.516 |  | 63.6258 |  | Đã thi công hoàn thành các hạng mục công trình theo hợp đồng; dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Đường nội bản Noong, xã Ngối Cáy | Số 113/QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 | 800 | 800 | [11 empty] | 800 |  |  |  |  | 743.167 |  | 92.8959 |  | Đã hoàn thành và tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng
3 | Nhà văn hóa bản Bon, xã Mường Lạn | Số 3032/QĐ-UBND, ngày 26/7/2022 | 1200 | 1200 | [11 empty] | 1200 |  |  |  |  | 1051.706 |  | 87.6422 |  | Dụ án đã hoàn thành thi công xây dựng
4 | Đường liên bản Xuân Lứa - bản Có (khu Pom Đốn), xã Mường Lạn | Số 102/QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 | 2088 | 2088 | [11 empty] | 2088 |  |  |  |  | 1367.767 |  | 65.5061 |  | Dụ án đang thi công xây dựng; dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
5 | Đường nội bản Hón, xã Ẳng Cang | Số 103/QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 | 1300 | 1300 | [11 empty] | 1300 |  |  |  |  | 1000.431 |  | 76.9562 |  | Đã thi công hoàn thành các hạng mục công trình theo hợp đồng; dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
6 | Đường nội bản Pú Khớ, xã Ẳng Cang | số 104/QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 | 2000 | 2000 | [11 empty] | 2000 |  |  |  |  | 1569.486 |  | 78.4743 |  | Dụ án đã hoàn thành thi công xây dựng; dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
7 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nội bản Huổi Châng, xã Ẳng Tở (Giai đoạn II) | Số 319/QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 | 1800 | 1800 | [11 empty] | 1800 |  |  |  |  | 507 |  | 28.1667 |  | Đang thi công xây dựng công trình; dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
8 | 'Đường nội bản Xuân Tre 1, 2 xã Búng Lao (giai đoạn II) | Số 3037/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 | 1800 | 1800 | [11 empty] | 1800 |  |  |  |  | 772.755 |  | 42.9308 |  | Dụ án đang thi công xây dựng; dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
V | Huyện Mường Nhé |  | 17317 | 17317 | [11 empty] | 17317 |  |  |  |  | 15445.4034 |  | 89.1921
1 | Nhà văn hóa xã Quảng Lâm | Số 828/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 | 3800 | 3800 | [11 empty] | 3800 |  |  |  |  | 3658.0291 |  | 96.2639 |  | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2 | Cầu treo dân sinh bản Tàng Phon, xã Pá Mỳ | Số 826/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 | 3500 | 3500 | [11 empty] | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  | 100 |  | Dừng triển khai do tổng mức đầu tư thực tế của dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được dự kiến
3 | Nhà văn hóa, sân thể thao (02 bản) bản Tả Ló San và bản Lò San Chái xã Sen Thượng | Số 829/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 | 2470 | 2470 | [11 empty] | 2470 |  |  |  |  | 1416.3512 |  | 57.3422 |  | Đang thi công, khối lượng ước đạt 65% khối lượng xây lắp
4 | Nhà văn hóa, sân thể thao (02 bản) bản Huổi Cấu và bản Cây Sổ xã Nậm Vì | Số 830/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 | 2470 | 2470 | [11 empty] | 2470 |  |  |  |  | 2411.1716 |  | 97.6183 |  | Đang thi công, khối lượng ước đạt 95% khối lượng xây lắp
5 | Nhà văn hóa, sân thể thao (05 bản) bản Á Di, bản Cà Là Pá, bản Cà Là Pá 1, bản Suối Voi và bản Gia Chứ xã Leng Su Sìn | Số 827/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 | 5077 | 5077 | [11 empty] | 5077 |  |  |  |  | 4459.8516 |  | 87.8442 |  | Đang thi công, ước khối lượng đạt 80% khối lượng xây lắp
VI | Huyện Mường Chà |  | 17317 | 17317 | [11 empty] | 17317 |  |  |  |  | 12607.351 |  | 72.8033
1 | Nước sinh hoạt TT xã Huổi Lèng | Số 2692/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 3000 |  |  |  |  | 1859.646 |  | 61.9882 |  | Hoàn thành 100% khối lượng gói thầu xây lắp
2 | Nhà văn hóa các bản Phi Công, xã Hừa Ngài | Số 2694/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 1400 | 1400 | [11 empty] | 1400 |  |  |  |  | 1313.841 |  | 93.8458 |  | Hoàn thành 100% khối lượng gói thầu xây lắp
3 | Nhà văn hóa bản Nậm He, xã Mường Tùng | Số 2695/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 1400 | 1400 | [11 empty] | 1400 |  |  |  |  | 1307.492 |  | 93.3923 |  | Đang thi công công trình đạt 98% khối lượng xây lắp
4 | Nước sinh hoạt bản Háng Lìa; Nước sinh hoạt cụm Háng Dù, bản Sá Tổng, xã Sá Tổng | Số 2698/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 1900 | 1900 | [11 empty] | 1900 |  |  |  |  | 1010.829 |  | 53.2015 |  | Hoàn thành 100% khối lượng gói thầu xây lắp
5 | Đường vào trường Mầm non Mường Anh, trạm Y tế và bến thuyền xã Pa Ham | Số 2693/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 2017 | 2017 | [11 empty] | 2017 |  |  |  |  | 1939.214 |  | 96.1435 |  | Hoàn thành 100% khối lượng gói thầu xây lắp
6 | Đường trục chính bản Lùng Thàng 1+2, xã Huổi Mí | Số 2697/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 3000 |  |  |  |  | 1903.376 |  | 63.4459 |  | Đang thi công đạt 80% khối lượng gói thầu xây lắp
7 | Nước sinh hoạt bản Huổi Hạ, xã Na Sang | Số 2699/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 3200 | 3200 | [11 empty] | 3200 |  |  |  |  | 2484.186 |  | 77.6308 |  | Đang thi công đạt 90% khối lượng gói thầu xây lắp
8 | Nhà văn hóa bản Mường Mươn 1, xã Mường Mươn | Số 2696/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 | 1400 | 1400 | [11 empty] | 1400 |  |  |  |  | 788.767 |  | 56.3405 |  | Hoàn thành 100% khối lượng gói thầu xây lắp
VII | Huyện Tủa Chùa |  | 16254 | 16254 | [11 empty] | 16254 |  |  |  |  | 15765.781 |  | 96.9963
1 | Thủy lợi Nà Luông Tinh Bản Đun, xã Mường Đun | Số 1825/QĐ-UBND ngày 30/7/2022 | 2500 | 2500 | [11 empty] | 2500 |  |  |  |  | 2431.789 |  | 97.2716 |  | Hoàn thành 100% khối lượng gói thầu xây lắp
2 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | Số 1827/QĐ-UBND ngày 30/7/2022 | 3500 | 3500 | [11 empty] | 3500 |  |  |  |  | 3276.555 |  | 93.6159
3 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ thôn Bản Hột đi Bản Kép, xã Mường Đun | Số 1830/QĐ-UBND ngày 30/7/2022 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 3000 |  |  |  |  | 2913.146 |  | 97.1049
4 | Nâng cấp đường nội thôn Tiên Phong, xã Mường Báng | Số 1828/QĐ-UBND ngày 30/7/2022 | 3751 | 3751 | [11 empty] | 3751 |  |  |  |  | 3673.964 |  | 97.9463
5 | Nâng cấp đường nội thôn Nà Áng xã Mường Báng | Số 1829/QĐ-UBND ngày 30/7/2022 | 2203 | 2203 | [11 empty] | 2203 |  |  |  |  | 2188.28 |  | 99.3318
6 | Nhà văn hóa thôn Từ Ngài 1 xã Mường Báng | Số 1826/QĐ-UBND ngày 30/7/2022 | 1300 | 1300 | [11 empty] | 1300 |  |  |  |  | 1282.047 |  | 98.619
VIII | Huyện Nậm Pồ |  | 29175 | 22433 | [11 empty] | 22433 |  |  |  |  | 13435.14 |  | 59.8901
1 | Nâng cấp Nước sinh hoạt bản Pa Có xã Chà Nưa | Số 1406/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 540 | 540 | [11 empty] | 540 |  |  |  |  | 486.251 |  | 90.0465 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 100%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Đường bê tông nội đồng các bản:Nà Sự Nà Ín; Cấu, Nà Cang, xã Chà Nưa | Số 1407/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 4705 | 4705 | [11 empty] | 4705 |  |  |  |  | 4306.798 |  | 91.5366 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 100%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | Thủy lợi Hô Cang, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ | Số 1406/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1990 | 1990 | [11 empty] | 1990 |  |  |  |  | 627.203 |  | 31.5177 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 5%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp nhiều khó khăn,
4 | Đường điện vàn bản Nậm Đích xã Chà Nưa | Số 1409/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 6950 | 6950 | [11 empty] | 6950 |  |  |  |  | 1553.796 |  | 22.3568 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 15%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp nhiều khó khăn,
5 | Nâng cấp đường vào bản Huổi Cơ Mông | Số 1410/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 14990 | 8248 | [11 empty] | 8248 |  |  |  |  | 6461.092 |  | 78.3353 |  | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 15%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp nhiều khó khăn,
IX | Huyện Tuần Giáo |  | 84272 | 57445.4 | [11 empty] | 28336 |  |  |  |  | 22646.284 |  | 79.9205
Dự án tiếp chi
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Tòng | số 147/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 | 3612 | 3564.6 | [11 empty] | 34 |  |  |  |  | 34 |  | 100 |  | Đã hoàn thành
2 | Đường QL279 - TT xã Pú Nhung | số 168/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 14950 | 10188 | [11 empty] | 1949 |  |  |  |  | 1949 |  | 100
3 | Đường trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) – bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo. | số 1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 14000 | 3900 | [11 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 100
4 | Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy – bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo. | sô 53/QĐ-0UBND ngày 14/01/2021 | 12000 | 2000 | [11 empty] | 2000 |  |  |  |  | 1271.145 |  | 63.5572
5 | Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá xã Nà Sáy | số 146/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 5700 | 5536 | [11 empty] | 19 |  |  |  |  | 18.963 |  | 99.8053
6 | Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín | số 203/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 1400 | 1053.43 | [11 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 100
7 | Đường giao thông từ bản Sáng đến bản Ten Cá xã Quài Cang | số 04a/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 3050 | 3025 | [11 empty] | 16 |  |  |  |  | 15.616 |  | 97.6
8 | Nhà văn hóa xã Quài Cang | số 52a/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 1900 | 1850 | [11 empty] | 11 |  |  |  |  | 10.727 |  | 97.5182
9 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | số 152/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2300 | 2276.9 | [11 empty] | 93 |  |  |  |  | 93 |  | 100
10 | Nhà văn hóa xã Tênh Phông | số 05/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2000 | 1861.47 | [11 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 100
Dự án khởi công mới
11 | Trụ sở xã Mường Khong | Số 111/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 14900 | 14155 | [11 empty] | 14155 |  |  |  |  | 10220.106 |  | 72.2014 |  | Đang triển khai thi công đạt 70% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
12 | Đường giao thông bản Yên - Thẳm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 2) | Số 113/QĐ-UBND ngày 12/8/2023 | 6510 | 6185 | [11 empty] | 6185 |  |  |  |  | 5203.29 |  | 84.1276 |  | Đang triển khai thi công đạt 70% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
13 | Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở | Số 112/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 1950 | 1850 | [11 empty] | 1850 |  |  |  |  | 1806.437 |  | 97.6452 |  | Đang triển khai thi công đạt 90% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
X | Thị xã Mường Lay |  | 394 | 394 | [11 empty] | 394 |  |  |  |  | 383.8276 |  | 97.4182
1 | Công trình: Đường giao thông nội đồng bản Ho Luông 2 xã Lay Nưa | Số 530/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 | 394 | 394 | [11 empty] | 394 |  |  |  |  | 383.8276 |  | 97.4182 |  | Đã hoàn thành 100% khối lượng
B2 | Kế hoạch vốn giai đoạn 2022-2025 |  | 191942 | 135315 | 34786 | 34786 | 0 | 0 | 24794 | 24794 | 29789.6 | 29789.6 | 135315 |  |  | 30989.6 |  | 18606.4 | 70806.2 | 108080.4 | 13244.1914 | 4721.178 | 42.7375
B2.1 | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí xã |  | 85683 | 72683 | 29790 | 29790 | 0 | 0 | 24794 | 24794 | 24793.6 | 24793.6 | 72683 |  |  | 25993.6 |  | 8841.4 | 23835.2 | 46689.4 | 11782.1184 | 4721.178 | 45.327
I | Thành phố Điện Biên Phủ |  | 29617 | 16617 | 13117 | 13117 | 0 | 0 | 10693.6 | 10693.6 | 10693.6 | 10693.6 | 16617 |  |  | 11893.6 |  | 4723.4 | 0 | 4723.4 | 9989.4788 | 0 | 83.9904
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 16617 | 16617 | 13117 | 13117 | 0 | 0 | 10693.6 | 10693.6 | 10693.6 | 10693.6 | 16617 |  |  | 11893.6 |  | 4723.4 | 0 | 4723.4 |  |  | 0
1 | Đường nội đồng bản Nà Ngám 1,2, xã Nà Nhạn | Số 1718/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |  |  | 1083.2 | 1083.2 | 1083.2 | 1083.2 | 1354 |  |  | 1083.2 |  | 270.8 |  | 270.8 | 1083 |  | 99.9815 |  | Đã thi công hoàn thành công trình
2 | Đường giao thông bản Nà Láo, xã Nà Tấu | Số 1716/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | 2000 |  | 500 |  | 500 | 2000 |  | 100 |  | Đã thi công hoàn thành khoảng 70% giá trị hợp đồng xây lắp
3 | Đường giao thông bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu | Số 1720/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1300 |  |  | 1040 |  | 260 |  | 260 | 1040 |  | 100 |  | Đã thi công hoàn thành công trình; Dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết năm 2023
4 | Nhà văn hóa tổ dân phố 1, xã Thanh Minh | Số 1717/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 500 | 500 | [8 empty] | 500 |  |  | 500 | [6 empty] | 0 |  | Chưa khởi công | Xã chưa thống nhất được với người dân tiền đền bù GPMB và vị trí khu đất xây dựng
5 | Nâng cấp đường nước sinh hoạt bản Pa Pốm, xã Thanh Minh | Số 1719/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 700 | 700 | [8 empty] | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  | 65.3862 |  | 9.3409 |  | Đã thi công hoàn thành khoảng 80% giá trị hợp đồng xây lắp
6 | Đường giao thông bản Bua (từ nút giao đường TL141 đến khu Nuôi trồng thủy sản), xã Mường Phăng | Số 1723/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |  |  | 2000 |  | 500 |  | 500 | 1811.6926 |  | 90.5846 |  | Đã thi công hoàn thành khoảng 54% giá trị hợp đồng xây lắp; Dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết năm 2023
7 | Đường nội bản Che Căn, xã Mường Phăng | Số 1724/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 3300 | 3300 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3300 |  |  | 1000 |  | 2300 |  | 2300 | 1000 |  | 100 |  | Đã thi công hoàn thành khoảng 30% giá trị hợp đồng xây lắp; Dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết năm 2023
8 | Nhà đa năng xã Mường Phăng | Số 1721/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2463 | 2463 | 2463 | 2463 |  |  | 1970.4 | 1970.4 | 1970.4 | 1970.4 | 2463 |  |  | 1970.4 |  | 492.6 |  | 492.6 | 1389.4 |  | 70.5136 |  | Đã thi công hoàn thành khoảng 65% giá trị hợp đồng xây lắp; Dự kiến giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết năm 2023
9 | Đường giao thông bản Huổi Hẹ, xã Nà Nhạn | Số 1722/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |  |  | 1600 |  | 400 |  | 400 | 1600 |  | 100 |  | Đã thi công hoàn thành khoảng 90% giá trị hợp đồng xây lắp
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 ( Chưa phân bổ chi tiết) |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông bản kéo, xã Pá Khoang |  | 3550
2 | Đường giao thông bản Hả, Xá Pá Khoang |  | 4500
3 | Đường giao thông bản Bó , Xá Pá khoang |  | 4950
II | Huyện Điện Biên |  | 31412 | 31412 | 12519 | 12519 | 0 | 0 | 10777.4 | 10777.4 | 10777 | 10777 | 31412 |  |  | 10777 |  | 3287 | 11035.2 | 20635 |  |  | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 14064 | 14064 | 12519 | 12519 | 0 | 0 | 10777.4 | 10777.4 | 10777 | 10777 | 14064 |  |  | 10777 |  | 3287 | 0 | 3287 |  |  | 0
1 | Đường bê tông ngõ xóm Thôn Hồng Cúm, bản Chiềng An, Thôn Đông Biên 1,2,3, bản Noong Ứng, bản Xôm, bản Sáng xã Thanh An | Số 2552/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 |  |  | 2123 | 2123 | 2123 | 2123 | 2654 |  |  | 2123 |  | 531 |  | 531 |  |  | 0 |  | Đang tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu dự kiến giữa tháng 3/2023 triển khai thi công xây dựng công trình
2 | Đường BT thôn Hợp Thành, Tân Lập, Trần Phú, thôn 24 xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên | Số 2553/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |  |  | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1604 |  |  | 1283 |  | 321 |  | 321 |  |  | 0
3 | Nhà văn hóa thôn Tân Lập, Bản Phủ xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên | Số 2554/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |  |  | 400 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0
4 | Nhà văn hóa bản Cang; bản Chiềng Xôm; bản Cà Phê (Yên Cang 1) xã Sam Mứn | Số 2556/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |  |  | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 |  |  | 840 |  | 210 |  | 210 |  |  | 0
5 | Nhà thi đấu đa năng xã Sam Mứn, huyện Điện Biên | Số 2557/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2000 |  |  | 1300 |  | 700 |  | 700 |  |  | 0
6 | Đường vào nghĩa trang Yên Cang (từ đường trại giam vào nghĩa trang Yên Cang) xã Sam Mứn, huyện Điện Biên | Số 2558/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |  |  | 400 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0
7 | Kiên cố kênh mương chính thôn Thanh Bình-Co Rốm, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên | Số 2559/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1504 | 1504 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1504 |  |  | 1000 |  | 504 |  | 504 |  |  | 0
8 | Đường ngõ xóm thôn Mỹ Hưng, trục bản Na Khếnh, Nâng cấp đường liên xã, bản Hồng Lếch Cuông xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên | Số 2560/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 838 | 838 | 838 | 838 |  |  | 670.4 | 670.4 | 670 | 670 | 838 |  |  | 670 |  | 168 |  | 168 |  |  | 0
9 | Kênh mương bản Hồng Lếch Cuông đến cánh đồng bản Bó xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên | Số 2561/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 980 | 980 | 980 | 980 |  |  | 784 | 784 | 784 | 784 | 980 |  |  | 784 |  | 196 |  | 196 |  |  | 0
10 | Nhà văn hóa bản Pa Pe; Thôn C4 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên | Số 2562/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 580 | 580 | 580 | 580 |  |  | 464 | 464 | 464 | 464 | 580 |  |  | 464 |  | 116 |  | 116 |  |  | 0
11 | Kênh mương nội đồng nối tiếp các bản xã Thanh Luông, huyện Điện Biên | Số 2563/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1854 | 1854 | 1513 | 1513 |  |  | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1854 |  |  | 1513 |  | 341 |  | 341
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 17348 | 17348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11035.2 | 17348
1 | Sửa chữa, nâng cấp cầu Thanh Hồng 10; sửa chữa nâng cấp cầu ông Luân xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên | Số 3665/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 1616 | 1616 | [8 empty] | 1616 | [5 empty] | 1292.8 | 1616
2 | Sửa nâng cấp tuyến đường trục xã từ thôn Thanh Hà đến Na Khưa xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên | Số 3666/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 2538 | 2538 | [8 empty] | 2538 | [6 empty] | 2538
3 | Nhà đa năng xã Pom Lót, huyện Điện Biên | Số 3667/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | 1600 | 2000
4 | Rãnh dọc thoát nước bản Na Sang 1, Pá Bông, Hát Hẹ xã Núa Ngam, huyện Điện Biên | Số 3672/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 800 | 800 | [8 empty] | 800 | [5 empty] | 640 | 800
5 | Cống thoát nước khe Huổi Kha Kím xã Núa Ngam, huyện Điện Biên | Số 3673/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 416 | 416 | [8 empty] | 416 | [5 empty] | 332.8 | 416
6 | Mở rộng nâng cấp khu nghĩa trang trung tâm xã Pom Lót, huyện Điện Biên | Số 3674/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 1016 | 1016 | [8 empty] | 1016 | [6 empty] | 1016
7 | Xây dựng Thủy lợi Na Hoi, bản Na Phay, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên | Số 3695/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 1962 | 1962 | [8 empty] | 1962 | [5 empty] | 1569.6 | 1962
8 | Đường Nội thôn Pha Lay, Pha Thanh, Na Phay 1,2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên | Số 3720/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 7000 | 7000 | [8 empty] | 7000 | [5 empty] | 5600 | 7000
IV | Huyện Tủa Chùa |  | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 |  |  | 0 |  | 0 | 11200 | 18500 | 0 | 4721.178
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 18500 | 0 | 4721.178
1 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở | Số 2955/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 | [8 empty] | 14000 | [5 empty] | 11200 | 14000 |  | 3488 |  |  | Các dự án đã lựa chọn được nhà thầu thi công; dự kiến khởi công trong tháng 02 năm 2023; ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao
2 | Nâng cấp đường liên thôn Đông phi - Háng Tơ Mang xã Mường Báng | Số 2956/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4500 | 4500 | [8 empty] | 4500 | [6 empty] | 4500 |  | 1233.178
V | Huyện Nậm Pồ |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 1600 | 2000
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 0 | 0
1 | Nâng cấp Nước sinh hoạt bản Nậm Đích xã Chà Nưa | 1951/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | 1600 | 2000 |  |  |  |  | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến Quý I hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
III | Thị xã Mường Lay |  | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 4154 |  |  | 3323 |  | 831 | 0 | 831 | 1792.6396 |  | 53.9464
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 4154 |  |  | 3323 |  | 831 | 0 | 831 |  |  | 0
1 | Công trình: Các tuyến đường giao thông nội đồng NTM xã Lay Nưa | Số 531/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 |  |  | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 4154 |  |  | 3323 |  | 831 |  | 831 | 1792.6396 |  | 53.9464 |  | Đang triển khai thi công đạt 46% khối lượng xây lắp
b | Các dự án khởi công mới năm 2023
B2.2. | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí cấp huyện |  | 101759 | 58132 | 4996 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 4996 | 58132 |  |  | 4996 |  | 9765 | 43371 | 56891 | 1462.073 |  | 29.2649
I | Giao thông |  | 24959 | 17471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17471 |  |  | 0 |  | 0 | 17471 | 21226
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 24959 | 17471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17471 | 21226
| Dự án đủ điều kiện phân bổ |  | 8959 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6271 | 18663
1 | Đường liên bản Na Khoang - Pha Thanh xã Mường Nhà, huyện Điện Biên | Số 3721/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 8959 | 6271 | [8 empty] | 6271 | [5 empty] | 6271 | 6271 |  |  |  |  | Đang tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu dự kiến giữa tháng 3/2023 triển khai thi công xây dựng công trình
2 | Nâng cấp đường liên xã từ QL12 vào xã Thanh Chăn - Thanh Yên huyện Điện Biên | Số 2209/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 17703 | 12392 | [8 empty] | 12392 | [5 empty] | 12392 | 12392
| Thực hiện chuẩn bị đầu tư |  | 16000 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2563 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường liên xã từ QL279 Thanh An - Noong Hẹt - Sam Mứn huyện Điện Biên |  | 16000 | 11200 | [8 empty] | 11200 | [5 empty] | 11200 | 2563 |  |  |  |  | Đang trình Sở Giao thông thẩm định dự án đầu tư
II | Thủy lợi |  | 76800 | 40661 | 4996 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 4996 | 40661 |  |  | 4996 |  | 9765 | 25900 | 35665
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 39800 | 14761 | 4996 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 4996 | 14761 |  |  | 4996 |  | 9765 | 0 | 9765 |  |  | 0
1 | Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên | Số 862/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 | 39800 | 14761 | 4996 | 4996 |  |  |  |  | 4996 | 4996 | 14761 |  |  | 4996 |  | 9765 |  | 9765 | 1462.073 |  | 29.2649
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 37000 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 25900
1 | Kiên cố kênh tưới, tiêu từ bản Na Khưa xã Thanh Chăn đến suối Hồng Sống xã Thanh Yên | Số 3723/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 13500 | 9450 | [8 empty] | 9450 | [5 empty] | 9450 | 9450 |  |  |  |  | Đang tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu dự kiến giữa tháng 3/2023 triển khai thi công xây dựng công trình
2 | Kiên cố kênh tưới tiêu từ bản Chiềng An xã Thanh An đến thôn Hồng Cúm xã Thanh An | Số 3724/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 8000 | 5600 | [8 empty] | 5600 | [5 empty] | 5600 | 5600
1 | Kiên cố kênh tưới tiêu từ thôn Văn Tân xã Noong Hẹt đến bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên | Số 2210/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 15500 | 10850 | [8 empty] | 10850 | [5 empty] | 10850 | 10850
B2.3. | Kế hoạch vốn thực hiện các Chuyên Đề, Chương trình và Đề án (Không quá 10% vốn giai đoạn 2022-2025) |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |  |  | 0 |  | 0 | 3600 | 4500
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 4500 | 0 | 0
1 | Điểm trưng bày giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, đặc sản vùng miền | Số 2215/QĐ-UBND ngày 2/12/2022 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 | [5 empty] | 2400 | 3000 |  |  |  |  | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến tháng 4/2023 triển khai thi công |  | Thêm so với BC 355 UBND
2 | Điểm quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoa quả sạch và các sản phẩm OCOP |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 1500 | [5 empty] | 1200 | 1500 |  |  |  |  | Đang trình Ban thường vụ huyện Mường Ảng phương án thiết kế, lựa chọn vị trí địa điểm

## PL 05 Giam ngheo (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 05
BIỂU PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022- 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày / 04/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  |  | Kế hoạch vốn Ngân sách trung ương giao |  | Kết quả giải ngân vốn NSTW đến 31/3/2023 |  | Tỷ lệ % vốn giải ngân vốn so với kế hoạch giao |  | Tiến độ kết quả triển khai thực hiện công trình đến nay . Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 | Khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai
|  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: |  | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023
[6 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG SỐ |  | 1236280 | 1236280 | 1256868 | 0 | 0
A1 | ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững) |  | 57332 | 57332 | 63332 | 0 | 0
I | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  | 49586 | 49586 | 55586 | 0 | 0
I.1 | Trường Cao đẳng nghề Điện Biên |  | 27500 | 27500 | 25500
I.2 | Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên |  | 8014 | 8014 | 16014
I.3 | Trường Cao đẳng y tế Điện Biên |  | 14072 | 14072 | 14072
II | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững |  | 7746 | 7746 | 7746 | 0 | 0
II.1 | Sở Lao động - TBXH |  | 7746 | 7746 | 7746
A2 | ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN (Dự án 1 – Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.) |  | 1178948 | 1178948 | 1193536 | 0 | 0
1 | Huyện Nậm Pồ |  | 201310 | 201310 | 201310
2 | Huyện Mường Ảng |  | 184310 | 184310 | 158406
3 | Huyện Tủa Chùa |  | 143763 | 143763 | 177263
4 | Huyện Mường Chà |  | 140000 | 140000 | 159500
5 | Huyện Điện Biên Đông |  | 185070 | 185070 | 159070
6 | Huyện Tuần Giáo |  | 181000 | 181000 | 169787
7 | Huyện Mường Nhé |  | 143495 | 143495 | 168200
A3 | VỐN ĐỐI ỨNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH QUẢN LÝ (DA đầu tư bằng 1 nguồn vốn)
A | TỔNG HỢP CHUNG |  | 1236228 | 1236228 | 1267039 | 0 | 0 | 486705 | 435974 | 328479.4995 | 21627.3261 | 67.4905 | 4.9607
A1 | ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững) | 0 | 57280 | 57280 | 63280 | 0 | 0 | 28531 | 20844 | 28437.94 | 0 | 99.6738 | 0
A1.1 | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn | 0 | 49534 | 49534 | 55534 | 0 | 0 | 23241 | 18758 | 23147.94 | 0 | 99.5996 | 0
1 | Trường Cao đẳng nghề | 0 | 27500 | 27500 | 25500 | 0 | 0 | 18437 | 8680 | 18343.94 | 0 | 99.4953 | 0
2 | Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên | 0 | 8014 | 8014 | 16014 | 0 | 0 | 4804 | 3460 | 4804 | 0 | 100 | 0
3 | Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên | 0 | 14020 | 14020 | 14020 | 0 | 0 | 0 | 6618 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.2 | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | 0 | 7746 | 7746 | 7746 | 0 | 0 | 5290 | 2086 | 5290 | 0 | 100 | 0
1 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 0 | 7746 | 7746 | 7746 | 0 | 0 | 5290 | 2086 | 5290 | 0 | 100 | 0
A2 | ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN (Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo) | 0 | 1178948 | 1178948 | 1203759 | 0 | 0 | 458174 | 415130 | 300041.5595 | 21627.3261 | 65.4864 | 5.2098
1 | Huyện Nậm Pồ | 0 | 201310 | 201310 | 201310 | 0 | 0 | 69244 | 62000 | 55662.099 | 400 | 80.3854 | 0.64516
2 | Huyện Mường Ảng | 0 | 184310 | 184310 | 158406 | 0 | 0 | 59131 | 53000 | 53379.881 | 8084.13 | 90.2739 | 15.2531
3 | Huyện Tủa Chùa | 0 | 143763 | 143763 | 159273 | 0 | 0 | 66133 | 59000 | 56417.8096 | 0 | 85.3096 | 0
4 | Huyện Mường Chà | 0 | 140000 | 140000 | 150500 | 0 | 0 | 66133 | 59000 | 35810.183 | 8996.65 | 54.1487 | 15.2486
5 | Huyện Điện Biên Đông | 0 | 185070 | 185070 | 185070 | 0 | 0 | 63799 | 57000 | 11914.569 | 0 | 18.6752 | 0
6 | Huyện Tuần Giáo | 0 | 181000 | 181000 | 181000 | 0 | 0 | 67689 | 60000 | 34564.699 | 0 | 51.064 | 0
7 | Huyện Mường Nhé | 0 | 143495 | 143495 | 168200 | 0 | 0 | 66045 | 65130 | 52292.3189 | 4146.5461 | 79.1768 | 6.3666
B | CHI TIẾT TƯNG ĐƠN VỊ
B1 | ĐƠN VỊ CẤP TỈNH (Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững) |  | 57280 | 57280 | 63280 | 0 | 0 | 28531 | 20844 | 28437.94 | 0 | 99.6738 | 0
I | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn |  | 49534 | 49534 | 55534 | 0 | 0 | 23241 | 18758 | 23147.94 | 0 | 99.5996 | 0
I.1 | Trường Cao đẳng nghề |  | 27500 | 27500 | 25500 | 0 | 0 | 18437 | 8680 | 18343.94 | 0 | 99.4953 | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 16437 | 8680 |  |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp, cải tạo các hạng mục phụ trợ: Cổng, nhà bảo vệ, sân, tường rào và rãnh thoát nước nội bộ Trường Cao đẳng nghề Điện Biên. | 1440/QĐ-UBND 14/8/2022 | 6500 | 6500 | 6500 |  |  | 4000 | 2400 | 4000 |  | 100 | 0 | Đảm bảo hoàn thành theo đúng hợp đống đã ký với nhà thầu thi công xây dưng, Giải ngân đạt 100% theo kế hoach vốn giao
2 | Nâng cấp, cải tạo nhà hiệu bộ Trường Cao đẳng nghề Điện Biên. | 1405/QĐ-UBND 13/8/2022 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 4200 | 200 | 4139.1672 |  | 98.5516 | 0
3 | Nâng cấp, cải tạo nhà ký túc xá 3 tầng Trường Cao đẳng nghề Điện Biên. | 1442/QĐ-UBND 14/8/2022 | 8500 | 8500 | 8500 |  |  | 3237 | 5080 | 3237 |  | 100 | 0
4 | Nâng cấp cải tạo nhà hội trường, Trường Cao đẳng nghề Điện Biên. | 1443/QĐ-UBND 14/8/2022 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 5000 | 1000 | 5000 |  | 100 | 0
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0
1 | Nâng cấp, cải tạo nhà ký túc xá 2 tầng Trường Cao đẳng nghề Điện Biên. | Số 1441 ngày 14/8/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1967.7728 |  | 98.3886 |  | Đã hoàn thành
I.2 | Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên |  | 8014 | 8014 | 16014 | 0 | 0 | 4804 | 3460 | 4804 |  | 100 | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 8014 | 8014 | 8014 | 0 | 0 | 4804 | 3160 |  |  | 0 | 0
1 | Sửa chữa, cải tạo nhà thực hành quản trị nhà hàng khách sạn, Nhà ký túc xá và hạng mục phụ trợ | 1406/QĐ-UBND 13/8/2022 | 8014 | 8014 | 8014 |  |  | 4804 | 3160 | 4804 |  | 100 | 0 | Tiến độ thi công đảm bảo, vượt khối lượng so với kế hoạch vốn đã bố trí năm 2022. Dự kiến giải ngân đạt 100% so với kế hoạch được giao.
(5) | Chuẩn bị đầu tư |  | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  | 0
1 | Khu ký túc xá cho học sinh dân tộc nội trú |  |  |  | 8000 |  |  | 0 | [5 empty] | Đang thực hiện khảo sát tổng mặt bằng lên phương án khảo sát địa chất, thiết kế, lập dự án trình phê duyệt
I.3 | Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên |  | 14020 | 14020 | 14020 | 0 | 0 | 0 | 6618 |  |  |  | 0
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 6118 |  |  |  | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Nhà ký túc xá 3 tầng HSSV khu A Trường Cao đẳng y tế Điện Biên | 2214/QĐ-UBND 02/12/2022 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 0 | 6118 |  |  |  | 0 | Hiện Sở Y tế đang cập nhật lại đơn giá dự toán theo thống báo giá của Sở Xây dựng và thược hiện trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(5) | Chuẩn bị đầu tư |  | 7020 | 7020 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Nhà lớp học 4 tầng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên |  | 7020 | 7020 | 7020 |  |  | 0 | 500 |  |  |  | 0 | Hiện đã mời Sở Xây dựng đi kiểm tra đánh giá hiện trạng và đang thực hiện các bước lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
II | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững |  | 7746 | 7746 | 7746 | 0 | 0 | 5290 | 2086 | 5290 |  | 100 | 0
| Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |  | 7746 | 7746 | 7746 | 0 | 0 | 5290 | 2086 | 5290 |  | 100 | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 7746 | 7746 | 7746 | 0 | 0 | 5290 | 2086 |  |  | 0 | 0
1 | Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên | 1407/QĐ-UBND 13/8/2022; 2010/QĐ-UBND 01/11/2022 | 7746 | 7746 | 7746 |  |  | 5290 | 2086 | 5290 |  | 100 | 0 | Tiến độ thực hiện đúng kế hoạch, dự kiến giải giân 100% kế hoạch vốn được giao
B2 | ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN (Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo) |  | 1178948 | 1178948 | 1203759 | 0 | 0 | 458174 | 415130 | 300041.5595 | 21627.3261 | 65.4864 | 5.2098
I | Huyện Nậm Pồ |  | 201310 | 201310 | 201310 | 0 | 0 | 69244 | 62000 | 55662.099 | 400 | 80.3854 | 0.64516
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 201310 | 201310 | 201310 | 0 | 0 | 69244 | 62000 |  |  | 0 | 0
1 | Đường Trung tâm huyện - Nà Khoa, huyện Nậm Pồ | 1195/QĐ-UBND 11/7/2022 | 39950 | 39950 | 39950 |  |  | 13550 | 10000 | 12527.65 |  | 92.455 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 3%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Nâng cấp đường Nà Khoa - Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ | 1408/QĐ-UBND 13/8/2022 | 85360 | 85360 | 85360 |  |  | 35694 | 15000 | 26183.633 | 400 | 73.3558 | 2.6667 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 3%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | Cầu bê tông qua suối Nậm Pồ đi xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ | 1196/QĐ-UBND 11/7/2022 | 26000 | 26000 | 26000 |  |  | 10000 | 10000 | 6950.816 |  | 69.5082 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 1%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
4 | Trung tâm Văn hóa huyện Nậm Pồ | 1409/QĐ-UBND 13/8/2022 | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 10000 | 27000 | 10000 |  | 100 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 10%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
II | Huyện Mường Ảng |  | 184310 | 184310 | 158406 | 0 | 0 | 59131 | 53000 | 53379.881 | 8084.13 | 90.2739 | 15.2531
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 51400 | 51400 | 51400 | 0 | 0 | 27779 | 21790 |  |  | 0 | 0
1 | Dự án: Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường Ảng | 1422/QĐ-UBND 14/8/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 3000 | 1720 | 2093.053 |  | 69.7684 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 45% khối lượng xây lắp, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Nhà hiệu bộ trường tiểu học thị trấn Mường Ảng | 2874/QĐ-UBND 11/7/2022 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 2500 | 890 | 2500 | 246.113 | 100 | 27.6531 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng đạt 80% khối lượng gói thầu xây lắ, dự kiến hoàn thành công trình và tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 20/4/2023
3 | Phòng học bộ môn trường THCS thị trấn Mường Ảng | 2875/QĐ-UBND 11/7/2022 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  | 1400 | 1980 | 1400 | 1108.656 | 100 | 55.9927 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng đạt 50% khối lượng gói thầu xây lắp , dự kiến hoàn thành công trình và tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30/5/2023
4 | Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Ẳng Cang | 2876/QĐ-UBND 11/7/2022 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 1000 | 2400 | 1000 | 352.07 | 100 | 14.6696 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng đạt 70% khối lượng gói thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành công trình và tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 15/03/2023
5 | Xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ TrườngTiểu học Ẳng Nưa | 2877/QĐ-UBND 11/7/2022 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 1000 | 2450 | 1000 | 1141.444 | 100 | 46.5896 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng đạt 51% khối lượng gói thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành công trình và tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30/5/2023
6 | Xây dựng nhà lớp và các hạng mục phụ trợ học Trường Tiểu học Mường Lạn | 2878/QĐ-UBND 11/7/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 1500 | 3400 | 1380.729 | 686.112 | 92.0486 | 20.1798 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
7 | Đường liên xã Ẳng Nưa - Ẳng Cang | 2880/QĐ-UBND 11/7/2022 | 7500 | 7500 | 7500 |  |  | 5000 | 2490 | 2385.462 |  | 47.7092 | 0 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
8 | Nâng cấp đường từ trung tâm xã Mường Đăng đi xã Ngối Cáy | 2881/QĐ-UBND 11/7/2022 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 8279 | 4860 | 8279 | 2244.88 | 100 | 46.1909 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, đạt 80% khối lượng gói thầu xây lắp dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
9 | Sửa chữa sân và các hạng mục phụ trợ khu trung tâm hành chính huyện (tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, TDTT của huyện) | 2911/QĐ-UBND 13/7/2022 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 4100 | 1600 | 4100 | 1465 | 100 | 91.5625 | Dự án đã thi công xong, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 101910 | 101910 | 76006 | 0 | 0 | 31352 | 22710 |  |  | 0 | 0
1 | Đường liên xã Nặm Lịch - Mường Lạn (Từ bản Lịch Cang, xã Nặm Lịch sang bản Huổi Lỵ, xã Mường Lạn) | 2879/QĐ-UBND 11/7/2022 | 14500 | 14500 | 14500 |  |  | 7000 | 4904 | 5074.749 |  | 72.4964 | 0 | Đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp, công trình chưa khỏi công do chưa được đưa vào kế hoạch sử dụng đất 2023, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Trường mầm non Hoa Hồng, thị trấn Mường Ảng | 1410/QĐ-UBND 13/8/2022 | 34000 | 34000 | 34000 |  |  | 7852 | 12210 | 7852 | 839.855 | 100 | 6.8784 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, đạt 10% khối lượng gói thầu xây lắp dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | Đường liên xã Mường Đăng - Ngối Cáy (từ bản Chan I đi Chan II, xã Mường Đăng đi Chan III, xã Ngối Cáy) | 1411/QĐ-UBND 13/8/2022 | 40000 | 40000 | 14096 |  |  | 12500 | 1596 | 12344.496 |  | 98.756 | 0 | Đã tổ chức ký kết hợp đồng xây lắp ngày 27/12/2022, , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
4 | Đầu tư xây dựng Nhà Đa năng; cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ trường THPT Búng Lao | 1424/QĐ-UBND 14/8/2022 | 13410 | 13410 | 13410 |  |  | 4000 | 4000 | 3970.392 |  | 99.2598 | 0 | Đang triển khai thi công xây dựng ước đạt 40% giá trị công trình;Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 8500 |  |  |  | 0
1 | Trường tiểu học xã Ngối Cáy | 4250/QĐ-UBND 22/11/2022 | 12500 | 12500 | 12500 |  |  | 0 | 3000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Phòng học bộ môn + nhà nội trú và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Ngối Cáy | 4251/QĐ-UBND 22/11/2022 | 7500 | 7500 | 7500 |  |  | 0 | 2000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường PTDTBTTH bản Bua, xã Ẳng Tở | 4252/QĐ-UBND 22/11/2022 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 2000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
4 | Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nặm Lịch | 4140/QĐ-UBND 09/11/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 1500 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
III | Huyện Tủa Chùa |  | 143763 | 143763 | 159273 | 0 | 0 | 66133 | 59000 | 56417.8096 | 0 | 85.3096 | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 98763 | 98763 | 98763 | 0 | 0 | 49143 | 44860 |  |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | 1413/QĐ-UBND 13/8/2022 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 13021 | 5980 | 11836.787 |  | 90.9054 | 0
2 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tình Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só | 1414/QĐ-UBND 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 14000 | 15000 | 14000 |  | 100 | 0
3 | Sân Vận động huyện Tủa Chùa | 1415/QĐ-UBND 13/8/2022 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | 15000 | 18000 | 13876.855 |  | 92.5124 | 0
4 | Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa | 1421/QĐ-UBND 14/8/2022 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 3000 | 2880 | 2235.8446 |  | 74.5282 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, Dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thời điểm tháng 6 năm 2023
5 | Đầu tư xây dựng nhà lớp học và phòng học bộ môn, khu nội trú và các hạng mục phụ trợ trường THCS và THPT Quyết Tiến | 1416/QĐ-UBND 14/8/2022 | 7763 | 7763 | 7763 |  |  | 4122 | 3000 | 2327.407 |  | 56.4631 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình ước đạt 40% giá trị công trình; Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 45000 | 45000 | 30000 | 0 | 0 | 16990 | 12640 |  |  | 0 | 0
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | 1412/QĐ-UBND 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 2000 | 12640 | 481.421 |  | 24.071 | 0
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa | Số 1867/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 | 15000 | 15000 |  |  |  | 14990 |  | 10633.495 |  | 70.9373
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023 | [6 empty] | 0
(5) | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 30510 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1026 |  |  | 0
1 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) - Phình Sáng, Tuần Giáo |  |  |  | 18000 |  |  |  | 500 | 1026 |  |  | 0 | Đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư
2 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình)-Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) |  |  |  | 8500 |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 0
3 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun |  |  |  | 14010 |  |  | 0 | 400 |  |  |  | 0
4 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận |  |  |  | 8000 |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 0
IV | Huyện Mường Chà |  | 140000 | 140000 | 150500 | 0 | 0 | 66133 | 59000 | 35810.183 | 8996.65 | 54.1487 | 15.2486
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 20000 | 19100 |  |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học và THCS Mường Tùng, xã Mường Tùng | 1377/QĐ-UBND 10/8/2022 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 10000 | 9800 | 6354.729 |  | 63.5473 | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; thi công được 30% gói thầu xây lắp; giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Nâng cấp đường giao thông xã Huổi Lèng - xã Sá Tổng (Điểm đầu tuyến từ bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng - điểm cuối tuyến Phi 2, xã Sá Tổng) | 1225/QĐ-UBND 13/7/2022 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 10000 | 9300 | 6351.229 | 2579.366 | 63.5123 | 27.7351 | Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; thi công được 30% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 46133 | 36900 |  |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông Thị trấn Mường Chà - xã Na Sang (Điểm đầu từ QL12 thị trấn Mường Chà điểm cuối bản Huổi Xưa, xã Na Sang) | 1224/QĐ-UBND 13/7/2022 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 15011 | 7000 | 2761.336 |  | 18.3954 | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; thi công được 10% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Đầu tư xây dựng Nhà Đa năng, lớp học, nhà nội trú và các hạng mục phụ trợ trường THPT Mường Chà | 1425/QĐ-UBND 14/8/2022 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 2200 | 5600 | 2167.778 |  | 98.5354 | 0 | Đang triển khai thi công xây dựng ước đạt 30% giá trị công trình;Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao
3 | Nâng cấp đường giao thông xã Na Sang - xã Mường Mươn (Điểm đầu tuyến từ bản Hin 1, xã Na Sang - điểm cuối tuyến bản Huổi Nhả, xã Mường Mươn) | 1997/QĐ-UBND 14/7/2022 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 6422 | 4200 | 1794.52 |  | 27.9433 | 0 | Tiến độ triển khai: Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; thi công được 30% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023,giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
4 | Xây mới trường Mầm non Ma Thì Hồ, xã Ma Thì Hồ | 1998/QĐ-UBND 14/7/2022 | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 4500 | 3200 | 3125.501 |  | 69.4556 | 0 | Hoàn thành 100%
5 | Nâng cấp, sửa chữa trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sá Tổng, xã Sá Tổng | 1999/QĐ-UBND 14/7/2022 | 14500 | 14500 | 14500 |  |  | 5000 | 5300 | 4647.022 | 1991.237 | 92.9404 | 37.5705 | Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; thi công được 30% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023,giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
6 | Nâng cấp, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Huổi Mí, xã Huổi Mí | 2000/QĐ-UBND 14/7/2022 | 11000 | 11000 | 11000 |  |  | 5000 | 4200 | 3747.778 |  | 74.9556 | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; thi công được 40% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
7 | Nâng cấp, sửa chữa Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng xã Huổi Lèng | 2001/QĐ-UBND 14/7/2022 | 9500 | 9500 | 9500 |  |  | 4000 | 3900 | 860.29 |  | 21.5072 | 0 | Hoàn thành 100% khối lượng xây lắp
8 | Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nậm Nèn, xã Nậm Nèn | 2002/QĐ-UBND 14/7/2022 | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 4000 | 3500 | 4000 | 1726.047 | 100 | 49.3156 | Hoàn thành 100% khối lượng xây lắp
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 2700 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Mí, xã Huổi Mí | 5047/QĐ-UBND 23/11/2022 |  |  | 10500 |  |  | 0 | 2700 |  | 2700 |  | 100 | Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; Dự kiến khởi công xây lắp 22/02/2023; Dự kiến hoàn thành quý I năm 2024, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
(5) | Chuẩn bị đầu tư năm 2023 |  | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  | 0
1 | Xây mới Trường mầm non Huổi Lèng, xã Huổi Lèng |  | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 0 | Hoàn thành 100% khối lượng xây lắp
V | Huyện Điện Biên Đông |  | 185070 | 185070 | 185070 | 0 | 0 | 63799 | 57000 | 11914.569 |  | 18.6752 | 0
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 137570 | 137570 | 137570 | 0 | 0 | 63799 | 53600 |  |  | 0 | 0
1 | Đường giao thông liên xã bản Tin Tốc A - Nậm Ma - Mường Ten (xã Pú Hồng) - Huổi Mi (xã Sam Kha) | 1226/QĐ-UBND 13/7/2022 | 31000 | 31000 | 31000 |  |  | 11660 | 15000 | 1470.593 |  | 12.6123 | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, Dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 50% kế hoạch giao | - Do dự án không có chi phí GPMB một số vị trí vướng mắc các hộ dân, nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp khó khăn
2 | Nâng cấp đường giao thông liên xã bản Na Hay - Tìa Ghếnh - Háng Sua xã Tìa Dình - xã Sam Kha | 1227/QĐ-UBND 13/7/2022 | 31000 | 31000 | 31000 |  |  | 14300 | 12600 | 3775.816 |  | 26.4043 | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2024, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 50% kế hoạch giao | - Do dự án không có chi phí GPMB một số vị trí vướng mắc các hộ dân, nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp khó khăn
3 | Đường giao thông liên xã bản Phá Khẩu - Phì Sua (xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông) - Phì Cao (xã Mường Nhà, huyện Điện Biên) | 1228/QĐ-UBND 13/7/2022 | 19000 | 19000 | 19000 |  |  | 7000 | 9000 | 406.781 |  | 5.8112 | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2024, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 60% kế hoạch giao | - Do dự án không có chi phí GPMB một số vị trí vướng mắc các hộ dân, nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp khó khăn
4 | Nâng cấp đường giao thông liên xã bản Nà Nếnh C (xã Pú Hồng) - Na Su - Chua Ta (xã Tìa Dình) | 1229/QĐ-UBND 13/7/2022 | 43000 | 43000 | 43000 |  |  | 25639 | 12000 | 1979.762 |  | 7.7217 | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, Dự kiến hoàn thành quý II năm 2025, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 50% kế hoạch giao | - Do dự án không có chi phí GPMB một số vị trí vướng mắc các hộ dân, nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp khó khăn
5 | Đầu tư xây dựng Nhà Đa năng và phòng học bộ môn, nhà nội trú và các hạng mục phụ trợ trường THPT Trần Can | 1426/QĐ-UBND 14/8/2022 | 13570 | 13570 | 13570 |  |  | 5200 | 5000 | 4281.617 |  | 82.3388 | 0 | Đang triển khai thi công xây dựng ước đạt 40% giá trị công trình;Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 34500 | 34500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |  | #DIV/0! | 0
1 | Thủy lợi Na Ngựu xã Phì Nhừ (phục vụ dân bản Na Ngựu xã Phì nhừ và dân bản Pa Vạt xã Mường Luân) -126,8ha | 2643/QĐ-UBND 22/11/2022 | 8500 | 8500 | 8500 |  |  | 0 | 3000 |  |  | #DIV/0! | 0
(5) | Chuẩn bị đầu tư |  | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  |  | 0
1 | Xây dựng trường Mầm non Pú Hồng, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  | 0 | 400 |  |  |  | 0
VI | Huyện Tuần Giáo |  | 181000 | 181000 | 181000 | 0 | 0 | 67689 | 60000 | 34564.699 | 0 | 51.064 | 0
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 151000 | 151000 | 151000 | 0 | 0 | 67689 | 45000 |  |  | 0 | 0
1 | Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo | 1427/QĐ-UBND 14/8/2022 | 65000 | 65000 | 65000 |  |  | 38689 | 10000 | 18872.178 |  | 48.7792 | 0 | Đã hoàn tất công tác lựa chọn được nhà thầu và ký kết hợp đồng đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong | 1428/QĐ-UBND 14/8/2022 | 26000 | 26000 | 26000 |  |  | 9000 | 10000 | 6870.84 |  | 76.3427 | 0 | Đã hoàn tất công tác lựa chọn được nhà thầu và ký kết hợp đồng đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin | 1429/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 10000 | 15000 | 8365.384 |  | 83.6538 | 0 | Đã hoàn tất công tác lựa chọn được nhà thầu và ký kết hợp đồng đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
4 | Dự án xây mới nhà kỹ thuật cao TTYT huyện Tuần Giáo | 1420/QĐ-UBND 14/8/2022 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 10000 | 10000 | 456.297 |  | 4.563 | 0 | Đang hoàn thiện Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 0
1 | Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng | 2213/QĐ-UBND 02/12/2022 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 15000 |  |  |  | 0 | Đang trình thẩm định báo cáo NCKT
(5) | Chuẩn bị đầu tư
VII | Huyện Mường Nhé |  | 143495 | 143495 | 168200 | 0 | 0 | 66045 | 65130 | 52292.3189 | 4146.5461 | 79.1768 | 6.3666
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 118995 | 118995 | 118995 | 0 | 0 | 61045 | 55690 |  |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Chung Chải số 2 | 820/QĐ-UBND 11/8/2022 | 14995 | 14995 | 14995 |  |  | 10000 | 4990 | 10000 |  | 100 | 0 | Đang thi công, khối lượng ước đạt 70% khối lượng xây lắp dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Nâng cấp, sửa chữa trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Sen Thượng đạt chuẩn quốc gia | 1417/QĐ-UBND 13/8/2022 | 17400 | 17400 | 17400 |  |  | 9800 | 7070 | 5547.799 | 572.739 | 56.6102 | 8.101 | Đang thi công, khối lượng ước đạt 10% khối lượng xây lắp dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | Nâng cấp Quảng trường và vỉa hè trung tâm huyện Mường Nhé (tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao) | 1419/QĐ-UBND 13/8/2022 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | 18045 | 15700 | 11339.151 | 55.604 | 62.8382 | 0.35417 | Đã ký hợp đồng, chuẩn bị thi công dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
4 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Pá Mỳ | 819/QĐ-UBND 11/8/2022 | 7450 | 7450 | 7450 |  |  | 2400 | 4760 |  |  | 0 | 0 | Đã ký hợp đồng, chuẩn bị thi công
5 | Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Leng Su Sìn | 821/QĐ-UBND 11/8/2022 | 14200 | 14200 | 14200 |  |  | 4700 | 9410 | 4700 | 823.8806 | 100 | 8.7554 | Đang thi công, khối lượng ước đạt 30% khối lượng xây lắp
6 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Trần Văn Thọ | 822/QĐ-UBND 11/8/2022 | 8150 | 8150 | 8150 |  |  | 4700 | 3390 | 4700 |  | 100 | 0 | Đang thi công, khối lượng ước đạt 60% khối lượng xây lắp
7 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Leng Su Sìn | 823/QĐ-UBND 11/8/2022 | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 6400 | 2400 | 6400 |  | 100 | 0 | Đang thi công, khối lượng ước đạt 80% khối lượng xây lắp
8 | Nâng cấp, sửa chữa trường Phổ thông DTBT THCS Mường Toong | 824/QĐ-UBND 11/8/2022 | 13000 | 13000 | 13000 |  |  | 5000 | 7970 | 5000 | 2694.3224 | 100 | 33.8058 | Đang thi công, khối lượng ước đạt 40% khối lượng xây lắp
3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0
1 | Kè bảo vệ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Nhé (Chiều dài 350 m) | 825/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện MN | 10000 | 10000 |  |  |  | 5000 |  | 4605.3689 |  | 92.1074 |  | Đã hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 8540 |  |  |  | 0
1 | Đầu tư xây dựng nhà lớp học, khu nội trú và các HMPT trường THPT Mường Nhé | 2212/QĐ-UBND 02/12/2022 | 14500 | 14500 | 14500 |  |  | 0 | 8540 |  |  |  | 0 | Đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; dự kiến công trình sẽ triển khai thi công trong quý II năm 2023; Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao
(5) | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 34705 | 0 | 0 | 0 | 900 |  |  |  | 0
1 | Trường phổ thông DTBT tiểu học Quảng Lâm, xã Quảng Lâm | 52/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 |  |  | 19355 |  |  |  | 400 |  |  |  | 0 | Đã phê duyệt dự án, đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công
2 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Mường Toong số 1 |  |  |  | 8150 |  |  | 0 | 300 |  |  |  | 0 | Đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
3 | Nâng cấpTrường THCS Huổi Lếch |  |  |  | 7200 |  |  | 0 | 200 |  |  |  | 0 | Đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

## PL 06 CT DTTS (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 07
BIỂU PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 -2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày /4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Kế hoạch vốn Ngân sách trung ương giao |  |  | Kết quả giải ngân vốn NSTW đến 31/3/2023 |  | Tỷ lệ % vốn giải ngân vốn so với kế hoạch giao |  | Tiến độ kết quả triển khai thực hiện công trình đến nay . Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 | Khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó |  | Năm 2022 | Vốn NSĐP | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023
NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | [7 empty] | 632564
A | TỔNGHỢP CHUNG |  |  | 1574555.3 | 1501214.764 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 477821.177 | #REF! | 632563.6 | 220562.6066 | 53903.2839 | 46.1601 | 8.5214 |  |  | -0.4
I | SỞ Y TẾ | 0 | 0 | 68000 | 39985 | 0 | 68000 | 39985 | 28015 | 25989.5 | 0 | 13995.5 | 19781.104 | 0 | 76.1119 | 0 |  |  | 220563
II | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 38000 | 0 | 62000 | 9018.832 | 0 | 23.7338 | 0 |  |  | 0.39341
III | BAN DÂN TỘC TỈNH | 0 | 0 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ | 0 | 0 | 96857.7 | 96857.7 | 0 | 90658 | 33158 | 57500 | 33158 | 0 | 6200 | 30082.5612 | 0 | 90.7249 | 0
V | HUYỆN ĐIỆN BIÊN | 0 | 0 | 74793.6 | 74662.6 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 32900 | 0 | 47978.7 | 11549.561 | 4380 | 35.105 | 9.1291
VI | HUYỆN TUẦN GIÁO | 0 | 0 | 276505 | 261576.864 | 0 | 1257.147 | 1257.147 | 0 | 1221.147 | 0 | 98170 | 1220.851 | 20169.351 | 99.9758 | 20.5453
VII | HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG | 0 | 0 | 232538 | 232538 | 0 | 160202 | 160202 | 0 | 104893 | 0 | 90803 | 21895.0423 | 9300 | 20.8737 | 10.242
VIII | HUYỆN MƯỜNG ẲNG | 0 | 0 | 106285 | 92530.6 | 0 | 26594.4 | 26594.4 | 0 | 18616 | 0 | 41869.4 | 2364.873 | 3134.454 | 12.7034 | 7.4863
IX | HUYỆN MƯỜNG NHÉ | 0 | 0 | 138307 | 138307 | 0 | 87844 | 87844 | 0 | 52489.8 | 0 | 60877.2 | 36836.7061 | 12204.8299 | 70.1788 | 20.0483
X | HUYỆN MƯỜNG CHÀ | 0 | 0 | 227701 | 220367 | 0 | 134849.72 | 134849.72 | 0 | 90417.73 | 0 | 72431.8 | 18859.782 | 999 | 20.8585 | 1.3792
XI | HUYỆN TỦA CHÙA | 0 | 0 | 94221 | 94221 | 0 | 61043 | 61043 | 0 | 31495 | 0 | 49793 | 31495 | 1498.512 | 100 | 3.0095
XII | HUYỆN NẬM PỒ | 0 | 0 | 153650 | 144743 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48641 | #REF! | 81045 | 37458.294 | 2217.1371 | 77.0097 | 2.7357
XIII | THỊ XÃ MƯỜNG LAY | 0 | 0 | 5697 | 5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
B | CỤ THỂ TƯNG ĐƠN VỊ
B1 | ĐƠN VỊ CẤP TỈNH |  |  | 168000 | 139985 | 0 | 168000 | 139985 | 28015 | 63989.5 | 0 | 80895.5 | 28799.936 | 0 | 45.0073 | 0 |  |  |  | 0
B1.1 | SỞ Y TẾ |  |  | 68000 | 39985 | 0 | 68000 | 39985 | 28015 | 25989.5 | 0 | 13995.5 | 19781.104 | 0 | 76.1119 | 0 |  |  |  | 0
I | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Trạm Y tế xã Nà Hỳ huyện Nậm Pồ |  | Quyết định số 1994/ QĐ-UBND ngày 03/11/2021 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 2500 |  | 2500 | 1452.622 |  | 58.1049 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 10% khối lượng xây lắp, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | Xã đang thi công đường bê tông do đó chưa thể vận chuyển vật liệu vào công trình |  | 0
2 | Trạm Y tế xã Xa Lông huyện Mường Chà |  | Quyết định số 1122 /QĐ-UBND ngày 30/6/ 2022 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 2500 |  | 2500 | 2287.7266 |  | 91.5091 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 50 % khối lượng xây lắp, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
II | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân |  |  | 58000 | 29985 | 0 | 58000 | 29985 | 28015 | 20989.5 | 0 | 8995.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông |  | Quyết định số 1123 /QĐ-UBND ngày 30/6/ 2022 | 28000 | 14000 |  | 28000 | 14000 | 14000 | 9800 |  | 4200 | 8720.448 |  | 88.9842 | 0 | Đang hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
2 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé |  | Quyết định số 1124 /QĐ-UBND ngày 30/6/ 2022 | 30000 | 15985 |  | 30000 | 15985 | 14015 | 11189.5 |  | 4795.5 | 7320.3074 |  | 65.4212 | 0 | Đang hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
B1.2 | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 38000 | 0 | 62000 | 9018.832 | 0 | 23.7338 | 0 |  |  |  | 0
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 38000 | 0 | 62000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
IV.2 | Đầu tư Trường PTDTNT |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 38000 | 0 | 62000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT tỉnh Điện Biên |  | Quyết định số 1678/ QĐ-UBND ngày 14/9/2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  | 30000 |  | 50000 | 3263.497 |  | 10.8783 | 0 | Công trình đã ký hợp đồng; bắt đầu triển khai thi công từ ngày 01/03/2023; Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 70% kế hoạch vốn giao; |  |  | 0
2 | Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Mường Chà. |  | Quyết định số 1650/ QĐ-UBND ngày 08/9/2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 8000 |  | 12000 | 5755.335 |  | 71.9417 | 0 | Công trình bắt đầu khởi công ngày 10/02/2022; Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 95% kế hoạch vốn giao; | Kế hoạch vốn bố trí vượt tổng mức đầu tư của dự án |  | 0
B1.3 | BAN DÂN TỘC TỈNH |  |  | 4900 | 4900 | [6 empty] | 4900 |  |  |  | 0
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên |  |  | 2400 | 2400 | [6 empty] | 2400 |  |  |  |  | UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số Số 23/QĐ-UBND, ngày 05/01/2023
3 | Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé |  |  | 2500 | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  |  | Đang trình Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư
B2 | ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN |  |  | 1406555.3 | 1361229.764 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 413831.677 | #REF! | 551668.1 | 191762.6706 | 53903.2839 | 46.3383 | 9.771 |  |  |  | #REF!
B2.1 | THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ |  |  | 96857.7 | 96857.7 | 0 | 90658 | 33158 | 57500 | 33158 | 0 | 6200 | 30082.5612 | 0 | 90.7249 | 0 |  |  |  | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết trình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 6199.7 | 6199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 |  |  |  | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 6199.7 | 6199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 |  |  |  | 0
a | Dự án khởi công mới năm 2023
1 | Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt bản Vang, xã Pá Khoang |  | Số 2622/QĐ-UBND; 16/11/2022 | 1099.7 | 1099.7 | [6 empty] | 1100 |  |  |  | 0 | Đang hoàn thiện hồ sơ trình Kế hoạch LCNT, Dự kiến quý I lựa chọn xong nhà thầu và giải ngân 100% KHV giao năm 2023
2 | Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt bản Kéo, xã Pá Khoang |  | Số 2623/QĐ-UBND; 16/11/2022 | 1100 | 1100 | [6 empty] | 1100 |  |  |  | 0 | Đang hoàn thiện hồ sơ trình Kế hoạch LCNT, Dự kiến quý I lựa chọn xong nhà thầu và giải ngân 100% KHV giao năm 2023
3 | Công trình nước sạch bản Phiêng lơi xã Thanh Minh |  | Số 2624/QĐ-UBND; 16/11/2022 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 0 | Đang hoàn thiện hồ sơ trình Kế hoạch LCNT, Dự kiến quý I lựa chọn xong nhà thầu và giải ngân 100% KHV giao năm 2023
4 | Công trình nước sạch bản Nà Nghè xã Thanh Minh |  | Số 2625/QĐ-UBND; 16/11/2023 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 0 | Đang hoàn thiện hồ sơ trình Kế hoạch LCNT, Dự kiến quý I lựa chọn xong nhà thầu và giải ngân 100% KHV giao năm 2023
5 | Công trình nước sạch bản Tân Quang xã Thanh Minh |  | 2626/QĐ-UBND; 16/11/2024 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | Đang hoàn thiện hồ sơ trình Kế hoạch LCNT, Dự kiến quý I lựa chọn xong nhà thầu và giải ngân 100% KHV giao năm 2023
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 90658 | 90658 | 0 | 90658 | 33158 | 57500 | 33158 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
IV.1 | Đầu tư Trường PTDTBT |  |  | 90658 | 90658 | 0 | 90658 | 33158 | 57500 | 33158 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học số 2 Pá Khoang xã Pá Khoang |  | Quyết định số 3390/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 9600 | 9600 |  | 9600 | 4000 | 5600 | 4000 |  |  | 3143.715 |  | 78.5929 |  | Đang thi công đạt khoảng 10% khối lượng gói thầu xây lắp, Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2023, và giải ngân hết KHV kéo dài NSTW năm 2023 |  |  | 0
2 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Pá Khoang |  | Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 14900 | 14900 |  | 14900 | 4000 | 10900 | 4000 |  |  | 4000 |  | 100 |  | Đang thi công đạt khoảng 50% khối lượng gói thầu xây lắp, Dự kiến hoàn thành quý III năm 2023, và giải ngân hết KHV kéo dài NSTW năm 2023 |  |  | 0
3 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS xã Nà Tấu |  | Quyết định số 3206/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 14900 | 14900 |  | 14900 | 5158 | 9742 | 5158 |  |  | 4891.058 |  | 94.8247 |  | Đang thi công đạt khoảng 10% khối lượng gói thầu xây lắp, Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2023, và giải ngân hết KHV kéo dài NSTW năm 2023 |  |  | 0
4 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Nà Nhạn xã Nà Nhạn |  | Quyết định số 3204/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 11000 | 11000 |  | 11000 | 4000 | 7000 | 4000 |  |  | 3755.764 |  | 93.8941 |  | Đang thi công đạt khoảng 10% khối lượng gói thầu xây lắp, Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2023, và giải ngân hết KHV kéo dài NSTW năm 2023 |  |  | 0
5 | Bổ sung, nâng cấpTrường Tiểu học số 2 Nà Nhạn xã Nà Nhạn |  | Quyết định số 3391/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 4000 | 5000 | 4000 |  |  | 2881.5806 |  | 72.0395 |  | Đang thi công đạt khoảng 10% khối lượng gói thầu xây lắp, Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2023, và giải ngân hết KHV kéo dài NSTW năm 2023 |  |  | 0
6 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu |  | Quyết định số 3203/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 10600 | 10600 |  | 10600 | 4000 | 6600 | 4000 |  |  | 3999.55 |  | 99.9888 |  | Đang thi công đạt khoảng 10% khối lượng gói thầu xây lắp, Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2023, và giải ngân hết KHV kéo dài NSTW năm 2023 |  |  | 0
7 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng |  | Quyết định số 3207/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 8658 | 8658 |  | 8658 | 4000 | 4658 | 4000 |  |  | 3427.1546 |  | 85.6789 |  | Đang thi công đạt khoảng 50% khối lượng gói thầu xây lắp Dự kiến hoàn thành quý III năm 2023, và giải ngân hết KHV kéo dài NSTW năm 2023 |  |  | 0
8 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng xã Mường Phăng |  | Quyết định số 3205/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 12000 | 12000 |  | 12000 | 4000 | 8000 | 4000 |  |  | 3983.739 |  | 99.5935 |  | Đang thi công đạt khoảng 10% khối lượng gói thầu xây lắp Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2023, và giải ngân hết KHV kéo dài NSTW năm 2023 |  |  | 0
B2.2 | HUYỆN ĐIỆN BIÊN |  |  | 74793.6 | 74662.6 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 32900 | 0 | 47978.7 | 11549.561 | 4380 | 35.105 | 9.1291 |  |  |  | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 5684.7 | 5632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632.7 |  |  |  | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 5684.7 | 5632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632.7 |  |  |  | 0
1 | Nước sinh hoạt bản Sáng, xã Thanh An |  | Quyết định số 3819/QĐ-UBND, ngày 30/11/2022 | 1052 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 ký hợp đồng và thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Nước sinh hoạt bản Pom Khoang, xã Thanh Nưa |  | Số 393/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 2244.7 | 2244.7 | [6 empty] | 2244.7 |  |  |  |  | Đang thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự kiên trong tháng 2/2023 phê duyệt dự án đầu tư
3 | Sửa chữa nước sinh hoạt bản Lọng Tóng, xã Thanh Luông |  | Số 394/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500
4 | Nước sinh hoạt bản Huổi Púng, xã Thanh An |  | Số 395/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 888 | 888 | [6 empty] | 888
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [10 empty] | 9316 |  |  |  | 0
1 | Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Pa Xa Xá |  | Số 396/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 13967 | 13269 | [6 empty] | 9316 |  |  |  |  | Đã phê duyệt dự án đầu tư
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 50108.9 | 50029.9 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 19600 | 0 | 27330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 22108.9 | 22029.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18930 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp sửa chữa công trình nước sạch bản Huổi Không, bản Co Đứa, xã Mường Lói |  | Quyết định số 3834/QĐ-UBND, ngày 01/12/2022 | 1579 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
1 | San nền, đầu tư cơ sở hạ tầng địa điểm mới bản Hổi Moi xã Pa Thơm |  | Số 397/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 2730 | 2730 | [6 empty] | 2730 |  |  |  |  | Đang thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự kiên trong tháng 2/2023 phê duyệt dự án đầu tư
2 | Thủy lợi Na Ỏ bản Lĩnh, thủy lợi Na Lâu bản Lĩnh xã Mường Pồn |  | Số 398/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 5100 | 5100 | [6 empty] | 5100
3 | Đường từ bản Hẹ 1 đến Bản Na Côm xã Hẹ Muông |  | Số 400/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 9100 | 9100 | [6 empty] | 6000
4 | Nước sinh hoạt nhánh A bản Na Ư, xã Na Ư |  | Số 401/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500
6 | Nước sạch bản Mường Pồn 1,2. bản Cò Chạy 1,2 xã Mường Pồn |  | Số 399/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 2099.9 | 2099.9 | [6 empty] | 2100
III.2 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã |  |  | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 19600 | 0 | 8400 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông từ bản Huổi Un đi QL12 ( ra trung tâm xã), xã Mường Pồn huyện Điện Biên |  | Quyết định số 118 QĐ-UBND ngày 20/1/2022 | 19000 | 19000 |  | 19000 | 19000 | 0 | 13300 |  | 5700 | 6407.232 |  | 48.1747 | 0 | Đang thi công được ước đạt 30% khối lượng xây lắp |  |  | 0
2 | Đường giao thông bản Cha đến trung tâm xã Thanh An |  | Quyết định số 115 QĐ-UBND ngày 20/1/2022 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000 | 0 | 6300 |  | 2700 | 3043.315 |  | 48.3066 | 0 | Đang thi công được ước đạt 50% khối lượng xây lắp |  |  | 0
V | DỰ ÁN 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  |  | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 13300 | 0 | 5700 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
V.1 | Nội dung 1: Đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội |  |  | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 13300 | 0 | 5700 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Điện Sinh hoat bản Huổi Moi xã Pa Thơm huyện Điện Biên |  | Quyết định số 1870 QĐ-UBND ngày 15/10/2021 | 19000 | 19000 |  | 19000 | 19000 | 0 | 13300 |  | 5700 | 2099.014 | 4380 | 15.7821 | 76.8421 | Đang tổ chức triển thực hiện lựa chọn nhà thầu dự kiến trong tháng 3/2023 ký hợp đồng và thi công xây dựng |  |  | 0
B2.3 | HUYỆN TUẦN GIÁO |  |  | 276505 | 261576.864 | 0 | 1257.147 | 1257.147 | 0 | 1221.147 | 0 | 98170 | 1220.851 | 20169.351 | 99.9758 | 20.5453 |  |  |  | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 7247 | 6885 | [6 empty] | 3500 |  |  |  | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 7247 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |  |  |  | 0
1 | NSH trung tâm xã Pú Xi mới |  | Số 191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 2900 | 2755 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 0
2 | NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm xã Tênh Phông |  | Số 153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 | 4347 | 4130 | [6 empty] | 2500 |  | 299.704 |  | 11.9882 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  | 8822 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |  | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lềnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo |  | Số 174/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 | 8822 | 8381 | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 176808 | 166864.864 | 0 | 1257.147 | 1257.147 | 0 | 1221.147 | 0 | 57670 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 176808 | 166864.864 | 0 | 1257.147 | 1257.147 | 0 | 1221.147 | 0 | 57670 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
III.1.1 | Xã khu vực III |  |  | 176808 | 166864.864 | 0 | 1257.147 | 1257.147 | 0 | 1221.147 | 0 | 57670 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | * Dự án tiếp chi |  |  | 33663 | 30347.114 | 0 | 1257.147 | 1257.147 | 0 | 1221.147 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Đường giao thông bản Yên - Thẳm Xả xã Mường Thín |  | Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 4673 | 4450 |  | 85.286 | 85.286 | 0 | 85.286 |  |  | 85.286 |  | 100 |  |  |  |  | 0
1 | Đường giao thông từ bản Cộng đến bản Phang xã Chiềng Đông |  | Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 4000 | 3823 |  | 15 | 15 | 0 | [10 empty] | 0
1 | Đường giao thông từ ngã ba Pa Cá đến bản Nậm Cá xã Nà Sáy |  | Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 4950 | 4609 |  | 20 | 20 | 0 | [10 empty] | 0
2 | Đường Nậm Cá - Hồng Lực xã Nà Sáy |  | Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 | 14500 | 12512 |  | 523.532 | 523.532 | 0 | 523.532 | 0 |  | 523.532 |  | 100 |  |  |  |  | 0
1 | Bản đặc biệt khó khăn (01 bản) Đường nội bản Dửn - Giai đoạn 2 |  | Quyết định số 71a/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 1100 | 850 |  | 120.635 | 120.635 | 0 | 120.635 |  |  | 120.635 |  | 100 |  |  |  |  | 0
1 | Điểm trường mầm non Chiềng Ban xã Mùn Chung |  | Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 | 1890 | 1643.514 |  | 16.93 | 16.93 | 0 | 15.93 |  |  | 15.93 |  | 100 |  |  |  |  | 0
2 | Đường bản Hán xã Quài Cang |  | Quyết định số 79a/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 1050 | 993.8 |  | 63.714 | 63.714 | 0 | 63.714 |  |  | 63.418 |  | 99.5354 |  |  |  |  | 0
3 | Nhà văn hoá bản Co Đứa xã Mường Khong |  | Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 1500 | 1465.8 |  | 412.05 | 412.05 | 0 | 412.05 |  |  | 412.05 |  | 100 |  |  |  |  | 0
b) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 143145 | 136517.75 | [6 empty] | 57670 |  |  |  | 0
1 | Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ |  | Số 180/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 13545 | 12867.75 | [6 empty] | 5000 |  | 3640.676 |  | 72.8135 | Đã hoàn tất công tác lựa chọn được nhà thầu và ký kết hợp đồng đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn xã Chiềng Đông |  | Số 181/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 14900 | 14155 | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 0 | Đã hoàn tất công tác lựa chọn được nhà thầu và ký kết hợp đồng đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang |  | Số 194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 3500 | 3325 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
4 | Cầu vào bản Kéo Lạ xã Nà Sáy |  | Số 190/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
5 | Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2) |  | Số 179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 6000 | 5700 | [6 empty] | 2500 |  | 1268.613 |  | 50.7445 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
6 | Đường QL6 -Khu sản xuất bản Háng tàu xã Tỏa Tình |  | Số 195/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 5700 | 5700 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
7 | Đường từ bản Phiêng Hoa -Á Lềnh, xã Phình Sáng |  | Số 2201a/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 40000 | 38000 | [6 empty] | 14670 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
8 | Đường + Ngầm bản Co Đứa xã Mường Khong |  | Số 196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 6000 | 5700 | [6 empty] | 2500 |  | 980.986 |  | 39.2394 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
9 | Đường + ngầm bản Khong Nưa xã Mường Khong |  | Số 178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 4000 | 3800 | [6 empty] | 2000 |  | 1123.936 |  | 56.1968 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
10 | Đường vào bản Há Dùa xã Tênh Phông (GĐ2) |  | Số 177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 5500 | 5225 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
12 | Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản Trạm Củ xã Ta Ma |  | Số 182/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 13000 | 12350 | [6 empty] | 5000 |  | 3813.612 |  | 76.2722 | Đã hoàn tất công tác lựa chọn được nhà thầu và ký kết hợp đồng đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
13 | Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 |  | Số 183/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 10100 | 9421 | [6 empty] | 5000 |  | 478.345 |  | 9.5669 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
14 | Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai đoạn 1) |  | Số 184/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 | 14900 | 14574 | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 83628 | 79446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 |  |  |  | 0
1 | Trường PTDT BT TH Bình Minh |  | Số 188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14028 | 13326 | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
2 | Trường PTDTBT TH Mường Mùn |  | Số 198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 10000 | 9500 | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
3 | Trường PTDTBT THCS Ta Ma |  | Số 187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
4 | Trường PTDTBT THCS Phình Sáng |  | Số 186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 | 14900 | 14155 | [6 empty] | 6000 |  | 4133.21 |  | 68.8868 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tụký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
5 | Trường PTDTBT TH Nà Tòng |  | Số 189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 | 14900 | 14155 | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện chuẩn bị đầu tu
6 | Trường PTDTBT TH Nậm Din |  | Số 185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 | 14900 | 14155 | [6 empty] | 6000 |  | 4430.269 |  | 73.8378 | Đã hoàn tất công tác lựa chọn được nhà thầu và ký kết hợp đồng đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến giải ngân vốn trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch
B2.4 | HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG |  |  | 232538 | 232538 | 0 | 160202 | 160202 | 0 | 104893 | 0 | 90803 | 21895.0423 | 9300 | 20.8737 | 10.242 |  |  |  | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 |  |  |  | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 |  | 0
1 | NSH bản Ho Cớ xã Na Son |  | 2628/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 2900 | 2900 | [6 empty] | 2900 |  |  |  | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu tư vấn; Dự kiến trong Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng công trình, Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao;
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  | 47702 | 47702 | 0 | 47702 | 47702 | 0 | 33391 | 0 | 14311 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
II.1 | Bố trí, sắp xếp hộ DTTS còn du canh, du cư |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
II.2 | Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do, vùng ĐBKK, vùng biên giới |  |  | 47702 | 47702 | 0 | 47702 | 47702 | 0 | 33391 | 0 | 14311 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  |  | 47702 | 47702 | 0 | 47702 | 47702 | 0 | 33391 | 0 | 14311 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Dự án di chuyển dân bản Tìa Dình xuống bản chua Ta xã Tìa Dình, huyện Điện Biện Đông |  |  | 27702 | 27702 |  | 27702 | 27702 | 0 | 19391 |  | 8311 | 2937.1963 |  | 15.1472 | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu tư vấn; Dự kiến trong Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng công trình, Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 70% kế hoạch vốn giao; |  |  | 0
2 | Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Mường tỉnh A xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 14000 |  | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu tư vấn; Dự kiến trong Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng công trình, Dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 70% kế hoạch vốn giao; | Phải thu hồi bồi thường GPMB |  | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 161936 | 161936 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 57502 | 0 | 67592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 43436 | 43436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18594 | 0 | 0 |  | 0
7 | Thủy lợi khu Tìa Sua bản Tà Té xã Nong U |  | 2629/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 6536 | 6536 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 0 |  | Dân chưa thống nhất cho thi công; Đang vận dân cho vị trí đặt đầu mối
8 | Hệ thống điện sinh hoạt các xã Tìa Dình (bản Háng Sua, Na Su, Tào La) |  | 2616/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 14900 | 14900 | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 0 | Đang lập hồ sơ mời thầu
9 | Hệ thống điện sinh hoạt bản Huổi Sông xã Háng Lìa |  | 2618/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 8000 | 8000 | [6 empty] | 4594 |  |  |  | 0
10 | Hệ thống điện sinh hoạt các xã Pú Hồng (bản Nậm Ma, Ao Cá, Mường Ten, Tồng Sớ) |  | 2617/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 14000 | 14000 | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 0
III.2 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã |  |  | 105500 | 105500 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 57502 | 0 | 40998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 92500 | 92500 | 0 | 92500 | 92500 | 0 | 57502 | 0 | 34998 |  |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường Tìa Ló- Dư O- Thanh Ngám |  | Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 | 14500 | 14500 |  | 14500 | 14500 | 0 | 8902 |  | 5598 | 3736.269 |  | 41.9711 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt khoảng 35 % khối lượng xây lắp , Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2023, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp nhiều khó khăn. |  | 0
2 | Nâng cấp đường giao thông ngã 3 Keo Lôm - Tìa Ló |  | Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 | 14500 | 14500 |  | 14500 | 14500 | 0 | 10150 |  | 4350 | 5039.075 |  | 49.6461 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt khoảng 30% khối lượng xây lắp , Dự kiến hoàn thành quý II năm 2024, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
1 | Đường Km7+400 Na Son - Thẩm Mỹ A,B - Nà Sản |  | Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 | 21000 | 21000 |  | 21000 | 21000 | 0 | 14700 |  | 6300 | 1201.951 | 5000 | 8.1765 | 79.3651 | Đã ký hợp đồng thi công xây dựng và chuẩn bị tiến hành thi công và giải ngân 100% KHV giao năm 2023 | - Do dự án không có chi phí GPMB nên một số vị trí vướng mắc, công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp khó khăn. |  | 0
1 | Nâng cấp đường Keo Lôm - Trung Sua xã Keo Lôm |  | Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 | 12500 | 12500 |  | 12500 | 12500 | 0 | 8750 |  | 3750 | 5718.94 |  | 65.3593 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt khoảng 40% khối lượng xây lắp , Dự kiến hoàn thành quý IV năm 2023, giải ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
2 | Nâng cấp đường giao thông Nà Sản - Mường Tỉnh A,B,C - bản Chóng |  | Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 0 | 15000 |  | 15000 | 2228.046 |  | 14.8536 | 0 | Đang hoàn thiện hồ sơ trình Kế hoạch LCNT, Dự kiến quý I lựa chọn xong nhà thầu và giải ngân 100% KHV giao năm 2023 | - Do dự án không có chi phí GPMB nên một số vị trí vướng mắc, công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp khó khăn. |  | 0
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Na Son Chóp Ly |  | Quyết định số 2630- QĐ UBND ngày 21/11/2022 | 13000 | 13000 | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB một số vị trí vướng mắc các hộ dân, nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp khó khăn
III.4 | Xây dựng, cải tạo mạng lưới chợ vùng DTTS&MN |  |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  | 0
a) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 13000 | 13000 | [6 empty] | 8000 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp Chợ Mường Luân |  | Số 2631/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Xây mới Chợ liên xã Phình Giàng - Pú Hồng |  | Số 2632/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp nhiều khó khăn.
3 | Xây mới Chợ liên xã Xa Dung - Phì Nhừ |  | Số 2633/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp nhiều khó khăn.
4 | Xây mới Chợ Háng Lìa |  | Số 2641/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
5 | Nâng Cấp Chợ Suối Lư xã Phì Nhừ |  | Số 2642/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 14000 | 0 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 14000 | 0 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp, bổ sung Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tìa Dình, xãTìa Dình |  | Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 3/11/2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 14000 |  | 6000 | 1033.565 | 4300 | 7.3826 | 71.6667 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
B2.5 | HUYỆN MƯỜNG ẲNG |  |  | 106285 | 92530.6 | 0 | 26594.4 | 26594.4 | 0 | 18616 | 0 | 41869.4 | 2364.873 | 3134.454 | 12.7034 | 7.4863 |  |  |  | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 17855 | 17855 | [6 empty] | 9891 |  |  |  | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 17855 | 17855 | [6 empty] | 9891 |  |  |  | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 17855 | 17855 | [6 empty] | 9891 |  |  |  | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Kéo Nánh, xã Búng Lao |  | Số 4141/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Nước sinh hoạt các bản thuộc trung tâm xã Ẳng Cang |  | Số 4142/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 4500 | 4500 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | NSH bản thẩm Tọ, xã Xuân Lao |  | Số 4143/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 1391 | 1391 | [6 empty] | 1391 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
4 | Nước sinh hoạt bản Chan II, xã Mường Đăng |  | Số 2922/QĐ-UBND ngày 14/07/2022 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
5 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Đăng và các bản lân cận |  | Số 4144/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 4464 | 4464 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 76500 | 62745.6 | 0 | 26594.4 | 26594.4 | 0 | 18616 | 0 | 26978.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 0
a) | Dự án khời công mới 2023 |  |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | 0
1 | Đường dân sinh bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang |  | Số 4145/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Thủy lợi Ná Búa Tấu bản lạn A, xã Mường Lạn |  | Số 4146/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
III.2 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã |  |  | 69000 | 55245.6 | 0 | 26594.4 | 26594.4 | 0 | 18616 | 0 | 21978.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 30000 | 26594.4 | 0 | 26594.4 | 26594.4 | 0 | 18616 | 0 | 7978.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Đường đi vào khu sản xuất bản Kéo Nánh xã Búng Lao |  | Quyết định số 220/QĐ-UBND, ngày 07/2/2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 7000 |  | 3000 | 1845.652 |  | 26.3665 | 0 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, đạt 20% khối lượng gói thầu xây lắp dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
1 | Nâng cấp mặt đường từ trung tâm huyện đi xã Nặm Lịch (đoạn từ Km37 QL279 - xã Nặm Lịch) |  | Quyết định số 1127 /QĐ-UBND ngày 30/6/2022 | 20000 | 16594.4 |  | 16594.4 | 16594.4 | 0 | 11616 |  | 4978.4 | 519.221 |  | 4.4699 | 0 | Dự án đang tổ chức thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, trong Quý I hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
b) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 39000 | 28651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |  |  |  | 0
1 | Đường liên xã từ bản Xuân Ban (xã Ngối Cáy) đến bản Pú Tỉu (xã Ẳng Tở) |  | Số 4147/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 14000 | 8051.2 | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Nâng cấp đường dân sinh bản Thái, xã Mường Đăng (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái) |  | Số 4148/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2500 |  | 212.485 |  | 8.4994 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
3 | Nâng cấp đường Pú Súa - Ẳng Cang đi bản Huổi Lướng, xã Nặm Lịch |  | Số 4149/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 10000 | 5600 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Dự án đã phê duyệt BC KT-KT, đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
4 | Nâng cấp đường từ thị trấn Mường Ảng - xã Ẳng Nưa |  | Số 4150/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 5000 |  | 2921.969 |  | 58.4394 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, đạt 10% khối lượng xây lắp dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 11930 | 11930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 0
a) | Dự án Khởi công mới 2023 |  |  | 11930 | 11930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | 0
1 | Trường PTDTBT Tiểu học Ẳng Tở |  | Số 4253/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 11930 | 11930 | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 0 | Dự án đã phê duyệt BC KT-KT, đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến giữa Quý II/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
B2.6 | HUYỆN MƯỜNG NHÉ |  |  | 138307 | 138307 | 0 | 87844 | 87844 | 0 | 52489.8 | 0 | 60877.2 | 36836.7061 | 12204.8299 | 70.1788 | 20.0483 |  |  |  | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 14823 | 14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9523 |  |  |  | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 14823 | 14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9523 |  |  |  | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 14823 | 14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9523 |  |  |  | 0
1 | Nước Sinh hoạt bản bản Tàng Phon xã Pá Mỳ |  | Số 1339/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 2023 | 2023 | [6 empty] | 2023 |  |  |  | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng
2 | Đầu tư mới công trình NSH bản Pá Mỳ 3 (nhóm 2) |  | Số 1340/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 0 | Đang dừng triển khai vì không có nguồn nước
3 | Đầu tư mới công trình NSH bản Huổi Lích 1 (nhóm 2) |  | Số 1341/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 3800 | 3800 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng,
4 | Đầu tư mới công trình NSH bản Nậm Mỳ 2 |  | Số 1342/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 0
5 | Đầu tư mới công trình NSH bản Pa Tết |  | Số 1343/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 3500 | 3500 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 46928 | 46928 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 10150 | 0 | 20350 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 46928 | 46928 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 10150 | 0 | 20350 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 10150 | 0 | 4350 |  |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường Tả Co Ky , sã Sín Thầu |  | Quyết định số 3258 QĐ/UBND ngày 17/12/2021 | 14500 | 14500 |  | 14500 | 14500 | 0 | 10150 |  | 4350 | 8372.4147 | 2017.4895 | 82.4868 | 46.3791 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, đạt 70% khối lượng gói thầu xây lắp |  |  | 0
b) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 32428 | 32428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 |  |  |  | 0
1 | Đường bê tông nội bản Huổi Lích 2, xã Pá Mỳ |  | Số 1344/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 5828 | 5828 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng,
2 | Cứng hóa đường giao thông nội bản Huổi Chạ 1, 2, xã Nậm Vì |  | Số 1345/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 9600 | 9600 | [6 empty] | 4500 |  |  |  | 0
3 | Đường giao thông Tá Miếu đi Km5+900 đường tuần tra biên giới, xã Sín Thầu |  | Số 1346/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 0
4 | Kè bảo vệ dân cư bản Pa Ma xã Sen Thượng |  | Số 1347/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 50056 | 50056 | 0 | 50056 | 50056 | 0 | 27539.2 | 0 | 22516.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 50056 | 50056 | 0 | 50056 | 50056 | 0 | 27539.2 | 0 | 22516.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1, xã Chung Chải |  | Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | 12528 | 12528 |  | 12528 | 12528 | 0 | 8769.6 |  | 3758.4 | 8242.843 |  | 93.9934 | 0 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, đạt 75% khối lượng xây lắp |  |  | 0
1 | Cải tạo sửa chữa trường phổ thông dân tộc bán trí trường tiểu học Trần Văn Thọ xã Mường Nhé |  | Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | 12528 | 12528 |  | 12528 | 12528 | 0 | 8769.6 |  | 3758.4 | 4181.9874 | 1844.3403 | 47.6873 | 49.0725 | Dự án đang triển khai thi công xây dựng, đạt 35% khối lượng xây lắp |  |  | 0
2 | Trường PTDT bán trú Tiểu học số 1 xã Mường Toong huyện Mường Nhé |  | Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 0 | 10000 |  | 15000 | 1474.347 |  | 14.7435 | 0 | Đang tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, |  |  | 0
V | DỰ ÁN 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  |  | 26500 | 26500 | 0 | 23288 | 23288 | 0 | 14800.6 | 0 | 8487.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 26500 | 26500 | 0 | 23288 | 23288 | 0 | 14800.6 | 0 | 8487.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Đường Nậm Vì- Nậm Sin, xã Nậm Vì |  | Quyết định số 828/ QĐ-UBND ngày 27/5/2021 | 26500 | 26500 |  | 23288 | 23288 | 0 | 14800.6 |  | 8487.4 | 14565.114 | 8343 | 98.4089 | 98.2987 | Đang triển khai thi công xây dựng, đạt 90% khối lượng xây lắp |  |  | 0
B2.7 | HUYỆN MƯỜNG CHÀ |  |  | 227701 | 220367 | 0 | 134849.72 | 134849.72 | 0 | 90417.73 | 0 | 72431.8 | 18859.782 | 999 | 20.8585 | 1.3792 |  |  |  | 0
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  | 65071 | 58917 | 0 | 58917 | 58917 | 0 | 42266.2 | 0 | 16650.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
II.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 65071 | 58917 | 0 | 58917 | 58917 | 0 | 42266.2 | 0 | 16650.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Dự án di chuyển dân cư bản Huổi Thẩu Đeng, xã Pa Ham ( nay là xã Nậm Nèn), huyện Mường Chà |  | Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 | 30000 | 23846 |  | 23846 | 23846 | 0 | 16692.2 |  | 7153.8 |  |  | 0 | 0 | Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng công trình |  |  | 0
1 | Dự án di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai Bản Huổi Tóong 1, 2 xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà |  | Quyết định số1437/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 | 35071 | 35071 |  | 35071 | 35071 | 0 | 25574 |  | 9497 | 319.195 |  | 1.2481 | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu tư vấn; Dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng công trình | Phải thu hồi bồi thường GPMB và chuyển đổi mục đích rừng rự nhiên |  | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 141327 | 140147 | 0 | 54629.72 | 54629.72 | 0 | 35369.53 | 0 | 47260 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 125407 | 124227 | 0 | 38709.72 | 38709.72 | 0 | 24225.53 | 0 | 42484 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Xã khu vực III |  |  | 125407 | 124227 | 0 | 38709.72 | 38709.72 | 0 | 24225.53 | 0 | 42484 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a1 | Dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang |  |  | 38807 | 37627 | 0 | 2709.72 | 2709.72 | 0 | 2709.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Trường mầm non Sa lông, xã Sa lông (Chương trình 275) |  | Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 | 6560 | 6500 |  | 1472.21 | 1472.21 | 0 | 1472.21 |  |  | 1472.21 |  | 100 |  | Đã hoàn thành |  |  | 0
2 | Đường giao thông bản Sa Lông 2 - bản Sa Lông 3 xã Sa Lông, huyện Mường Chà (Chương trình 275) |  | Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 10200 | 10160 |  | 435.51 | 435.51 | 0 | 435.51 |  |  | 435.51 |  | 100 |  | Đã hoàn thành |  |  | 0
3 | Đường giao thông Km8+150 (đường QL12 - Hừa Ngài) - bản Thèn Pả, xã Sa Lông (Chương trình 275) |  | Quyết định số 645a/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 | 8000 | 7000 |  | 40 | 40 | 0 | 40 |  |  | 40 |  | 100 |  | Đã hoàn thành |  |  | 0
1 | Đường giao thông bản Huổi Sáy – bản Púng Trạng, xã Mường Tùng (chương trình 135) |  | Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 3047 | 3017 |  | 28 | 28 | 0 | 28 |  |  | 28 |  | 100 |  | Đã hoàn thành |  |  | 0
3 | Đường đi bản Huổi Điết - bản Nậm Piền - bản Đán Đanh xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (Chương trình 275) |  | Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 11000 | 10950 |  | 734 | 734 | 0 | 733.81 |  |  | 733.808 |  | 99.9997 |  | Đã hoàn thành |  |  | 0
a2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 21516 | 0 | 14484 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Đường vào bản Ma Lù Thàng 2, xã Huổi Lèng |  | Quyết định số1438/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 | 18000 | 18000 |  | 18000 | 18000 | 0 | 12516 |  | 5484 | 289.438 |  | 2.3125 | 0 | Đang tổ chức thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát.Dự kiến trong Quý I/2023 hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng công trình, |  |  | 0
2 | Nâng cấp, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ xã Ma Thì Hồ (phòng học, phòng nội trú, phòng chức năng và các công trình phụ trợ) |  | Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của UBND huyện Mường Chà | 8500 | 8500 |  | 8500 | 8500 | 0 | 4500 |  | 4000 | 2867.4225 |  | 63.7205 | 0 | Hoàn thành 100% khối lượng xây lắp |  |  | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa trường PTDTBT THCS Hừa Ngài, xã Hừa Ngài (phòng học, phòng nội trú, phòng chức năng và các công trình phụ trợ) |  | Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của UBND huyện Mường Chà | 9500 | 9500 |  | 9500 | 9500 | 0 | 4500 |  | 5000 | 3355.223 |  | 74.5605 | 0 | Hoàn thành 100% khối lượng xây lắp |  |  | 0
a3) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 50600 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 |  |  |  | 0
1 | Thủy lợi và NSH bản Pú Chả, xã Mường Mươn |  | Số 5041/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 11000 | 11000 | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 0 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023
2 | Thuỷ lợi bản Huổi Nhả, xã Mường Mươn |  | Số 5046/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 3000 |  | 999 |  | 33.3 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023
3 | Đường vào điểm di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai bản Huổi Toóng 1, 2 xã Huổi Lèng |  | Số 5043/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 6800 | 6800 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 0 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023
4 | Nước sinh hoạt điểm di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai bản Huổi Toóng 1, 2 xã Huổi Lèng |  | Số 5048/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 6300 | 6300 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 0 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Dự kiến hoàn thành năm 2023, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023
6 | Đường giao thông bản Lùng Thàng 2 - bản Pa Soan 1, xã Huổi Mí |  | Số 5042/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 16500 | 16500 | [6 empty] | 9000 |  |  |  | 0 | Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Dự kiến hoàn thành năm 2024, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023
5 | Đường điện sinh hoạt điểm di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai bản Huổi Toóng 1, 2 xã Huổi Lèng |  | Quyết định số 170QĐ-UBND ngày 13/1/2023 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 0 | Đã phê duyệt dự án đầu tư
III.2 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã |  |  | 15920 | 15920 | 0 | 15920 | 15920 | 0 | 11144 | 0 | 4776 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 15920 | 15920 | 0 | 15920 | 15920 | 0 | 11144 | 0 | 4776 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Đường giao thông QL12 - bản Pú Chả, xã Mường Mươn |  | Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 | 15920 | 15920 |  | 15920 | 15920 | 0 | 11144 |  | 4776 | 4743.7815 |  | 42.568 | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; thi công được 40% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 0
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 21303 | 21303 | 0 | 21303 | 21303 | 0 | 12782 | 0 | 8521 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 21303 | 21303 | 0 | 21303 | 21303 | 0 | 12782 | 0 | 8521 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Nhà công vụ và phòng ở nội trú trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà |  | Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của UBND huyện Mường Chà | 9403 | 9403 |  | 9403 | 9403 | 0 | 5642 |  | 3761 | 1549.914 |  | 27.471 | 0 | Hoàn thành 100% khối lượng xây lắp |  |  | 0
2 | Nhà công vụ và phòng ở nội trú trường PTDTBT Tiểu học Nậm He, huyện Mường Chà |  | Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của UBND huyện Mường Chà | 5100 | 5100 |  | 5100 | 5100 | 0 | 3060 |  | 2040 | 1453.986 |  | 47.5159 | 0 | Đã lựa chọn các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn; thi công được 20% gói thầu xây lắp; Dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 0
3 | Nhà công vụ và phòng ở nội trú trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngài, huyện Mường Chà |  | Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của UBND huyện Mường Chà | 6800 | 6800 |  | 6800 | 6800 | 0 | 4080 |  | 2720 | 1571.294 |  | 38.5121 | 0 | Hoàn thành 100% khối lượng xây lắp |  |  | 0
B2.8 | HUYỆN TỦA CHÙA |  |  | 94221 | 94221 | 0 | 61043 | 61043 | 0 | 31495 | 0 | 49793 | 31495 | 1498.512 | 100 | 3.0095 |  |  |  | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |  |  |  | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |  |  |  | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |  |  |  | 0
1 | Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa |  | Số 2939 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2800 | 2800 | [6 empty] | 2800 |  | 848.512 |  | 30.304 | Dự án đã lựa chọn được nhà thầu thi công; dự kiến khởi công trong tháng 3 năm 2023; ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao | Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại QĐ số 2939 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa là 2.600 triệu đồng (giảm so với Kế hoạch vốn giao trung hạn và vốn 2023 là 2.800 triệu đồng). Đề nghị điều chỉnh giảm vốn giao trung hạn và vốn hàng năm sang dự án khác
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 65368 | 65368 | 0 | 34990 | 34990 | 0 | 17495 | 0 | 34940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 19878 | 19878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13445 |  |  |  | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 19878 | 19878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13445 |  |  |  | 0
1 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só |  | Số 2940 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 0 | Chưa tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa đang trình UBND tỉnh phê duyệt dự án. Lên các dự án còn lại chưa thể triển khai thực hiện được vì chưa có mặt bằng. Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2023 sang Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa hoặc các dự án khác khởi công mới năm 2023 mà chưa được bố trí vốn
2 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só |  | Số 2941 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 | [6 empty] | 2335 |  |  |  | 0
3 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só |  | Số 2942 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 | [6 empty] | 1830 |  |  |  | 0
4 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só |  | Số 2943 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 0
5 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só |  | Số 2944 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 | [6 empty] | 2280 |  |  |  | 0
III.2 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã |  |  | 34990 | 34990 | 0 | 34990 | 34990 | 0 | 17495 | 0 | 17495 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 34990 | 34990 | 0 | 34990 | 34990 | 0 | 17495 | 0 | 17495 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Đường Trung tâm xã Mường Đun- bản Hột |  | Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 | 14990 | 14990 |  | 14990 | 14990 | 0 | 7495 |  | 7495 | 7495 |  | 100 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình ước đạt 30% khối lượng xây lắp; giải ước ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
1 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô- Cáng Phình), huyện Tủa Chùa |  | Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 100 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình ước đạt 30% khối lượng xây lắp; giải ước ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
III.4 | Xây dựng, cải tạo mạng lưới chợ vùng DTTS&MN |  |  | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  | 0
1 | Chợ Huổi Lóng xã Huổi Só |  | Số 2949 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 10500 | 10500 | [6 empty] | 4000 |  | 650 |  | 16.25 | Dự án đã lựa chọn được nhà thầu thi công; dự kiến khởi công trong tháng 3 năm 2023; ước giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao | Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại QĐ số 2949 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa là 2.600 triệu đồng (giảm so với tổng mức đầu tư là 10.500 triệu đồng). Đề nghị điều chỉnh kế hoạch trung hạn và hàng năm bố trí cho dự án
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 26053 | 26053 | 0 | 26053 | 26053 | 0 | 14000 | 0 | 12053 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 26053 | 26053 | 0 | 26053 | 26053 | 0 | 14000 | 0 | 12053 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng |  | Số 3363/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 |  | 12853 | 12853 | 0 | 7000 |  | 5853 | 7000 |  | 100 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình ước đạt 30% khối lượng xây lắp; giải ước ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình |  | Số 3364/QĐ_UBND ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 |  | 13200 | 13200 | 0 | 7000 |  | 6200 | 7000 |  | 100 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình ước đạt 35% khối lượng xây lắp; giải ước ngân vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
B2.9 | HUYỆN NẬM PỒ |  |  | 153650 | 144743 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48641 | #REF! | 81045 | 37458.294 | 2217.1371 | 77.0097 | 2.7357 |  |  |  | #REF!
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 11500 | 11500 | [6 empty] | 7000 |  |  |  | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  |  | 11500 | 11500 | [6 empty] | 7000 |  |  |  | 0
a) | Các dự án khởi công mới 2023 |  |  | 11500 | 11500 | [6 empty] | 7000 |  |  |  | 0
1 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Hỳ |  | Số: 2363/QĐ-UBND ngày 23/11/2022. | 6000 | 6000 | [6 empty] | 3500 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến Quý I hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
2 | Nước sinh hoạt Nậm Nhừ 1, trung tâm xã Nậm Nhừ |  | Số: 2364/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 5500 | 5500 | [6 empty] | 3500 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến Quý I hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 104500 | 95593 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30436 | #REF! | 57600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 65000 | 56093 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15936 | #REF! | 32600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 15400 | 0 | 6600 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Đường bê tông nội bộ bản Huổi Cơ Dạo,Lai Khoang, Nà Hỳ 1,2 xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ |  | Số 116/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 9000 | 0 | 6300 |  | 2700 | 6300 |  | 100 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 50%. khối lượng , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp nhiều khó khăn. |  | 0
2 | Đường bê tông liên bản Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 2 xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ |  | Số 221/QĐ-UBND ngày 7/2/2022 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 2100 |  | 900 | 2100 |  | 100 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 70%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch | - Do dự án không có chi phí GPMB nên công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất để xây dựng gặp nhiều khó khăn. |  | 0
1 | Nâng cấp đừng vào bản Huổi Khương xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ |  | Số 3331/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 7000 |  | 3000 | 7000 | 2217.1371 | 100 | 73.9046 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 74%. khối lượng xây lắp, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
b) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 |  |  | 43000 | 34093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 26000 |  |  | 0 | 0
1 | Cầu, đường từ khu trung tâm huyện sang khu tái định cư và Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ |  | Số 1715/QĐ-UBND ngày 18/9/2022 | 35000 | 26093 |  |  |  |  | 536 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 | Đang tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
1 | Cầu qua suối Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ |  | Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 12/3/2023 | 8000 | 8000 | [6 empty] | 6000 |  |  |  |  | Dự án đã phê duyệt dự án đầu tư
III.2 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã |  |  | 39500 | 39500 | 0 | 39500 | 39500 | 0 | 14500 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 39500 | 39500 | 0 | 39500 | 39500 | 0 | 14500 | 0 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Nâng cấp đường Nà Khoa - Nậm Nhừ |  | Số 222/QĐ-UBND ngày 07/2/2022 | 39500 | 39500 |  | 39500 | 39500 | 0 | 14500 |  | 25000 | 12210.84 |  | 84.2127 | 0 | Đang triển khai giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 1% khối lượng xây lắp, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt trên 75% kế hoạch |  |  | 0
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 37650 | 37650 | 0 | 30650 | 30650 | 0 | 18205 | 0 | 16445 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
IV.1 | Đầu tư Trường PTDTBT |  |  | 37650 | 37650 | 0 | 30650 | 30650 | 0 | 18205 | 0 | 16445 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  | 30650 | 30650 | 0 | 30650 | 30650 | 0 | 18205 | 0 | 12445 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Trường PTDTBT tiểu học Nà Hỳ số 2, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ |  | Số 2047/ QĐ-UBND ngày 12/11/2021 | 14400 | 14400 |  | 14400 | 14400 | 0 | 10080 |  | 4320 | 4482.943 |  | 44.4736 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 5%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
1 | Trường PTDTBT THCS Na Co Sa, xã Na Co Sa, huyện Nậm Pồ |  | Số 2046/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 | 16250 | 16250 |  | 16250 | 16250 | 0 | 8125 |  | 8125 | 5364.511 |  | 66.0248 | 0 | Đang thi công xây dựng công trình, tiến độ thực hiện đạt 1%. khối lượng xây lắp , dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch |  |  | 0
b) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  |  | 7000 | 7000 | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 0
1 | Trường PTDTBT TH Nà Khoa, huyện Nậm Pồ |  | Số 2375/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 4000 |  |  |  | 0 | Đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến Quý I .hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công xây dựng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch
B2.10 | THỊ XÃ MƯỜNG LAY |  |  | 5697 | 5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |  |  |  | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  | 5697 | 5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |  |  |  | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  |  | 5697 | 5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |  |  |  | 0
a) | Dự án Khởi công mới 2023 |  |  | 5697 | 5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |  |  |  | 0
1 | Đường giao thông lên bản Huổi Min, phường Sông Đà |  | QĐ số 761/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 5697 | 5426 | [6 empty] | 2500 |  |  |  | 0 | Đang chuẩn biị đầu tư

## Biểu 01 (hidden)
Biểu số 01
TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2026, GIAI ĐOẠN 2027-2030 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NĂM 2026, GIAI ĐOẠN 2027-2030 CHO XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Công văn số /SNNMT-CCPTNT, ngày tháng 7 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường )
ĐVT: TRIỆU ĐỒNG
STT | XÃ | TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026 VÀ GIAI ĐOẠN 2027-2030 CỦA CÁC XÃ |  |  | DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026 VÀ GIAI ĐOẠN 2027-2030 CHO CÁC XÃ
|  | TỔNG SỐ | NĂM 2026 | GIAI ĐOẠN 2027-2030 | NĂM 2026 | GIAI ĐOẠN 2027-2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
TỔNG SỐ |  | 29151507 | 5616004 | 23535503 | 196430.1 | 1820520
1 | Xã Quỳnh Nhai | 330567 | 69257 | 261310 | 3219.5 | 29838
2 | Xã Mường Giôn (QN) | 613998 | 156158 | 457840 | 2827.9 | 26209
3 | Xã Mường Chiên (QN) | 611800 | 3900 | 607900 | 2784.4 | 25806
4 | Xã Mường Sại (QN) | 528306 | 55130 | 473176 | 2704.9 | 25403
5 | Xã Thuận Châu | 384012 | 21800 | 362212 | 3045.4 | 28225
6 | Xã Mường Khiêng (TC) | 21400 | Không đề xuất | 21400 | 4263.6 | 39515
7 | Xã Muổi Nọi (TC) | 341456 | 85950 | 255506 | 3088.9 | 28628
8 | Xã Chiềng La (TC) | 509500 | 55000 | 454500 | 2784.4 | 25806
9 | Xã Nậm Lầu (TC) | 435760 | 24800 | 410960 | 3785 | 35080
10 | Xã Co Mạ (TC) | 402332 | 140300 | 262032 | 3567.5 | 33064
11 | Xã Mường É (TC) | 407800 | Không đề xuất | 407800 | 3263 | 30241
12 | Xã Long Hẹ (TC) | 418400 | Không đề xuất | 418400 | 3001.9 | 27822
13 | Xã Mường Bám (TC) | 242500 | 112500 | 130000 | 2914.9 | 27015
14 | Xã Bình Thuận (TC) | 77900 | 44100 | 33800 | 2262.3 | 20967
15 | Xã Mường La | 780820 | 220620 | 560200 | 2697.4 | 24999
16 | Xã Chiềng Lao (ML) | 1034762 | 185900 | 848862 | 3088.9 | 28628
17 | Xã Chiềng Hoa (ML) | 779850 | 224950 | 554900 | 3524 | 32660
18 | Xã Mường Bú (ML) | 412200 | 240000 | 172200 | 3785 | 35080
19 | Xã Ngọc Chiến (ML) | 224650 | 132200 | 92450 | 2436.3 | 22580
20 | Xã Bắc Yên | 328886 | 4304 | 324582 | 3001.9 | 27822
21 | Xã Tà Xùa (BY) | 1036384 | 202550 | 833834 | 2740.9 | 25403
22 | Xã Xím Vàng (BY) | 157380 | 78310 | 79070 | 2610.4 | 24193
23 | Xã Pắc Ngà (BY) | 129329 | 63120 | 66209 | 2740.9 | 25403
24 | Xã Chiềng Sại (BY) | 577560 | 34680 | 542880 | 2479.8 | 22983
25 | Xã Tạ Khoa (BY) | 193850 | 53700 | 140150 | 2784.4 | 25806
26 | Xã Chiềng Sơn (MC) | 45720 | 15727 | 29993 | 2566.9 | 23790
27 | Xã Lóng Sập (MC) | 343855 | 35250 | 308605 | 2827.9 | 26209
28 | Xã Đoàn Kết (MCh) | 619350 | 281930 | 337420 | 2914.9 | 27015
29 | Xã Tân Yên (MC) | 109248 | 21163 | 88085 | 2392.8 | 22177
30 | Xã Phù Yên | 489080 | 94600 | 394480 | 2436.3 | 22580
31 | Xã Mường Cơi (PY) | 454250 | 74300 | 379950 | 2479.8 | 22983
32 | Xã Mường Bang (PY) | 98440 | 11820 | 86620 | 3001.9 | 27822
33 | Xã Tân Phong (PY) | 458900 | Không đề xuất | 458900 | 2740.9 | 25403
34 | Xã Kim Bon (PY) | 484560 | 20420 | 464140 | 2740.9 | 25403
35 | Xã Suối Tọ (PY) | 71585 | 817 | 70768 | 2653.9 | 24596
36 | Xã Gia Phù (PY) | 394933 | 48923 | 346010 | 2563.9 | 24596
37 | Xã Tường Hạ (PY) | 241597 | 20422 | 221175 | 2827.9 | 26209
38 | Xã Yên Châu | 763100 | 199700 | 563400 | 2827.9 | 26209
39 | Xã Phiêng Khoài (YC) | 370900 | 54300 | 316600 | 2958.4 | 27419
40 | Xã Chiềng Hặc (YC) | 475000 | Không đề xuất | 475000 | 2827.9 | 26209
41 | Xã Yên Sơn (YC) | 1323450 | 22975 | 1300475 | 2740.9 | 25403
42 | Xã Lóng Phiên (YC) | 23457 | 4564 | 18893 | 2740.9 | 25403
43 | Xã Mai Sơn | 902626 | Không đề xuất | 902626 | 1305.2 | 12096
44 | Xã Chiềng Mung (MS) | 861420 | 3800 | 857620 | 2175.3 | 20161
45 | Xã Chiềng Mai (MS) | 372840 | 29500 | 343340 | 2827.9 | 26209
46 | Xã Chiềng Sung (MS) | 713251 | 147640 | 565611 | 2653.9 | 24596
47 | Xã Mường Chanh (MS) | 321430 | 12900 | 308530 | 2305.8 | 21370
48 | Xã Tà Hộc (MS) | 370507 | 159202 | 211305 | 2566.9 | 23790
49 | Xã Phiêng Cằm (MS) | 1153667 | 712600 | 441067 | 3654.5 | 33870
50 | Xã Phiêng Pằn (MS) | 650600 | 92580 | 558020 | 3698 | 34273
51 | Xã Sông Mã | 486124 | 25000 | 461124 | 3001.9 | 27822
52 | Xã Chiềng Khương (SM) | 196641 | 196641 | Không đề xuất | 3132.4 | 29032
53 | Xã Chiềng Sơ (SM) | 503950 | 51400 | 452550 | 2523.4 | 23387
54 | Xã Mường Lầm (SM) | 550900 | 15300 | 535600 | 3001.9 | 27822
55 | Xã Mường Hung (SM) | 239170 | 119860 | 119310 | 3654.5 | 33870
56 | Xã Huổi Một (SM) | 195340 | 22000 | 173340 | 3350 | 31048
57 | Xã Nậm Ty (SM) | 36210 | 6700 | 29510 | 3263 | 30241
58 | Xã Chiềng Khoong (SM) | 768513 | 152800 | 615713 | 3001.9 | 27822
59 | Xã Bó Sinh (SM) | 436595 | 204000 | 232595 | 3350 | 31048
60 | Xã Sốp Cộp | 384785 | 93085 | 291700 | 3741.5 | 34677
61 | Xã Púng Bánh (SC) | 269020 | 143840 | 125180 | 3524 | 32660
62 | Xã Mường Lạn (SC) | 603100 | Không đề xuất | 603100 | 2871.4 | 26612
63 | Xã Mường Lèo (SC) | 319100 | 72000 | 247100 | 2653.9 | 24596
64 | Xã Vân Hồ | 301306 | 130306 | 171000 | 3306.5 | 30644
65 | Xã Tô Múa (VH) | 386400 | 19650 | 366750 | 3088.9 | 28628
66 | Xã Xuân Nha (VH) | 160900 | 47000 | 113900 | 2740.9 | 25403
67 | Xã Song Khủa (VH) | 218285 | 42060 | 176225 | 3389 | 30241

## Sheet2 (hidden)
| NSTW | NSĐP | Tin dung | Khac | Khac
NTM | 347977 | 527750 | 13678236 | 3213426 | 2899434
DTTS | 1965084 | 137559 | 95300 | 11104 | 246000
GNBV | 1312827 | 56868 | 1317987 |  | 67992
| 3625888 | 722177 | 15091523 | 3224530 | 3213426
22664118

## Sheet1 (hidden)
| NSTW | NSĐP | Tín dụng | Vốn khác
DTTS | 1965084.25 | 98561.1275 | 102000 | 11103.636
GNBV | 1412827 | 41775 | 1142233
NTM | 347977 | 527750 | 6839118 | 1606713
14095142.0135 | 3725888.25 | 668086.1275 | 8083351 | 1617816.636

## Biểu 2 (hidden)
Biểu số 02
TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2026, GIAI ĐOẠN 2027-2030 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NĂM 2026, GIAI ĐOẠN 2027-2030 CHO XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Công văn số /SNNMT-CCPTNT, ngày tháng 7 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường )
ĐVT: TRIỆU ĐỒNG
STT | XÃ | TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2026 CỦA CÁC XÃ | DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2026 CHO CÁC XÃ | GHI CHÚ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
TỔNG SỐ |  | 903183 | 94999.7
1 | Xã Quỳnh Nhai | 1375 | 1557
2 | Xã Mường Giôn (QN) | 3600 | 1367.7
3 | Xã Mường Chiên (QN) | 260 | 1346.6
4 | Xã Mường Sại (QN) | 6770 | 1325.6
5 | Xã Thuận Châu | 8900 | 1472.9
6 | Xã Mường Khiêng (TC) | 6800 | 2062
7 | Xã Muổi Nọi (TC) | 8665 | 1493.9
8 | Xã Chiềng La (TC) | 34990 | 1346.6
9 | Xã Nậm Lầu (TC) | 4400 | 1830.6
10 | Xã Co Mạ (TC) |  | 1725.4 | Không đề xuất nguồn vốn Trung ương
11 | Xã Mường É (TC) |  | 1578.1 | Không đề xuất nguồn vốn Trung ương
12 | Xã Long Hẹ (TC) | 17650 | 1451.8
13 | Xã Mường Bám (TC) | 933 | 1409.7
14 | Xã Bình Thuận (TC) | 16670 | 1094.1
15 | Xã Mường La | 20600 | 1304.5
16 | Xã Chiềng Lao (ML) | 36120 | 1493.9
17 | Xã Chiềng Hoa (ML) | 6505 | 1704.3
18 | Xã Mường Bú (ML) | 4700 | 1830.6
19 | Xã Ngọc Chiến (ML) | 2040 | 1178.3
20 | Xã Bắc Yên | 7121 | 1451.8
21 | Xã Tà Xùa (BY) | 4968 | 1325.6
22 | Xã Xím Vàng (BY) | 17430 | 1262.5
23 | Xã Pắc Ngà (BY) | 700 | 1325.6
24 | Xã Chiềng Sại (BY) | 2410 | 1199.3
25 | Xã Tạ Khoa (BY) | 34050 | 1346.6
26 | Xã Chiềng Sơn (MC) | 45720 | 1241.4
27 | Xã Lóng Sập (MC) |  | 1367.7 | Không đề xuất nguồn vốn Trung ương
28 | Xã Đoàn Kết (MCh) | 157 | 1409.7
29 | Xã Tân Yên (MC) | 21163 | 1157.3
30 | Xã Phù Yên | 13900 | 1178.3
31 | Xã Mường Cơi (PY) | 18750 | 1199.3
32 | Xã Mường Bang (PY) | 7080 | 1451.8
33 | Xã Tân Phong (PY) | 14140 | 1325.6
34 | Xã Kim Bon (PY) | 6600 | 1325.6
35 | Xã Suối Tọ (PY) | 3505 | 1283.5
36 | Xã Gia Phù (PY) | 48923 | 1283.5
37 | Xã Tường Hạ (PY) | 20422 | 1367.7
38 | Xã Yên Châu | 20000 | 1367.7
39 | Xã Phiêng Khoài (YC) | 6834 | 1430.8
40 | Xã Chiềng Hặc (YC) | 5940 | 1367.7
41 | Xã Yên Sơn (YC) | 41000 | 1325.6
42 | Xã Loóng Phiên (YC) | 4820 | 1325.6
43 | Xã Mai Sơn | 19910 | 631.2
44 | Xã Chiềng Mung (MS) | 1100 | 1052
45 | Xã Chiềng Mai (MS) | 990 | 1367.7
46 | Xã Chiềng Sung (MS) | 32120 | 1283.5
47 | Xã Mường Chanh (MS) | 2105 | 1115.2
48 | Xã Tà Hộc (MS) | 4570 | 1241.4
49 | Xã Phiêng Cằm (MS) | 45500 | 1767.4
50 | Xã Phiêng Pằn (MS) | 1050 | 1788.5
51 | Xã Sông Mã | 12630 | 1451.8
52 | Xã Chiềng Khương (SM) | 28770 | 1515
53 | Xã Chiềng Sơ (SM) | 8465 | 1220
54 | Xã Mường Lầm (SM) | 15300 | 1451.8
55 | Xã Mường Hung (SM) | 10725 | 1767.4
56 | Xã Huổi Một (SM) | 7045 | 1620.2
57 | Xã Nậm Ty (SM) | 7940 | 1578.1
58 | Xã Chiềng Khoong (SM) | 1000 | 1451.8
59 | Xã Bó Sinh (SM) | 32120 | 1620.2
60 | Xã Sốp Cộp | 21738 | 1809.5
61 | Xã Púng Bánh (SC) | 39700 | 1704.3
62 | Xã Mường Lạn (SC) | 24150 | 1388.7
63 | Xã Mường Lèo (SC) | 7930 | 1283.5
64 | Xã Vân Hồ | 8090 | 1599.1
65 | Xã Tô Múa (VH) | 14800 | 1493.9
66 | Xã Xuân Nha (VH) | 17970 | 1325.6
67 | Xã Song Khủa (VH) | 10854 | 1578.1

## Biểu CT
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tà Xùa)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | Kế hoạch vốn đã giao đến hết năm 2025 | Kế hoạch trung hạn 2026-2030 | Ghi chú
[5 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | Trong đó
[7 empty] | Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp | Lồng ghép nguồn vốn khác
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 15450 | 15450 |  |  | 15450
1 | Đường từ khu Suối Lộng đến khu Păng Khúa, bản Suối Păng (giai đoạn 1) | Bản Suối Păng | Khoảng 1km | 2026-2027 | 631-03/9/2026 | 2300 | 2300 |  |  | 2300
2 | Đường vào nhà văn hóa bản Làng Chếu (giai đoạn 1) | Bản Làng Chếu | Khoảng 400m | 2026-2027 | 633-03/9/2026 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
3 | Xây dựng nhà văn hóa bản Làng Sáng | Bản Làng Sáng | 160 hộ | 2027-2028 | 634-03/9/2026 | 3500 | 3500 |  |  | 3500
4 | Cấp nước sinh hoạt khu Háng Bla, bản Chống Tra | Bản Chống Tra | Xây mới đập đầu mối, các hạng mục trên tuyến ống, hệ thống đường ống dài khoảng 4km (cấp nước cho khoảng 52 hộ dân) | 2027-2028 | 635-03/9/2026 | 1140 | 1140 |  |  | 1140
5 | Đường vào khu nghĩa trang tập trung bản Chung Trinh | Bản Chung Trinh | Đường GTNT cấp C có L=2km | 2028-2029 | 636-03/9/2026 | 4950 | 4950 |  |  | 4950
6 | Đường từ trung tâm xã Háng Đồng (cũ) lên khu họ Giàng, họ Sồng | Bản Háng Đồng | Đường GTNT cấp C có L=1km | 2029-2030 | 637-03/9/2026 | 2560 | 2560 |  |  | 2560

## Biểu 4 (hidden)
Biểu số 04
ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP) CẤP XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 của Hội đồng nhân dân xã Tà Xùa)
STT | NỘI DUNG THỰC HiỆN | ĐVT/DỰ ÁN | Tổng số | Ngân sách TW | Lồng ghép từ nguồn vốn khác (Nếu có) | Huy động từ nguồn hợp pháp khác (cộng đồng dân cư, DN…nếu có)
A | HỢP PHẦN THỨ NHẤT
I | Nội dung thành phần 01: Hoàn thiện quy hoạch theo quy định bảo đảm đồng bộ, phù hợp, phát huy lợi thế vùng, miền và phát triển bền vững
1 | Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc
- | DỰ ÁN, NỘI DUNG CỤ THỂ
II | Nội dung thành phần số 3: Phát triển kinh tế Nông thôn (10 nội dung, trong đó tập trung các nội dung về OCOP, Chuỗi giá trị, phát triên HTX, Phát triển du lịch nông thôn….)
1 | Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc.
- | DỰ ÁN, NỘI DUNG CỤ THỂ
- | DỰ ÁN, NỘI DUNG CỤ THỂ
2 | Nội dung 02: Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiệu quả, hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và sinh kế bền vững ở nông thôn (Hỗ trợ Hợp tác xã)
- | DỰ ÁN, NỘI DUNG CỤ THỂ
3 | Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền vững. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc đối với lương thực thực phẩm (Xây dựng các Chuỗi giá trị)
- | DỰ ÁN, NỘI DUNG CỤ THỂ
4 | Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
….
VII | Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực nông thôn (gồm 04 nội dung, trong đó tập trung vào nội dung thành số 03)
1 | Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;
- | DỰ ÁN, NỘI DUNG CỤ THỂ
2 | Nội dung 04: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực nông thôn; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, kiểm soát và giám sát an toàn thực phẩm.
…
B | HỢP PHẦN THỨ HAI TƯƠNG TỰ |  | 1326 | 1326
I | Nội dung thành phần số 1: Đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 1326 | 1326
1 | Nội dung 01: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (sử dụng vốn sự nghiệp, nếu có) | 1 | 1326 | 1326
2 | Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng (sử dụng vốn sự nghiệp, nếu có);
3 | Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự (sử dụng vốn sự nghiệp, nếu có);
II | Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gồm 06 nội dung)
1 | Nội dung 01: Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, dược liệu có giá trị kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN
2 | Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân;
3 | Nội dung 03: Hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN;
4 | Nội dung 04: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn kết với dân bản vùng đồng bào DTTS&MN;
5 | Nội dung 05: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN;
6 | Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
III | Nội dung thành phần 03: Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN (gồm 04 nội dung)
1 | Nội dung 01: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông vùng đồng bào DTTS&MN về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường mầm non, phổ thông ở vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; đào tạo đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN;
2 | Nội dung 02: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số; kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức; đối với lực lượng công an, quân đội, căn cứ tình hình thực tiễn xác định đối tượng phù hợp để bồi dưỡng;
3 | Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết;
4 | Nội dung 04: Các hoạt động đặc thù thuộc nội dung của Chương trình cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường: Hỗ trợ các em trong độ tuổi đi học (từ lớp 1 đến lớp 12) là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hoàn cảnh khó khăn; là con của người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới trong đồng bào các DTTS và các em là người DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù được các đơn vị Quân đội nhận nuôi và hỗ trợ, giúp đỡ.
IV | Nội dung thành phần 05. Công tác truyền thông, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (gồm 04 nội dung)
1 | Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn;
2 | Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho vùng đồng bào DTTS&MN;
3 | Xây dựng và duy trì, vận hành hệ thống quản lý theo dõi trình độ phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù
4 | Nội dung 04: Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS&MN. Ưu tiên hiện đại hóa hệ thống thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại để đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, cung cấp nội dung thiết yếu, chuyên sâu, có ý nghĩa thực tiễn, lâu dài, có giá trị lan tỏa, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng tiếp cận thông tin của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực biên giới nhằm góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
V | Các nội dung khác ưu tiên sử dụng nguồn vốn sự nghiệp Chương trình
1
2
3