	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 72/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Sơn La, ngày 16 tháng 3 năm 2022


NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch                                             đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 201/BC-KTNS  ngày 15 tháng 03 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, như sau:
1. Tổng số vốn cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022: 31.878,514  triệu đồng, trong đó:

1.1. Vốn đầu tư ngân sách tỉnh: 31.105,011 triệu đồng, gồm:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 6.578,483 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 17.950,809 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 3.272,988 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.302,731 triệu đồng.

1.2. Vốn đầu tư ngân sách huyện: 773,503 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp: 38,032 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất được phân cấp: 735,471 triệu đồng.

2. Thời gian cho phép kéo dài thực hiện và giải ngân: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

(có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


TỔNG HỢP DANH MỤC, MỨC VỐN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT


	Danh mục dự án
	Chủ               đầu tư
	Quyết định                              phê duyệt dự án
	Lũy kế vốn giao đến  hết ngày 31/01/2022
	Lũy kế KLHT đến hết ngày 31/01/2022
	Kế hoạch năm 2021
	Số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2022
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng,              năm
	TMĐT
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân đến ngày 31/01/2022
	Kế hoạch  vốn còn lại
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	809.422
	668.284
	650.744
	159.941.909
	128.063.395
	31.878.514
	31.878.514
	 

	A
	NGÂN SÁCH TỈNH
	 
	 
	792.819
	660.074
	643.270
	157.823.200
	126.718.189
	31.105.011
	31.105.011
	 

	I
	Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	 
	 
	233.615
	205.652
	199.273
	36.248.000
	29.669.517
	6.578.483
	6.578.483
	 

	*
	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
	 
	 
	233.615
	205.652
	199.273
	36.248.000
	29.669.517
	6.578.483
	6.578.483
	 

	1
	Dự án hệ thống đường giao thông lô 1&2 khu đô thị dọc suối Nậm La, TP Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	2700 05/11/2021
	103.143
	82.743
	78.426
	6.128.000
	2.491.514
	3.636.486
	3.636.486
	Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến ngày 04/10/2021 UBND thành phố mới bàn giao đủ mặt bằng theo thiết kế BVTC được duyệt tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Do dự án phải điều chỉnh quy mô đoạn tuyến số 06a dẫn đến phát sinh thêm diện tích phải giải phóng mặt bằng là 960(m2). Đến nay, UBND thành phố mới bàn giao mặt bằng cho thi công được 720/960 m2, diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao được cho thi công là 240 m2 của 04 hộ gia đình và 02 cột điện 22Kv, hệ thống đường dây mạng Internet, cáp truyền hình chưa được tháo dỡ, di chuyển. 

	2
	Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 - Hua Nhàn, huyện Bắc Yên
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	2562 31/10/2016
	39.916
	39.765
	39.373
	17.620.000
	16.070.898
	1.549.102
	1.549.102
	Dự án phải điều chỉnh hợp đồng, trong khi chỉ số giá xây dựng năm 2021 của tỉnh chỉ được Sở Xây dựng công bố vào ngày 25/12/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2022 nên chủ đầu tư và các các nhà thầu không có cơ sở lập dự toán điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2021, không thể giải ngân thanh toán trước ngày 31/01/2022.

	3
	Xử lý ngập úng khu vực bản Co Tăng, Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện              Vân Hồ
	516  18/6/2021
	13.000
	13.000
	12.200
	5.600.000
	5.203.356
	396.644
	396.644
	Dự án đã hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng đến ngày 31/12/2022, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán. Số vốn còn chủ yếu để thanh toán chi phí sau quyết toán. 

	4
	Đường từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xã, Tà Dê xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	Ban QLDA ĐTXD huyện             Vân Hồ
	331 26/3/2020
	77.556
	70.144
	69.274
	6.900.000
	5.903.749
	996.251
	996.251
	Dự án đã hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng đến ngày 31/12/2022, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán 

	II
	Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	 
	 
	370.137
	283.324
	277.919
	82.467.000
	64.516.191
	17.950.809
	17.950.809
	 

	*
	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
	 
	 
	129.757
	124.238
	120.939
	23.411.000
	7.566.252
	15.844.748
	15.844.748
	 

	1
	Dự án đường Mường Khoa - Tạ Khoa, huyện Bắc Yên
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	2518 27/10/2016
	89.999
	86.699
	86.716
	8.609.000
	6.983.082
	1.625.918
	1.625.918
	Phải điều chỉnh hợp đồng, mà chỉ số giá xây dựng năm 2021 của tỉnh chỉ được Sở Xây dựng công bố vào ngày 25/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 nên chủ đầu tư và các nhà thầu không có cơ sở lập dự toán điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2021 để đủ điều kiện giải ngân thanh toán trước ngày 31/01/2022 theo quy định

	2
	Trồng cây và chăm sóc cây xanh Khu Trung tâm hành chính và Khu Quảng trường
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị
	2787 30/11/2017
	25.109
	25.108
	25.108
	10.902.000
	 
	10.902.000
	10.902.000
	Dự án phải điều chỉnh dự án (đến 14/12/2021 mới có Quyết định phê duyệt) nên không thành giải ngân

	3
	Dự án thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn
	Ban QLDA ĐTXD huyện              Mai Sơn
	1060  18/6/2016
	14.649
	12.431
	9.115
	3.900.000
	583.170
	3.316.830
	3.316.830
	Do vướng mắc GPMB gặp nhiều khó khăn các hộ dân chưa nhất trí cho kiểm đếm, chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên năm 2021 không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao

	*
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
	 
	 
	240.380
	159.086
	156.980
	59.056.000
	56.949.939
	2.106.061
	2.106.061
	 

	1
	Dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	UBND           huyện           Mai Sơn, UBND                  thành phố
	77 04/4/2018
	240.380
	159.086
	156.980
	59.056.000
	56.949.939
	2.106.061
	2.106.061
	Do vướng mắc GPMB gặp nhiều khó khăn các hộ dân chưa nhất trí cho kiểm điểm, chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên năm 2021 không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao

	III
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển
	 
	 
	139.586
	133.234
	131.452
	31.157.000
	27.884.012
	3.272.988
	3.272.988
	 

	*
	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
	 
	 
	139.586
	133.234
	131.452
	31.157.000
	27.884.012
	3.272.988
	3.272.988
	 

	1
	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính vào Khu du lịch rừng thông Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	3151 19/12/2018
	90.271
	84.869
	83.735
	12.469.000
	9.523.884
	2.945.116
	2.945.116
	Phải điều chỉnh hợp đồng, mà chỉ số giá xây dựng năm 2021 của tỉnh chỉ được Sở Xây dựng công bố vào ngày 25/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 nên chủ đầu tư và các nhà thầu không có cơ sở lập dự toán điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2021 để đủ điều kiện giải ngân thanh toán trước ngày 31/01/2022 theo quy định
Đang tiến hành lập báo cáo quyết toán.

	2
	Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 - Hua Nhàn, huyện Bắc Yên
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	2562 31/10/2016
	39.916
	39.765
	39.373
	18.145.000
	18.021.045
	123.955
	123.955
	Phải điều chỉnh hợp đồng, mà chỉ số giá xây dựng năm 2021 của tỉnh chỉ được Sở Xây dựng công bố vào ngày 25/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 nên chủ đầu tư và các nhà thầu không có cơ sở lập dự toán điều chỉnh và hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2021 để đủ điều kiện giải ngân thanh toán trước ngày 31/01/2022 theo quy định
Đang tiến hành lập báo cáo quyết toán

	3
	  Trụ sở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện              Vân Hồ
	1082  24/10/2016
	9.399
	8.600
	8.345
	543.000
	339.083
	203.917
	203.917
	Chưa có Thông báo nghiệm thu PCCC của Công an tỉnh Sơn La (Công an tỉnh đã thực hiện kiểm tra);
Chưa hoàn thành công tác chi trả, bồi thường GPMB (UBND huyện phê duyệt phương án ngày 07/01/2022)

	IV
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	 
	 
	49.481
	37.864
	34.626
	7.951.200
	4.648.469
	3.302.731
	3.302.731
	 

	*
	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
	 
	 
	49.481
	37.864
	34.626
	7.951.200
	4.648.469
	3.302.731
	3.302.731
	 

	1
	Trường THPT huyện Vân Hồ (Giai đoạn 1)
	Ban QLDA ĐTXD                huyện               Vân Hồ
	246  07/4/2016
	49.481
	37.864
	34.626
	7.951.200
	4.648.469
	3.302.731
	3.302.731
	Dự án đã hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng đến ngày 31/12/2022, hiện đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu PCCC và bàn giao, đưa vào sử dụng, quyết toán dự án. Sau khi có số quyết toán sẽ tiến hành thanh toán

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	16.603
	8.210
	7.475
	2.118.709
	1.345.206
	773.503
	773.503
	 

	I
	Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp
	 
	 
	1.954
	1.679
	1.679
	118.709
	80.677
	38.032
	38.032
	 

	*
	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
	 
	 
	1.954
	1.679
	1.679
	118.709
	80.677
	38.032
	38.032
	 

	1
	Huyện Vân Hồ
	 
	 
	1.954
	1.679
	1.679
	118.709
	80.677
	38.032
	38.032
	 

	 
	Trường tiểu học Song Khủa; Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng điểm trường trung tâm
	Ban QLDA ĐTXD huyện               Vân Hồ
	342 19/4/2017
	1.954
	1.679
	1.679
	118.709
	80.677
	38.032
	38.032
	Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đang lập hồ sơ quyết toán dự án. Số vốn còn lại giải ngân sau khi có số liệu quyết toán

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất được phân cấp
	 
	 
	14.649
	6.531
	5.796
	2.000.000
	1.264.529
	735.471
	735.471
	 

	*
	Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
	 
	 
	14.649
	6.531
	5.796
	2.000.000
	1.264.529
	735.471
	735.471
	 

	1
	Huyện Mai Sơn
	 
	 
	14.649
	6.531
	5.796
	2.000.000
	1.264.529
	735.471
	735.471
	 

	
	Hệ thống thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn
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	14.649
	6.531
	5.796
	2.000.000
	1.264.529
	735.471
	735.471
	Do vướng mắc GPMB gặp nhiều khó khăn các hộ dân chưa nhất trí cho kiểm điểm, chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên năm 2021 không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao


