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NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh thông tin dự án và kế hoạch vốn đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương
 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 30 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ và cơ chế sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu Dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 812/BC-BDT ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh thông tin dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như sau:
1. Điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của dự án Cứng hoá đường giao thông từ bản Phiêng Phả - bản Đán Én - Trung tâm xã Chiềng Lao (dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2023 của HĐND tỉnh).
2. Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của dự án Đường giao thông từ bản Pá Hậu đến trung tâm xã Chiềng Lao (dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh).
3. Các thông tin khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2023 và Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh.
(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)
Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như sau:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 34.477 triệu đồng.
2. Kế hoạch điều chỉnh:
a) Điều chỉnh giảm 34.477 triệu đồng, trong đó:
- Điều chỉnh giảm 5.744 triệu đồng kế hoạch vốn đã giao thực hiện dự án Đường giao thông từ bản Pá Hậu đến trung tâm xã Chiềng Lao do điều chỉnh quy mô dự án.
- Điều chỉnh giảm 28.733 triệu đồng kế hoạch vốn đã giao cho UBND huyện Vân Hồ thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3.
b) Số vốn thu hồi phân bổ chi tiết: 34.477 triệu đồng, trong đó:
- Phân bổ 11.200 triệu đồng thực hiện dự án Đường từ bản Huổi Siểu - bản Na Pản kết nối đến Trung tâm xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La thuộc nội dung cứng hoá đường giao thông đến trung tâm xã của Tiểu dự án 1, Dự án 4.
- Phân bổ 23.277 triệu đồng cho UBND huyện Vân Hồ thực hiện Dự án 4.
(chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện	
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 30, thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	
	
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hưng






Biểu số 01
 ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN THUỘC TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
QUỐC GIA  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 
 (Kèm theo Nghị quyết số 488/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND tỉnh)
		                            Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục                  dự án
	Chủ đầu tư
	Điều chỉnh thông tin dự án
	Ghi chú

	
	
	
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô đầu tư
	Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn
	

	
	
	
	Địa điểm xây dựng đã được phê duyệt
	Địa điểm xây dựng đề nghị điều chỉnh
	Quy mô đầu tư đã được phê duyệt
	Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung
	Đã được phê duyệt
	Đề nghị điều chỉnh,                    bổ sung
	

	
	
	
	
	
	
	
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW hỗ trợ
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW hỗ trợ
	

	 
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	50.566
	23.360
	41.500
	17.616
	

	1
	Cứng hoá đường giao thông từ bản Phiêng Phả - bản Đán Én - Trung tâm xã Chiềng Lao
	UBND huyện Mường La
	Điểm đầu bản Phiêng Phả - bản Đán Én; điểm cuối trung tâm xã Chiềng Lao
	Điểm đầu bản Đán Én - bản Phiêng Phả; điểm cuối trung tâm xã Chiềng Lao
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (theo TCVN10380 : 2014 Đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế), Chiều dài tuyến L=5,2 Km; Bnền = 5m (4,0m); Bmặt = 3,5m (3,0m); mặt đường BTXM
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (theo TCVN10380 : 2014 Đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế), Chiều dài tuyến L=5,329 Km; Bnền = 5m (4,0m); Bmặt = 3,5m (3,0m); mặt đường BTXM
	8.736
	8.320
	12.500
	8.320
	Thông tin dự án và kế hoạch trung hạn đã được giao tại Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 của HĐND tỉnh

	2
	Đường giao thông từ bản Pá Hậu đến trung tâm xã Chiềng Lao
	UBND huyện Mường La
	
	
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN10380:2014), Chiều dài tuyến L=9,4 Km; mặt đường BTXM
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (theo TCVN10380:2014 Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế); chiều dài tuyến L=5,81Km; Bnền=5,0m (4,0m); Bmặt=3,5m (3,0m); mặt đường BTXM
	41.830
	15.040
	29.000
	9.296
	Thông tin dự án và kế hoạch trung hạn đã được giao tại Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND tỉnh







Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN 
NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
 (Kèm theo Nghị quyết số 488/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND tỉnh)
 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian thực hiện
	Quy mô đầu tư
	Tổng mức đầu tư,                  cơ cấu nguồn vốn
	Kế hoạch vốn trung hạn đã giao
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn trung hạn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Trong đó: Vốn NSTW hỗ trợ
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	62.000
	20.496
	175.577
	34.477
	34.477
	175.577
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	 
	 
	29.000
	9.296
	49.380
	34.477
	-
	14.903
	 

	*
	Tiểu dự án 1, Dự án 4
	 
	 
	 
	 
	29.000,00
	9.296,00
	15.040
	5.744
	-
	9.296
	 

	1
	Đường giao thông từ bản Pá Hậu đến trung tâm xã Chiềng Lao
	UBND huyện Mường La
	Điểm đầu: bản Pá Hậu (bản Huổi hậu sát nhập với bản Pá Sóng cũ); Điểm cuối: bản Xu Sàm, xã Chiềng Lao, huyện Mường La
	2024 - 2025
	Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (theo TCVN10380:2014 Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế); chiều dài tuyến L=5,81Km; Bnền=5,0m (4,0m); Bmặt=3,5m (3,0m); mặt đường BTXM
	29.000
	9.296
	15.040
	5.744
	
	9.296
	Điều chỉnh giảm số vốn giao tại Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 02/10/2023

	*
	Tiểu dự án 2, Dự án 3
	
	
	
	
	-
	-
	34.340
	28.733
	-
	5.607
	

	
	Huyện Vân Hồ
	UBND huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	34.340
	28.733
	
	5.607
	Điều chỉnh giảm số vốn giao tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	
	
	33.000
	11.200
	126.197
	-
	34.477
	160.674
	

	1
	Huyện Yên Châu
	
	
	
	
	33.000
	11.200
	-
	-
	11.200
	11.200
	

	-
	Đường từ bản Huổi Siểu – bản Na Pản kết nối đến Trung tâm xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
	UBND huyện Yên Châu
	Điểm đầu: bản Huổi Siểu; Điểm cuối: bản Na Pản , xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu
	2025 - 2026
	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp V, dài 7,0 km
	33.000
	11.200
	
	
	11.200
	11.200
	

	2
	Huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	
	126.197
	-
	23.277
	149.474
	

	-
	Dự án 4
	UBND huyện Vân Hồ
	
	
	
	
	
	126.197
	
	23.277
	149.474
	



