	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 1475/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 22 tháng 6 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của UBTV Quốc hội 
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025; 
Căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 376/TTr-SNV ngày 21 tháng 6 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
	 
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân



	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 
ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025 

 (Kèm theo Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15) kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC).
b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và
trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện và UBND 75 xã, phường bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tại địa phương.
2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách
nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15.
b) Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại Kế hoạch này kịp thời hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025.
c) Đảm bảo hoạt động liên tục của 75 xã, phường, không làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

d) Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tổ chức công bố Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 

a) Nội dung
Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 và nội dung Kế hoạch này.
b) Cơ quan chủ trì
UBND các huyện, thành phố, thị xã (tổ chức lồng ghép với việc trao các quyết định thành lập đảng bộ xã, phường; chỉ định nhân sự cấp uỷ cấp xã; phân công cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã theo Công văn số 7464-CT/TU ngày 17 tháng 6/ năm 2025 của Tỉnh uỷ Sơn La về việc thực hiện Kết luận số 167-KL/TW ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư).
c) Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Thời gian thực hiện: hoàn thành chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2025.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền

a) Nội dung: thông tin, tuyên truyền về sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Sơn La trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15; công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp; việc thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với các xã, phường mới sau sắp xếp; chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân,...
b) Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Sơn La.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; UBND cấp huyện; UBND 75 xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: liên tục kể từ ngày Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 được ban hành.
3. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư

a) Nội dung
- Tổ chức thực hiện theo Kết luận số 1618-KL/TU ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy; Điều 10, 11 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 và các văn bản khác có liên quan, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 75 xã, phường của tỉnh Sơn La bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới; thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp ĐVHC theo quy định.
- Các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh kịp thời hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn các ĐVHC thực hiện sắp xếp.
b) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
c) Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.
d) Thời gian thực hiện
- Hoàn thành xong việc kiện toàn tổ chức bộ máy và chính thức đi vào hoạt động đối với chính quyền địa phương ở các xã, phường từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
 - Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành, số lượng và việc bố trí lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính sau sắp xếp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 và các văn bản có liên quan.  
4. Đối với tổ chức và hoạt động của các thôn, bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố (gọi chung là bản) 
a) Nội dung: ổn định tổ chức và hoạt động của các bản như hiện nay. Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn về hoạt động của thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố thì thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

b) Cơ quan chủ trì: UBND 75 xã, phường.
c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Công an tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: thực hiện ngay sau khi Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 được ban hành.
5. Sắp xếp, xử lý trụ sở, tài chính, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

a) Nội dung
- Việc sắp xếp, xử lý trụ sở, xử lý tài chính, tài sản công thực hiện theo Điều 12 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính về sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp xã. 

- Các sở, ban, ngành kịp thời phối hợp với các địa phương tiến hành sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn.

- UBND cấp huyện, cấp xã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài chính theo quy định. 
b) Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
c) Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện; UBND 75 xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Thời gian thực hiện: Thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
6. Việc thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với 75 xã, phường hình thành sau sắp xếp

a) Nội dung
- UBND các xã, phường sau sắp xếp thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về thực hiện chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15.

- Các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức rà soát, triển khai thực hiện việc thực hiện chế độ chính sách theo các Chương trình mục tiêu quốc gia; việc công nhận là xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công nhận ĐVHC cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công nhận ĐVHC thuộc khu vực biên giới, miền núi, vùng cao; công nhận ĐVHC cấp xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động (nếu có) theo quy định tại các Điều 13 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15.

b) Cơ quan chủ trì: UBND 75 xã, phường.
c) Cơ quan phối hợp: Các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Thời gian thực hiện: sau khi Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành.

7. Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
a) Nội dung

Việc chuyển đổi giấy tờ, con dấu cho cá nhân, tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 và các văn bản khác có liên quan.

- Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC thực hiện sắp xếp.

- UBND 75 xã, phường, các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC thực hiện sắp xếp.

b) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh 

c) Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, UBND 75 xã, phường; các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Thời gian thực hiện: sau khi Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành.

8. Tổ chức việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã
a) Nội dung
Tổ chức rà soát, xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp trình Chính phủ; Tổ chức công bố công khai ngay sau khi có quyết định của Chính phủ theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15.
b) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường
c) Cơ quan phối hợp
Sở Nội vụ, UBND 75 xã, phường; các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Thời gian thực hiện
Sau khi Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành và các văn bản của cấp có thẩm quyền.

9. Về phân loại ĐVHC của 75 xã, phường
a) Nội dung
Căn cứ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính UBND các xã, phường sau sắp xếp lập hồ sơ phân loại ĐVHC, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
b) Cơ quan chủ trì
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND 75 xã, phường sau sắp xếp tham mưu trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
c) Cơ quan phối hợp: UBND 75 xã, phường sau sắp xếp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Thời gian thực hiện: Theo văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

10. Lập mới, chỉnh lý, hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp

a) Nội dung
Rà soát, lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp có liên quan đến ĐVHC thực hiện sắp xếp.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
c) Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, UBND 75 xã, phường.
d) Thời gian thực hiện
Thực hiện sau khi Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn.
11. Về giao biên chế chính quyền cấp xã

a) Nội dung
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định tổng biên chế công chức của chính quyền địa phương cấp xã; UBND cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định cụ thể biên chế công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp mình.
b) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
c) Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện; UBND 75 xã, phường.
d) Thời gian thực hiện: Trước ngày 01 tháng 7 năm 2025.
12. Tổ chức thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính 

a) Nội dung
Tổ chức thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
b) Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND 75 xã, phường.
c) Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
d) Thời gian thực hiện: sau khi Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành.
13. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Nội dung
Hướng dẫn số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng trình cấp có thẩm quyền Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của tỉnh Sơn La.
b) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: UBND 75 xã, phường sau sắp xếp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
d) Thời gian thực hiện: Thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
14. Tổ chức tổng kết việc sắp xếp ĐVHC cấp xã
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường sau sắp xếp và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết sắp xếp ĐVHC cấp xã, báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền.
Thời gian thực hiện: sau khi Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch, đề cương tổng kết và hướng dẫn địa phương báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp ĐVHC.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, chủ động đề xuất, tham mưu thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ quản lý. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp quyết liệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định. Hướng dẫn các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC.

1. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
a) Thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức trong xã hội, các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15; tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính
trị - xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sắp xếp, tinh gọn
cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần
chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ từ tỉnh đến cơ sở gắn với sắp xếp ĐVHC cấp xã.
2. Sở Nội vụ

a) Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp ĐVHC; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC và chủ động xin ý kiến Bộ Nội vụ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b) Chủ trì, hướng dẫn rà soát, chỉnh lý, lập mới, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp; phân loại ĐVHC cấp xã; lập hồ sơ đề nghị công nhận ĐVHC cấp xã là vùng an toàn khu, xã an toàn khu, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động tại các ĐVHC hình thành sau sắp xếp (nếu có).
c) Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định tổng biên chế công chức của chính quyền địa phương 75 xã, phường.
d) Hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại ĐVHC hình thành sau sắp xếp; hướng dẫn việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng dôi dư (nếu có) do sắp xếp ĐVHC; hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh.
đ) Hướng dẫn việc bàn giao hồ sơ lưu trữ về công tác tổ chức bộ máy,
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển giao các đơn vị sự nghiệp có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

e) Tham mưu văn bản hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền hoặc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã năm 2025 của tỉnh Sơn La (nếu có).
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, giải thể
công an cấp xã; sắp xếp số lượng và giải quyết chế độ chính sách đối với đội
ngũ công an xã; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công đối với trụ sở Công an cấp xã
và các nội dung khác có liên quan các xã trên địa bàn tỉnh. 

b) Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc thu hồi con dấu cũ,
khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại cơ quan, đơn vị và UBND 75 xã, phường; việc chuyển đổi địa chỉ cư trú; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp đổi giấy phép lái xe; sát hạch lái xe và thông tin của công dân do thay đổi địa giới ĐVHC. 

c) Chỉ đạo triển khai thực hiện biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC.

d) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, cấp xã việc sáp
nhập, giải thể, thành lập Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và các đơn vị dân quân, khu vực phòng thủ; kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp và đơn vị dân quân có liên quan; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công (nếu có) theo quy định.
b) Tổ chức biên chế vũ khí, trang bị đầy đủ, đúng quy định cho các đơn vị
dân quân thành lập mới.

c) Rà soát và lập danh sách xác định các xã, phường hình sau sắp xếp
là đơn vị thuộc khu vực biên giới, trọng điểm về quốc phòng (nếu có). 

d) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, nông thôn và đánh giá chất lượng đô thị có liên quan gắn với sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

b) Hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh số và gắn biển số nhà, công
trình xây dựng tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn đảm bảo khoa khọc, nhất
quán, đồng bộ ở đô thị, nông thôn, miền núi; đáp ứng yêu cầu trong công tác
quản lý nhà nước gắn với việc đồng bộ, liên thông dữ liệu quốc gia về dân cư,
đất đai, hệ thống thông tin, địa chỉ số. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức
năng, nhiệm vụ được giao. 

c) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Sở Tài chính

a) Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 bảo đảm kịp thời, hiệu quả. 

b) Căn cứ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ chi tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo theo quy định của Luật NSNN và phù hợp với thực tiễn triển khai của địa phương
c) Quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp ngân sách Trung ương hỗ trợ
tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính không đảm bảo nhu cầu thực tế, trên cơ sở đề xuất của các Sở, ngành, các địa phương, thực hiện tổng hợp, trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung kinh phí đảm bảo theo quy định của Luật
NSNN và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Hướng dẫn
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, sử dụng, thanh toán,
quyết toán kinh phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo quy định của Luật NSNN
và các pháp luật có liên quan.
d) Chủ trì hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã sắp xếp, xử lý trụ sở, tài
sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư khi thực hiện sắp xếp đơn
vị hành chính cấp xã; việc xác định ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư trong trường
hợp thay đổi địa giới hành chính; chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC thực hiện sắp xếp.
e) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xử lý tài chính,
ngân sách nhà nước khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã; đồng thời hướng dẫn
các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai quy định về miễn phí, lệ phí
khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan. 

g) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Sở Tư pháp

a) Hướng dẫn các địa phương có sự thay đổi địa giới đơn vị hành chính trong thực hiện công tác quản lý và đăng ký hộ tịch; đăng ký biện pháp bảo đảm khi thực hiện sắp xếp ĐVHC...
b) Tham mưu hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về sắp xếp ĐVHC cấp xã. 

c) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên
địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
về Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15.
b) Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh và xác định ĐVHC có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản lịch sử quốc gia đặc biệt của các ĐVHC thực hiện sắp xếp…

c) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Chủ trì tổ chức rà soát, xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp trình Chính phủ; Tổ chức công bố công khai ngay sau khi có quyết định của Chính phủ theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Sơn La.

b) Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy định liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới và các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, các dự án, tiểu dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của các ĐVHC thực hiện sắp xếp.
c) Hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; cơ sở dữ liệu đất đai;... theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

d) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn về chính quyền điện tử, chính quyền số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; về xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối, liên thông giữa chính quyền địa phương các xã, phường, cấp tỉnh, liên thông với cơ quan trung ương, ... theo quy định và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Sở Dân tộc và Tôn giáo
a) Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp.

b) Hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với ĐVHC cấp xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thủ tục rà soát, xác định xã khu vực III, II, I, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp.

c) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

12. Sở Y tế

a)  Hướng dẫn về sắp xếp, tổ chức cơ sở y tế tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế và văn bản của cấp có thẩm quyền.

b) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Hướng dẫn bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo tại 75 xã, phường.
b) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

b) Chỉ đạo Trung tâm hành chính công tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân việc giải quyết thủ tục hành chính chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí theo thẩm quyền quy định tại các đơn vị hành chính cấp xã.

c) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

15. Báo Sơn La
Tổ chức thông tin, tuyên truyền nhanh, đúng, trúng, hiệu quả nội dung, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 và các văn bản khác có liên quan.
16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền việc thành lập, giải thể, đổi tên gọi, địa chỉ và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ công chức, viên chức; xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định (nếu có).

17. UBND cấp huyện
UBND cấp huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho đến kết thúc hoạt động từ ngày 01/7/2025 cụ thể:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tổ chức thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 trên địa bàn.

b) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 gắn với công tác cán bộ trên địa bàn.

c) Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc sắp xếp tổ chức
bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực
hiện chế độ chính sách khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã.
d) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện sắp xếp, bàn giao, tài sản, tài chính, trụ sở làm việc, hồ sơ, ngân sách theo đúng quy định.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trên địa bàn liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thu hồi con dấu cũ, đăng ký mẫu con dấu mới do thay đổi loại hình và tên gọi của đơn vị hành chính sau khi thực hiện sắp xếp; 
e) Chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; điều chỉnh thông tin về cư trú, cấp căn cước công dân cho người dân theo thẩm quyền.
g) Thực hiện bàn giao các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này cho
UBND cấp xã mới hình thành trước khi kết thúc hoạt động từ ngày 01/7/2025.
18. Uỷ ban nhân dân 75 xã, phường 

a) Tập trung thực hiện sắp xếp, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phân công công chức chuyên môn đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao và chỉ đạo của cấp trên.

b) Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, hồ sơ, tài liệu; trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; các tài sản, tài chính khác có liên quan theo văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp; chuyển đổi các loại giấy tờ đối với các cá nhân và tổ chức theo thẩm quyền.

d) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo Kế hoạch này.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng tiến độ./.

