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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện hợp phần

 Ngân sách phát triển xã hội thuộc Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 

trên địa bàn tỉnh Sơn La


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 4698-VN giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế ký ngày 25 tháng 5 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 123/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2; 

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 542/TTr-KHĐT-GN2 ngày 26 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện hợp phần Ngân sách phát triển xã hội thuộc Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Quy định chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2, phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo BQL Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 các huyện UBND xã và Trưởng Ban phát triển các xã vùng Dự án tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan; Giám đốc Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2; Chủ tịch UBND huyện và Ban quản lý Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 các huyện Dự án, Chủ tịch UBND các xã và Trưởng Ban phát triển các xã vùng Dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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QUY ĐỊNH
 CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN HỢP PHẦN NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN XÃ, THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011
 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Bản Quy định này nhằm cụ thể hóa Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án giảm nghèo bàn hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quy định chi tiết nội dung, phương pháp thực hiện hợp phần Ngân sách phát triển xã thuộc Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng
1. Đối tượng áp dụng: Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2, UBND 5 huyện vùng Dự án, BQL Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 các huyện, UBND xã, Ban phát triển xã, Ban giám sát xã, các cấp, các ngành, các phòng ban, đơn vị có liên quan đến hoạt động của hợp phần Ngân sách phát triển xã.
2. Phạm vi áp dụng: Hợp phần Ngân sách phát triển xã thuộc Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2 của 5 huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên.

Điều 3. Nguyên tắc
1. Tuân thủ các quy định của Hiệp định tín dụng giữa Hiệp hội phát triển Quốc tế và Nhà nước Việt Nam về khoản tín dụng Hiệp hội phát triển Quốc tế tài trợ cho Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2, Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam, của Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. 

2. Phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ cơ sở và điều kiện thực tế tại các xã vùng Dự án.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN HỢP PHẦN 
NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN XÃ

Điều 4: Trình tự thực hiện Hợp phần Ngân sách phát triển xã
Trình tự thực hiện hợp phần Ngân sách phát triển xã bao gồm các bước sau:

Bước 1 - Lập kế hoạch: Bước này bắt đầu từ khi các bản tổ chức họp dân xây dựng kế hoạch đến khi UBND huyện có quyết định giao kế hoạch thực hiện hợp phần Ngân sách phát triển xã cho UBND các xã.
Những việc cần làm trong bước này là:

+ Ban phát triển (BPT) xã với sự hỗ trợ của Hướng dẫn viên cộng đồng (CF) tổ chức họp dân ở các bản nhằm đánh giá hiện trạng, Xác định khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân, giải pháp, đề xuất các hoạt động khắc phục khó khăn.
+ BPT xã tổng hợp đề xuất từ các bản thành kế hoạch của xã, gửi Ban quản lý (BQL) Dự án huyện.
+ BQL Dự án huyện tổng hợp kế hoạch của các xã thành kế hoạch của huyện, gửi BQL Dự án tỉnh.
+ BQL Dự án tỉnh tổng hợp thành kế hoạch của tỉnh và gửi xin thư chấp thuận của Ngân hàng Thế giới (WB), sau khi có thư chấp thuận của WB, BQL Dự án tỉnh thông báo cho BQL Dự án huyện, BQL Dự án huyện trình UBND huyện ra quyết định giao kế hoạch cho UBND xã – Kết thúc giai đoạn lập Kế hoạch.
Bước 2 - Lập dự toán, thẩm tra phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán các tiểu Dự án
Bước này bắt đầu từ khi UBND huyện có quyết định giao kế hoạch thực hiện hợp phần Ngân sách phát triển xã cho UBND các xã đến khi có quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán các tiểu Dự án.

2.1: Khảo sát, thiết kế và lập dự toán

Hồ sơ thiết kế dự toán của 1 tiểu Dự án bao gồm các phần chính sau:

- Mô tả tiểu Dự án: Mô tả đơn giản nhưng phải thể hiện được những thông tin cơ bản của tiểu Dự án như sự cần thiết phải có tiểu Dự án, số hộ hưởng lợi, vị trí thực hiện,….
- Bản vẽ thi công đối với các tiểu Dự án có tính chất xây dựng Đường giao thông, cầu, cống, nước sinh hoạt, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, bản vẽ phải thật đơn giản mô tả vị trí, kích thước công trình và có thể vẽ bằng tay…, bản kê khối lượng, đặc tính kỹ thuật đối với các tiểu Dự án mua sắm hàng hóa, tập huấn, sinh kế và hỗ trợ phụ nữ.

- Dự toán: Dự toán phải đơn giản, chỉ thể hiện các mục sau:
+ Chi phí trực tiếp: Bao gồm vật liệu, nhân công, chi phí máy (nếu có), chi phí xây dựng biển công trình, không tính chi phí chung, thu nhập chịu thuế, lán trại, thuế VAT....
+ Chi phí khác bao gồm các mục:

* Chi phí tư vấn thiết kế = 4% chi phí trực tiếp phần vốn WB hỗ trợ; Những tiểu Dự án do Ban phát triển xã tự thực hiện việc khảo sát thiết kế lập dự toán thì không được sử dụng chi phí lập hồ sơ thiết kế dự toán này.
* Chi phí quản lý = 6% chi phí trực tiếp phần vốn WB hỗ trợ; Gồm các khoản chi như sau: 
1) Chi phí văn phòng phẩm bao gồm: Giấy các loại, bút viết, phấn hoặc bút viết bảng, các loại cặp lưu trữ hồ sơ…, 
2) Chi phí đi lại (để giao dịch với Kho bạc, BQL Dự án huyện,...nộp báo cáo).

3) Chi phí điện thoại giao dịch các công việc liên quan đến hợp phần. 
4) Chi phí hội họp thôn bản (tổ chức họp dân),
5) Các chi phí phù hợp khác (nếu có).
BQL Dự án huyện hướng dẫn các Ban PTX trong quá trình chi tiêu, đảm bảo các khoản chi đúng quy định, rõ ràng và minh bạch.
* Chi phí thẩm tra thiết kế dự toán = 0,3% chi phí trực tiếp (bao gồm cả 2 nguồn WB hỗ trợ và dân góp).
* Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư = 0,32% chi phí trực tiếp (bao gồm cả 2 nguồn vốn WB hỗ trợ và dân góp).
Nguồn vốn đầu tư cho 1 tiểu Dự án:

+ Vốn Ngân hàng thế giới tài trợ cho các chi phí: 
. Chi phí trực tiếp: Tối đa 96.000.000 VNĐ.
. Chi phí tư vấn thiết kế: Tối đa không quá 4% chi phí trực tiếp phần vốn WB.
. Chi phí quản lý: Tối đa không quá 6% chi phí trực tiếp phần vốn WB.
+ Vốn đối ứng Ngân sách cho các chi phí:

. Thẩm định thiết kế dự toán.
. Thẩm tra phê duyệt quyết toán.
2.2: Thẩm tra, phê duyệt
Tổ chức: UBND huyện ra quyết định thành lập Tổ thẩm tra do Phòng Tài chính Kế hoạch là Tổ trưởng, các thành viên là đại diện các phòng Hạ tầng Kinh tế, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Thời gian thẩm tra: Thời gian thẩm tra mỗi tiểu Dự án thuộc hợp phần Ngân sách phát triển xã không quá 2 ngày từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm tra của Ban phát triển xã.
Nội dung thẩm tra: Việc thẩm tra chỉ cần chỉ ra cho các xã các vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có), cách thức chỉnh sửa nội dung bổ sung hồ sơ để Ban phát triển xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND xã quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán các tiểu Dự án.
Đơn giá được xác định theo giá thị trường tại trung tâm huyện hoặc xã tại thời điểm lập và thẩm tra, phê duyệt dự toán cộng thêm chi phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện tiểu Dự án.
Việc xác định đơn giá thực tế: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện chủ trì cùng UBND xã, Ban quản lý Dự án huyện thực hiện (có biên bản xác định giá thực tế tại thời điểm thẩm định) làm cơ sở thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán.
Kết quả thẩm tra: Tiểu Dự án phải được thể hiện bằng văn bản để Ban phát triển xã trình UBND xã ra quyết định phê duyệt.
Phê duyệt: UBND xã ra quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán của tiểu Dự án trên cơ sở Tờ trình của Ban phát triển xã và biên bản thẩm tra của Tổ thẩm tra.

Bước 3: Mua sắm đấu thầu: Bước này gồm các công việc sau:

1. Lập hồ sơ mời thầu: Theo mẫu quy định trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án (PIM);

2. Thông báo mời thầu: Theo mẫu quy định trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án (PIM);

3. Mở thầu, Họp bình chọn cộng đồng thi công: Kết quả của bước này là biên bản lựa chọn nhà thầu;

4. Trình duyệt, Ký hợp đồng thi công công trình với nhà thầu được lựa chọn:
Bước 4. Thi công công trình:

Công trình được tiến hành thi công theo đúng các nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng đã ký. Cần chú ý do cộng đồng (đơn vị trúng thầu thi công) có thể không có tài khoản tại ngân hàng do vậy dùng hình thức thanh toán bằng tiền mặt cho cộng đồng.

Bước 5: Nghiệm thu, thanh quyết toán: Theo quy định trong PIM;
Bước 6: Vận hành bảo trì;
Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
+ Phòng Tài chính Kế hoạch: Chủ trì thẩm tra hồ sơ thiết kế các tiểu Dự án thuộc hợp phần Ngân sách phát triển xã; Thẩm tra, trình UBND huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các tiểu Dự án hoàn thành;

+ Ban phát triển xã: Chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán, viết đề xuất tiểu Dự án sinh kế; Trường hợp BPT xã không tự khảo sát thiết kế lập dự toán, viết đề xuất tiểu Dự án sinh kế được thì được phép thuê tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện lập hồ sơ thiết kế, dự toán các tiểu Dự án, viết đề xuất các tiểu Dự án sinh kế; Việc tuyển chọn tư vấn thực hiện theo quy định trong PIM.
+ Trạm Khuyến nông huyện: Chịu trách nhiệm phối hợp với BQLDA giảm nghèo huyện trong việc hỗ trợ các BPT xã xây dựng đề xuất, triển khai thực hiện các tiểu Dự án sinh kế.
+ Ban quản lý Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các BPT xã thực hiện hợp phần Ngân sách phát triển xã từ khâu lập kế hoạch, khảo sát thiết kế, lập dự toán, thẩm tra, phê duyệt, thanh quyết toán các tiểu Dự án.
Tổng hợp kế hoạch hợp phần Ngân sách phát triển xã, gửi BQLDA tỉnh xin ý kiến chấp thuận của Ban điều phối Trung ương (CPO) và Ngân hàng Thế giới (WB); Sau khi được chấp thuận gửi Phòng Tài chính Kế hoạch trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định giao kế hoạch hợp phần Ngân sách phát triển xã cho các xã.
+ Kho bạc Nhà nước huyện: Chịu trách nhiệm kiểm soát, xác nhận thanh, quyết toán cho các hoạt động thuộc hợp phần Ngân sách phát triển xã trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh quyết toán của Ban phát triển xã, thời gian kiểm soát, xác nhận thanh toán không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.
+ UBND xã quyết định phê duyệt hồ sơ Thiết kế dự toán, đề xuất tiểu Dự án thuộc hợp phần Ngân sách phát triển xã, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Điều 6. Các phương pháp mua sắm đấu thầu áp dụng cho hợp phần Ngân sách phát triển xã
6.1 Chào giá có sự tham gia của cộng đồng: Áp dụng đối với các tiểu Dự án mang tính chất xây dựng; Cách thức thực hiện phương pháp quy định trong PIM.
6.2. Chào hàng cạnh tranh: Áp dụng đối với các tiểu Dự án mua sắm hàng hoá.
Ban phát triển xã phải thu thập được ít nhất 03 báo giá từ 03 nhà cung cấp hàng hoá khác nhau để có cơ sở so sánh giá cả và chọn ra nhà cung cấp có giá đánh giá thấp nhất để mua hàng hoá. Trong quá trình đánh giá các báo giá để lựa chọn ra báo giá hợp lý nhất, cần chú ý đến các yếu tố như (i) Chất lượng; (ii) Sự sẵn có của hàng hoá; (iii) và chi phí vận chuyển. Quá trình đánh giá các báo giá cần có ít nhất 2 đại diện (một nam - một nữ) của thôn bản được hưởng lợi tham gia. Nếu các nhà cung cấp đều chào giá cao hơn giá dự toán được UBND xã phê duyệt thì Ban phát triển xã phải xin ý kiến của Ban quản lý Dự án huyện. Nếu giá phê duyệt của UBND xã không hợp lý phải phê duyệt lại trên cơ sở có ý kiến bằng văn bản của Ban quản lý Dự án huyện.
6.3 Phương thức tự thực hiện: 

- Đối với tiểu Dự án có xây dựng: Hình thức này có thể áp dụng trong trường hợp công trình nhỏ lẻ, phân tán rải rác (ví dụ sửa chữa một đoạn đường nhỏ bị sạt lở) có giá trị dưới 15 triệu đồng, nên không thu hút được sự quan tâm trong cộng đồng. Khi đó, Ban PTX có thể tự đứng ra huy động nhân lực trong xã, mua sắm nguyên liệu và tổ chức xây dựng công trình đó. Ban PTX sẽ chịu trách nhiệm theo dõi quản lý trực tiếp chấm công và trả tiền cho các nhân lực huy động, mua sắm và cung cấp kịp thời vật liệu cần thiết, quản lý chất lượng tiến độ cũng như ghi chép đầy đủ các chi phí thực hiện công trình thành quyết toán sau này.
Đối với các tiểu Dự án khác: Mua sắm các sản phẩm/dịch vụ đã có tiêu chuẩn, quy chuẩn Nhà nước (ví dụ túi thuốc thú y, tài liệu khuyến nông,…) hoặc các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế hộ gia đình, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, hoạt động hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, hoạt động duy tu bảo dưỡng công trình, Ban PTX thực hiện theo dự toán được duyệt. 

6.4. Phương thức Hợp đồng trực tiếp (DC).  

Hình thức này có thể áp dụng trong những trường hợp sau (a) chỉ có một cộng đồng duy nhất (hoặc một nhà cung cấp duy nhất) có khả năng thực hiện xây dựng công trình hoặc cung cấp hàng hóa yêu cầu; (b) trường hợp khẩn cấp như thiên tai, bão lũ. Ban PTX sẽ đàm phán và ký hợp đồng trực tiếp với cộng đồng hoặc nhà cung cấp được chọn. Hợp đồng sẽ được ký với tất cả thành viên trong cộng đồng hoặc người đại điện. Ban PTX sau đó sẽ công bố thông tin trao thầu như đối với hình thức chào giá cạnh tranh.
6.5 Tuyển chọn tư vấn theo năng lực/Từ một nguồn duy nhất: Áp dụng đối với các tiểu Dự án đào tạo, tập huấn.
+ Đối với phương thức Tuyển chọn tư vấn theo năng lực:

Ban phát triển xã lập hồ sơ tuyển chọn tư vấn đảm bảo yêu cầu chuyên môn, có ít nhất 03 hồ sơ của 03 nhà tư vấn mới đủ điều kiện tuyển chọn.

 + Đối với phương thức Tuyển chọn từ nguồn duy nhất:

Theo phương thức này thì Ban phát triển xã có thể tham khảo từ nhiều nguồn thông tin khác nhau (qua giới thiệu của Ban quản lý Dự án tỉnh, huyện, các trường đại học, cao đẳng, trung học trên địa bàn …) để tìm được người có năng lực và chuyên môn phù hợp, ký hợp đồng thuê các cá nhân này theo giá dự toán đã được UBND xã phê duyệt.

Điều 7. Giám sát thi công công trình:

Tiểu Dự án được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của Ban giám sát xã, ngoài ra còn chịu sự giám sát gián tiếp của người dân tại địa phương và Ban phát triển xã.

Trên cơ sở các thông tin được công khai, Ban giám sát xã, những người hưởng lợi chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và chất lượng của từng tiểu Dự án. Biên bản nghiệm thu bàn giao phải có chữ ký xác nhận của Ban giám sát xã.
Điều 8. Nghiệm thu, bàn giao tiểu dự án, quyết toán vốn đầu tư tiểu Dự án
8.1 Nghiệm thu, bàn giao
Thành phần tham gia nghiệm thu: BPT xã (chủ trì), lãnh đạo thôn bản, Ban giám sát xã/Người giám sát thi công, bên hưởng lợi (ví dụ sửa lớp học có đại diện người dân/nhóm hộ gia đình v.v.) và đại diện bên thi công công trình (đối với các tiểu Dự án xây dựng cơ sở vật chất công cộng). BPT xã có thể mời đại diện của Ban quản lý Dự án huyện hoặc cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng (CF) tham gia chứng kiến nghiệm thu.

Tiểu Dự án được chính thức bàn giao gồm các bên Chủ đầu tư - Bên thi công - Người hưởng lợi ngay tại cuộc nghiệm thu với điều kiện:

. Tiểu Dự án đã được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

. Nếu là tiểu Dự án xây dựng thì Bên thi công phải có cam kết bảo hành công trình trong 12 tháng.


. Đối với tiểu dự án xây dựng hoặc mua sắm hàng hóa, thiết bị thì thôn bản hoặc nhóm hộ phải có cam kết chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì tiểu Dự án.


 . Nguồn kinh phí bảo dưỡng tiểu Dự án (nếu có) được bàn giao cho Ban phát triển xã quản lý và sử dụng đúng mục đích khi có đề xuất từ thôn bản.
8.2. Quyết toán vốn đầu tư tiểu dự án
BPT xã lập hồ sơ quyết toán gửi phòng Tài chính Kế hoạch để thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, hồ sơ bao gồm:


+ Quyết định giao kế hoạch.
+ Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán kèm theo Hồ sơ thiết kế Dự toán được duyệt.
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
+ Hồ sơ nghiệm thu, chứng từ, biểu tổng hợp,...

+ Tờ trình đề nghị phòng Tài chính Kế hoạch thẩm tra, trình UBND huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo từng chu kỳ cho từng xã;
Điều 9. Quản lý, vận hành bảo trì công trình

. Tổ quản lý, vận hành, bảo trì 


Mỗi bản tổ chức họp dân bầu ra tổ quản lý công trình 3 đến 5 người tuỳ theo từng bản. Tổ quản lý có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với các công trình thuộc trách nhiệm quản lý, sử dụng của bản (kể cả các công trình thuộc hợp phần Phát triển kinh tế huyện); Phối hợp cùng tổ quản lý công trình của các bản khác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình liên quan đến nhiều bản.
Sau khi các tiểu Dự án hoàn thành, nghiệm thu bàn giao Ban phát triển xã với sự hỗ trợ của Cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng tổ chức họp bản xây dựng quy chế/quy ước quản lý sử dụng, vận hành bảo trì công trình làm cơ sở cho tổ quản lý vận hành hoạt động.
. Trách nhiệm thực hiện

Công tác vận hành bảo trì các công trình hạ tầng là trách nhiệm của các cấp chính quyền xã, thôn bản, tổ quản lý công trình và những người được hưởng lợi từ công trình. Các phòng ban chuyên môn cấp huyện, Ban QLDA huyện có trách nhiệm hướng dẫn về công tác quản lý tài chính, quy trình vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng.
Các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh/huyện có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về việc thực hiện công tác vận hành bảo trì các công trình hạ tầng trên địa bàn.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Giám đốc Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2, BQL Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 các huyện, Ban phát triển xã, Ban giám sát xã vùng Dự án, Thủ trưởng các ngành các cấp, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo bằng văn bản về thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2 (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi phù hợp theo Quy định./.
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