	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA


Số: 2241/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành kế hoạch triển khai xây dựng chính sách pháp luật lộ trình Hợp phần II Dự án Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam - Giai đoạn 3 (GIZ) tại tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BXD ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam - Giai đoạn 3” do Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 93/TTr-SXD ngày 27 tháng 9 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai lộ trình Hợp phần II - Dự án Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam - Giai đoạn 3 tại tỉnh Sơn La.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Công thương; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTN - Hiệu 30 bản. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LỘ TRÌNH HỢP PHẦN II DỰ ÁN QUẢN LÝ 
NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 3 TẠI TỈNH SƠN LA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	Nhiệm vụ 1: Khởi động, Khởi xướng thảo luận về định hướng phát triển thoát nước, thu gom, xử lý nước thải đô thị, các khu công nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La

	Thứ tự các hoạt động và thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện
	Chủ đề hoạt động
	Đầu vào của hoạt động
	Đơn vị chịu trách nhiệm chính/chủ trì
	Kết quả/đầu ra của hoạt động

	Hoạt động1:

- Địa điểm: Thành phố Hải phòng

- Thời gian dự kiến: 17 -18/8/2012
	Giới thiệu nội dung định hướng phát triển thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị (kỹ thuật, tài chính, tổ chức thực hiện…vv); thăm quan học tập mô hình quản lý thoát nước và nước thải, thu phí nước thải tại địa phương; chia sẻ kinh nghiệm quản lý thoát nước và nước thải  giữa 9 tỉnh/thành phố tham gia hợp phần II
	- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Công ty Môi trường đô thị tham gia

- Tỉnh chuẩn bị nội dung định hướng phát triển chiến lược thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị

- DA HP2 chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Hội thảo (chi phí ăn ở, vé máy bay, chương trình, nội dung và thành phần tham dự)
	Dự án HP2
	- Tỉnh hiểu rõ nội dung, phương pháp và các bước tiến hành xây dựng định hướng phát triển thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị

- Xác định rõ trách nhiệm của Đoàn tư vấn DA HP2 và của tỉnh/thành phố

- Thống nhất về kế hoạch hành động xây dựng định hướng thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị

	- Hoạt động 2:

- Địa điểm: Hà Nội

- Thời gian dự kiến: 13/9/2012
	Đóng góp ý kiến sửa đổi Nghị định số 88/2007/NĐ-CP

	- Đại diện UBND tỉnh Sơn La, Sở Xây dựng, Công ty Môi trường đô thị chuẩn bị ý kiến đóng góp

- DA HP 1 và 2 hỗ trợ chi phí vé máy bay và ăn ở cho đại biểu tham dự hội thảo
	Bộ Xây Dựng
	- Văn bản góp ý sửa đổi Nghị định sô 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

	- Hoạt động 3:

- Địa điểm: Thành phố Sơn La
- Thời gian dự kiến: tháng 9 năm 2012
	Xây dựng định hướng phát triển thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị
	- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường, thị trấn tham gia
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu dự kiến định hướng phát triển TN, thu gom và xử lý nước thải đô thị

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	UBND tỉnh
	- Dự thảo định hướng  phát triển thoát nước, thu gom và xử lý nước thải  đô thị, khu CN và Bệnh viện tỉnh Sơn La

- Đề cương quy chế quản lý thoát nước và nước thải đô thị tỉnh/TP Sơn La

	- Hoạt động 4:

- Địa điểm: Quyết định sau

- Thời gian dự kiến: Tháng 10 năm 2012 (gồm 2 ngày chuẩn bị và 1 ngày hội thảo)
	Chia sẻ kinh nghiệm, bài học xây dựng định hướng TN, thu gom và xử lý nước thải đô thị theo nhóm tỉnh (Hoà Bình, Sơn La, Lạng Sơn)
	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn tham gia

- Kinh nghiệm và bài học xây dựng định hướng phát triển chiến lược TN, thu gom và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh, TP, thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và nội dung tổ chức hội thảo
	Sở Xây dựng
	- Định hướng phát triển thoát nước, quy chế quản lý thoát nước và nước thải của tỉnh/TP Sơn La được hoàn thiện

	- Hoạt động 5:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La
- Thời gian dự kiến: Quý II năm 2013 (gồm 1 ngày chuẩn bị và 1 ngày  hội thảo)
	Thống nhất và thông qua các nội dung trong định hướng và quy chế thoát nước và quản lý nước thải đô thị


	- HĐND và UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây Dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ chi phí và nội dung  tổ chức hội thảo
	UBND tỉnh
	- Định hướng phát triển thoát nước, đề cương quy chế thoát nước và quản lý nước thải được HĐND và UBND phê duyệt

	Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ chính quyền đô thị tỉnh Sơn La hiểu rõ hơn về hiện trạng các hệ thống thoát nước, quy mô dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải do KFW tài trợ, các hạng mục chi phí vận hành và bảo dưỡng hàng năm cho hệ thống

	- Hoạt động 6:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến:  Tháng 10 năm 2012


	Đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải về các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, tổ chức quản lý vận hành


	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn
	Sở Xây dựng
	- Hồ sơ, tài liệu và bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải gồm các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, tổ chức quản lý vận hành

	- Hoạt động 7:
- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý I năm 2013
	Tính toán các thành phần chi phí cho công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị kể cả nhà máy xử lý nước thải và lập kế hoạch năm vận hành, bảo dưỡng hệ thống TN, thu gom và xử lý nước thải
	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ chi phí và nội dung tổ chức hội thảo
	Sở Tài chính
	- Dự toán ngân sách năm cho vận hành, bảo dưỡng hệ thống TN, thu gom và xử lý nước thải tỉnh, TP Sơn La


	Nhiệm vụ 3: Phân tích các phương án cung cấp tài chính cho công tác vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị

	- Hoạt động 8:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến:  Quý II năm 2013


	Lựa chọn phương án tài chính cho công tác vận hành, bảo dưỡng HTTN, thu gom và xử lý nước thải


	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ chi phí và nội dung tổ chức hội thảo
	Sở Tài chính
	- Phương án tài chính cho công tác vận hành và bảo dưỡng HTTN, thu gom và xử lý nước thải

	- Hoạt động 9:

- Địa điểm: Tại Thành phố Bắc Ninh hoặc  Thành phố Sóc Trăng

- Thời gian dự kiến: Quý II năm 2013
	Học hỏi kinh nghiệm về mô hình quản lý và cách tính toán biểu phí nước thải tại địa phương


	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chinh, kỹ thuật
	UBND tỉnh
	- Báo cáo kinh nghiệm về các mô hình quản lý và cách tính toán biểu phí thoát nước thải

	- Hoạt động 10:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La
- Thời gian dự kiến: Quý III năm 2013
	Thống nhất phương án tài chính và lộ trình áp dụng phí nước thải


	- HĐND và UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ  chi phí và nội dung tổ chức hội thảo
	UBND tỉnh
	- Biểu phí nước thải và lộ trình áp dụng phí nước thải được thông qua và áp dụng trên địa bàn tỉnh, TP Sơn La

	Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ chính quyền đô thị soạn thảo chính sách đấu nối thoát nước thải đô thị và tiêu chí kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng HTTN

	- Hoạt động 11:

- Địa điểm: Tại  Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý I năm 2013


	Chính sách đấu nối thoát nước, xây dựng hợp đồng dịch vụ từ các hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức và các nhà máy xí nghiệp, bệnh viện xả nước thải vào HTTN đô thị
	- UBND tinh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn trực thuộc

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	Sở Xây dựng
	- Dự thảo chính sách đấu nối thoát nước tỉnh, TP Sơn La

	- Hoạt động 12:

- Địa điểm: Tại  Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý II năm 2013
	Tiêu chí kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải
	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	Sở Xây Dựng
	- Dự thảo tiêu chí kỹ thuật quản lý vận hành các hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải

	- Hoạt động 13:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý III năm 2013
	Thống nhất chính sách đấu nối thoát nước và tiêu chí kỹ thuật quản lý vận hành HTTN
	- UBND tỉnh, TP Sơn La, UBND huyện, xã/phường, thị trấn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công ty cấp, thoát nước và MTĐT, BQL các khu CN
- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và nội dung tổ chức hội thảo
	Sở Xây dựng
	- Chính sách đấu nối thoát nước và tiêu chí kỹ thuật quản lý vận hành HTTN được áp dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La

	Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ chính quyền đô thị phân rõ vai trò trách nhiệm của các bên liên quan đối với dịch vụ thoát nước, thu gom và xử lý nước thải (chính quyền đô thị và chủ sở hữu tài sản, đơn vị quản lý vận hành, người được hưởng dịch vụ)

	- Hoạt động 14:

- Địa điểm: Tại  Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý I năm 2013
	Giới thiệu (i) các sơ đồ hệ thống thoát nước; (ii) phân tích chức năng của từng hạng mục công trình trong HTTN; (iii) sự cần thiết phải có sự thống nhất quản lý vận hành; (iv) các mô hình quản lý ở các nước khác trên thế giới
	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công ty cấp, thoát nước, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- DA HP2 hỗ trợ tài chinh, kỹ thuật
	DA HP2
	- Các mô hình quản lý,  trách nhiệm của các bên liên quan đối với dịch vụ thoát nước, thu gom và xử lý nước thải (chính quyền đô thị, chủ sở hữu tài sản, đơn vị quản lý vận hành, người được hưởng dịch vụ) được tham khảo trong quá trình soạn thảo quy chế quản lý thoát nước và nước thải đô thị

	- Hoạt động 15:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý II  năm 2013
	Xác định chức năng nhiệm vụ của (a) chủ sở hữu tài sản HTTN; (b) đơn vị quản lý vận hành HTTN; (c) người được hưởng dịch vụ thoát nước
	- UBND tỉnh TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính và nội dung tổ chức hội thảo
	UBND tỉnh
	- Dự thảo quy định  quyền lợi và nghĩa vụ quản lý tài sản sở hữu Nhà nước, trách nhiệm quản lý vận hành và đối tượng được hưởng dịch vụ

	Nhiệm vụ 6: Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng thuê vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước giữa chủ sở hữu tài sản và cơ quan quản lý vận hành, bao gồm cả tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu

	- Hoạt động 16:

- Địa điểm: Tại  Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý II năm 2013
	Xây dựng hợp đồng mẫu cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng HTTN, thu gom vả xử lý nước thải giữa UBND TP Sơn La với đơn vị cung cấp dịch vụ


	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	Sở Xây Dựng
	- Dự thảo hợp đồng mẫu cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng HTTN, thu gom vả xử lý nước thải

	- Hoạt động 17:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La
- Thời gian dự kiến: Quý III năm 2013
	Thống nhất hợp đồng mẫu cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng hệ thống TN, thu gom và xử lý nước thải tại TP Sơn La
	- BND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ chi phí và nội dung tổ chức hội thảo
	Sở Xây dựng
	- Hợp đồng mẫu cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng hệ thống TN, thu gom và xử lý nước thải được UBND tỉnh, TP  phê duyệt

	Nhiệm vụ 7: Hỗ trợ Uỷ ban Nhân dân tỉnh lựa chọn đơn vị "Trọng tài" giám sát thực hiện hợp đồng quản lý vận hành HTTN

	- Hoạt động 18:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý II năm 2013
	Xác định vai trò và nhiệm vụ đơn vị "Trọng tài" giám sát việc thực hiện hợp đồng giữa chủ sở hữu tài sản và đơn vị quản lý vận hành hệ thống TN, thu gom và xử lý nước thải đô thị
	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện,xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	Sở Nội vụ
	- Dự thảo nhiệm vụ đơn vị "Trọng tài" giám sát việc thực hiện hợp đồng giữa UBND TP Sơn La với đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng hệ thống TN, thu gom và xử lý nước thải

	- Hoạt động 19:

- Địa điểm: Tại  Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý III năm 2013
	Lựa chọn đơn vị "Trọng tài" giám sát việc thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng hệ thống TN, thu gom vả xử lý nước thải
	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công ty Môi trường đô thị tỉnh Sơn La

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	UBND Thành phố Sơn La
	- Dự thảo đề xuất đơn vị “Trọng tài” giám sát việc thực hiện hợp đồng

	- Hoạt động 20:

- Địa điểm: Tại  Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý I năm 2014
	Đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vận hành, bảo dưỡng, thu gom vả xử lý nước thải


	- UBND tỉnh,TP Sơn La, Sở Xây dựng, Nội vụ, đơn vị trọng tài, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường , BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	UBND Thành phố Sơn La
	- Hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vận hành, bảo dưỡng hệ thống TN, thu gom và xử lý nước thải được ký kết

- Đơn vị “Trọng tài” thực hiện nhiệm vụ được quy định trong hợp đồng

	Nhiệm vụ 8: Tổng hợp các khía cạnh tài chính, kinh tế, kỹ thuật, tổ chức quản lý vận hành theo khung quy chế quản lý thoát nước đô thị

	- Hoạt động 21:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý I năm 2013
	Soạn thảo quy chế quản lý thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị tỉnh Sơn La
	- UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	UBND tỉnh
	- Dự thảo Quy chế quản lý thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị tỉnh Sơn La

	- Hoạt động 22:

- Địa điểm: Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý I năm 2014
	Thống nhất các nội dung về quy chế quản lý thoát nước và xử lý nước thải đô thị


	- HĐND và UBND tỉnh, TP Sơn La, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, Công ty  cấp, thoát nước, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ chi phí và nội dung tổ chức hội thảo
	UBND tỉnh
	- Quy chế quản lý thoát nước và nước thải đô thị tỉnh trình HĐND phê duyệt

- Quy chế quản lý thoát nước, nước thải đô thị tỉnh Sơn La được áp dụng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh

	- Hoạt động 23:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý I năm 2014
	Kiến nghị sửa đổi và bổ sung chính sách, văn bản của TW về quản lý thoát nước, thu gom vả xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp và bệnh viện


	- UBND tỉnh, TP, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Môi trường đô thị, BQL các khu CN, UBND huyện, xã/phường và thị trấn

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính kỹ thuật và nội dung tổ chức hội thảo
	UBND tỉnh
	- Kiến nghị của tỉnh Sơn La sửa đổi và bổ sung chính sách, văn bản của TW về quản lý thoát nước, thu gom vả xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp và bệnh viện

	Nhiệm vụ 9: Thực hiện 04 nghiên cứu chuyên đề: Lợi ích kinh tế trong đầu tư hệ thống thoát nước, cơ chế tài chính cho vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước, chính sách đấu nối hệ thống thoát nước và hợp đồng quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị

	- Hoạt động 24:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý III năm 2012
	Nghiên cứu chuyên đề lợi ích kinh tế trong đầu tư hệ thống thoát nước đô thị
	- Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Sở Xây Dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Liên lạc kết nối giữa đoàn nghiên cứu với các bên liên quan trong tỉnh và thu thập số liệu liên quan đến nghiên cứu

- Đoàn nghiên cứu HP2 phân tích số liệu và viết báo cáo

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	Dự án HP2
	- Báo cáo những lợi ích kinh tế trong đầu tư hệ thống thoát nước đô thị  tỉnh Sơn La

	- Hoạt động 25:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý I năm 2013
	Nghiên cứu chuyên đề cơ chế tài chính cho vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị
	- Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Sở Xây Dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Liên lạc kết nối giữa đoàn nghiên cứu với các bên liên quan trong tỉnh và thu thập số liệu liên quan đến nghiên cứu
- Đoàn nghiên cứu HP2 phân tích số liệu và viết báo cáo

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	Dự án HP2
	- Báo cáo chuyên đề cơ chế tài chính cho vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Sơn La

	- Hoạt động 26:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý II năm 2013
	Nghiên cứu chuyên đề chính sách đấu nối hệ thống thoát nước đô thị
	- Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Sở Xây Dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Liên lạc kết nối giữa đoàn nghiên cứu với các bên liên quan trong tỉnh và thu thập số liệu liên quan đến nghiên cứu

- Đoàn nghiên cứu HP2 phân tích số liệu và viết báo cáo

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	Dự án HP2
	Báo cáo chuyên đề chính sách đấu nối hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Sơn La

	- Hoạt động 27:

- Địa điểm: Tại Thành phố Sơn La

- Thời gian dự kiến: Quý III năm 2013
	Nghiên cứu chuyên đề hợp đồng quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị
	- Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Sở Xây Dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Liên lạc kết nối giữa đoàn nghiên cứu với các bên liên quan trong tỉnh và thu thập số liệu liên quan đến nghiên cứu

- Đoàn nghiên cứu HP2 phân tích số liệu và viết báo cáo

- Dự án HP2 hỗ trợ tài chính, kỹ thuật
	Dự án HP2
	Báo cáo hợp đồng quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Sơn La
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