	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 783/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04 tháng 4 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duỵêt tiến độ di chuyển dân dự án di dân, 
tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2006

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 7 - HĐND khoá XII về nhiệm vụ di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La năm 2007;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tại Tờ trình số 133/TTr-TĐCTĐSL ngày 22 tháng 3 năm 2007 về việc phê chuẩn tiến độ di chuyển dân dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiến độ di chuyển dân dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La năm 2007 như sau:

Tổng số dân di chuyển năm 2007:


5.590 hộ.

Trong đó: - Kế hoạch năm 2006 chuyển sang:
908 hộ.


        - Kế hoạch năm 2007:


4.682 hộ.

(Có phụ lục tiến độ chi tiết các huyện, thị xã kèm theo)  

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch được giao, Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La có trách nhiệm hướng dẫn các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Thị xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ di dân tái định cư theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ di chuyển dân tái định cư năm 2007.
 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3 (t/h);
- Phó ban TT BCĐ TĐC tỉnh;

- TT Tin học, Lưu trữ - VP UBND tỉnh;

- Đ/c Phạm Văn Viên PVP - Phụ trách TĐC;
- Lưu: VT, TĐC (3). Biên 35b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


TIẾN ĐỘ CHUYÊN DÂN NĂM 2007 DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ 
THỦY ĐIỆN SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2007
 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Hộ
	STT
	Nơi di chuyển
	Số hộ di chuyển
	Tiến độ di chuyển
	Ghi

chú

	
	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	
	Tổng số
	5590
	1186
	992
	325
	3087
	

	A
	Kế hoạch năm 2006 chuyển sang
	908
	735
	173
	
	
	

	I
	Huyện Quỳnh Nhai
	908
	735
	173
	
	
	

	1
	Di chuyển nội huyện
	768
	635
	133
	
	
	

	2
	Di chuyển ngoài huyện
	140
	100
	40
	
	
	

	II
	Huỵên Mai Sơn
	109
	79
	30
	
	
	

	
	Đón dân huỵên Quỳnh Nhai
	109
	79
	30
	
	
	

	III
	Huyện Thuận Châu
	31
	21
	10
	
	
	

	
	Đón dân huyện Quỳnh Nhai
	31
	21
	10
	
	
	

	B
	Kế hoạch năm 2007
	4682
	451
	819
	325
	3087
	

	I
	Huyện Quỳnh Nhai
	3117
	322
	548
	239
	2008
	

	1
	Di chuyển nội huyện
	1489
	208
	377
	103
	801
	

	2
	Di chuyển ngoài huyện
	1628
	114
	171
	136
	1207
	

	II
	Thị xã Sơn La
	133
	31
	35
	
	67
	

	
	Đón dân huyện Quỳnh Nhai
	133
	31
	35
	
	67
	

	III
	Huyện Mai Sơn
	556
	83
	136
	62
	275
	

	1
	Đón dân huyện Quỳnh Nhai
	539
	83
	136
	62
	258
	

	2
	Đón dân huyện Mường La
	17
	
	
	
	17
	

	IV
	Huyện Sông Mã
	286
	
	
	49
	237
	

	1
	Đón dân huyện Quỳnh Nhai
	286
	
	
	49
	237
	

	V
	Huyện Yên Châu
	251
	
	
	0
	251
	

	1
	Đón dân huyện Quỳnh Nhai
	251
	
	
	0
	251
	

	VI
	Huyện Thuận Châu
	440
	
	
	25
	415
	

	1
	Đón dân huyện Quỳnh Nhai
	419
	
	
	25
	394
	

	2
	Đón dân huyện Mường La
	21
	
	
	0
	21
	

	VII
	Huyện Mường La
	1565
	129
	271
	86
	1079
	

	1
	Di chuyển nội huyện
	1229
	129
	271
	56
	773
	

	2
	Di chuyển ngoài huyện
	336
	
	
	30
	306
	

	VIII
	Huyện Mộc Châu
	298
	
	
	30
	268
	

	
	Đón dân huyện Mường La
	298
	
	
	30
	268
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