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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 605/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH TVXD Hài Hoà
4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Nguyễn Đức Long.

5. Mục tiêu xây dựng công trình:

Tăng cường cơ sở vật chất nhằm đáp ứng đảm bảo an ninh trật tự và các phương tiện cấp cứu đi lại để phục vụ việc khám và điều trị, chăm sóc các bệnh nhân trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Hạng mục phá dỡ:

- Phá dỡ cổng phụ: Rộng 7,2 m; cánh cổng cao 2,12 m; kết cấu liên kết giữa hai cánh cổng là trụ cổng xây gạch kích thước (a x b x h) = (0,4 x 0,4 x 3,6) m; cánh cổng bằng thép hình liên kết với bánh xe chạy trên ray thép.

- Hàng rào hoa sắt: Chiều dài L = 42 m; tháo dỡ toàn bộ hoa sắt tường rào, phá dỡ 15 đầu trụ hàng rào xây gạch; cạo bỏ toàn bộ lớp vữa trát trụ, chân tường rào.
- Phá dỡ nhà 1 tầng, cấp 4: Diện tích xây dựng S x d = 98,52; kết cấu tường, cột xây gạch chỉ; trần cót ép, dầm gỗ; mái xà gồ gỗ lợp fibroximăng.

6.2. Hạng mục cải tạo:

- Cổng phụ: Cánh cổng chính và cánh cổng bên bằng Inox sắt hình, rộng 4,9 m liên kết với trụ cổng bằng bản lề; trụ cổng kết cấu móng, cột đổ BTCT M200; xây bao che cột, cổng bằng gạch chỉ VXM M50, ốp trụ cổng bằng đá granít màu đen; sàn mái cổng đổ BTCT M200, lợp ngói 22 viên/m2.
- Cải tạo hàng rào: Chiều dài L = 42 m; xây cao thêm trên tường cũ 1,5 m; xây bổ sung 14 đầu trụ kích thước (a x b x h) = (0,35 x 0,35 x 0,4) m bằng gạch chỉ VXM M50, chân tường ốp gạch thẻ, toàn bộ tường được lăn sơn.

6.3. Hạng mục xây mới:

- Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng S x d = 15 m2; kết cấu móng xây đá hộc VXM M50; giằng móng, dầm, sàn, lanh tô, sênô đổ BTCT M200; tường bao che xây gạch chỉ VXM M50; trát tường VXM M50 dày 15 mm; trát trần VXM M75 dày 15 mm; toàn bộ tường bả matit (trừ các vị trí ốp gạch), lăn sơn; các chi tiết khác theo hồ sơ thiết kế.
- Tường rào xây gạch: Chiều dài L = 20 m; móng dưới trụ, tường xây đá hộc VXM M50; trụ tường (7 trụ) xây gạch chỉ VXM M75; tường xây gạch chỉ VXM M50; chân tường ốp gạch thẻ, toàn bộ tường lăn sơn.

- Sân, đường bê tông trước nhà khoa Tai - Mũi - Họng: Diện tích Ssân = 19 x 30 = 570 m2; đường bê tông nội bộ đoạn đi ra kho có diện tích Sđường = 41,4 x 3 = 124,2 m2; kết cấu sân, đường: Đáy đệm đá 4 x 6 dày 300; lớp cát đen dày 50 mm đầm chặt; lớp mặt BT M200, dày 100 mm.

- Sân, đường bê tông trước khoa khám bệnh: Diện tích sân Ssân = 35,6 x 8,75 = 311,5 m2; phòng cấp thuốc Ssân, đường = 35,6 x 8,75 + 62 x 2,35 = 202 m2; diện tích đường bê tông theo mặt cắt 1-1, 2-2, 3-3 và qua đoạn ABCD = (20 + 43,6 + 24,7) x 3 + 90 = 354,9 m2; kết cấu sân, đường: Đáy đệm cắt đen dày 50 mm đầm chặt; riêng sân phòng cấp thuốc đệm cắt đen dày 85 mm; mặt đổ BT M200 dày 100 mm.
7. Địa điểm xây dựng: Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

8. Diện tích sử dụng đất: Trong khuôn viên bệnh viện.

9. Loại và cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.

10. Môi trường: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Không

12. Tổng mức đầu tư                                                        :   1.178,2 triệu đồng

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng                                                            :     962,1 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án                                                     :       24,3 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng                                      :       70,5 triệu đồng
- Chi phí khác                                                                    :       14,2 triệu đồng
- Chi phí dự phòng                                                             :    107,1 triệu đồng
13. Nguồn vốn đầu tư: 

Kinh phí chi không thường xuyên (theo Khoản 2 Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La).
14. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực QLDA.
15. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2013.

Điều 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (B/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo;

- P KTTH - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT - Châu (25b).
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh
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