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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA


Số: 1839/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 02  tháng 8  năm 2008



QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 Đường GTNT Tà Xùa - Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông báo số 1042-TB/TU ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Tà Xùa - Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 210/BC-KHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT Tà Xùa - Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với nội dung chính sau:
1. Tên dự án: Đường giao thông nông thôn Tà Xùa - Háng Đồng.
2. Địa điểm: huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La.
4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm hình thành mạng lưới giao thông liên xã nối xã Tà Xùa với bản Háng Đồng B (theo quy hoạch sẽ xây dựng Trung tâm xã Háng Đồng mới) của huyện Bắc Yên, góp phần phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trong khu vực.
5. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:


Xây dựng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22 TCN-210-92) có châm trước. Với các chỉ tiêu kỹ thuật chính: Tổng chiều dài 21,7km; Bề rộng nền đường Bn = 5,0 m; Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m, kết cấu mặt đá dăm láng nhựa. Công trình thoát nước xây dựng vĩnh cửu.
6. Nội dung xây dựng và phương án thiết kế
6.1. Vị trí

- Điểm đầu: Km0 (nối vào Km14 đường tỉnh 112);
- Điểm cuối: Km 21+700 (bản Háng Đồng B).

6.2. Tuyến: Triển khai trên cơ sở các điểm khống chế về địa hình, có tôn cao, đào hạ kết hợp chỉnh lý cục bộ một số đoạn, nhằm đảm bảo hợp lý về kinh tế kỹ thuật, cụ thể đạt được: 

a) Bình đồ + cắt dọc

- Bán kính đường cong nằm Rmin = 15m (tại vị trí ngã ba vuốt nối hài hoà);

- Độ dốc dọc tối đa: Imax = 10%, châm trước một số đoạn đèo dốc khó khăn Ict = 12%. 

b) Cắt ngang

- Bề rộng nền đường: Bn = 5m+W (không kể rãnh dọc), có bố trí các đoạn tránh xe Bn(6,5m;
- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang, có gia cố rãnh dọc tại một số vị trí qua khu dân cư và địa chất xung yếu, kết cấu bằng đá hộc xây vữa XM 100#.

6.3. Mặt đường: Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m+W (các đoạn tránh xe Bm(5,5m); Mặt đường cấp cao A2, Eyc(770daN/cm2 (tương đương Eyc≥80Mpa theo quy phạm 22 TCN 211-06) - Kết cấu: Mặt đá dăm láng nhựa (TCN 4,5kg/m2)/lớp móng đá dăm tiêu chuẩn; Lề đường trồng đá vỉa hai bên. 

6.4. Công trình thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu, khổ bằng bề rộng nền đường; hoạt tải thiết kế H13-X60 (riêng cầu tải trọng 0,65 x HL93).

- Cống thoát nước: Xây dựng mới các cống ngang đường và một số cống đường ngang để thoát nước khe, lưu vực và rãnh dọc. 

- Cầu vượt suối: Xây dựng mới 03 cầu dầm Ln = 15 -:- 24m, kết cấu: nhịp bằng bê tông cốt thép dự ứng lực; mố bằng bê tông cốt thép, đặt trên nền đá gốc (hoặc móng cọc khoan nhồi).

6.5. Tường chắn: Xây dựng tại các vị trí nền đường có nguy cơ bị sạt lở, nền đường đắp trên sườn dốc ngang thiên nhiên lớn. Kết cấu bằng đá hộc xây vữa xi măng (hoặc bê tông xi măng).

6.6. Công trình khác: Hệ thống trụ tiêu, biển báo hiệu phản quang, cọc H, cột Km trên tuyến xây dựng theo quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế.

7.  Khối lượng chủ yếu
- Tổng chiều dài tuyến




: 21,7 Km 

- Tổng khối lượng đào, đắp nền đường

: 917.257 m3
- Tổng diện tích mặt đường 



: 82.415 m2


- Cống thoát nước các loại Lo = 1-:-6m

: 103 cái
- Cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực


: 03 cái

- Tường chắn





: 03 đoạn
- Chiều dài rãnh xây




: 8.333 m
8. Diện tích sử dụng đất cho dự án: 43,0 ha.
9. Loại, cấp công trình: Đường ô tô cấp III- mã số III-1.

10. Tổng mức đầu tư của dự án

          :   101.683  triệu đồng


Trong đó:



- Chi phí xây dựng


:     81.461 triệu đồng.
- Đền bù GPMB                        
:          623 triệu đồng.
- Chi phí QLDA                         :       1.116 triệu đồng. 

- Chi phí tư vấn ĐTXD              :       5.670 triệu đồng.

- Chi phí khác

          :          611 triệu đồng.



- Chi phí dự phòng


:     12.202 triệu đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

12. Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.


13. Thời gian thực hiện dự án: năm 2008 - 2010.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TTHĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Như  Điều3 (t/h);
- PKTTH-VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT-Châu 02. 25b.

	CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
   Hoàng Chí Thức
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