	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2926/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung dự toán công trình nhà điều hành 
dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; Nghi định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 2009/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2344/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà điều hành Ban Quản lý ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng nhà điều hành dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng Sơn La tại kết quả thẩm định số 181/SXD-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự toán công trình nhà điều hành dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Sơn La, với những nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Nhà điều hành dự án ngành cơ sở hạ tầng  nông thôn Sơn La.

2. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên đất thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phường Quyết Thắng, Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ngành CSHTNT Sơn La.
4. Đơn vị tư vấn thiết kế và lập hồ sơ dự toán: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La, lập tháng 8 năm 2006.

5. Quy mô phần bổ sung
- Bổ sung theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình.

- Bổ sung khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế: Xây rãnh thoát nước; Xây tường bịt cửa sổ sân khấu, xây 2 cánh gà sân khấu; Đổ bê tông sân, bê tông nắp đan rãnh nước; Thép sàn Đ1, Đ2, Đ3 thay thép D6 bằng thép D8...

6. Giá trị dự toán: 164.760.000,0 đồng (Một trăm sáu mươi tư triệu bảy trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó:
- Chi phí xây dựng: 146.910.000,0 đồng.

- Chi phí khác:         10.010.000,0 đồng.

- Chi phí dự phòng:    7.840.000,0 đồng.

(Trong dự toán không tính thuế giá trị gia tăng VAT đầu ra vì đây là nguồn vốn đầu tư từ nguồn thuế VAT thu được từ dự án ngành CSHTNT)

7. Nguồn vốn đầu tư

- Nguồn hoàn thuế VAT thu được từ dự án ngành CSHTNT Sơn La vay ADB, AFD và nguồn lấy từ các tiểu dự án giao thông, thủy lợi giai đoạn 3 thuộc dự án ngành CSHTNT Sơn La.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000; Nghi định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

-TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTN.H.Châu (01), 12b.
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