PAGE  
2

	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

Số: 2501/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


Sơn La, ngày  09  tháng 10  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 
Cho phép điều chỉnh dự án đầu tư Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
​​___________ 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ số 300-TB/TU ngày 30 tháng 9 năm 2006 của Tỉnh uỷ Sơn La về chủ trương cho phép điều chỉnh dự án Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi Huyện Mai Sơn; Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển đợt II năm 2006;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La tại Tờ trình số 330/TTr-TĐCTĐSL ngày 07 tháng 8 năm 2006 về việc xin lập điều chỉnh dự án; Báo cáo giám sát đánh giá số 55/BC-TĐCTĐSL ngày 09 tháng 8 năm 2006; Đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 493/TTr-KHĐT ngày 11 tháng 9 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép điều chỉnh dự án đầu tư: Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi Huyện Mai Sơn với nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi Huyện Mai Sơn.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Mai Sơn.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La.

4. Nội dung lập điều chỉnh dự án: 

- Cập nhật chế độ chính sách, đơn giá vật liệu, nhân công theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.

- Quy mô đầu tư của dự án giữ nguyên theo quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La.
5. Tiến độ thực hiện: Lập và trình duyệt điều chỉnh dự án trong quý IV năm 2006.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai lập điều chỉnh dự án theo đúng Luật Xây dựng, quy chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND-UBND tỉnh (b/c);

- Như Điều 3 (t/h);

- PKTTH, TTTH, TT CB - VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, Mẫn (01b), 20Bản.
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