	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 3148/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 27 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án: BQL dự án giảm nghèo – Nhà làm việc

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 305/BC-KHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: BQL dự án giảm nghèo – Nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: BQL dự án giảm nghèo – Nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
 2. Chủ đầu tư: BQL dự án giảm nghèo – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
3. Địa điểm xây dựng: Đường Khau Cả, thuộc Tổ 8, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La.

4. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần xây lắp công nghệ xây dựng – Hà Nội.
5. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế: 
a) Quy mô, kiến trúc đã được phê duyệt thiết kế BVTC công trình của UBND tỉnh Sơn La, bao gồm:
- Công trình chính: Nhà cấp 2 (theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 là cấp III); 3 tầng và 1 tầng hầm kỹ thuật, diện tích sử dụng 1207 m2, diện tích sàn khối nhà làm việc chính 2111 m2; chiều cao tầng 1 là 3,9 m; chiều cao tầng 1,3 là 3,6 m. Kết cấu khung BTCT chịu lực, móng băng BTCT; tường xây gạch tuynel. Dầm, giằng, mái BTCT 200#; mái chống nóng bằng bê tông xỉ tạo độ dốc, gạch thông tâm, gạch lá nem đồng bộ, đảm bảo thông thoáng đơi lưu mái; sàn lát gạch CERAMIC 400x400, tường trần bả ma tít lăn sơn; Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng kính khuôn nhôm.
- Công trình phụ: Nhà thường trực; Sân, đường bê tông; cổng, tường rào, cây cảnh; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện hoàn chỉnh đồng bộ.
b) Bổ sung một số nội dung sau
- Xử lý phát sinh móng do địa hình dốc; Bổ sung nhịp cầu thang lên tầng mái.

- Lắp đặt hệ thống điện thoại ngầm trong tường; Bổ sung phào thạch cao.

- Trần hội trường bằng thạch cao; móng tường rào cho phù hợp với địa hình.

- Bổ sung chi phí tháo dỡ công trình trên mặt bằng: khối lượng đắp đất sân.

- Giá thép tăng đột biến và chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng (Theo Quyết định số 1112/QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 2005 của UBND thị xã).
6. Tổng mức đầu tư

6.1. Tổng mức đầu tư đã phê duyệt:


5.626 triệu đồng.

Trong đó:
+ Chi phí xây dựng:


3.718,0 triệu đồng.



+ Thiết bị:




911,0 triệu đồng.



+ Chi phí khác:



484,3 triệu đồng.



+ Dự phòng:




512,7 triệu đồng.

6.2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:


8.774 triệu đồng

Trong đó:
+ Chi phí xây dựng:


6.717,0 triệu đồng.



+ Thiết bị:




500,0 triệu đồng.



+ Chi phí khác:



452,0 triệu đồng.



+ Đền bù:




605,0 triệu đồng.


+ Dự phòng:




500,0 triệu đồng.
7. Nguồn vốn

- Vốn XDCB tập trung 50% là 4.387,0 triệu đồng.

- Vốn dự án giảm nghèo 50% là 4.387,0 triệu đồng.
8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

9. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

10. Tiến độ thực hiện: Năm 2003-2007.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
(Huỷ bỏ hiệu lực thi hành của Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực)./.
	Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ, CB tỉnh;
- Lưu: VT. Châu 02. 15b.
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