	 UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 298/QĐ-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Sơn La, ngày 29  tháng 01năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đường giao thông 

từ QL6 - Trung tâm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu  và lựa chọn nhà thầu xây dựng  theo đúng Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định  số 207/2004/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ  về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc chỉ định đơn vị thi công xây lắp đường giao thông từ QL6 – Trung tâm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La;

Xét đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 54/TTr-KHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án đường giao thông  từ QL6 – Trung tâm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La, như sau:

1 Thời gian thực hiện đã duyệt: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2006.

2. Thời gian gia hạn: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

3.Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La. 

Điều 2. UBND thị xã (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Trưởng Ban QLDA tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND thị xã, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ,  TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;
- Như​​​  Điều 3;
- PCVP: Phạm Văn Viên;

- TT Lưu trữ - TT Tin học;
- Lư​​​u: VT. TĐC(2).Biên 20b 


	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


PAGE  
1

