	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 2850/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 26  tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sắp xếp dân cư
 phòng tránh thiên tai sạt lở đất đá huyện Phù Yên 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2006, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư dự án xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 4686/BNN-HTX ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hỗ trợ kinh phí di dân ảnh hưởng do thiên tai;

Xét đề nghị của Chi cục Hợp tác xã và PTNT tại Tờ trình số 165/TTr-HTX ngày 23 tháng 11 năm 2006 về việc xin phê duyệt báo cáo KTKT; Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công số 971/KQTĐ-SNN ngày 23 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 260/BC-XDCB ngày 24 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai sạt lở đất đá huyện Phù Yên với các nội dung chính sau:

1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai sạt lở đất đá huyện Phù Yên.

2. Địa điểm di dân: Bản Bau xã Mường Cơi, bản Co Nga xã Quang Huy huyện Phù Yên. 

3. Chủ đầu tư: Chi cục Hợp tác xã và PTNT.

4. Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và lập thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình 41.
5. Mục tiêu Báo cáo KTKT: Sắp xếp lại dân cư cho các hộ thuộc vùng lũ quét và ngập lụt gây sạt lở tại bản Bau xã Mường Cơi và bản Co Nga xã Quang Huy đến nơi ở an toàn về tính mạng, tài sản và ổn định lâu dài (có tính bền vững) đảm bảo trật tự, an toàn xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo cho xã nói chung, dân bản nói riêng; Xây dựng một số kết cấu hạ tầng thiết yếu để phục vụ phát triển dân sinh kinh tế trong vùng nói chung, bản sở tại nói riêng.
6. Quy mô xây dựng
* Khu vực di dân bản Huổi Cóc, bản Bau xã Mường Cơi có số dân phải di chuyển là 72 hộ. Các công trình kết cấu hạ tầng cần xây dựng như sau:

- Mở đường GTNT dài 5,2 km.

- Xây dựng 02 hệ thống cấp nước sinh hoạt độc lập: Gồm công trình đập thu nước, hệ thống bể lắng lọc và bể điều hòa nước, hệ thống đường ống dẫn nước tự chảy và hệ thống trụ vòi dẫn tới hộ gia đình.

+ Hệ thống đường ống tuyến số 01 có chiều dài tuyến ống L = 929 m.

+ Hệ thống đường ống tuyến số 02 có chiều dài L = 2000 m.

* Khu vực di dân bản Co Nga có số dân phải di chuyển là 27 hộ. Tận dụng các công trình hạ tầng đã có, xây dựng mới hệ thống cấp nước sinh hoạt như sau:

- Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy gồm: Đập ngăn nước, hệ thống bể lắng lọc và bể điều hòa. Hệ thống đường ống dẫn nước tự chảy dài L = 4.036 m.
7. Tổng mức đầu tư


: 2.497,6 triệu đồng.
Trong đó:

+ Đền bù đất và tài sản trên đất

:   113,6 triệu đồng.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng

: 2.000,0 triệu đồng.

+ Lập báo cáo KTKT


:        4,0 triệu đồng.

+ Dự phòng




:    370,0 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn hỗ trợ di dân của Trung ương cân đối cho tỉnh: 2.373,0 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: 124,6 triệu đồng (Chi phí đền bù GPMB).

9. Hình thức quản lý: Thuê tổ tư vấn đủ điều kiện năng lực quản lý Dự án.

10. Phương thức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu.

11. Tiến độ thực hiện: Năm 2006 - 2008.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng Luật Xây dựng, các Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác có liên quan hiện hành về XDCB.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Chi cục Trưởng Chi cục HTX - PTNT; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTN, H. Châu(01), 12bản.
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