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Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh tổng thể mức dự án đầu tư 

đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ số 300-TB/TU ngày 30 tháng 9 năm 2006 của Tỉnh uỷ Sơn La về chủ trương cho phép điều chỉnh dự án Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 và Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án và cho phép lập điều chỉnh đầu tư đường Nà Ớt- Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
Xét Tờ trình số 507/TTr-TĐC TĐSL ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Báo cáo số 774/GTVT-KHKT,TĐ ngày 25 tháng 11 năm 2006 của Sở Giao thông vận tải và Báo cáo kết quả thẩm định số 264/BC-KHĐT ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.
2. Địa điểm xây dựng: Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

4. Tổ chức tư vấn lập điều chỉnh dự án: Công ty tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng - Bộ Quốc phòng.

5. Nội dung điều chỉnh: Quy mô đầu tư: Cơ bản giữ nguyên như nội dung Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh. Có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau: 

- Về khối lượng:

+ Đoạn Km27+445 – Km47: Giữ nguyên khối lượng theo Quyết định phê duyệt TKTC và dự toán số 1106/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh.

+ Đoạn Km0 – Km27+445m: Cơ bản giữ nguyên theo Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La, bổ sung khối lượng đào tạo khuôn trồng, trồng đá vỉa.
- Về dự toán:

+ Đoạn Km27+445 – Km47: Giữ nguyên dự toán đã quyệt tại Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La.

+ Đoạn Km0 – KM27+445m: Tính toán lại dự toán theo chế độ chính sách hiện hành.

6. Khối lượng chủ yếu (sau khi điều chỉnh)

- Chiều dài tuyến



:
48Km

- KL đào, đắp nền đường


:
1004.453m3
- Diện tích mặt đường láng nhựa
:
179.205m2
- Đào khuôn đường


: 
32.148m3 

- Cống thoát nước các loại

:
192 cái
- Cầu bản BTCT



:
4 cái

- Tường chắn



:
236m
7. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 144.624.384.225 đồng. Trong đó:

- Xây lắp sau thuế



: 106.340.903.152 đồng.

- Chi phí khác



: 19.419.430.957 đồng.

- Dự phòng




: 18.864.050.116 đồng.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
9. Thời gian thực hiện dự án: 2003-2008.
10. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh.
Điều 2.

1. Nội dung Khoản 5, Điều1 Quyết định này thay thế Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Trưởng Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND-UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- PKTTH, TT Lưu trữ tỉnh-VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT,  Mẫn (01), 25b.
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