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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 11  tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện 

Dự án đường di dân xã Mường Lang, huyện Phù Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 111/2006/ NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5186/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp Dự án đường di dân xã Mường Lang, huyện Phù Yên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 732/TTr-KH ngày 29 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đường di dân xã Mường Lang, huyện Phù Yên như sau:

1. Thời gian thực hiện đã duyệt: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2005.

2. Thời gian gia hạn: Hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 năm 2007.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 5186/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 2. Ban QLDA tái định cứ Thuỷ điện Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban QLDA tái định cứ Thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/b);
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- PCVP: Phạm Văn Viên;

- TT Lưu trữ, TT Tin học;
- Lưu: VT, TĐC(2). Thụy 20b.
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