	UỶ BAN NHÂN DÂN
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Số: 2053/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 
Sơn La, ngày 27 tháng 8 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cấp điện cho 6 điểm TĐC  

Kéo Co Muông, Tèn Khoang, Ít Khiết, Pá Cú, Tèn Pá Hu, Bãi Kia 

thuộc khu TĐC xã Liệp Tè Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý thực hiện dự án thủy điện Sơn La;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Về việc Phê duyệt dự án cấp điện cho 6 điểm TĐC Kéo Co Muông, Tèn Khoang, Ít Khiết, Pá Cú, Tèn Pá Hu, Bãi Kia thuộc khu TĐC xã Liệp Tè Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 451/TTr-KHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cấp điện cho 6 điểm tái định cư (Kéo Co Muông, Tèn Khoang, Ít Khiết, Pá Cú, Tèn Pá Hu, Bãi Kia) thuộc khu tái định cư xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu như sau:


- Tổng mức đầu tư đã duyệt tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày : 14 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh:


      11.060,0 triệu đồng.

Trong đó:    - Thiết bị 


     498,0 triệu đồng.



- Xây lắp:                                 8.362,0 triệu đồng.    



- Chi phí khác:                          1.674,0 triệu đồng.




- Dự phòng:                                 526,0 triệu đồng.


- Tổng mức đầu tư điều chỉnh:

   14.232,952 triệu đồng.

Trong đó:    - Thiết bị 


        634,325 triệu đồng.



- Xây lắp :                           11.397,757 triệu đồng.


- Chi phí khác:                      1.674,181 triệu đồng.




- Dự phòng:                             526,689 triệu đồng
Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh.
Điều 2. Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp; Trưởng Ban QLDA tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Giám đốc Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- TT  UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Đ/c Phó ban TT BCĐ TĐC tỉnh;
- Đ/c  PVP theo dõi TĐC;
- Lưu: VT, TĐC (3). Biên 25b.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
Tráng Thị Xuân
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