	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 2823/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 22 háng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép lập điều chỉnh Dự án đường giao thông từ
TL107 - Trung tâm xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Văn bản số 857/TTg-NN ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung danh mục đường giao thông phục vụ di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 637/TTr- KH,TĐC ngày 17 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập điều chỉnh Dự án đường giao thông TL107 - Trung tâm xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai với những nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Đường giao thông TL107 - Trung tâm xã Nậm Ét.
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Quỳnh Nhai.
3. Quy mô điều chỉnh
a) Xử lý kỹ thuật nền đường: Xử lý hang động Castơ nền đường, đoạn tuyến P 29 – P30 (Km 1); xử lý sụt, sạt nề đường và mái ta luy đoạn từ P122- P124 (Km6) thuộc Dự án đã được phê duyệt.
b) Bổ sung đoạn tuyến nối vào Trung tâm xã Nậm Ét với chiều dài khoảng 200 m theo tiêu chuẩn đường cấp KT 20.

4. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: Tính toán trên cơ sở:

a) Đối với các gói thầu thuộc Dự án đã được phê duyệt:

- Điều chỉnh đơn giá theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng.

- Tính toán bổ sung xử lý kỹ thuật nền đường theo định mức, đơn giá và chế độ theo quy định hiện hành tại thời điểm.

b) Đối với hạng mục bổ sung đoan tuyến vào Trung tâm xã Nậm Ét: tính toán theo định mức, đơn giá và chế độ theo quy định hiện hành tại thời điểm.
5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La.

6. Tiến độ triển khai thực hiện lập điều chỉnh Dự án: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2006.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai lập điều chỉnh Dự án theo đúng tiến độ và các quy định tại Điều 1 Quyết định này. Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và UBND tỉnh về cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hện Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thuỷ điện Sơn La;; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Huỷ bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thực hiện/.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- TT Lưu trữ , TT Tin học- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC(3). Thuỵ 20b.
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