	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2061/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Sơn La, ngày 28  tháng 8  năm  2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, tỉnh Sơn La  


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc Cho phép điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 313/BC-KHĐT ngày 18 tháng 8 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, với những nội dung như sau:

1. Tên dự án: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

2. Tên chủ đầu tư: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Chiềng Lề- Thị xã Sơn La. Diện tích chiếm đất 5.494 m2.

4. Nội dung và qui mô đầu tư
4.1 Giữ nguyên quy mô đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La.
4.2 Quy mô đầu tư bổ sung
- Đường tạm vào trung tâm: Tổng chiều dài 417,41 m; Bm= 5 m; Bn= 5,9 m.

- 01 Trạm biến áp 250 KVA 35/0,4 kv và 947 m đường dây 35 kv.

- Chống mối cho nhà hành chính, nhà nghiệp vụ kỹ thuật.

5. Kiến trúc và kết cấu hạng mục chính
- Nhà hành chính và nhà nghiệp vụ- kỹ thuật: Nhà 3 tầng, bước gian 3,6 m; hành lang rộng 2,1 m; chiều cao tầng 1 là 3,9 m; chiều cao tầng 2 và tầng 3 là 3,6 m. Chiều cao tầng áp mái 2,7 m. Giao thông theo chiều đứng bố trí 1 cầu thang thường.

Kết cấu: Móng cọc ép. Cột, dầm, giằng, sàn, sàn mái, cầu thang đổ bê tông cốt thép 200#. Tường bao xây gạch chỉ. Hệ thống cấp điện; cấp thoát nước đồng bộ theo thiết kế.

- San nền: Đắp đất, với độ dốc 0,5%; chiều dốc từ Tây Bắc xuống Đông Nam; khi thiết kế bản vẽ thi công sử dụng phương pháp lưới ô vuông, độ chặt k= 0,95.

- Đường tạm vào trung tâm: Đắp đất cấp III, hệ số đất nền k= 0,95. Kết cấu áo đường cấp phối đá dăm dày 20 cm. Thiết kế hướng, tuyến đảm bảo phù hợp thoả thuận qui hoạch số 30/2007/TTQH ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Sở Xây dựng cấp.  

- Trạm biến áp: Kiểu trạm treo trên 2 cột bê tông lõi thép loại B.

- Đường dây 35 kv: Cột bê tông lõi thép loại B, gồm: 12 m; 14 m; 16 m và 20 m. Dây dẫn  AC70/16.

- Các hạng mục phụ trợ: Theo hồ sơ thiết kế cơ sở chủ đầu tư lập. 

6. Tổng mức đầu tư 




6.1 Tổng mức đầu tư đã được duyệt:       27.265,900 triệu đồng.
Trong đó:

- Chi phí xây dựng  
  
 

    19.043,6   triệu đồng.

- Chi phí thiết bị  


  
   
      2.672,3   triệu đồng

- Đền bù giải phóng mặt bằng   
   
                1.045,8   triệu đồng.

- Chi phí quản lý dự án                                           491,6    triệu đồng.

- Chi phí tư vấn ĐTXD                                        1.001,2    triệu đồng.

- Chi khác                                                                535,0    triệu đồng.

- Dự phòng        
              
   
                 2.476,4  triệu đồng.

6.2 Tổng mức đầu tư điều chỉnh:                    36.177,230  triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng  
  
 

    23.640,310   triệu đồng.

- Chi phí thiết bị  


  
   
      2.924,097   triệu đồng

- Đền bù giải phóng mặt bằng   
   
                 1.045,800   triệu đồng.

- Chi phí QLDA, tư vấn ĐTXD và chi khác         3.984,662  triệu đồng.

- Dự phòng        
              
   
                 4.582,361  triệu đồng.

* Nguyên nhân tăng 8.911,33 triệu đồng vốn đầu tư xây dựng công trình so với dự án đã được duyệt là do đầu tư xây dựng bổ sung một số hạng mục (đường tạm vào trung tâm; hệ thống điện hạ thế và đường dây tải điện vào công trình; chống mối cho nhà hành chính và nhà nghiệp vụ kỹ thuật) và do giá một số nguyên liệu, vật liệu xây dựng phải điều chỉnh tăng. 

7. Nguồn vốn
- Vôn ngân sách tỉnh 1.045,800 triệu đồng (Đền bù GPMB).

- Vốn chương trình mục tiêu y tế Quốc gia 32.459,130 triệu đồng. 

- Vốn huy động các nguồn khác 2.672,300 triệu đồng (hỗ trợ mua sắm máy móc trang thiết bị).

8. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn đủ năng lực quản lý.

9. Phương thức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2008-2011.

Điều 2. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng qui chế quản lý đầu tư và xây dựng tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND Thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Quyết định này thay thế mục 7.2, 8, 9, 10, 11, 12 Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La).
	Nơi nhận:

- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu VT-Châu 02. 20b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
     Hoàng Chí Thức
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