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	Sơn La, ngày 19  tháng 4  năm 2007




QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cơ cấu hồ sơ dự toán công trình: Đường giao thông nông thôn Chiềng Khoa - Mường Men, 
đoạn Km 6 – Km 7 + 700, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình đường GTNT Chiềng Khoa - Mường Men, đoạn Km 6 – Km 7 + 700, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Ban QLDA Giảm nghèo - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 57/TTr-GN ngày 09 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cơ cấu hồ sơ dự toán công trình: Đường giao thông nông thôn Chiềng Khoa - Mường Men, đoạn Km 6 – Km 7 + 700, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với nội dung chính như sau: 
A. Tổng vốn đầu tư theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La: 1.331.220.607 (Một tỷ ba trăm ba mốt triệu hai trăm hai mươi ngàn sáu trăm linh bảy đồng chẵn). Bao gồm:
- Chi phí xây dựng

: 1.109.317.294 đồng.

- Chi phí khác


: 151.305.095 đồng.

- Chi phí đền bù GPMB

: 7.206.760 đồng.

- Dự phòng



: 63.391.457 đồng.

B. Bổ sung và điều chỉnh cơ cấu đầu tư như sau:

- Bổ sung



: 262.685.488 đồng.

- Tổng vốn đầu tư


: 1.553.906.095 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi ba triệu, chín trăm linh sáu nghìn không trăm chín mươi lăm đồng). Trong đó:
+ Chi phí xây dựng



: 993,025.000 đồng;
+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
: 409.567.000 đồng;
* Chi phí GPMB theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2007 của UBND huyện Mộc Châu

: 339.567.000 đồng;

* Di chuyển hệ thống điện (tạm tính)
: 70.000.000;
+ Chi phí khác




: 151.305.095 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Dự án Giảm nghèo
Điều 2. Chủ đầu tư (Ban quản lý Dự án Giảm nghèo) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chi phí di chuyển hệ thống điện là tạm tính, chủ đầu tư và các đơn vị cso liên quan tổ chức đền bỳ theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; BQL Dự án Giảm nghèo tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này thay thế dự toán đã duyệt tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La./.

	Nơi nhận:                                                 
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;   

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 15 bản.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


