	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 1907/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 20  tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đường giao thông từ QL6 -

Trung tâm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2005; Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc chỉ định đơn vị thi công xây lắp và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đường giao thông từ QL6 - Trung tâm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 496/TTr-KHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án đường giao thông từ QL6 - Trung tâm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La như sau:


1. Thời gian thực hiện đã duyệt: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

2. Thời gian gia hạn: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.
3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 2. UBND thị xã (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trưởng Ban quản lý Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND Thị xã Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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