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	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA


Số: 2051/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 25  tháng 8 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Cho phép gia hạn tiến độ thi công, gói thầu xây lắp số 01 (Km25-Km32)
Dự án cải tạo, nâng cấp đường TL108 (Thuận Châu-Co Mạ) đoạn Km25-Km40
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UB ngày 17 tháng 10 năm 2001; Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án khả thi công trình đường TL108 đoạn Km12-Km40+500 (Thuận Châu-Co Mạ);

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UB ngày 12 tháng 3 năm 2004; Quyết định số 1638/QĐ-UB ngày 07 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - thi công và dự toán; phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh đường TL108 (Thuận Châu-Co Mạ), đoạn Km25-Km40;

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2005; Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch; phê duyệt kết quả chỉ định thầu xây lắp gói thầu số 01(Km25-Km32) dự án: Cải tạo, nâng cấp TL108 đoạn Km25-Km40 (Thuận Châu-Co Mạ);

Xét đề nghị tại Công văn số 516/SGTVT-KHKT,TĐ ngày 11 tháng 8 năm 2008 của sở Giao thông vận tải và Tờ trình số 439/TTr- KHĐT ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép gia hạn tiến độ thi công gói thầu xây lắp số 01 (Km25-Km32) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường TL108 (Thuận Châu-Co Mạ) đoạn Km25-Km40, huyện Thuận Châu với nội dung chính sau:
- Thời gian thực hiện gói thầu số 01: Đến ngày 31/12/2008.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp với đơn vị trúng thầu, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các Ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND-UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT. Văn (02). 25Bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản   
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