	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 660/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 27  tháng 3  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương Dự án lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết 

đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010

xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 4526/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Mai Sơn đến năm 2010 và dự báo đến năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 40/TTr-STNMT ngày  14 tháng 3 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương Dự án lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, với các nội dung sau:

1. Khái quát chung
- Tên Dự  án: Lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Phạm vi, quy mô, địa điểm: Trên địa bàn xã Mường Bon với tổng diện tích tự nhiên 3.936 ha.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan chủ đầu tư: UBND huyện Mai Sơn.

- Thời gian hoàn thành: Dự án hoàn thành trước ngày 31 tháng 6 năm 2007.

- Tổng vốn đầu tư: Theo dự toán kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn ngân sách.

2. Nội dung đề cương Dự án. Gồm các hạng mục công việc sau:

- Phần mở đầu

+ Sự cần thiết phải lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 thị trấn Mường Bon.

+ Cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 xã Mường Bon. 

- Phần thứ nhất: Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã.

+ Khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên;

+ Khái quát thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã;

+ Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã đến năm 2010; 

- Phần thứ hai: Nội dung các bước của dự án.

+ Bước 1: Công tác chuẩn bị:

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ cần thiết phục vụ lập dự án đầu tư;

Xây dựng Dự án đầu tư (đề cương và dự toán kinh phí của dự án);
Nhân sao tài liệu, hội thảo, chỉnh sửa Dự án đầu tư, trình xét duyệt và nghiệm thu kết quả bước 1.

+ Bước 2: Điều tra thu thập các thông tin, số liệu, tài liệu và bản đồ:

Công tác nội nghiệp;

Công tác ngoại nghiệp;

Tổng hợp xử lý các loại tài liệu nội và ngoại nghiệp, chuẩn xác hoá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ;

Lập báo cáo đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập;

Hội thảo bước 2;

Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 2.

+ Bước 3: Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai:

Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất;

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất;

Đánh giá tiềm năng đất đai;

Xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai;

Xử lý và hoàn thiện các sơ đồ bản đồ có liên quan;

Nhân sao tài liệu, hội thảo và hoàn chỉnh báo cáo;

Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 3.

+ Bước 4: Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết:
Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất, các biểu đồ minh hoạ;

Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Xây dựng báo cáo chuyên đề về phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 4.

+ Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010: 

Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của xã;

Xác định và cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng năm;

Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Lập hệ thống biểu kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo quy định tại Thông tư 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm  2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Xây dựng báo cáo chuyên đề về kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Thông qua báo cáo chuyên đề về kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 5;

+ Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết:
Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

Đánh giá, nghiệm thu bước 6 và bàn giao sản phẩm;

Công bố quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết.

- Phần thứ ba: Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 xã Mường Bon  (kèm theo các bản đồ thu nhỏ, bảng biểu và phụ lục).

2. Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 xã Mường Bon tỷ lệ 1:10.000.

3. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến  năm 2010 xã Mường Bon tỷ lệ 1:10.000.

Sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt các sản phẩm trên được nhân sao thành 05 bộ và lưu giữ tại UBND tỉnh 01 bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ; UBND huyện 01 bộ; Phòng Tài nguyên và Môi trường 01 bộ; UBND xã Mường Bon 01 bộ.
Điều 2. UBND huyện Mai Sơn (Cơ quan chủ đầu tư) trên cơ sở đề cương và dự toán kinh phí đã được duyệt có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các hạng mục công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ và quản lý vốn đầu tư  theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

- Phối kết hợp với các dự án phát triển kinh tế xã hội đang triển khai trên địa bàn huyện để đảm bảo sự hài hoà, thống nhất giữa các dự án, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

UBND huyện Mai Sơn được phép hợp đồng với các cơ quan tư vấn có đủ năng lực xây dựng dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, Chủ tịch UBND xã Mường Bon, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND tỉnh;

- TT: UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ tỉnh;

- Lưu VP-Châu 02. 20b.
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KT. CHỦ TỊCH
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