	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 49/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 08  tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án đường giao thông Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 11l/2006/ NĐ-CP ngày 29 tháng 9  năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lực chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc chỉ định đơn vị thi công xây lắp đường giao thông Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 05/TTr- KHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đường giao thông Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu như sau:

1. Thời gian thực hiện đã duyệt: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2006.
2. Thời gian gia hạn: Hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 năm 2007.
Điều 2. UBND huyện Thuận Châu (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban QLDA tái định cứ Thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- PCVP: Phạm Văn Viên;

- TT Lưu trữ, TT Tin học;
- Lưu: VT, TĐC(2). Thuy 20b.
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