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	  UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số:  819/QĐ-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           
Sơn La, ngày  12  tháng  4  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, tiến độ thực hiện 
đường giao thông từ tỉnh lộ 106 đến điểm TĐC Pú Nhuổng 

xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10  năm 2005, Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006  của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán và chi phí xây dựng công trình
Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xã Mường Bú, huyện Mường La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 165/TTr-KHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2007. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện  dự án đường giao thông tỉnh lộ 106 đến điểm TĐC Pú Nhuổng, xã Mường Bú huyện Mường La, tỉnh Sơn La như sau:

  1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:
21.893,0 triệu đồng ( Hai mươi mốt tỷ tám trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn).
 
Bao gồm:
Chi phí xây lắp:
16.231,0 triệu đồng.


 

Chi phí khác:
  1.702,0 triệu đồng. 



Đền bù GPMB:
  1.104,0 triệu đồng.

 

Dự phòng: 

  2.856,0 triệu đồng.

2. Tiến độ thực hiện:  Hoàn thành trong năm 2007
3. Các nội dung khác: Thực hiện theo quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ và các quyết định hiện hành của UBND tỉnh về tái định cư thủy điện Sơn La.

        
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển; Trưởng Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các Ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c),

- TT  UBND tỉnh,

- Như Điều 3 (t/h),
- Đ/c Phó ban TT BCĐTĐC tỉnh;

- Đ/c Phạm Văn Viên -PVP phụ trách;

- TT Lưu trữ; TT tin học- VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, TĐC (3). Biên 25b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng  Chí Thức
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