	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2827/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 24 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Cho phép lập điều chỉnh Dự án đường vào khu dân cư tổ 8
phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La


                                    UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UB ngày 24 tháng 3 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư đường vào khu dân cư tổ 8 phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Công ty phát trển đô thị tại Tờ trình số 20/TTr-CTĐT ngày 25 tháng 10 năm 2006 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 645/TTr-KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép điều chỉnh Dự án đầu tư đường vào khu dân cư tổ 8 phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La với nội dung chính sau:

1. Tên báo các kinh tế - kỹ thuật: Đường vào khu dân cư Tổ 8 phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La;

2. Địa điểm xây dựng:  Phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

3. Chủ đầu tư: Công ty phát triển đô thị Sơn La

4. Nội dung điều chỉnh
a) Về thiết kế cơ sở
- Xây kè chắn đất, rãnh thoát nước bên trái tuyến đoạn từ TĐ8 - Cọc C5 để đảm bảo ổn định nền đường đắp và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan khu vực.

- Nối độ dốc dọc cho êm thuận đoạn từ cọc C8 - C10 cho phù hợp với đường quốc lộ 6; đắp tôn cao nền đường và xây hộ lan hai bên.

- Mở rộng mặt đường đoạn từ cọc TC9 - cọc TĐAB
b) Về tổng mức đầu tư: Lập điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình theo từng thời điểm thực tế thi công và các quy định hiện hành.

c) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
5. Tiến độ thực hiện: Lập và trình duyệt điều chỉnh Dự án trong quý IV năm 2006.

Điều 2. 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh về quản lý đầu tư và xây dựng.
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai lập điều chỉnh dự án theo đúng luật xây dựng và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã; Giám đốc Công ty Phát triển đô thị Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Phòng KTTT - VP UBND tỉnh;

- TT Lưu trữ- VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 25bản.
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