	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 3145/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 27  tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định thầu bổ sung các gói thầu do Công ty Cổ phần
 xây lắp và SXCN - Tổng Công ty XDCN Việt Nam thi công
 thuộc dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển đợt II năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Sân vận động tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư  xây dựng Sân vận động tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 279/BC-KHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu bổ sung các gói thầu do Công ty Cổ phần xây lắp và SXCN - Tổng Công ty xây dựng Việt Nam thi công thuộc dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Sân vận động tỉnh.

2. Tên gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng Sân vận động tỉnh.
3. Địa điểm xây dựng: Thị xã Sơn La.

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La.

5. Các gói thầu bổ sung:

- Gói thầu: Nhà thường trực, cổng chính, cổng phụ, hàng rào, san nền.

- Gói thầu: Khán đài B.

- Gói thầu: Đường giao thông, sân vườn, điện ngoài nhà.

- Gói thầu: Sân bóng đá, sân điền kinh, mương thoát nước, phần còn lại của khán đài A.
- Gói thầu: Khán đài B mở rộng.

- Gói thầu: Nhà tập, thi đấu thể thao + Đài đuốc.

6. Nguồn vốn đầu tư: Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh.
7. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp (nay là Công ty Cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp) thuộc Tổng Công ty xây dựng Việt Nam, đã trúng thầu tại các gói thầu xây dựng Sân vận động tỉnh.

Trụ sở chính: Số nhà 275, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
8. Giá chỉ định thầu bổ sung
8.1. Gói thầu: Nhà thường trực, cổng chính, cổng phụ, hàng rào, san nền đã được chỉ định thầu tại Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La.

Giá chỉ định thầu bổ sung 304,759 triệu đồng.

- Tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La, bổ sung 49,754 triệu đồng.
- Tại Quyết định số 123/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La bổ sung 255.005 triệu đồng.

8.2. Gói thầu: Khán đài B, giá trúng thầu tại Quyết định số 1894/QĐ-UB  ngày 09 tháng 7 năm 2004 cảu UBND tỉnh Sơn  La.

Giá chỉ định thầu bổ sung: 81.232 triệu đồng.
 (Theo Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La, bổ sung 81.232 triệu đồng).
8.3. Gói thầu: Đường giao thông, sân vườn, điện ngoài nhà, giá trúng thầu tại Quyết định số 5145/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La.

Giá chỉ định thầu bổ sung: 634.148 triệu đồng.

Trong đó: 

- Tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La, bổ sung 180.203 triệu đồng.

- Tại Quyết định số 124/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La bổ sung 453.945 triệu đồng.

8.4. Gói thầu: Sân bóng đá, sân điền kinh, mương thoát nước, phần còn lại của khán đài A, giá trúng thầu tại Quyết định số 3827/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La.

Giá chỉ định gói thầu bổ sung: 2.329,603 triệu đồng.

Trong đó: 

- Tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La, bổ sung cho khán đài A: 313.950 triệu đồng.

- Tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La, bổ sung cho Sân bóng đá, sân điền kinh, mương thoát nước: 1.231,557 triệu đồng.

- Tại Quyết định số 125/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La bổ sung Sân bóng đá, sân điền kinh, mương thoát nước: 470,668 triệu đồng 
- Tại Quyết định số 127/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La bổ sung Sân bóng đá, sân điền kinh, mương thoát nước: 313,428 triệu đồng.
8.5.Gói thầu: Khán đài B mở rộng, giá trúng thầu tại Quyết định số 5188/QĐ-UB ngày 29 tháng 12  năm 2004 của UBND tỉnh.
Giá chỉ định thầu bổ sung: 757,317 triệu đồng.

Trong đó: 

- Tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La, bổ sung 290,818 triệu đồng.

- Tại Quyết định số 126/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La bổ sung 464,499 triệu đồng.

8.6. Gói thầu: Nhà tập, thi đấu thể thao + Đài đuốc, giá trúng thầu tại Quyết định số 1191/QĐ-UB ngày 09 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.

Giá chỉ định gói thầu bổ sung: 685,176 triệu đồng.

Trong đó: 

- Tại Quyết định số 122/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La, bổ sung Nhà tập, thi đấu thể thao: 661,592  triệu đồng.

 - Tại Quyết định số 124/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La bổ sung Nhà chứa ga điều chỉnh: 23,584 triệu đồng. 

Tổng giá trị thầu bổ sung: 4.792.235.000 đồng.

Trong đó: 

- Tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La là: 2.149.520.000 đồng.

- Tại các Quyết định số 122, 123, 124, 125, 126, 127/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý dự án CN-ĐTM tỉnh Sơn La là: 2.642.721.000 đồng.

9. Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng không điều chỉnh giá.

Điều 2. Căn cứ kết quả chỉ định thầu bổ sung, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai ký kết hợp đồng bổ sung với đơn vị được chỉ định thầu bổ sung có tên tại Điều 1 và thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư đơn vị được chỉ định thầu bổ sung có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

-TT Tỉnh uỷ , HĐND tỉnh(B/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);
- TT Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, . Châu 02b, 18b.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Hoàng Chí Thức


