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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Cấp nước sinh hoạt 
Trường Dân tộc nội trú huyện Bắc Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư Cấp nước sinh hoạt Trường dân tộc nội trú huyện Bắc Yên;
Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 437/TT-UB ngày 02 tháng 8 năm 2005 của UBND huyện Bắc Yên về việc xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức Dự án; Kết quả thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư số 899/KQTĐ-SNN ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Sở Nông nghiệp và PTNT;
Theo đề nghị tại Báo cáo kết quả thẩm định số 237/BC-KH ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Cấp nước sinh hoạt Trường Dân tộc nội trú huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La:

1. Tên Dự án: Cấp nước sinh hoạt Trường Dân tộc nội trú huyện Bắc Yên

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn huyện Bắc Yên.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Yên.

4. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:      1.214.980.000 đồng.
Trong đó:
- Chi phí xây dựng          
  : 958.365.000 đồng


- Chi phí khác                
  : 156.615.000 đồng


- Dự phòng                   
  : 100.000.000 đồng

Nguyên nhân tăng vốn: Do thay đổi đơn giá nguyên vật liệu, đơn giá khảo sát địa hình địa chất và định mức đào đắp đất, đá tuyến đường ống.

5. Nguồn vốn đầu tư
- Vốn Ngân sách Nhà nước               : 1.078.100.000 đồng

- Vốn nhân dân đóng góp                  :   136.880.000 đồng.
(Mua ống thép KLMK đường kính ф = 15 mm nối vào các hộ gia đình và xây dựng toàn bộ trụ vòi).
6. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng Luật Xây dựng, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước về XDCB.

Quyết định này ban hành kèm theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh. Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:       
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