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  UỶ BAN NHÂN DÂN 
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH SƠN LA


       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Số: 2003/QĐ-UBND
                          Sơn La, ngày 23  tháng 8  năm 2007





          QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư:

                   Nâng cấp cơ quan BCH quân sự tỉnh Sơn La


                                    UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư: Nâng cấp cơ quan BCHQS tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 198/KHĐT-TH ngày 13 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư: Nâng cấp cơ quan BCH quân sự tỉnh với những nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

2. Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La.
3. Bên mời thầu: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La.
4. Tổng mức đầu tư:    7.522 triệu đồng


Trong đó:  - Xây lắp:   6.049 triệu đồng.



        - Thiết bị:    450,6 triệu đồng



       - Chi khác:  685,7 triệu đồng



       - Dự phòng: 336,7 triệu đồng


5. Tổng dự toán:         7.386,875 triệu đồng.


Trong đó:  - Xây lắp:   5.939,949 triệu đồng.



        - Thiết bị:       450,6    triệu đồng



       - Chi khác:     666,026 triệu đồng



       - Dự phòng:    330,3    triệu đồng


Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước. 


Thời gian thực hiện: 2007 - 2009

7. Kế hoạch đấu thầu

a) Phần công việc đã triển khai thực hiện:  

Tư vấn khảo sát lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công- dự toán.

b) Phần công việc không đấu thầu: 996,326 triệu đồng.


Trong đó: - Chi khác:   666,026 triệu đồng



       - Dự phòng:     330,3 triệu đồng


c) Phần công việc đấu thầu (Kế hoạch đấu thầu): 6.390,549 triệu đồng. 


Toàn bộ khối lượng xây lắp, thiết bị của dự án được chia thành 4 gói thầu. Trong đó:


- Phần xây lắp của dự án được chia thành 3 gói thầu như sau:


+ Gói số 1: xây lắp các hạng mục nhà ở và nhà làm việc + tháo dỡ nhà ở và nhà làm việc vệ binh cũ.


+ Gói số 2: Xây lắp các hạng mục sở chỉ huy + cải tạo nhà làm việc 3 tầng + tháo dỡ nhà khách.


+ Gói số 3: xây lắp hạng mục sân, đường nội bộ.


- Phần thiết bị: là 01 gói thầu.


Chi tiết về các gói thầu như sau:

	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (triệu đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian tổ chức đấu thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	- Gói số 1: Xây lắp các hạng mục: nhà ở và nhà làm việc+ tháo dỡ nhà ở vệ binh
	2.983,92
	NSNN
	đấu thầu rộng rãi
	đấu thầu 1 túi hồ sơ
	9/2007
	Theo đơn giá
	18 tháng

	- Gói số 2: xây lắp các hạng mục sở chỉ huy+ tháo dỡ nhà khách+ cải tạo nhà làm việc 3 tầng
	1.858,236
	NSNN
	đấu thầu rộng rãi
	đấu thầu 1 túi hồ sơ
	9/2007
	Theo đơn giá
	14 tháng

	- Gói số 3: Xây lắp hạng mục: sân, đường nội bộ
	1142,793
	NSNN
	đấu thầu rộng rãi
	đấu thầu 1 túi hồ sơ
	9/2007
	Theo đơn giá
	14 tháng

	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (triệu đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian tổ chức đấu thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	- Gói số 4: mua sắm thiết bị
	450,6
	NSNN
	Chỉ định thầu
	
	sau khi hoàn thành các  gói  thầu  số 1, số 2
	Trọn gói
	01 tháng

	Tổng cộng
	6.390,549
	
	
	
	
	
	


d) Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu: Được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

e) Phương thức thanh toán: Theo kế hoạch vốn hàng năm.

f) Thời gian cụ thể về việc: Bán hồ sơ mời thầu, hạn chót đóng thầu và ngày, giờ mở thầu được quy định cụ thể trong thông báo mời thầu và hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

Điều 2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu của các gói thầu, trình phê duyệt; tổ chức triển khai đấu thầu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ Luật Đấu thầu và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và quy định hiện hành của UBND tỉnh.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu của các gói thầu thuộc dự án Nâng cấp cơ quan BCH quân sự tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:  

   - TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh(B/c);  

   - TT UBND tỉnh;

   - Như Điều 3 (t/h);

   - Lưu: VT-Châu 02. 20b.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
    Nguyễn Ngọc Toa



