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QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép gia hạn tiến độ thi công xây lắp công trình đường 
GTNT Chiềng Phung - Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư đường GTNT Chiềng Phung - Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình đường GTNT Chiềng Phung - Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: số 4234/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2005 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 01 đoạn (Km 0 - Km 10); số 2526/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2007 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 02 đoạn (Km 10 - Km 16 + 300 m) dự án đường GTNT Chiềng Phung - Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 557/TTr- KHĐT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép gia hạn tiến độ thi công xây lắp công trình đường GTNT Chiềng Phung - Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với nội dung chính sau:
- Thời gian thực hiện: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. UBND huyện Sông Mã (Chủ đầu tư) có trách nhiệm điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp với đơn vị trúng thầu, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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