	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 3063/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 25 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu xây lắp số 02 thuộc dự án đường giao thông Chiềng Ngàm - điểm TĐC Huổi Phay, huyện Thuận Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004  của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 857/TTg-NN ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung danh mục đường giao thông phục vụ di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp dự án đường giao thông Chiềng Ngàm - điểm TĐC Huổi Phay, huyện Thuận Châu;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 300/BC-KHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu xây lắp số 02 (đoạn Km13+762m) thuộc dự án đường giao thông Chiềng Ngàm - điểm TĐC Huổi Phay, huyện Thuận Châu với nội dung như sau:

 1. Tên gói thầu: Thi công xây lắp nền, mặt, công trình trên tuyến đoạn từ Km8-KM13+762m.
2. Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Châu.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Châu.
4. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Sông Lam.
Địa chỉ: đường 26/8, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La.
5. Giá trúng thầu: 10.333,0 triệu đồng.
Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn.
6. Thời gian thực hiện: Mười tháng (10) kể từ ngày thực hiện hợp đồng. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 10 năm 2007.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá. Việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo quy định sau:
a) Trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo các chính sách này kể từ thời điểm các chính sách này có hiệu lực;

b) Trường hợp có số lượng, khối lượng tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng trong phạm vi của hồ sơ yêu cầu và khong do lỗi của nhà thầu gây ra thì việc tính giá trị tăng hoặc giảm phải căn cứ vào đơn giá của hợp đồng;

c) Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Điều 2. UBND huyện Thuận Châu (Chủ đầu tư) có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu có tên tại Điều 1, tổ chức  triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Đơn vị trúng thầu có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
-TT Lưu trữ - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC (3), Thuỵ  20b.
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