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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 08  tháng 5  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH


Về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị
 ban đầu phục vụ dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm trang thiết bị ban đầu phục vụ dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 234/TTr-KHĐT ngày 02 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị ban đầu phục vụ dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị ban đầu phục vụ dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La.
2. Giá trị gói thầu: 2.540,15 triệu đồng (Hai tỷ năm trăm bốn mươi triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
3. Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án phân chia thành 04 gói thầu.
4. Tên gói thầu, giá gói thầu
- Gói 1: Mua sắm thiết bị tuyên truyền + thiết bị kiểm tra (máy Camera 01 bộ, máy ảnh KT số 6 cái, máy toàn đạc điện tử 01 bộ, máy định vị toàn cầu 3 cái) giá gói thầu: 459 triệu đồng.

- Gói 2: Mua sắm máy tính xách tay 8 cái, máy vi tính để bàn + máy in 41 bộ, máy Photocopy 12 bộ, bàn ghế làm việc, giá gói thầu: 1.711,95 triệu đồng.

- Gói 3: Mua sắm thiết bị phòng hội thảo, giá gói thầu: 133,3 triệu đồng.

- Gói 4: Mua sắm, lắp đặt thiết bị mạng (không dây), giá gói thầu: 235,9 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Vốn tái định cư Thủy điện Sơn La.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành trong quý II/2007.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành quý II/2007.

Điều 2. Ban Quản lý dự án TĐC tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban quản lý dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển Sơn La; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- Đ/c Phó ban TT BCĐ TĐC tỉnh;

- Đ/c Phạm Văn Viên – PVP phụ trách TĐC;

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, TĐC (2). Biên 40b.
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