	 UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA


Số:  2254/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày  24  tháng 9  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề cương Dự án lập quy hoạch sử dụng đất
chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 
2007 - 2010 thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
_______________________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật đất đai năm 2003 của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều 20 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 về việc ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   165/TTr-STNMT ngày 29 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương Dự án lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 của thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, với các nội dung sau:

1. Khái quát chung
- Tên Dự  án: Lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

- Phạm vi, quy mô, địa điểm: Trên địa bàn thị trấn Bắc Yên với tổng diện tích tự nhiên 774,3 ha.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Sơn La.

- Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND huyện Bắc Yên.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2007.

- Tổng vốn đầu tư: Theo dự toán kinh phí được UBND tỉnh phê duyệt. 
- Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách tỉnh cấp và nguồn vốn khác.

2. Nội dung đề cương Dự án. Gồm các hạng mục công việc sau:

2.1. Phần mở đầu

- Sự cần thiết phải lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 thị trấn Bắc Yên.


- Cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 thị trấn Bắc Yên. 

2.2. Phần thứ nhất: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thị trấn.


- Khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên;


- Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn;


- Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn đến năm 2010; 

2.3. Phần thứ hai: Nội dung các bước của dự án.

Bước 1. Công tác chuẩn bị
- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ cần thiết phục vụ lập dự án đầu tư;

- Xây dựng Dự án đầu tư (đề cương và dự toán kinh phí của dự án);
- Nhân sao tài liệu, hội thảo, chỉnh sửa Dự án đầu tư, trình xét duyệt và nghiệm thu kết quả bước 1.

Bước 2. Điều tra thu thập các thông tin, số liệu, tài liệu và bản đồ
- Công tác nội nghiệp;

- Công tác ngoại nghiệp;

- Tổng hợp xử lý các loại tài liệu nội và ngoại nghiệp, chuẩn xác hoá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ;

- Lập báo cáo đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập;

- Hội thảo bước 2;

- Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 2.

Bước 3. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai
- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất;

- Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất;

- Đánh giá tiềm năng đất đai;

- Xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiện, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai;

- Xử lý và hoàn thiện các sơ đồ bản đồ có liên quan;

- Nhân sao tài liệu, hội thảo và hoàn chỉnh báo cáo;

- Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 3.

Bước 4.  Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết

- Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

- Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Xây dựng báo cáo chuyên đề về phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 4.

Bước 5. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010
- Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của thị trấn;

- Xác định và cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng năm;

- Dự kiến các khoản thu - chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Lập hệ thống biểu kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo quy định tại Thông tư 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Xây dựng báo cáo chuyên đề về kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Thông qua báo cáo chuyên đề về kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 5;

Bước 6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết

- Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

- Đánh giá, nghiệm thu bước 6 và bàn giao sản phẩm;

- Công bố quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết.
2.4. Phần thứ ba: Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện
* Sản phẩm giao nộp
- Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2007 - 2010 thị trấn Bắc Yên (kèm theo các bản đồ thu nhỏ và bảng biểu).
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2006 thị trấn Bắc Yên tỷ lệ 1:5.000.

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 thị trấn Bắc Yên tỷ lệ 1:5.000.

Sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt, các sản phẩm trên được nhân sao thành 05 bộ và lưu giữ tại UBND tỉnh 01 bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ; UBND huyện 01 bộ; Phòng Tài nguyên và Môi trường 01 bộ; UBND thị trấn Bắc Yên 01 bộ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên (Chủ đầu tư) trên cơ sở đề cương đã được phê duyệt có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các hạng mục công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ và quản lý vốn đầu tư  theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

- Phối kết hợp với các dự án phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai trên địa bàn huyện để đảm bảo sự hài hoà, thống nhất giữa các dự án, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên được phép hợp đồng với các cơ quan tư vấn có đủ năng lực xây dựng dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Bắc Yên; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.
	Nơi nhận:                                                                   
- TT Tỉnh uỷ;                                                                                

- TU, HĐND tỉnh;                                                             
- TT UBND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;                                                                          

- Như​ Điều 3;

- L​ưu: VT, HS, Thuận. 20bản.
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