	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 349/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 05 tháng 02  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án 

đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần Huổi Hin (Km 0 - Km 9 + 450m)





UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26  tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 tháng 2005; Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29  tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UB ngày 14  tháng 5 năm 2001 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (Km 0 - Km 9 + 450m); 

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-UB ngày 09 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh Dự án đầu tư đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (Km 0 - Km 9 + 450m); 
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 69/TTr-KHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án và thời gian thực hiện các gói thầu Dự án đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (Km 0 - Km 9 + 450) với nội dung như sau:

- Tiến độ thực hiện Dự án: Năm 2002 - 2007.

- Thời gian thực hiện các gói thầu: Hoàn thành trong năm 2007.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp với các đơn vị trúng thầu, tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT: Tỉnh uỷ:

- TT:HĐND-UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT-Mẫn (01b). 25bản.
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