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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp dự án đường giao thông từ điểm TĐC Huổi Loỏng - điểm Kéo Co Muông, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và Lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt dự án đầu tư đường giao thông từ điểm TĐC Huổi Loỏng - điểm Kéo Co Muông, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 195/TTr-KHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2007; Tờ trình số 365/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2007 của UBND huyện Thuận Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp dự án đường giao thông từ điểm TĐC Huổi Loỏng - điểm Kéo Co Muông, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu với những nội dung chính như sau:
1. Tên gói thầu: 

- Gói thầu số 01: Thi công xây lắp đoạn KM0 – Km3 thuộc dự án đường giao thông từ điểm TĐC Huổi Loỏng - điểm Kéo Co Muông.

- Gói thầu số 02: Thi công xây lắp đoạn Km3 – Km5+585m thuộc dự án đường giao thông từ điểm TĐC Huổi Loỏng - điểm Kéo Co Muông.
2. Giá gói thầu: 

- Gói thầu số 01: 7.050,0 triệu đồng (Bảy tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).

- Gói thầu số 02: 7.034,0 triệu đồng (Bảy tỷ không trăm ba mươi tư triệu đồng).
3. Nguồn vốn: Vốn dự án Tái định cư thuỷ điện Sơn La.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu:
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành trong tháng 7/2004.

6. Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu:

- Hồ sơ pháp lý: Có hồ sơ pháp lý đầy đủ, có đăng ký hoạt động kinh doanh xây dựng công trình giao thông.

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính đáp ứng nhu cầu của gói thầu:

+ Năng lực: Có đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn về xây lắp thi công công trình giao thông.

+ Kinh nghiệm: Đã thi công ít nhất một công trình hoặc gói thầu có tính chất và quy mô tương tự với gói thầu.

+ Tài chính: là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần, có đủ vốn lưu động để đáp ứng yêu cầu của tiến độ thi công của gói thầu.

- Đã thi công các dự án đường giao thông trên địa bàn miền núi có điều kiện địa hình tương tự như đối với gói thầu.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước 31/12/2007.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu (chủ đầu tư) có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức mở và xét thầu theo đúng quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh về thực hiện dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La.
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng Ban quản lý dự án di dân Tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Phó ban TT BCĐ TĐC tỉnh;

- Như Điều 3;

- PCVP: Phạm Văn Viên;

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, TĐC (2). Thuỵ 25b.
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