	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2693/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 02 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu bổ sung (Gói thầu số 01) gồm hạng mục: Nhà ở nội trú + Nhà học chuyên môn 4 tầng; Nhà đa năng; Hạ tầng kỹ thuật thuộc 
Dự án: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Mai Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11  năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UB ngày 12 tháng 05 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2005, Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2006, Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La vê việc phê duyệt hồ sơ dự toán bổ sung hạng mục Nhà ở nội trú + Nhà học chuyên môn; Nhà đa năng; Hệ thống chống sét Nhà đa năng; Phá vỡ khu WC và bể tự hoại; Lan can Nhà ở nội trú + Nhà học chuyên môn, công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 582/TTr-KHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chỉ định thầu bổ sung (gói thầu số 01) gồm hạng mục: Nhà ở nội trú + Nhà học chuyên môn 4 tầng; Nhà đa năng; Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án: Trường phô thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn với những nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

4. Giá chỉ định thầu xây lắp bổ sung sau thuế: 514.881 triệu đồng, Trong đó: 
- Tại Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bố sung hồ sơ dự toán hạng mục: Nhà ở nội trú, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật công trình: Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn (bổ sung theo Thông tư số 03/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng) với giá trị xây dựng: 332,084 triệu đồng.

- Tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ dự toán bổ sung công trình thuộc hạng mục: Nhà ở nội trú + Nhà học chuyên môn; Nhà đa năng; Hạ tầng kỹ thuật công trình: trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn (bổ sung theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng) với giá trị xây dựng: 210,352 triệu đồng.

- Tại Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ dự toán bổ sung hạng mục: Nhà ở nội trú + Nhà học chuyên môn; Nhà đa năng công trình: Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với giá trị xây dựng giảm: - 66,290 triệu đồng trong Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 12 thnág 5 năm 2005 của UBND tỉnh (Giá trị xây dựng giảm được trừ trong 3 Quyết định bổ sung trên).
5. Đơn vị được chỉ định thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lý Bằng (Doanh nghiệp đã trúng thầu tại Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh).
Trụ sở chính: Tổ 14, phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La.

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chương trình mục tiêu giáo dục và các nguồn vốn khác.

7. Thời gian hoàn thành : Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2006.

8. Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng không điều chỉnh giá.

Điều 2: Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) có trách nhiệm bổ sung hợp đồng thi công với đơn vị được chỉ định thầu có tên tại Điêu 1 và tuân thủ các điều khoản sau:

1. Gói thầu phải được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ và bảo hành công trình theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tính; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Mai Sơn; Đơn vị được chỉ định thầu bổ sung có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VX (1), NT.16.
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